ИЗВЕШТАЈ - САМОПРОЦЕНА О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА

СПРОВОЂЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2014. И 2015. ГОДИНУ

Београд, септембар 2015.

1. УВОД

Партнерствo за отворену управу – ПОУ представља мултилатералну иницијативу која је покренута 2011. године у циљу обезбеђивања подршке земљама учесницама у изградњи отворене, транспарентне и одговорне управе, оријентисане према грађанима. Учешће и овој иницијативи Република Србија сматра добрим путем за спровођење општег циља реформе јавне управе у Републици Србији који подразумева обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима и стварање такве јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана.

Начела на којима се заснива иницијатива ПОУ у потпуности су у складу са опредељењем Владе да се изгради управа заснована на општим принципима „добре владавине“ и „отворене управе“, односно обезбеди пуна имплементација општеприхваћених принципа владавине права и правне сигурности, јавности, одговорности, економичности и ефикасности. Влада прихвата принципе и начела отворене управе који су изражени у Декларацији Партнерства за отворену управу. Такође, стална сарадња са земљама чланицама ПОУ омогућава реалну оцену стања и потреба за даљим унапређењима у овој области.

Република Србија је у марту 2012. године, на предлог тадашњег Министарства културе, медија и информационог друштва, доставила Партнерству за отворену управу писмо о намерама да приступи овој иницијативи, чиме се обавезала на израду акционог плана и поштовање принципа отворене управе садржаних у Декларацији ПОУ. Закључком Владе 05 брoj 337-3146/2013-001, од 23. априла 2013. гoдинe, Влада је усвојила Акциони план за 2013. годину, а тадашње Министарство правде и државне управе задужила је да предузима активности у склопу приступања Републике Србије иницијативи ПОУ. С обзиром на то да је приликом усвајања Акционог плана за 2013. годину закључено да постоји потреба да се исти унапреди, овај акциони план није званично представљен иницијативи ПОУ, већ се приступило изради новог, унапређеног акционог плана.

С обзиром на нову организацију органа државне управе у складу са новим Законом о министарствима донетим у априлу 2014. године, активности у вези са учешћем Републике Србију у иницијативи ПОУ, сада су у надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе.

2. КРАТАК ПРЕГЛЕД ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Активности на изради Нацрта акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за 2014. и 2015. годину (у даљем тексту Акциони план ПОУ) званично су започеле у децембру 2013. године, оснивањем Пројектне групе од стране тадашњег Министарства правде и државне управе. Пројектна група је била састављена од 10 представника више релевантних државних органа: Министарства правде и државне управе, Министарства финансија, Управе за јавне набавке, Министарства културе и информисања, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Агенције за борбу против корупције, Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе и Министаства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

С обзиром на то да је један од кључних предуслова за концепт отворене управе укључивање цивилног сектора и других заинтересованих страна у процесе одлучивања, што представља пресудан корак ка побољшању дијалога између грађана, цивилног друштва и управе и што је и један од примарних циљева Партнерства за отворену управу, тадашње Министарство правде и државне управе имало је намеру да у рад Пројектне групе укључи и представнике организација цивилног друштва. У вези са тим, у октобру 2014. године на сајтовима Министарства и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом објављен је јавни позив за организације цивилног друштва, за консултативни састанак на коме је требало утврдити начин за избор и укључивање представника цивилног друштва у рад Пројектне групе за израду Акционог плана ПОУ. Састанку су присуствовали представници девет организација цивилног друштва. С обзиром на то да није постојао адекватан механизам за избор релевантних представника организација цивилног друштва од стране цивилног сектора, који би учествовали у самом раду Пројектне групе, договорено је да се предложене теме и текст радних верзија акционог плана објављују на веб страницама Министарства правде и државне управе и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, уз образац за достављање коментара, путем кога би представници цивилног друштва достављали своје коментаре, предлоге и сугестије на предложен текст акционог плана, а који би се накнадно разматрали на заједничким састанцима.

Током израде Акционог плана, одржана су два састанка чланова Пројектне групе, у децембру 2013. и априлу 2014. године. Поред тога, рад на изради Акционог плана и комуникација између чланова пројектне групе одвијала се електронским путем. Такође, одржана су још два састанка Министарства надлежног за државну управу са представницима цивилног друштва, 24. априла 2014, када је састанку присуствовало 18 представника цивилног друштва и 4. јула 2014, где је учешће узело преко 30 представника организација цивилног друштва. Последњем састанку са организацијама цивилног друштва присуствовали су и поједини чланови Пројектне групе из институција надлежних за спровођење активности дефинисаних Акционим планом, док је састанак отворио државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Јавни позиви за сваки састанак, уз материјал, објављивани су унапред, ради обезбеђивања могућности да се организације цивилног друштва припреме и благовремено дају своје сугестије и коментаре на радне верзије акционог плана, које би се касније разматрале на састанцима. Такође, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом достављала је позиве свим организацијама цивилног друштва из своје базе, као и преко фејсбук профила Канцеларије.

Од понуђених пет великих изазова, активности дефинисане Акционим планом за 2014. и 2015. годину фокусиране су на јачање јавног интегритета и ефикасно управљање јавним ресурсима. Приликом избора ових изазова значај су имале активности које су већ биле предвиђене акционим планом за 2013. годину, као и потреба да се активности из Акционог плана усагласе са осталим стратешким документима Републике Србије.

Имајући у виду да је од почетка израде Акционог плана у децембру 2013. године, до његовог усвајања у децембру 2014, дошло до више промена руководства у тадашњем Министарству правде и државне управе, као и то да су у марту 2014. одржани парламентарни избори у Србији, после чега је у априлу 2014. усвојен нови Закон о министарствима на основу кога је Министарство државне управе и локалне самоуправе преузело надлежности у вези са учешћем Републике Србије у иницијативи ПОУ, дошло је до кашњења од 6 месеци кад је у питању рок за усвајање и почетак спровођења Акционог плана. Акциони план је усвојен 25. децембра 2014. године, Закључком Владе број: 021-16514/2014.

3. ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА

Према препорукама Партнерства за отворену управу потребно је да држава чланица установи механизам за редовно одржавање консултација са цивилним друштвом, у вези са спровођењем мера и активности дефинисаних акционим планом. Услед недостатка људских ресурса и техничких могућности, обезбеђивање сталног механизма предвиђа се за следећи циклус спровођења Акционог плана. Са друге стране, Република Србија има установљену Канцеларију за сарадњу са цивилним друштвом Владe Републике Србије која је oснoвaнa Урeдбoм o Канцеларији зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм („Службeни гласник РС“ број: 26/10) кao институционални механизам за подршку и развој цивилног дијалога између Владиних институција и организација цивилног друштва. Влада РС је 26. августа 2014 године донела  Смернице за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа, у циљу системског решавања сарадње државних органа и организација цивилног друштва. Препорука Владе Србије, да се поред органа државне управе садржајем Смерница руководе и органи аутономне покрајине као и јединица локалне самоуправе, говори о потреби да се питање сарадње јавног и цивилног сектора реши на свим нивоима власти, као један од кључних предуслова даљег раста и развоја цивилног друштва у Србији, али и укупног унапређења рада институција у циљу транспарентног доношења одлука и њихове делотворне и ефикасне примене.

Такође, посвећеност Републике Србије вредностима на којима почива Партнерство за отворену управу, а нарочито сарадњи са цивилним сектором, огледа се и у новим иницијативама за развој, спровођење и праћење јавних политика. Један добар пример за то представља израда Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС за период 2015-2017. и успостављање структура за координацију и праћење реформе јавне управе, у које су, равноправно са државним службеницима и државним секретарима министарстава, укључени и представници организација цивилног друштва, кроз механизам Секторске организације цивилног друштва (СЕКО) за област јавне управе. Структура за координацију реформе укључује и Сталну конференцију градова и општина (СКГО), као везу са локалном самоуправом. С обзиром на то да се у овом акционом плану наводи и усвајање и спровођење Акционог плана ПОУ, као и то да су у њега пренете најзначајније активности из Акционог плана ПОУ, његово праћење може се у једној мери искористити и за праћење активности предвиђених Акционим планом ПОУ.

Република Србија верује да стручни представници цивилног друштва могу значајно допринети стварању транспарентније, одговорније и ефикасније управе, својим учешћем у реформама. У том смислу, у наредном периоду планира се унапређење сарадње са представницима цивилног друштва у оквиру иницијативе ПОУ.

Поред тога, надлежни органи државне управе пружили су подршку истраживачима Независног механизма за извештавање који у оквиру иницијативе ПОУ прати поступак развоја и спровођење акционог плана, како у виду интервјуа који су спроведени у циљу што бољег сагледавања стања у оквиру праћења дефинисаних актиности, тако и приликом организације консултативног састанка Независног механизма за извештавање са представнцима цивилног сектора, у циљу представљања прелиминарних резултата истраживања и прикупљања доприноса и коментара цивилног друштва у односу на спровођење Акционог плана ПОУ.

4. ПРЕГЛЕД МЕРА И АКТИВНОСТИ

У складу са правилима иницијативе Партнерство за отворену управу, Министарство државне управе и локалне самоуправе које је од стране Владе овлашћено да предузима активности у оквиру учешћа Републике Србије у овој иницијативи, предузело је активности у циљу израде Извештаја – самопроцене о спровођењу активности из Акционог плана ПОУ, достављањем образаца за извештавање за сваку појединачну активност државним органима надлежним за спровођење тих активности. Овај извештај израђен је на основу појединачних извештаја добијених од релевантних надлежних органа.

Акционим планом дефинисано је 13 мера, у оквиру којих се налази укупно 25  појединачних активности. За сваку активност предвиђени су кораци за имплементацију са јасно дефинисаним роковима и органима надлежним за спровођење. Од 25 предвиђених активности,  9 активности је у потпуности је спроведено,  9 активности је спроведено у знатној мери, 5 активности је спроведено у мањој мери, док 2 активности нису започете.

Графикон 1: Графички приказ степена реализације активности предвиђених Акционим планом ПОУ

Од укупно 25 активности, Министарство државне управе и локалне самоуправе, без органа у саставу, надлежно је за 5 активности, Министарство финансија за 4 активности,  Дирекција за еУправу надлежна је за 5 активности, као и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, док је Министарство правде надлежно за 3 активности, а Управа за јавне набавке за 2 активности. Јединице локалне самоуправе надлежне су за 2 активности, од којих је једна активност заједничка са Министарством финансија, с тим што се врши на локалном нивоу.

Графикон 2: Графички приказ односа институција надлежних за спровођење активности дефинисаних Акционим планом ПОУ

Графикон 3: Графички приказ степена реализације активности у односу на надлежне институције

Треба имати у виду да је Акциони план конципиран тако да се поједине активности за које су надлежни различити државни органи налазе у оквиру истих мера. С обзиром на то, у овом извештају дати су подаци за сваку појединачну активност која се може сматрати обавезом, с обзиром на то да у оквиру сваке појединачне активности постоје дефинисани кораци и рокови за њену реализацију.

МЕРА 1: УНАПРЕДИТИ ТРАНСПАРЕНТНОСТ У ПРАЋЕЊУ ТРОШЕЊА        БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА

| Активност 1.1. Јавно објављивање годишњег извештаја о раду буџетске инспекције |
| --- |
| Носилац активности: | Министарство финансија |
| Одговорна особа: | Жарко Савић |
| Адреса електронске поште: | zarko.savic@mfin.gov.rs |
| Телефон: | 0113642 975 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Побољшати транспарентност у трошењу буџетских средстава |
| Кратак опис активности: | Јавно објављивање годишњег извештаја о раду буџетске инспекције који се доставља Влади ради разматрања и усвајања, на интернет страници Министарства финансија, ради доступности свим заинтересованим лицима. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Функција буџетске инспекције је контрола примене закона у областима материјално финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране корисника јавних средстава. Јавно објављивање извештаја о раду буџетске инспекције на интернет страници Министарства омогућава грађанима увид у наменско и законито коришћење средстава, односно контролу над коришћењем средстава, што доприноси побољшању транспарентности и јачању поверења јавности у власт, као и одговорности институција. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Допринос побољшању увида јавности у рад институције и контролу када је у питању управљање јавним ресурсима и трошење јавних средстава. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  |  | X |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Функција буџетске инспекције је, како је прописано чланом 86. Закона о буџетском систему, контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране напред наведених субјеката. У извештајном периоду, Буџетска инспекција је вршила контролу на основу Програма и плана рада инспекције за 2014. годину, утврђеног од стране министра финансија, као и на основу посебних захтева министра, да се изврши контрола код одређених субјеката који нису обухваћени Програмом и планом, а како је то прописано чланом 90. Став 2. Закона о буџетском систему и чланом 4. Став 2. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције. Годишњи извештај је објављен на сајту Министарства финансија (http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2015/Izvestaj%20o% 20radu%20B%20I%20%20za%202014%20.pdf) |
| Датум реализације/рок за спровођење: | мај 2015. |
| Следећи кораци: | Наставити са јавним објављивањем на интенет страници Министарства финансија годишњег извештаја |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |

| Активност 1.2. Јавно објављивање извештаја о извршењу буџета |
| --- |
| Носилац активности: | Министарство финансија ЈЛС |
| Одговорна особа: | Мирјана Ћојбашић, Министарство финансија |
| Адреса електронске поште: | mirjana.cojbasic@mfin.gov.rs |
| Телефон: | 011 3642 932 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Побољшати транспарентност у трошењу буџетских средстава |
| Кратак опис активности: | Јавно објављивање извештаја о извршењу буџета, на интернет страницама државних органа и јединица локалне самоуправе, које министар, односно орган управе јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, доставља најмање два пута годишње Влади, односно надлежном органу јединице локалне самоуправе, ради разматрања и доношења и достављање истих Народној скупштини, односно скупштини локалне самоуправе. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Као и претходна активност, јавно објављивање извештаја о извршењу буџета доприности већој транспарентности, као и одговорности институција и јачању поверења јавности. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Испуњење ове активности значајно ће допринети побољшању увида јавности у рад институција и контролу када је у питању управљање јавним ресурсима и трошење јавних средстава. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | Х |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | На интернет страници Министарства финансија месечно се објављује Билтен јавних финансија који је на тај начин доступан свим заинтересованим лицима, чиме је обезбеђен отворен приступ информацијама ( http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=1568) ЈЛС имају обавезу јавног објављивања својих буџета у локалном службеном гласнику. Међутим, у поступку мониторинга реализације активности која подразумева јавно објављивање извештаја о извршењу буџета, утврђено је да не постоји успостављен механизам и капацитети за праћење реализације ове активности на локалном нивоу. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | јул 2015. |
| Следећи кораци: | Наставити са јавним објављивањем Билтена на интенет страници Министарства финансија |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |
| У процесу мониторинга, установљено је да не постоји успостављен механизам и капацитети за праћење реализације ове мере на локалном нивоу, тако да је препорука да се такав механизам успостави, уз помоћ и сарадњу са организацијама цивилног друштва. |

| Активност 1.3. Јавно објављивање грађанског буџета РС |
| --- |
| Носилац активности: | Министарство финансија |
| Одговорна особа: | Мирјана Ћојбашић |
| Адреса електронске поште: | mirjana.cojbasic@mfin.gov.rs |
| Телефон: | 011 3642 932 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Побољшати транспарентност у трошењу буџетских средстава |
| Кратак опис активности: | Јавно објављивање грађанског буџета - документа који на јасан, једноставан, сликовит и грађанима разумљив начин сажето представља буџет Републике Србије. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Свака Влада функционише на основу буџета који се пуни средствима прикупљеним од грађана. Због тога је право свих грађана да сазнају како и на шта се троше та средства, те постоји потреба да се изради буџет који је написан на читљив и јасан начин. То доприноси транспарентности али и одговорности институција, као и јачању поверења јавности. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Допринос побољшању увида јавности у рад институције и контролу када је у питању управљање јавним ресурсима и трошење јавних средстава. Бољи увид и читљивост (разумевање) буџета РС, подстаћи ће активније учешће грађана у буџетски процес. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  |  | X |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Имајући у виду знaчaj jaвнoг диjaлoгa o упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa, Министарство финансија је израдило и грађанима представило први Грaђaнски вoдич крoз буџeт Рeпубликe Србиje. С oбзирoм дa сe нajвeћи дeo буџeтских срeдстaвa прикупљa крoз нaплaту пoрeзa, грaђaнимa су нa jeднoстaвaн и рaзумљив нaчин пружене свe рaспoлoживe инфoрмaциje o прикупљaњу и трoшeњу републичког буџета (http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2015/Gradjanski_ vodic_kroz_budzet.pdf). Увeрeни смo дa ћe Грaђaнски вoдич крoз буџeт Рeпубликe Србиje дoпринeти вeћeм рaзумeвaњу буџeтскoг прoцeсa, кao и oдлукa кojимa смo сe вoдили приликoм сaстaвљaњa буџeтa, и дa ћe сa другe стрaнe дoвeсти дo бoљeг упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa и њихoвoг усклaђивaњa сa нajбoљoм мeђунaрoднoм прaксoм. Јавно објављивање грађанског буџета изазвало је позитивне реакције од стране јавности. Грађани су у комуникацији (телефонским путем) са запосленима у Сектору буџета указивали на значај јавног објављивања тако значајног документа који им је разумљиво представио на шта се троше буџетска средства. Ова активност је такође похваљена од стране Центра за истраживање, транспарентност и одговорност. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | јул 2015. |
| Следећи кораци: | Наставити са јавним објављивањем грађанског буџета |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |

| Активност 1.4. Јавно објављивање грађанског буџета локалне самоуправе |
| --- |
| Носилац активности: | ЈЛС |
| Одговорна особа: |  |
| Адреса електронске поште: |  |
| Телефон: |  |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери | Центар за истраживање, транспарентност и одговорност - ЦРТА |
| Основни циљ | Побољшати транспарентност у трошењу буџетских средстава |
| Кратак опис активности: | Јавно објављивање грађанског буџета-документа који на јасан, једноставан, сликовит и грађанима разумљив начин сажето представља буџет локале власти. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Иницијатива је да се грађанима приближи локални буџет који функционише на основу средстава прикупљених од грађана. Као и претходна, ова активности значајно допсиноси актвином учешћу грађана у буџетском процесу, док одговорно управљање локалним буџетима утиче на повећање поверења грађана у локалне институције. Грађанским буџетом власти могу да објасне који је ниво власти одговоран за спровођење различитих функција и активности и као такав може бити од непроцењиве важности у дијалогу владе и грађана. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Испуњење ове мере значајно ће допринети побољшању увида јавности у рад локалних институција и контролу када је у питању трошење јавних средстава. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  | Х |  |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | ЈЛС имају обавезу јавног објављивања својих буџета у локалном службеном гласнику. У односу на то, сразмерно постоји врло мали број ЈЛС које су објавиле и грађански буџет, углавном оне које су за ту активност имале подршку организација цивилног друштва – Центра за истраживање, транспарентност и одговорност - ЦРТА. Према информацији добијеним од ЦРТА-е, грађански буџет за 2013. годину израдило је - 10 ЈЛС, за 2014. годину – 15 ЈЛС, а ЦРТА ће помоћи да још 3 ЈЛС израде грађански буџет за 2015, и 10 ЈЛС за 2016. годину. |
| Датум реализације/рок за спровођење: |  |
| Следећи кораци: | Да би се грађански буџети ЈЛС могли лакше формулисати уз помоћ цовилног сектора који се бави овом облашћу, потребно је да се објаве подаци консолидованих извештаја градова и општина у вези са расходима ЈЛС по врстама расхода и по изворима финансирања, као и приходима ЈЛС по врстама прихода и по изворима финансирања. Други део података који је потребан односи се на завршне рачуне јавних предузећа ЈЛС. Намера је да се ова активност укључи у следећи акциони план за период 2016-2017. Такође, потребно је установити методологију и одговорну особу за праћење квалитета и учесталости објављивања грађанских буџета на локалном нивоу. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |
| У процесу мониторинга, установљено је да не постоји успостављена методологија и капацитети за праћење реализације ове активности, као и оцене квалитета грађанских буџета, тако да је препорука да се у наредном периоду установи таква методологија, уз подршку организација цивилног друштва. |

МЕРА 2. ОТКЛОНИТИ НЕДОСТАТКЕ У ПРАВНОМ ОКВИРУ И СПРОВОЂЕЊУ КОНТРОЛЕ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ И СУБЈЕКАТА

| Активност 2.1. Унапредити одредбе Закона о финансирању политичких активности |
| --- |
| Носилац активности: | Министарство финансија |
| Одговорна особа: | Весна Јевтић |
| Адреса електронске поште: | vesna.jevtic@mfin.gov.rs |
| Телефон: | 011 3642 873 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Побољшати транспарентност у трошењу буџетских средстава |
| Кратак опис активности: | Иако је правни оквир у области финансирања политичких активности унапређен, у пракси се показало да поједина законска решења имају недостатке. У циљу превазилажења ових питања, Министарство финансија је радило на унапређењу одредаба Закона о финансирању политичких активности тако да се јасно утврде и разграниче обавезе Агенције за борбу против корупције, Државне ревизорске институције и других органа у поступку контроле политичких активности и прецизно утврде механизми за транспарентност у финансирању политичких субјеката. - упућивање Нацрта закона Влади ради разматрања и утврђивања Предлога закона. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности постиже се боља контрола трошења средстава која се издвајају из буџета за финансирање редовног рада и изборне кампање политичких субјеката, јавна одговорност за наменско трошење средстава из јавних извора, јавно објављивање Извештаја од стране Агенције за борбу против корупције. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Побољшање законодавног оквира што ће значајно допринети побољшању увида јавности у рад институције и контролу када је у питању управљање јавним ресурсима и трошење јавних средстава. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  |  | Х |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | После спроведене јавне расправе на којој су сви заинтересовани имали прилику да достављају предлоге, сугестије и примедбе на текст нацрта закона, текст Нацрта закона o изменама и допунама Закона о финансирању полититичких активности достављен је Влади, а Oдбор за правни систем и Одбор за привреду и финансије на седницама одржаним у јануару 2015. донели су закључке којима су доставили Влади текст Нацрт закона на разматрање и утврђивање Предлога закона. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | Финалном верзијом Акционог плана за преговарање Поглавља 23 која је усаглашена са последњим препорукама и потврђена од стране Европске комисије у Бриселу, утврђен је рок за реализацију мере - III квартал 2016. године. |
| Следећи кораци: | Усвајање Предлога закона и достављање Народној скупштини |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |
| Кад је у питању ниво реализације ове мере, наведено је да је мера спроведена у потпуности, с обзиром на то да је Влади достављен текст Нацрта закона на разматрање и утврђивање Предлога закона. Како је у Акционом плану за Поглавље 23 утврђен рок III квартал 2016. године, Влада ће поступити у складу са тим. |

МЕРА 3. ПОВЕЋАТИ ТРАНСПАРЕНТНОСТ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ

| Активност 3.1. Унапређење Портала јавних набавки увођењем нових опција |
| --- |
| Носилац активности: | Управа за јавне набавке |
| Одговорна особа: | директор Управе за јавне набавке |
| Адреса електронске поште: | pjovanovic@ujn.gov.rs |
| Телефон: | 011/2888-712 |
| Остали учесници | Државни органи | Служба за управљање кадровима |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери | Организације цивилног друштва |
| Основни циљ | Транспарентност и информисаност у области јавних набавки |
| Кратак опис активности: | Унапређење Портала јавних набавки увођењем нових опција: могућност објављивања планова набавки наручилаца, објављивање набавки које се спроводе по међународним процедурама, енглеска верзија Портала, унапређење претраге одлука Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, постављање регистра јавних уговора, израда система за извештавање Управе за јавне набавке. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Сва заинтересована јавност има приступ информацијама о начину и износима трошења јавних средстава, односно о току сваког поступка јавне набавке, што подразумева објаву огласа о јавним набавкама, објаву и преузимање конкурсне документације, објаву питања и одговора у вези са конкурсном документацијом, као и осталих важних садржаја (квартални извештаји наручилаца о спроведеним поступцима и закљученим уговорима о јавним набавкама, мишљења Управе о оправданости примене преговарачких поступака, одлуке Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки итд.) чиме се подстиче јавност рада буџетских корисника. Портал представља механизам праћења јавних набавки који утиче на повећање јавне одговорности и омогућава лако и правовремено откривање нерегуларности. Приступ постављеним садржајима на Порталу и њихово преузимање је слободно и без накнаде, чиме се остварују значајне уштеде јавних средстава и повећава транспарентност и информисаност. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Објављивање свих релевантних докумената у поступку јавне набавке на једном месту - Порталу јавних набавки и њихова потпуна доступност свим заинтересованим странама омогућава убрзање привредне активности, унапређује ефикасност трошења јавних средстава, унапређује ниво пружених услуга грађанима, смањује ниво корупције у области и обезбеђује трајно чување документације о свакој транспакцији која је овим путем обављена. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | X |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Активност у циљу унапређења портала уз увођење свих наведених опција биће реализована током октобра месеца, услед кашњења од стране извођача. Портал за јавне набавке се налази на линку: http://portal.ujn.gov.rs/ Број јавних набавки објављених на Порталу битно се повећавао од почетка његовог рада, чиме је значајно порасла транспарентност јавних набавки у Србији. Број јавних набавки објављених на порталу у 2013. години износио је 39.417, док је у 2014. години достигао број од 59.665 објављених јавних набавки. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | 30. октобар 2015. године |
| Следећи кораци: | Будуће активности ће се односити на: Унапређење call центра за пружање стручне помоћи корисницима Портала јавних набавки и обучавање корисника Портала јавних набавки – два пута годишње. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |
| Не постоје значајнији ризици који могу утицати на реализацију активности. |

| Активност 3.2. Унапређење система електронских јавних набавки |
| --- |
| Носилац активности: | Управа за јавне набавке |
| Одговорна особа: | директор Управе за јавне набавке |
| Адреса електронске поште: | pjovanovic@ujn.gov.rs |
| Телефон: | 011/2888-712 |
| Остали учесници | Државни органи | Служба за управљање кадровима, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Управа за заједничке послове републичких органа |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери | Организације цивилног друштва |
| Основни циљ | Транспарентност и информисаност у области јавних набавки |
| Кратак опис активности: | - Израда анализе постојећег законодавног и институционалног оквира за примену електронских набавки у Републици Србији (е-подношење понуда, е-аукција, е-динамични систем набавке, е-каталози...) - Израда анализе техничких решења и опција које су у примени или се развијају у државама чланицама Европске уније у области е-набавки (е-подношење понуда, е-аукција, е-динамични систем набавке, е-каталози...) |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Већа заступљеност електронских набавки (Е-набавки) поред потпуне доступности информација о начину располагања јавним средствима од стране буџетских корисника у сфери прибављања производа, услуга и радова на слободном тржишту знатно олакшава правовремено уочавање неправилности и повећава ниво одговорности рада наручилаца. Препоруке које проистичу из реализованих активности (обавеза) упућују на подстицање коришћења савремених технологија и иновација у циљу што квалитетнијег ширења информација, повећања учешћа учесника на тржишту и подстицања сарадње са свим заинтересованим странама. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Крајњи циљ подразумева успостављање и функционисање јединствене, свеобухватне платформе електронских јавних набавки која би садржала све наведене кључне функционалности (е-оглашавање, е-комуникацију и подношење понуда, е-каталог, е-аукцију и е-систем динамичне набавке). Успостављањем платформе Е-набавки додатно ће се унапредити конкуренција, смањити потенцијалне злоупотребе при трошењу средства пореских обвезника и остварити ефикасније управњање јавним расходима. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  |  | X |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Наведене активности подразумевају почетну фазу у процесу увођења одређених техника Е-набавки које предвиђају нове директиве ЕУ, а које је неопходно што више практично приближити наручиоцима и понуђачима, као што су: е-подношење понуда, е-аукције, е-динамични систем набавке и е-каталози. Обе анализе су израђене и прихваћене од стране Управе за јавне набавке. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | 28. август 2015. |
| Следећи кораци: | Будуће активности ће највећим делом бити усмерене ка развоју система за електронско подношење понуда. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |

МЕРА 4. УНАПРЕДИТИ ПРОЦЕС ТРАНСПАРЕНТНОГ ФИНАНСИРАЊА  ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

| Активност 4.1. Израда годишњих збирних извештаја о утрошку средстава која су обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике Србије у 2013. и 2014. години |
| --- |
| Носилац активности: | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и МДУЛС |
| Одговорна особа: | Милена Бановић, шеф Oдсeка зa плaнирaњe и ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa, по Закључку Владе РС 24 број: 119-9248/2015 од 28. 08. 2015. године привремено обавља послове директора Канцеларије |
| Адреса електронске поште: | milena.banovic@civilnodrustvo.gov.rs |
| Телефон: | 011/311 3895 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери | Организације цивилног друштва |
| Основни циљ | Ефикасније и сврсисходније трошење буџетских средстава за постизање циљева дефинисаних у стратешким и националним документима |
| Кратак опис активности: | Израда годишњих збирних извештаја о утрошку средстава која су као подршка програмским и пројектним активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике Србије у 2013. и 2014. години - припремљен Годишњи збирни извештај о утрошку средстава за 2013. годину; - Годишњи збирни извештај о утрошку средстава за 2013. годину, достављен Влади ради разматрања и усвајања; - усвојен Годишњи збирни извештај о утрошку средстава за 2013. годину, представљен јавности и институцијама јавне управе и објављен на званичној интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; -------- - припремљен Годишњи збирни извештај о утрошку средстава за 2014. годину; - Годишњи збирни извештај о утрошку средстава за 2014. годину, достављен Влади ради разматрања и усвајања; - усвојен Годишњи збирни извештај о утрошку средстава за 2014. годину, представљен јавности и институцијама јавне управе и објављен на званичној интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Гoдишњи збирни извeштaj извештаја о утрошку средстава која су као подршка програмским и пројектним активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике Србије (у даљем тексту: Извештај) oмoгућaвa увид jaвнoсти не само у средства која су плaнирaнa и oпрeдeљeнa зa aктивнoсти oргaнизaциja цивилнoг друштвa и већ даје детељан преглед процедура доделе средстава, начина праћења резултата подржаних програма и пројеката, садржи податке о свим подржаним програмима и пројектима, областима активности у којима је подршка дата, крајњим корисницима, територијалној распоређености подржаних програма и пројеката као и преглед удружења и других организација цивилног друштва којима је одобрена подршка. На овај начин даје се могућост грађанима увид у то за шта се издвајају средства пореских обвезника, а државним органима, даје податке неопходне за даље планирање подршке, унапређење процедура доделе и праћења реализације подржаних пројеката, као и праћење учешћа цивилног друштва у реализацији јавних политика и постављених циљева. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Увођењем праксе редовног годишњег извештавања о додељеним средствима за организације цивилног друштва (ОЦД), процедурама доделе средстава и начина праћење реализације одобрених програма и пројеката унапређује се фискална транспретност, повећава се кредибилност институција јавне управе и унапређује поверење грађана у рад институција. Континуираним извештавањем о подршци која је пружена ОЦД уводи се систем редовног извештавања о средствима, процедурама и резултатима пружене подршке ОЦД, и обезбеђивању извора информација и органима управе и јавности који ће омогућити унапређење регулативе, процедура и модалитета подршке организацијама цивилног друштва. Јавним објављивањем и промовисањем Извештаја остварује се веће поверење грађана у рад јавне управе и јачање партнерства између јавне управе и организација цивилног друштва, као и одрживоаст цивилног сектора. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  |  | X |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Извештај, садржи анализу прикупљених података од органа републичког, покрајинског и локалног нивоа, који су током 2013. године пружали финансијску и нефинансијску подршку удружењима и другим организацијама цивилног друштва. Ови подаци прикупљени су преко е-апликације/Упитника о утрошку буџетских средстава намењених удружењима и другим организацијама цивилног друштва. Добијени подаци који се односе на органе на републичком нивоу обрађени су посебно од података добијених од органа покрајинског и локалног нивоа. Извештај са обрађеним подацима o утрoшку срeдстaвa кoja су, кao пoдршкa прoгрaмским aктивнoстимa, oбeзбeђeнa и исплaћeнa удружeњимa и другим oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa из срeдстaвa буџeтa Рeпубликe Србиje у 2013. години односно институција републичког нивоа, припремљен је за усвајање на Влади. Обзиром на обим и садржај информација овог Извештаја, он представља значајан извор података за праћење издвајања и пракси доделе средстава организацијама цивилног друштва из јавних средстава. Подаци из ивештаја били су основ за израду мера и активности у предлогу Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, за област финансијске одрживости организација цивилног друштва. Такође, подаци из овог извештаја били су зачајан ресурс и организацијама цивилног друштва за мониторинг спровођења јавних политика, а посебно подршке која се пружа ОЦД. У досадашњем периоду подаци који су представљени у Извештају објављивани су од стране бројних медија, са циљем обавештавања јавности о износима средстава који се издвајају за организације цивилног друштва. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | Извештај о издвајањима у 2013.години је израђен у предвиђеном року, а усвојен је од стране Владе почетком октобра 2015. године. Презентација налаза Гoдишњи збирни извeштaj извештаја о утрошку средстава која су као подршка програмским и пројектним активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике Србије у 2013. години, биће одржана почетком новембра 2015.године. Израда Гoдишњег збирног извештаја о утрошку средстава која су као подршка програмским и пројектним активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике Србије у 2014. години је у току и предвиђа се његово усвајање у складу са роком датим у АП ПОУ. |
| Следећи кораци: | У току је израда Гoдишњег збирног извештаја о утрошку средстава која су као подршка програмским и пројектним активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике Србије у 2014. години. Усвајање овог извештаја очекује се у IV кварталу 2015. године. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |
| Услед кадровских промена у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом и непостојања лица са правом потписа, дошло је до кашњења код усвајања Извештаја о издвајањима у 2013.години. Канцеларија ће наставити са промоцијом значаја извештавања о средствима и процедурама доделе јавних средстава организацијама цивилног друштва. |

| Активност 4.2. Увођење обавезе објављивања јавног конкурса, листе вредновања и рангирања пријављених програма, одлука о избору програма и др, на Порталу е-Управа и продужење рока за објаву листе вредновања и рангирања на најмање 5 дана, у поступку доделе буџетских средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења |
| --- |
| Носилац активности: | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и МДУЛС |
| Одговорна особа: | Милена Бановић, шеф Oдсeка зa плaнирaњe и ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa, по Закључку Владе РС 24 број: 119-9248/2015 од 28. 08. 2015. године привремено обавља послове директора Канцеларије |
| Адреса електронске поште: | milena.banovic@civilnodrustvo.gov.rs |
| Телефон: | 011/311 3895 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Ефикасније и сврсисходније трошење буџетских средстава за постизање циљева дефинисаних у стратешким и националним документима |
| Кратак опис активности: | Увођење обавезе објављивања јавног конкурса, листе вредновања и рангирања пријављених програма, одлука о избору програма и др, на Порталу е-Управа и продужење рока за објаву листе вредновања и рангирања на најмање 5 дана, у поступку доделе буџетских средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења - припрема Предлога уредбе о допуни Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења - доношење Уредбе о допуни Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Предложеним изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, трабало би да се допринесе унапређењу система извештавања о додели и коришћењу буџетских средстава за подстицање програма од јавног интереса, као и унапређењу одговорности у раду органа државне управе, покрајинске аутономије и јединица локалне самоуправе, али и организација цивилног друштва – корисника буџетских средстава. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења имају за циљ прописивање обавезе објављивања јавног конкурса, листе вредновања и рангирања пријављених програма, одлукe о избору програма како на интернет страници надлежног органа тако и на порталу е-Управа, односно продужење рока за право приговора организација цивилног друштва на листе вредновања и рангирања које утврђује конкурсна комисија на најмање 5 дана од дана објављивања истих. Усвајањем ових измена и допуна омогућиће се већа транспарентност у поступку доделе средстава за подстицање програма од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | Х |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | У оквиру реализације ове активности и првог корака „Израда Предлога уредбе о допуни Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења“, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је у августу месецу 2015. године, упутила иницијативу за измене и допуне ове уредбе у циљу спровођења ове активности предвиђене Акционим планом. Министарство државне управе и локалне самоуправе је пришпремило Предлог уредбе и упутило га надлежним органима на мишљење. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | октобар 2015. године |
| Следећи кораци: | У наредном периоду очекује се достављање Предлога уредбе Влади на усвајање. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |
| Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом сматра да нема ризика и изазова у реализацији ове активности. |

| Активност 4.3. Јачање капацитета државних органа у областима сарадње и транспарентног финансирања организација цивилног друштва из буџетских средстава |
| --- |
| Носилац активности: | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и МДУЛС |
| Одговорна особа: | Милена Бановић, шеф Oдсeка зa плaнирaњe и ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa, по Закључку Владе РС 24 број: 119-9248/2015 од 28. 08. 2015. године привремено обавља послове директора Канцеларије |
| Адреса електронске поште: | milena.banovic@civilnodrustvo.gov.rs |
| Телефон: | 011/311 3895 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Ефикасније и сврсисходније трошење буџетских средстава за постизање циљева дефинисаних у стратешким и националним документима |
| Кратак опис активности: | - Организовање обука за државне службенике на тему примене Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа и транспарентног финансирања oрганизацијa цивилног друштва из буџетских средстава - израда Другог допуњеног издања Водича кроз транспарентно финансирање oрганизацијa цивилног друштва из средстава буџета локалних самоуправа – припрема, дизајн и штампа, дистрибуирање Водича свим јединицама локалне самоуправе |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Унапређењем капацитета јавне управе у областима сарадње са организација цивилног друштва и транспарентног финансирања ОЦД из буџетских средстава обезбеђују се услови за достизање постављених стандарда за укључивање ОЦД у процес израде, доношења и примене јавних политика као основног принципа рада отворене управе. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Подизањем капацитета управе за разумевањем улоге и значаја сарадње јавне управе са ОЦД треба да доведе до успостављања јасних мeхaнизма и стaндaрдe сaрaдњe jaвнoг и цивилнoг сeктoрa кojи пoрeд свoje oснoвнe функциje укључивања грађана у израду и спровођење прописа и јавних политика, трeбa дa oбeзбeдe и пoвeћaњe eфикaснoсти рaдa oргaнa, смaњeњe трoшкoвa и oптимизaциjу рaдa институциja и укупнo пoвeћaњe кaпaцитeтa, знaњa и вeштинa зaпoслeних у упрaви. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  |  | Х |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | 1. У погледу реализације активности Јачање капацитета државних органа у областима сарадње и транспарентног финансирања организација цивилног друштва из буџетских средстава Канцеларија је учестовала у реализације две обуке које је реализовала Служба за управљање кадровима током 2014. године, на тему „Координација и сарадња у поступку израде прописа“. У оквиру наведене обуке представница Канцеларије је упознала учеснике са делокругом рада и активностима Канцеларије као и са применом документа Смернице за укључивање организација цивилног друштва у поступцима доношења прописа чији је циљ унапређење сарадње институција јавне управе и ОЦД, као и учешће организација цивилног друштва у процесима припреме, доношења и примене прописа којима се уређују питања и заузимају ставови од јавног интереса. Циљ ове обуке је било упознавање полазника са вештинама и техникама спровођења ефикасних и делотворних унутар-министарских и међу-министарских консултативних састанака и јавних расправа, као и моделима за учешће заинтересоване јавности и организација цивилног друштва. Након реализације обука Канцеларија је остала препозната као саветодавно тело за спровођење активности укључивања и консултације са ОЦД, а посебно у погледу спровођења јавних конкурса за доделу финансијске подршке ОЦД. Извештај о спроведним обукама, доступан је на интернет презентацији Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом http://civilnodrustvo.gov.rs/vest.37.html?newsId=651 2. Израда Другог допуњеног издања Водича кроз транспарентно финансирање oрганизацијa цивилног друштва из средстава буџета локалних самоуправа Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са TACSO пројектом у Србији током 2013. године израдила је Приручник о транспарентном финансирању удружења и других ОЦД из средстава буџета локалних самоуправа. Овај приручник је значајно помогао у решавању практичних питања транспарентног финансирања ОЦД, а служио је и као помоћ у унапређењу процедура финансирања ОЦД и изради општинских Правилника о финансирању удружења и других ОЦД, односно других интерних аката који уређују процедуру финансирања организација цивилног друштва. Сарадња са локалним самоуправама, као и евалуација резултата одржаних обуке за службенике државне управе, указала је да велики број институција сарадњу са ОЦД види кроз финансирање активности ОЦД. Имајући у виду значај сарадње и финансирања ОЦД на локалном нивоу јер управо деловањем локалних организација најдирекније се утиче на побољшање квалитета живота грађана из локалне заједнице, Канцларија је приступила изради Другог издања Водича кроз транспарентно финансирање oрганизацијa цивилног друштва из средстава буџета локалних самоуправа, који ће садржати преглед измена регулативе која уређује финансирање ОЦД из буџетских средстава, иновиране обрасце конкурсне документације и примере добре праксе локалних самоуправа у транспаретном финансирању ОЦД из јавних средстава. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | Активност 1. : II и IV квартал 2014. године Активност 2. : IV квартал 2015.године. |
| Следећи кораци: | У складу са планираним активностима у Национланој стратегији за стварање подстицајонг окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2015-2019.године, предвићене су активности у циљу подизања капацитета јавне управе и организација цивилног друштва за веће учешће заинтересоване јавности у поступку израде закона и других инструмената јавних политика, као и о нaчину и пoступку oствaривaњa сaрaдњe oргaнa држaвнe упрaвe и oргaнизaциja цивилног друштва.Реализација ових активности почеће по усвајању овог стратешког документа. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |
| За реализацију обука неопходно је обезбеђивање буџетских и донаторских средстава. Непостојање директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, као и проблеми у погледу дефинисања буџетских и донаторских износа, представљају ризике и изазове у даљој реализацији ове активности. |

МЕРА 5. ПРОШИРИТИ И ПРЕЦИЗИРАТИ НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

| Активност 5.1. Унапређење одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције |
| --- |
| Носилац активности: | Министарство правде |
| Одговорна особа: | Државни секретар Радомир Илић |
| Адреса електронске поште: | radomir.ilic@mpravde.gov.rs |
| Телефон: | +381113622361 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Ефикаснија борба против корупције |
| Кратак опис активности: | Унапредити одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције тако да се разграниче и јасно регулишу појмови кумулације функција (спречавање вршења више јавних функција које су међусобно у сукобу интереса) и сукоба интереса (отклањање приватног интереса у вршењу јавних овлашћења), проширити круг повезаних лица за која је функционер дужан да поднесе извештај о имовини и приходима а такође да се Агенцији законом омогући вршење ванредних провера имовине и поступање по анонимним пријавама. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Испуњење ове обавезе је од изузетног значаја са аспекта јачања превентивних анти-коруптивних механизама. Доношење новог Закона о Агенцији за борбу против корупције у којем ће се предвидети напреднија решења од постојећих, у смислу повећања надлежности овог независног државног органа, директно добриноси остварењу принципа постављених у вредностима отворене управе, а пре свега принципа јачања одговорности власти. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Агенција за борбу против корупције ће након усвајања новог Закона, располагати адекватним механизмима, који су упоредно-правно посматрано, нужни за јачање превенције корупције. Реформа репресивног система, којој је Министарство правде приступило, не може се ваљано спровести, без редефинисања сектора превенције. Циљ је да се функционерима, а можда и проширеном кругу лица, наметну обавезе пријављивања и јавног објављивања свих релевантих података, и то не само прихода, са снажнијим санкцијама, у циљу да се на један потпуно транспарентан начин грађанима учине доступним све значајне информације за органе јавне власти. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  | Х |  |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Министар правде је почетком године Решењем формирао радну групу за израду Закона о Агенцији за борбу против корупције, а само Решење је објављено на сајту Министарства правде. Радна група ради на тексту, јавност се редовно обавештава. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | Није могуће предвидети у овом тренутку |
| Следећи кораци: | Наставак рада радне групе. Након окончања рада радне групе, текст Закона ће бити на јавној расправи, а потом и послат на мишљење Европској комисији. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |

МЕРА 6. УСПОСТАВИТИ СИСТЕМ ЕФИКАСНЕ И ДЕЛОТВОРНЕ ЗАШТИТЕ УЗБУЊИВАЧА

| Активност 6.1. Спровођење стручног усавршавања о поступку и значају заштите узбуњивача као превенције корупције |
| --- |
| Носилац активности: | Министарство правде |
| Одговорна особа: | Државни секретар Радомир Илић |
| Адреса електронске поште: | radomir.ilic@mpravde.gov.rs |
| Телефон: | +381113622361 |
| Остали учесници | Државни органи | Агенција за борбу против корупције Служба за управљање кадровима |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери | Организације цивилног друштва |
| Основни циљ | Ефикаснија борба против корупције и заштита узбуњивача |
| Кратак опис активности: | Спровођење стручног усавршавања државних службеника у органима државне управе и запослених у јединицама локалне самоуправе о поступку и значају заштите узбуњивача као превенције корупције - припрема плана и програма обуке за државне службенике и запослених у јединицама локалне самоуправе; - спровођење обуке за државне службенике и запослене у једиицама локалне самоуправе. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Нужност законског уређивања заштите лица која пријављују сумњу на корупцију произлази из начела владавине права као основне претпоставке Устава која се, поред осталог, остварује и уставним јемствима људских и мањинских права и слобода. Наведено подразумева да, у држави која се темељи на начелу владавине права, нема места коруптивном деловању, а најделотворније оружје против сваког облика незаконитог поступања јесте управо заштита лица која на такве незаконитости указују. Широко распрострањена и, нажалост, дубоко укорењена корупција у нашем транзиционом друштву, потпуно оправдава потребу за јединственим законским решењем као правним упориштем нужне заштите узбуњивача, односно заштите која ће бити подстрек за обелодањивање коруптивног и другог незаконитог деловања. Све наведено доприноси горе наведеним вредностима. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Описани начин обелодањивања коруптивног понашања допринеће смањењу корупције и биће јасан сигнал који превентивно делује. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  | Х |  |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Служба за управљање кадровима започела је са обукама државних службеника за примену новог Закона о заштити узбуњивача. С друге стране, одржане су и обуке за инспекторе рада, из подршку Савета европе. Такође, невладин сектор одржава семинаре и обуке на ову тему, и то за локални ниво (као нпр. обуке које организује и спроводи Центар за демократске активности). У периоду од шест месеци спроведене обуке за 853 судија; сачињен је Приручник за примену Закона о заштити узбуњивача; спроводи се медијска кампања за упознавање јавности са новинама које уноси у правни систем РС. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | У току |
| Следећи кораци: | Наставак започетих обука. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |

| Активност 6.2. Спровођење кампање за подизање нивоа обавештености грађана о правима и заштити узбуњивача; |
| --- |
| Носилац активности: | Министарство правде |
| Одговорна особа: | Државни секретар Радомир Илић |
| Адреса електронске поште: | radomir.ilic@mpravde.gov.rs |
| Телефон: | +381113622361 |
| Остали учесници | Државни органи | Агенција за борбу против корупције Служба за управљање кадровима |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери | Организације цивилног друштва |
| Основни циљ | Ефикаснија борба против корупције и заштита узбуњивача |
| Кратак опис активности: | Спровођење кампање за подизање нивоа обавештености грађана о правима и заштити узбуњивача; - припрема програма и плана кампање; - доношење програма и плана кампање; - спровођење програма и плана кампање. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Јавна кампања и упознавање грађана је суштински најважнија активност коју треба спровести. УСАД уз подршку министарства правде спроводи активну медијску кампању, за познатим актерима серијала познатог у Србији као „Државни посао“. Реклама се емитује на свим телевизијама са националном фреквенцијом. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Закон о заштити узбуњивача пружа нови систем судске заштите узбуњивачима који су спремни да пријаве и открију случајеве злоупотребе јавног интереса. Информисаност о постојању овог закона међу послодавцима, запосленима и у широј јавности важан је корак у савезу грађана и државе против корупције и злоупотребе јавног интереса. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | Х |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Кампања је у току |
| Датум реализације/рок за спровођење: | У току |
| Следећи кораци: | Наставак кампање. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |

МЕРА 7. ЈАЧАЊЕ СИСТЕМСКЕ ФУНКЦИЈЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ

| Активност 7.1. Унапређење законодавног оквира којим се уређује инспекцијски надзор |
| --- |
| Носилац активности: | Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| Одговорна особа: | Жељко Ожеговић, државни секретар |
| Адреса електронске поште: | drzavni.sekretar@mduls.gov.rs |
| Телефон: | 011/3613-654 |
| Остали учесници | Државни органи | Представници органа који у свом саставу имају инспекције |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери | -УСАИД Пројекат за боље услове пословања (USAID BEP) који је пружао подршку МДУЛС-у током припреме Закона. Подршку наведеног Пројекта МДУЛС има и у процесу спровођења Закона. - Транспарентност Србија, невладина организација која је пратила процес припреме Закона |
| Основни циљ | Ефикаснија борба против корупције, повећана транспарентност и одговорност. |
| Кратак опис активности: | Унапређење законодавног оквира којим се уређује инспекцијски надзор - Упућивање Нацрта закона Влади ради разматрања и утврђивања Предлога закона. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Закон је усвојен са циљем повећања ефикасности инспекцијског надзора. Он ће регулисати ову област на јединственој основи и на свеобухватан начин. Прописивање јасних правила о поступку контроле, стандардизација поступака, врста и облика инспекцијског надзора и утврђивање овлашћења инспектора, као и права и обавеза субјеката контроле, доприносе ефикаснијој борби против корупције и расту поверења јавности у Владу. Такође, Закон предвиђа оснивање информационог система у циљу ефикасније размене података и електронских докумената и процену ризика у инспекцијском надзору, што је основа за побољшање транспарентности у овој области. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Суштинска свеобухватна реформа инспекцијског надзора која обухвата бољу координацију и усклађивање инспекцијског надзора који врше различите инспекције, стандардизацију и уједначавање поступка инспекцијског надзора и инспекцијске праксе и пружање подршке одрживом пословању и развоју привреде у складу са прописима допринеће смањењу корупције, сиве економије, побољшању транспарентности и јачању поверења јавности у управу. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  |  | Х |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Закон о инспекцијском надзору је ступио на снагу 30. априла 2015. године а почиње са применом 30. априла 2016. године, изузев одредби којима се регулише поступање инспекција према нерегистрованим субјектима које су почеле да се примењују 30. јула 2015. године. Примена наведених одредби за циљ има смањење обима сиве економије. На овај начин се повећава ниво законитости и безбедности пословања и поступања у свим областима. У складу са Законом образована је Координациона комисија ради обезбеђивања обухватнијег и делотворнијег надзора и избегавања преклапања и непотребног понављања надзора. Подигнута је радна верзија сајта Координационе комисије на којој ће бити објављене информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и о њиховим руководиоцима (http://www.inspektor.gov.rs/#/).. Донето је 5 подзаконских прописа који су предвиђени Законом о инспекцијском надзору и то две Уредбе које је усвојила Влада РС (Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспекцијском надзору и Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору) и три Правилника која је донео министар државне управе и локалне самоуправе (Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору, Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора и Правилник о изгледу службене легитимације инспектора). Транспарентност Србија, невладина организација, пратила je цeo процес припреме Закона и оценила да је припрема овог Закона добар путоказ за припрему прописа |
| Датум реализације/рок за спровођење: | Народна скупштина је донела Закон о инспекцијском надзору 15. априла 2015. године |
| Следећи кораци: | Наставак активности информисања привреде, грађана, стручне и опште јавности о Закону, његовој примени и реформи инспекцијског надзора што укључује наставак представљања новина Закона на презентацијама које ће се одржавати у сарадњи са регионалним привредним коморама и управним окрузима, као и другим пословним и струковним асоцијацијама и објављивање Водича за примену Закона. Успостављање јединственог информационог система за инспекције (е-Инспектор) који се одвија се фазно и планирано је да се оконча до 30. јуна 2018. Прва активност која предстоји на спровођењу ове мере је анализа пословних процеса свих инспекција на републичком нивоу. Предвиђено је и обезбеђење техничке и комуникационе инфраструктуре и опреме и услова за рад појединих инспекција. Тренутно се утврђује стање техничке опремљености инспекција. Успостављање система обуке, континуираног унапређења знања и вештина и напредовања у струци инспектора што укључује и спровођење обука инспектора о Закону o инспекцијском надзору и његовој примени и реформи инспекцијског надзора (обука инструктора - ТоТ). Наведени пројекат Министарство спроводи уз подршку УСАИД Пројекта за боље услове пословања и организације Партнери за демократске промене Србија. Реализација започиње у новембру месецу 2015. године и у оквиру десетомесечног програма, биће обучено 220 инспектора – будућих тренера, о новим институтима Закона о инспекцијском надзору и тзв. меким вештинама потребним за посао инспектора. Након спроводене обуке, будући тренери (инструктори) ће своја знања и искуства преносити својим колегама и сарадницима.. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |

МЕРА 8. УНАПРЕДИТИ ПОРТАЛ еУПРАВА

| Активност 8.1. Подизање свести и знања у погледу рада и коришћења Портала еУправа |
| --- |
| Носилац активности: | Дирекција за еУправу |
| Одговорна особа: | Душан Стојановић |
| Адреса електронске поште: | dusan.stojanovic@deu.gov.rs |
| Телефон: | + 381 11 334 18 85 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Већи степен коришћења портала и пружања услуга |
| Кратак опис активности: | Подизање свести и знања у погледу рада и коришћења Портала еУправа: - Организовање обуке за све врсте корисника Портала (обрађивачи, генератори услуга из органа, корисници из техничких прегледа, ауто школа која користе систем, именовани из органа који постављају јавне расправе итд...). - Обука државних службеника на тему електронске управе и рада на Порталу еУправа. - Спровођење промотивних активности и кампања у вези са услугама Портала еУправа |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | У односу на приступ информацијама Портал еУправа је препознатљива централна тачка приступа услугама електронске управе. На Порталу преко 100 органа државне управе и јединица локалне самоуправе објављује своје услуге. Свака услуга садржи део информација о начину и месту пружања услуге, већина садржи образац за попуњавање, преко 40% услуга пружа могућност електронског подношења попуњеног обрасца и електронског плаћања таксе, уколико постоји, што представља технолишку иновацију. Јавна одговорност заступљена је у децентрализованом начину објављивања услуга, јер је свака институција одговорна за своје сервисе у смислу тачности информација о процедурама, правном основу и висини таксе. Портал даје могућност за једноставно учешће грађана у давању повратне информације о квалитету услуга, рекламацијама које су омогућене за сваки поднесени захтев и оцењивању услуга помоћу звездица (1 до 5 звездица). |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Портал еУправа се унапређује континуирано у смислу имплементације нових услуга, циљ је да се уведу нови канали плаћања путем платних картица. Планира се и даља промоција подмодула Портала за еПартиципају на коме се налазе нацрти закона и стратегија, за које је потребно повећати учешће грађана у јавној расправи. Одговорност органа је да све нацрте закона од јавног интереса објављују и електронски. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | Х |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Дирекција врши континуирану обуку за рад на Порталу за све кориснике – запослене у јавној управи за објављивање услуга и давање тачних информација о услугама, за одговорну обраду услуга и испостављање решења http://www.euprava.gov.rs/vesti/208/obuka zaposlenih u opstini zrenjanin za rad na portalu euprava.html. У извештајном периоду одржано је преко 20 обука и обучено око 100 запослених, највећи део је из градске управе Града Београда који је објавио преко 140 услуга на Порталу. Промоција коришћења Портала се континуирано врши путем јавних наступа, писаних обавештења и вести, као и снимањем видео материјала који садржи упутства за рад са појединим модулима Портала http://www.euprava.gov.rs/pomoc као и примере и добре праксе, као што је уговор са Агенцијом за лекове http://www.euprava.gov.rs/vesti/212/saradnja_Deu_Agencijezalekove.html |
| Датум реализације/рок за спровођење: | континуирано |
| Следећи кораци: | Планира се имплементација нових услуга за породиље, социјална давања везана за дечији и родитељски додатак у оквиру пројекта Добра управа. Објављивање услуга ће бити пропраћено давањем информација и промоцијом одговорног рада управе, као и омогућавањем учешћа грађана и свих заинтересованих у реализацији. Технолошки нове услуге представљају иновативна решења која укључују интеграције и размену података између органа, са иновираним и поједностављеним процедурама. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |

| Активност 8.2. Унапредити Портал еУправа за коришћење путем мобилних телефона |
| --- |
| Носилац активности: | Дирекција за еУправу |
| Одговорна особа: | Душан Стојановић |
| Адреса електронске поште: | dusan.stojanovic@deu.gov.rs |
| Телефон: | + 381 11 334 18 85 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Већи степен коришћења портала и пружања услуга |
| Кратак опис активности: | Унапредити Портал еУправа у правцу коришћења путем мобилних телефона и других мобилних уређаја - Израда апликације за мобилне телефоне путем које ће бити могуће приступити и користити услуге Портала путем мобилног телефона. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | У односу на приступ информацијама мобилна апликација Портал еУправа повећава доступност информација јер су мобилне платформе најдиректније доступне и користи их најшира циљна група. Јавна одговорност огледа се у редовном ажурирању и објављивању релевантних информација на мобилној апликацији Портала и заступљена је у децентрализованом начину објављивања услуга; свака институција одговара за сервисе у својој надлежности у смислу тачности информација о процедурама, правном основу и висини таксе. Мобилна апликација даје непосредну могућност за једноставно учешће грађана у давању повратне информације о квалитету услуга, рекламацијама које су омогућене за сваки поднесени захтев и оцењивању услуга помоћу звездица (1 до 5 звездица). Мобилна платформа је технолошки ново решење за Портал. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Очекује се пораст коришћења електронских услуга и повећано учешће грађана у давању повратних информација путем механизама који ће бити уграђени у мобилну апликацију. Ови механизми ће се користити како за услуге тако и за део еПартиципација. Такође ће део који се односи на објављивање конкурса за рад у јавној управи утицати на бољи приступ информацијама које су од значаја за кориснике. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  | Х |  |  |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Због недостатка буџетских средстава активност није започета. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | очекује се у 2016. години |
| Следећи кораци: | Ова активност планира се за наредни период и биће укључена у нови акциони план за период од наредне две године. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |

МЕРА 9. УНАПРЕДИТИ ТРАНСПАРЕНТНОСТ У РАДУ ОРГАНА УПРАВЕ

| Активност 9.1. Усаглашавање сајтова органа државне управе и јединица локалне самоуправе са Смерницама за израду интернет презентација |
| --- |
| Носилац активности: | Дирекција за еУправу |
| Одговорна особа: | Раде Драговић |
| Адреса електронске поште: | rade.dragovic@deu.gov.rs |
| Телефон: | +381 11 32 39 730 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Унапређење транспаретности рада органа јавне управе |
| Кратак опис активности: | Усаглашавање сајтова органа државне управе и јединица локалне самоуправе са Смерницама за израду интернет презентација: - Проширење оцењивања прилагођености са Смерницама на јединице локалне самоуправе - Годишњи извештај о усаглашености који се усваја на Влади |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Веб сајтови представљају основни начин за приступ информацијама о раду органа државне управе и јединица локалне самоуправе. Смерницама је дефинисана врста и начин пружења информација и сервиса путем интернет презентација и органи имају јавну одговорност да пруже све законом прописане информације. Форма објављивања треба да буде у складу са потребама различитих категорија корисника, са нагласком на особе са различитим врстама инвалидитета и да омогући партиципацију грађана у раду органа у смислу давања мишљења и двосмерне комуникације са органима. У овом смислу се технологија и иновације користе за што већу отвореност и доступност. У складу са овим, развијена је методологија за оцењивање усклађености интернет презентација са Смерницама и припрема се годишњи Извештај Влади који се објављује на интернет презентацији Дирекције. Отварају се подаци о оцењивању, како сајтова органа централне управе тако и оцене сајтова локалних самоуправа. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Извештај о оцењивању даје јасну слику о сваком органу јавне управе колико је испунио критеријуме за објављивање информација и услуга и на основу тих оцена се врши даље унапређење сајтова, што обезбеђује како већу партиципацију грађана, тако и повећану јавну одговорност органа да ускладе своје презентације са прописаним стандардима. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  |  | Х |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Резултати оцењивања показују значајно повећан број органа који редовно објављују информаторе о раду, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Такође је повећан број електронских услуга објављених на Порталу и веб сајту органа. Очекивани резултати се посебно односе на локалне самоуправе, јер се на основу поцењивања препознаје да код њихових веб сајтова има највише простора за унапређење. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | Влада је прихватила Извештај о оцењивању у јулу 2015. |
| Следећи кораци: | Планирано је унапређење методологије посебно на нивоу локалних самоуправа. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |

| Активност 9.2. Унапредити одредбе Закона о приступу информацијама |
| --- |
| Носилац активности: | МДУЛС |
| Одговорна особа: | Наталија Павловић Шиниковић |
| Адреса електронске поште: | natalija.pavlovic@mduls.gov.rs |
| Телефон: | + 381 11 2645-231 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Унапређење транспаретности рада органа јавне управе |
| Кратак опис активности: | Унапредити одредбе Закона о приступу информацијама од јавног значаја тако да се утврди обавеза органа јавне власти да израде и одржавају интернет презентације са свим информацијама о раду органа у складу са важећим прописима, да се утврди обавеза органа јавне власти да Поверенику достављају нацрте прописа на мишљење. - припрема Нацрта закона о изменама и допунама Закона о приступу информацијама од јавног значаја; - утврђивање и објављивање програма јавне расправе; - спровођење јавне расправе; - упућивање Нацрта закона Влади ради разматрања и утврђивања Предлога закона |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Побољшањем законодавног оквира у овој области, допринеће се унапређењу транспарентности органа јавне управе и одговорности јавног сектора за транспарентно пословање и добро управљање. Пораст поштовања права на приступ информацијама и унапређење разумувења положаја/овлашћења Повереника од стране органа јавне власти, као и пораст грађанске свести о значају коришћења овог права, представљају предуслове за отворену управу. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Унапређење законске платформе у циљу побољшања транспарентности у раду органа јавне управе, смањења броја жалби Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, континуирани надзор. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  | Х |  |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Посебна радна група за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, образована је 31. марта 2015. године. Пословником Владе прописани су разлози за спровођење јавне расправе. Будући да се не ради о припреми системског закона, као и да ће у припреми измена и допуна овог закона учествовати, као чланови радне групе, представници других органа и организација, сматрамо да није потребно спровести јавну расправу. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | 4. квартал 2015. |
| Следећи кораци: |  |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |
| Према Акционом плану за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици србији за период 2015-2017. предвиђен је 4. квартал 2015. године за припрему и доношење Закона о изменам и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. |

МЕРА 10. УВОЂЕЊЕ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА РАДИ ПОБОЉШАЊА УСЛУГА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ГРАЂАНИМА

| Активност 10.1. Успостављање „Електронске огласне табле“ у свим полицијским управама и полицијским станицама, Министарству унутрашњих послова |
| --- |
| Носилац активности: | Дирекција за еУправу |
| Одговорна особа: | Душан Стојановић |
| Адреса електронске поште: | dusan.stojanovic@deu.gov.rs |
| Телефон: | + 381 11 334 18 85 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Олакшати приступ информацијама и прибављању докумената електронским путем |
| Кратак опис активности: | Успостављање „Електронске огласне табле“ у свим полицијским управама и полицијским станицама, Министарству унутрашњих послова - Постављање киоска у полицијским станицама на којима се може добити информација о поступку за добијање услуге али и поднети захтев за услуге са Портала - Омогућавање плаћања административних такси путем платних картица на киосцима |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Успостављање „Електронске огласне табле“ у свим полицијским управама и полицијским станицама постављање инфо-киоска у полицијским станицама обезбедиће приступ информацијама о поступку за добијање услуге, као могућност да се поднесе захтев за услуге које се истовремено налазе и на Порталу еУправа. На тај начин биће обезбеђена партиципација грађана и приступ услугама и за оне који немају техничке могућности или знања да то ураде преко рачунара или мобилног телефона. На тај начин се технологија и иновације користе у служби отворености јавне управе. На инфо-киосцима предвиђена је и могућност плаћања таксе, што представља иновативно технолошко решење са циљем да се корисницима омогући да наовај начин добију комплетну услугу. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Пројекат је планиран у сарадњи са Министарством унутрашњих послова у чијим би полицијским станицама инфо киосци били на располагању грађанима, као и помоћ задужених особа за коришћење истих. Циљ је да се обезбеди већа партиципација грађана који иначе немају приступ ИКТ или немају довољно занања и вештина за коришћење електронских сервиса и информација у електронском облику. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  | Х |  |  |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Резултат ових активности би била боља информаисаност грађана, посебно маргинализованих за коришћење ИКТ, сервиси засновани на иновативним технолошким решењима и обезбеђивање отворености рада управе. |
| Датум реализације/рок за спровођење: |  |
| Следећи кораци: | Планира се налажење буџета за овај пројекат, чији недостатак је главна препрека за реализацију. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |

| Активност 10.2. Реализација електронских сервиса везаних за издавање личних докумената |
| --- |
| Носилац активности: | Дирекција за еУправу |
| Одговорна особа: | Душан Стојановић |
| Адреса електронске поште: | dusan.stojanovic@deu.gov.rs |
| Телефон: | + 381 11 334 18 85 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Олакшати приступ информацијама и прибављању докумената електронским путем |
| Кратак опис активности: | Реализација електронских сервиса везаних за издавање личних докумената до нивоа који је лимитиран обавезним присуством грађана ради идентификације и узимања биометријских података - Набавка опреме и инсталација - Почетак рада поменутих сервиса |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Електронски сервиси везани за издавање личних докумената до нивоа подношења електронског захтева преко Портала еУправа на коме су објављене јасне информације о процедури. Ове услуге се не могу пружати без присуства грађана у потпуности. Планирано је да се обезбеди да услуге захтевају присуство грађана само ако је неопходно узимање биометријских података и код пријема докумената где је неопходна идентификација. На тај начин пружалац услуге Министарство унутрашњих послова има јавну одговорност да обезбеди тачност биометријских података и изврши услугу на технолошки модеран начин. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Услуга издавања личних докумената грађана ће бити максимално кориснички оријентисана у складу са принципима функционисања отворене управе. Грађани ће имати транспарентне информације о процедурама и време за добијење документа ће бити максимално скраћено. Тежи се стандарду да то буде у оквиру 5 радних дана. Лично присуство грађана код добијања услуга биће минимално потребно. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | Х |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Технолошка имплементација услуга на Порталу еУправа је завршена, а продукционе услуге се очекују након имплементације неопходних дорада у ИС МУП до краја 2015. године. Опрема, пре свега биометријска, је делимично обновљена (у оквиру расположивог буџета) до мере да се ове услуге могу реализовати. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | децембар 2016. године |
| Следећи кораци: | Планира се анализа резултата и мерење задовољства корисника након иницијалног пуштања у продукцију. Сви уочени недостаци, који се не односе само на ИКТ решење, него и на промене у организацији рада биће отклоњени имплементиране унапређења и иновације. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |
| Планирано је да се на Порталу еУправа објаве и друге услуге које су везане за издавање других личних докумената која се односе на коришћење оружја и сл. као и издавање квалификованих сертификата од стране сертификационог тела МУП. Ови квалификовани сертификати се издају на личним картама. |

МЕРА 11. УНАПРЕДИТИ САРАДЊУ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У КРЕИРАЊУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

| Активност 11.1. Израда Националне стрaтегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2014- 2018. године и Акционог плана |
| --- |
| Носилац активности: | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и МДУЛС |
| Одговорна особа: | Милена Бановић, шеф Oдсeка зa плaнирaњe и ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa, по Закључку Владе РС 24 број: 119-9248/2015 од 28. 08. 2015. године привремено обавља послове директора Канцеларије |
| Адреса електронске поште: | milena.banovic@civilnodrustvo.gov.rs |
| Телефон: | + 381 11 311 3895 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Унапређење сарадње јавне управе са организацијама цивилног друштва |
| Кратак опис активности: | Израда Националне стрaтегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2014- 2018. године и Акционог плана за спровођење Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa у Републици Србији за период 2014-2018. кроз широк консултативни процес са свим заинтересованим странама широм Србије. - Припрема текста радне верзије националне стрaтегије и Акционог плана - Спровођење 10 консултативних састанака широм Србије са представницима локалних и регионалних инситуција, организација цивилног друштва и пословног сектора - Утврђен и објављен програм јавне расправе; - Спровођење јавне расправе; -Упућивање Предлога националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва и Предлога акционог плана Влади на разматрање и доношење |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Доношењем Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa омогућиће се веће учешће организација цивилног друштва и заинтересоване јавности у креирању и спровођењу јавних политика, већој транспарентнсти и одговорности органа јавне управе. Реализацијом ове активности ојачаће се институционални и правни оквир за сарадњу органа јавне управе и цивилног друштва у Републици Србији, на тај начин што ће се увести нови, односно унапредити постојећи облици и механизми сарадње органа јавне управе са цивилним друштвом на свим нивоима њиховог учешћа. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Циљ дoнoшeњa Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa je успoстaвљaњe oквирa зa рaзвoj и oдрживoст грaђaнскoг друштвa, унaпрeђeњe сaрaдњe институциja влaсти и oргaнизaциja цивилнoг друштвa, кao и дeфинисaњe мeрa зa вeћe укључивaњe зaинтeрeсoвaнe jaвнoсти у прoцeсe крeирaњa и спрoвoђeњa јавних пoлитикa, рaди дaљeг рaзвoja и дeмoкрaтизaциje нaшeг друштвa, прoмoциje и зaштитe људских прaвa и слoбoдe удруживaњa. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | Х |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | У оквиру ове активности и првог корака „Припрема текста радне верзије националне стрaтегије и Акционог плана“, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је припремила радни текст Стратегије и исти учинила доступним путем сајта у 3.кварталу 2014.године. Заинтересована јавност је, упоредо са реализацијом другог корака из ове активности „Спровођење 10 консултативних састанака широм Србије са представницима локалних институција, организација цивилног друштва и пословног сектора“, имала прилику да овај стратешки документ коментарише и путем сајта www.civilnodrustvo@gov.rs . Трећи и четврти корак у реализацији ове активности „Утврђен и објављен програм јавне расправе“ и „Спровођење јавне расправе“, је реализован током јула и августа месеца 2015. године. Јавна расправа је одржана у Београду, Новом Саду и Нишу и трајала је од 23. јула до 14. августа 2015. године. Упућивање Предлога националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва и Предлога акционог плана Влади РС на разматрање и доношење очекује се крајем септембра 2015. године. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | 4.квартал 2015.године |
| Следећи кораци: | У току септембра Предлог нaциoнaлнe стрaтeгиje зa ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa у Републици Србији за период 2015-2019. године, пратећи Акциони план и План за спровођење и оцену успешности Стратегије (план за мониторинг и евалуацију) ће бити, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, достављени надлежним органима државне управе на мишљење, а потом упућен Влади на усвајање. |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |
| Непостојање директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, као и проблеми у погледу дефинисања буџетских и донаторских износа у Акционом плану, представљају ризике и изазове у даљој реализацији ове активности. |

| Активност 11.2. Унапређење одредаба Закона о локалној самоуправи |
| --- |
| Носилац активности: | Министарство државне управе и локалне самоуправе – Сектор за локалну самоуправу |
| Одговорна особа: | Министар и помоћник министра за локалну самоуправу |
| Адреса електронске поште: | sasa.mogic@mduls.gov.rs |
| Телефон: |  |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Унапређење сарадње јавне управе са организацијама цивилног друштва |
| Кратак опис активности: | Унапређење одредаба Закона о локалној самоуправи тако да се у циљу сарадње државних органа са јединицaмa локалне самоуправе посебно консултује Стална конференција градова и општина. - упућивање Нацрта закона Влади ради утврђивања Предлога закона |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Остваривање боље сарадње са асоцијацијама јединица локалне самоуправе омогућава њихово активно учешће у креирању одговарајућих законских решења у области локалне самоуправе, чиме им је омогућено да заступају интересе својих чланова. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Остваривање што веће транспарентности у раду органа јединица локалне самоуправе и учешће шире јавности у креирању одговарајућих законских решења у области локалне самоуправе, што омогућава и контролу рада тих органа. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | X |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Иако кроз процес израде измена и допуна Закона о локалној самоуправи, а ради конкретних потреба и интереса ЈЛС, није предвиђено да се посебно консултује Стална конференција градова и општина, у пракси се са том асоцијацијом градова и општина редовно остварује сарадња, као и са осталим асоцијацијама. Нарочито је важно њихово учешће у поступку доношења закона и других аката, односно консултовање асоцијација ЈЛС већ у фази припреме прописа који директно утичу на положај и функције јединица локалне самоуправе и омогућује им да активно учествују у радним групама које припремају текстове тих прописа. Сарадња са СКГО редовно се остварује кроз учешће у организованој јавној расправи, радионицама и округлим столовима у поступку припреме нацрта закона и других прописа из делокруга министарства надлежног за локалну самоуправу. Пример за то је учешће у свим активностима предузетим у оквиру припреме Нацрта закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, Нацрта закона о запосленима у АП и ЈЛС, Нацрта закона о изменама и допунама Закона о комуналној полицији. Такође, СКГО је укључена и у структуру за координацију реформе јавне управе, равноправно са државним службеницима и секретарима министарстава. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | Четврти квартал 2015. године |
| Следећи кораци: | Утврђивање предлога Закона и упућивање Народној скупштини ради усвајања |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |

МЕРА 12. ЈАЧАЊЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

| Активност 12.1. Потписивање Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи |
| --- |
| Носилац активности: | Министарство државне управе и локалне самоуправе – Сектор за локалну самоуправу |
| Одговорна особа: | Министар и помоћник министра за локалну самоуправу |
| Адреса електронске поште: | sasa.mogic@mduls.gov.rs |
| Телефон: |  |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Унапређење система локалне самоуправе |
| Кратак опис активности: | Потписивање Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи којим се гарантује учешће грађана у пословима локалне власти - припрема Нацрта закона о ратификацији Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи - упућивање Нацрта закона Влади ради разматрања и утврђивања Предлога закона. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Додатним протоколом се обезбеђује правни оквир којим се гарантује право на учешће у пословима локалне власти и утврђује садржина тог права, са ограничењима која у одређеним случајевима могу утицати на вршење права на учешће у пословима локалних власти. Овај документ треба да одражава и поштује различитост начина учешћа и процедура успостављених у националном, регионалном и локалном законодавству, обухватајући при томе: право на учешће у јавном животу на локалном нивоу, право на информисање од стране локалних власти, као и обавезе локалних органа власти да омогуће остваривање ових права. Укључивање грађана у креирању демократских институција је неопходно, јер оне не могу опстати без учешћа грађана и давања грађанима кључне улоге кроз учешће у власти. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Право на учествовање у пословима локалних органа власти подразумева право да се одреди или утиче на коришћење овлашћења локалних органа власти и на њихове одговорности, те да се коришћење овог права олакша, а што је могуће остварити кроз примену мера за право на учествовање (члан 2. Додатног протокола). |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  | X |  |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Влада је 4. јуна 2013. године утврдила Основу за потписивање Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи и усвојила текст Додатног протокола. Због приоритетног рада на пакету закона у области ЛС, реализација ове активности је пренесена у наредни период. Фактички су сви услови испуњени, али би се потписивањем формално и фактичко стање изједначило. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | I квартал 2016. године |
| Следећи кораци: | Потребно је индентификовати најповољнији тренутак за потписивање (давање овлашћења за потписивање) Додатног протокола |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |

| Активност 12.2. Јачање капацитета локалних самоуправа |
| --- |
| Носилац активности: | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом |
| Одговорна особа: | Милена Бановић, шеф Oдсeка зa плaнирaњe и ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa, по Закључку Владе РС 24 број: 119-9248/2015 од 28. 08. 2015. године привремено обавља послове директора Канцеларије |
| Адреса електронске поште: | milena.banovic@civilnodrustvo.gov.rs |
| Телефон: | + 381 11 311 3895 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Унапређење сарадње локалних самоуправа са организацијама цивилног друштва |
| Кратак опис активности: | Јачање капацитета локалних самоуправа у областима сарадње са организацијама цивилног друштва и транспарентног финансирања ОЦД из буџета локалних самоуправа - организовање обука на тему примене Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа и транспарентног финансирања ОЦД из буџетских средстава за службенике у једницима локалне самоуправе. |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) | Унапређењем капацитета јавне управе у областима сарадње са организација цивилног друштва и транспарентног финансирања ОЦД из буџета локалних самоуправа, обезбеђују се услови за достизање постављених стандарда за укључивање ОЦД у процес израде, доношења и примене јавних политика као основног принципа рада отворене управе. |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) | Подигнути капацитети локлне самоуптаве за сарадњу са ОЦД и установљени одрживи механизми сарадње јавне управе и ОЦД у процесу креирања и спровођења прописа и других докумената јавних политика. |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  |  | Х |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом заједно са TACSO пројектом у Србији, у периоду од јануара до априла 2015. године спровела је 10 дводневних семинара за представнике локалних самоуправа на тему сарадње са организација цивилног друштва и транспарентног финансирања ОЦД из буџета локалних самоуправа. На обукама је учешће узело 211 службеника из органа локалне самоуправе, односно одазвало се око 73% општина из целе Србије. Највећи број учесника су доносиоци одлука, односно шефова организационих јединица у институцијама које су задужене за сарадњу и/или финансирање организација цивилног друштва. Овај податак говори о потреби за унапређењем знања о сарадњи и механизмима сарадње са цивилним друштвом, као и потреби да се унапреди регулатива и пракса транспретног финансирања ОЦД из буџета локалних самоуправа. Евалуација семинара од стране учесника показала је велико задовољство учесника у погледу обим и употребљивост стечених знањаје у 90% случајева. Након реализације обука Канцеларија је остала препозната као саветодавно тело за спровођење активности укључивања и консултације са ОЦД, а посебно у погледу спровођења јавних конкурса за доделу финансијске подршке ОЦД. Извештај о спроведним обукама, доступан је на интернет презентацији Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом http://civilnodrustvo.gov.rs/vest.37.html?newsId=651 . |
| Датум реализације/рок за спровођење: | I квартал 2015.године |
| Следећи кораци: |  |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |
| За реализацију обука неопходно је обезбеђивање буџетских и донаторских средстава. Непостојање директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, као и проблеми у погледу дефинисања буџетских и донаторских износа, представљају ризике и изазове у даљој реализацији ове активности. |

МЕРА 13. ЈАЧАЊЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРАЋЕЊУ СПРОВОЂЕЊА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

| Активност 13.1. Успостављање система координације праћења Стратегије реформе јавне управе |
| --- |
| Носилац активности: | Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| Одговорна особа: | Љиљана Узелац, шеф Одсека за спровођење реформе јавне управе и стручно усавршавање |
| Адреса електронске поште: | ljiljana.uzelac@mduls.gov.rs |
| Телефон: | 011 2681-152 |
| Остали учесници | Државни органи |  |
|  | ОЦД, приватни сектор, радне групе, мултилатерални партнери |  |
| Основни циљ | Побољшање система праћења и евалуације реформе јавне управе |
| Кратак опис активности: | Успостављање система координације праћења Стратегије реформе јавне управе - Оснивање Међуминистарске пројектне групе коју чине државни службеници (секретари у Министарствима и државни службеници из релевантних посебних организација и служби Владе) и представници организација цивилног друштва - Спровођење обуке за чланове Међуминистарске пројектне групе - Редовно одржавање састанака Међуминистарске пројектне групе (најмање 4 пута годишње) |
| Релевантност: (Укратко описати како је ова мера релевантна за даљи напредак у односу на вредности ПОУ – приступ информацијама, јавну одговорност, партиципацију грађана и технологију и иновације у служби отворености и одговорности) |  |
| Тежње: (Укратко опишите очекиване стратешке резултате и како ће ова мера допринети отворености власти или побољшању управе кроз већу отвореност ) |  |
| Ниво реализације: | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | Х |  |
| Опис резултата: (Укључите специфичне активности у оквиру периода за извештавање (прва или друга година акционог плана) и, где је то могуће, наведите уколико постоји доказ о коришћењу ове мере од стране јавности или о утицају ове мере | Акциони план за спровођење СРЈУ израђен је у склопу широког консултативног процеса, у периоду од неколико месеци где су у Радну групу за сачињавање Акционог плана били укључени, сем свих органа државне управе, и представници цивилног друштва (чланови СЕКО конзорцијума за реформу јавне управе и представник организације Транспарентност Србија и представници Сталне конференције градова и општина (СКГО). Решењем министра државне управе и локалне самоуправе од 23.02.2015. године, формирана је Међуминистарска пројектна група, као стручни ниво координације спровођења реформе јавне управе и до сад је имала један састанак. Чланови су секретари свих министарстава и представници на сличном нивоу у посебним организацијама и службама Владе, али су равноправно са државним службеницима укључени, као равноправни чланови, представници организација цивилног друштва, преко организација чланица конзорцијума механизма Секторских организација цивилног друштва (СЕКО) за област реформе јавне управе као и Стална конференција градова и општина (СКГО), као спона ка локалној самоуправи. Група има 34 члана и 33 заменика члана, од којих су 6 чланова и 6 заменика чланова из невладиног сектора (Европски покрет у Србији, Европски пројектни центар, Центар за европске политике, Београдска отворена школа, Београдски фонд за политичку изузетност, Стална конференција градова и општина) Међуминистарска пројектна група се састала 29. јуна 2015. године на састанку на коме се разматрало тренутно спровођење Акционог плана и Стратегије реформе јавне управе у РС и где су чланови информисани о процедури за извештавање и мониторинг као и о тренутним активностима у области реформе јавне управе. Нови састанак је предвиђен за 7. октобар 2015. године. У децембру 2014. године одржана је обука за чланове Међуминистарске пројектне групе на тему праћења и евалуације јавних политика, алати за спровођење, праксе и начини за укључивање цивилног друштва. |
| Датум реализације/рок за спровођење: | фебруар 2015. |
| Следећи кораци: | Наставак обуке и редовни састанци у циљу праћења АП, процена односа броја чланова у циљу ефикаснијег функционисања пројектне групе |
| Додатне информације (навести шта је преостало да се постигне и било какве ризике или изазове у спровођењу активности) |