**جدول تقدم تنفيذ تعهدات**

**مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة OGP**

**17-05-2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| عدد | التعهدات | الجمعية المتبنية | نسبة تقدم التنفيذ |
| 1 | تعهد عدد :01تكوين فريق عمل تنسيقي مع المجتمع المدني حول مختلف الأنشطة المتعلقة بنفاذ المعلومة الحوكمة |  | تم تنصيب لجنة القيادة بعد دعوة مكونات المجتمع المدني و الجمعيات للترشح لعضوية هذه اللجنة عن طريق الإعلان المكتوب و بالصفحة الرسمية لبلدية الكاف بشكبة التواصل الإجتماعي |
| 2 | تعهد عدد :02 احداث موقع واب ديناميكي للبلدية مع نشر البيانات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 22لسنة 2016المؤرخ في 24مارس .2016 | * جمعية جسور
 | تمت مراسلة جامعة البلديات في الغرض. |
| 3 | تعهد عدد :03رقمنة أرشيف البلدية وفتحه للعموم في حدود ما يسمح به القانون.(\*) | * جمعية تويزا
* جمعية سيرتا للثقافة البديلة بالكاف
 | تم إنتداب إطار سامي مختص في الأرشيف و ضبط خظة للتصرف في الأرشيف  |
| 4 | تعهد عدد :04تطوير آليات التواصل مع المواطن على مستوى البلدية. | * جمعية جسور
 |  |
| 5 | تعهد عدد : 05تركيز فضاء المواطن في صيغة جديدة والتي تعتمد على توفير خدمات رقمية citoyen Digitalisé Espace(\*) | * المركز الديمقراطي و المواطنة و التنمية بالكاف
* جعية جسور
 | تم الإنتهاء من كافة الأشغال و تجهيز الفضاء المخصص بمعدات الإعلامية و التجهيزات الموظفة في الغرض و منتظر تدشينه يوم 23 أو 24 ماي 2022 |
| 6 | تعهد عدد :06احداث لجان المواطنة. | * المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 | ستم إعلام العموم الراغبين في العضوية عن طريق شبك التوصال الإجتماعي  |
| 7 | تعهد عدد :07احداث مجلس بلدي للشباب. | * جمعية تويزا
* جمعية جسور
 | ستم إعلام العموم الراغبين في العضوية عن طريق شبك التوصال الإجتماعي |
| 8 | تعهد عدد :08احداث سجل الكتروني خاص بآراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والاجابة عنها. | * المركز الديمقراطي و المواطنة و التنمية بالكاف
 |  |
| 9 | تعهد عدد :09تركيز منظومة التدقيق الداخلي والمراقبة لضمان شفافية التصرف والتسيير. (\*) | * المركز الديمقراطي و المواطنة و التنمية بالكاف
 |  |
| 10 | تعهد عدد :10احداث دليل اجراءات للخدمات وتوحيد وتبسيط المسارات البلدية. | * المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 | تم الإتاق مع المعهد الديمقراطي الوطني قصد مدنا بمسودة دليل من قبل خبير في إتصال للغرض. |
| 11 | تعهد عدد :11إحداث مسلك صحي ورياضي. | * المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
* جمعية سيرتا للثقافة البديلة بالكاف
 | تم تسليم وثائق مشروع تهيئة نسلك صحي و رياضي من قبل VNG للجمعية المعنية |
| 12 | تعهد عدد :12ترشيد استهلاك الماء. | * جمعية تويزا
 | تمت إحالة بعض الدراسات للجمعية المعنية في الغرض |
| 13 | تعهد عدد :13تثمين وحوكمة التصرف في الفضلات المنزلية. | * جمعية تويزا
 | تمت جمع بعض الدراسات في الغرض |
| 14 | تعهد عدد :14استعمال الطاقة الشمسية والطاقات البديلة للمنشأة البلدية كتجربة نموذجية. | * المركز الديمقراطي و المواطنة و التنمية بالكاف
 | تمت إحالة بعض الدراسات للجمعية المعنية في الغرض |
| 15 | تعهد عدد :15وضع عدد من الخدمات الإدارية البلدية على الخط مثال رخص البناء. | * المركز الديمقراطي و المواطنة و التنمية بالكاف
 | تمت إحالة بعض الدراسات للجمعية المعنية في الغرض |
| 16 | تعهد عدد :16احداث دور الخدمات والإدارة السريعة خاصة بالمناطق النائية. | * المركز الديمقراطي و المواطنة و التنمية بالكاف
 |  |
| 17 | تعهد عدد :17وضع موقع واب خاص بالمرأة للاهتمام بها ومشاغلها (\*) | * جمعية جسور
 |  |

**(\*)نوع التعهد : دولي**