Aprobat

prin  Hotărîrea Guvernului nr. 1432

din 28 decembrie 2016

PLAN DE ACŢIUNI

pentru o guvernare deschisă pentru anii 2016-2018

| Nr. d/o | Acţiuni | Subacţiuni | Instituţii responsabile | Termene de realizare | Resurse umane necesare, cu aproximaţie | Costul estimat MDL (pentru toată perioada) | Sursa de finanţare | Indicatori de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIVUL 1. Gestionarea eficientă a resurselor publice prin sporirea transparenţei cheltuielilor publice |
| 1. | Sporirea transparenţei în domeniul achiziţiilor publice | 1.1. Migrarea mai multor date cu caracter public din zona privată a sistemului de e-Achiziţii în zona publică, conform listei de cîmpuri de date cu caracter public, şi asigurarea disponibilităţii lor în mod automatizat, prin interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API) | Ministerul Finanţelor (Agenţia Achiziţii Publice) | Trimestrul I, 2017 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Toate cîmpurile din lista de cîmpuri de date cu caracter public disponibile în zona publică. Disponibilitatea cîmpurilor de date publice asigurată în mod automatizat prin interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API) |
|  |  | 1.2. Pilotarea publicării informaţiei despre planificarea achiziţiilor publice şi implementarea contractelor, corelarea informaţiilor de la etapa de planificare şi implementare cu informaţia privind celelalte etape ale procesului de achiziţii | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Autorităţile administraţiei publice centrale identificate, Ministerul Finanţelor (Agenţia Achiziţii Publice) | Trimestrul IV, 2017 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Anunţuri complete de intenţie şi informaţii privind implementarea contractelor disponibile pe paginile web ale instituţiilor pilotante; Corelare a informaţiei de la etapa de planificare şi implementare a contractului cu informaţia privind celelalte etape asigurată |
|  |  | 1.3. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem electronic tranzacţional de achiziţii publice bazat pe principiile standardului de contractare deschisă, cu posibilitatea de a colecta şi a publica informaţii la toate etapele procesului de achiziţii publice | Ministerul Finanţelor (Agenţia Achiziţii Publice) | Trimestrul II, 2018 | 5100 zile-om de consultanţă (inclusiv 100 zile de consultanţă internaţională) | 17 600 mii lei | Asistenţa partenerilor de dezvoltare | Sistem informaţional electronic funcţional, lansat şi utilizat de către autorităţile administraţiei publice |
|  |  | 1.4. Extinderea listei autorităţilor contractante obligate să iniţieze toate procedurile de achiziţie publică prin intermediul sistemului electronic | Ministerul Finanţelor (Agenţia Achiziţii Publice), autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul II, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Listă a autorităţilor contractante obligate să iniţieze toate procedurile de achiziţie publică prin intermediul sistemului electronic extinsă (cu acoperire de cel puţin 85% din autorităţile contractante) |
|  |  | 1.5. Organizarea de sesiuni de comunicare, sensibilizare şi instruire a comunităţii de date deschise cu privire la disponibilitatea şi utilizarea datelor despre achiziţiile publice | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare) Electronică, Ministerul Finanţelor (Agenţia Achiziţii Publice) | Trimestrul IV, 2016; Trimestrul II, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | 150 de utilizatori de date, coordonatori e-transformare şi de date deschise, jurnalişti, organizaţii ale societăţii civile instruiţi cu privire la utilizarea datelor despre achiziţiile publice, conform planului de comunicare agreat între părţi |
|  |  | 1.6. Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la procedurile de achiziţie publică, prin intermediul programelor de instruire privind accesarea online a documentelor de licitaţie, înregistrarea ofertelor, înaintarea cererii de participare, comunicarea cu alţi participanţi la licitaţii | Ministerul Finanţelor (Agenţia Achiziţii Publice) | Trimestrul II, 2017; Trimestrul II, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Sesiuni de instruire organizate pentru întreprinderi mici şi mijlocii cu privire la accesarea online a documentelor de licitaţie, înregistrarea ofertelor şi alte proceduri electronice disponibile, conform planului intern de comunicare |
|  |  | 1.7. Organizarea unor evenimente şi sesiuni cu societatea civilă şi cu dezvoltatorii de aplicaţii în vederea corelării datelor despre achiziţiile publice şi alte seturi de date, cum ar fi datele despre companii, pentru a scoate în evidenţă diferite fenomene care, anterior, erau greu de depistat | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) în parteneriat cu Laboratorul de inovaţii sociale | Trimestrul I, 2017; Trimestrul II, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Sesiuni de co-creare organizate cu utilizatorii de date deschise, dezvoltatorii de aplicaţii, etc., conform planului intern de acţiuni de co-creare |
| 2. | Asigurarea transparenţei bugetare | 2.1. Deschiderea datelor tranzacţionale despre executarea bugetelor componente ale bugetului public naţional, cu frecvenţă lunară şi cu dezagregare pînă la nivelul autorităţilor publice locale | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2017 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Informaţie cu privire la executarea bugetului naţional publicată în format de date deschise pe portalul date.gov.md, cu o frecvenţă lunară |
|  |  | 2.2. Elaborarea unui cadru interactiv pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor, care să reflecte procesul de elaborare a politicii fiscale şi vamale | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2017; Trimestrul II, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Cadru interactiv elaborat; Informaţie relevantă şi disponibilă pe pagina web a Ministerului Finanţelor |
|  |  | 2.3. Publicarea pe pagina web a Ministerului Finanţelor a estimărilor Cadrului bugetar pe termen mediu şi a proiectelor legilor anuale ale bugetului de stat | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016; Trimestrul IV, 2017; Trimestrul IV, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Informaţie relevantă accesibilă şi actualizată continuu |
|  |  | 2.4. Elaborarea şi publicarea pe pagina web a Ministerului Finanţelor a bugetului pentru cetăţeni, după adoptarea în Parlament a Legii bugetului | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016; Trimestrul IV, 2017; Trimestrul IV, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Informaţie relevantă şi disponibilă pe pagina web a Ministerului Finanţelor |
|  |  | 2.5. Publicarea pe pagina web a strategiilor sectoriale de cheltuieli şi a bugetelor anuale pe domenii de competenţă, precum şi a rapoartelor privind implementarea acestora | Autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul IV, 2016; Trimestrul IV, 2017; Trimestrul IV, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Informaţie cu privire la politicile şi acţiunile de politică pe termen mediu a autorităţilor administraţiei publice centrale publicată în timp real |
|  |  | 2.6. Publicarea seturilor de date deschise privind bugetele din sistemul penitenciar pe portalul date.gov.md | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2017 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Seturi de date privind bugetele sistemului penitenciar plasate în format prelucrabil automat pe date.gov.md |
|  |  | 2.7. Publicarea informaţiei despre executarea Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi a proiectelor din surse externe | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Anual | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Informaţie cu privire la nivelul de executare a lucrărilor din Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi a proiectelor finanţate din surse externe publicată în format de date deschise pe date.gov.md |
|  | OBIECTIVUL 2. Consolidarea integrităţii publice prin asigurarea unui proces decizional participativ/implicativ al cetăţenilor şi creşterea transparenţei în procesul de guvernare |
| 3. | Asigurarea transparenţei în activitatea autorităţilor administraţiei publice şi accesului la informaţia cu caracter public | 3.1. Evaluarea necesităţilor tuturor beneficiarilor de date deschise din sectorul educaţional | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2017 | 120 zile de consultanţă | 500 mii lei | Asistenţa partenerilor de dezvoltare | Raport de evaluare a necesităţilor educaţionale ale tuturor categoriilor de beneficiari elaborat şi aprobat |
|  |  | 3.2. Inventarierea datelor deschise existente în sectorul educaţie, în raport cu necesităţile identificate, precum şi colectarea, publicarea şi actualizarea lor pe portalul date.gov.md | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2017 | 120 zile de consultanţă | 400 mii lei | Asistenţa partenerilor de dezvoltare | Date deschise existente în sectorul educaţie inventariate; Date deschise identificate în sectorul educaţie colectate, publicate şi actualizate pe portalul date.gov.md |
|  |  | 3.3. Dezvoltarea unei interfeţe web în cadrul portalului datelor guvernamentale deschise cu posibilitatea de vizualizare interactivă a datelor din sectorul educaţie | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | 180 zile de consultanţă | 1 000 mii lei | Asistenţa partenerilor de dezvoltare | Interfaţă web cu posibilitatea de vizualizare interactivă a datelor din sectorul educaţie dezvoltată în cadrul portalului date.gov.md |
|  |  | 3.4. Implementarea activităţilor de promovare a disponibilităţii datelor deschise din sectorul educaţie, conform planului intern de comunicare | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Buget de stat | Activităţi de promovare a utilizării datelor din sectorul educaţie, conform planului intern de comunicare |
|  |  | 3.5. Publicarea datelor geospaţiale, conform Catalogului de date deschise al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, cu posibilitate de vizualizare şi/sau în format deschis: 3.5.1. Publicarea datelor spaţiale cu posibilitate de vizualizare: - ortophoto 40, pe întreg teritoriul republicii; - ortophoto 20 pentru 38 de localităţi; - harta topografică la scara 1:50 000 (anul 2013); - relieful teritoriului republicii; - hărţile tematice (rezultatul cooperării dintre Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi autorităţile publice centrale – infrastructura publică; datele Inspectoratului Ecologic; datele MoldATSA); - datele cadastrale din baza de date grafice a Î.S. „Cadastru”: terenuri, clădiri; 3.5.2. Publicarea datelor geospaţiale în format deschis: - datele din Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul republicii; - Harta Republicii Moldova la scara de 1:200 000 (1 cm = 2 km), incluzînd marcajul drumurilor naţionale, al frontierelor naţionale şi al cursurilor de apă, rîurilor, lacurilor | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (ÎS „Cadastru”) | Trimestrul II, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Buget de stat | Date geospaţiale conform Catalogului de date deschise publicate pe www.geoportal.md, cu posibilitate de vizualizare |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Date geospaţiale în format deschis publicate pe www.geoportal.md şi date.gov.md. |
|  |  | 3.6. Publicarea, pe portalul date.gov.md, a următoarelor seturi de date: - Registrul public al furnizorilor autorizaţi de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice; - lista titularilor de licenţe eliberate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru activitatea în domeniul tehnologiei informaţiei; - lista furnizorilor cărora Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei le-a eliberat licenţe pentru utilizarea resurselor de numerotare; - lista furnizorilor cărora Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei le-a eliberat licenţe pentru utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Trimestrul I, 2017 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Seturi de date specificate publicate în format deschis pe portalul date.gov.md şi actualizate periodic |
|  |  | 3.7. Publicarea datelor deschise privind procesul de îndeplinire a angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pe portalul date.gov.md | Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul I, 2017 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Date deschise privind procesul de îndeplinire a angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană publicate în format deschis pe portalul date.gov.md şi actualizate periodic |
|  |  | 3.8. Publicarea datelor deschise cu privire la sectorul cultural | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2017 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Zece seturi de date deschise adiţionale publicate pe date.gov.md |
|  |  | 3.9. Îmbunătăţirea portalului instanţelor de judecată conform propunerilor relevante ale utilizatorilor şi justiţiabililor şi asigurarea accesului la informaţie în mod automatizat, prin interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API) | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Portal al instanţelor actualizat conform propunerilor; Interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API) asigurată |
|  |  | 3.10. Organizarea consultărilor publice cu utilizatorii de date pentru identificarea necesităţilor acestora referitor privire la disponibilitatea datelor deschise | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), în parteneriat cu Laboratorul de inovaţii sociale | Trimestrul I, 2017- Trimestrul II, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Sesiuni de co-creare organizate cu utilizatorii de date deschise, conform planului intern de comunicare |
|  |  | 3.11. Deschiderea continuă a seturilor de date adiţionale şi actualizarea seturilor de date existente pe date.gov.md | Autorităţile administraţiei publice centrale | Încontinuu | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Seturi de date deschise adiţionale publicate pe portalul date. gov.md şi actualizate în mod regulat (Număr de seturi de date adiţionale publicate per autoritate, număr de seturi de date actualizate) |
|  |  | 3.12. Publicarea datelor despre progresul implementării planurilor de acţiuni naţionale din instrumentul de monitorizare PlanPro, utilizat de către Cancelaria de Stat, în format de date deschise pe portalul date.gov.md | Cancelaria de Stat | Încontinuu | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Date despre progresul implementării planurilor de acţiuni din sistemul PlanPro publicate în format de date deschise pe portalul date.gov.md |
| 4. | Asigurarea unui proces decizional-participativ al persoanelor la elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative şi documente de politici | 4.1. Promovarea sistemului de e-Legislaţie drept un nou mecanism de consultare publică, în scopul implicării mai active a cetăţenilor în procesul de elaborare a actelor normative | Ministerul Justiţiei | Trimestrul I, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Mod de interacţiune cu cetăţenii pe platforma e-Legislaţie implementat şi promovat |
|  |  | 4.2. Implementarea unui mecanism de comunicare între instituţiile publice şi beneficiarii potenţiali ai subvenţiilor la etapele incipiente de elaborare a regulamentelor anuale de subvenţionare | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Agenţia de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură) | Trimestrul I, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Mecanism de comunicare între instituţiile publice şi beneficiarii potenţiali ai subvenţiilor la etapele incipiente de elaborare a regulamentelor anuale de subvenţionare asigurat |
| 5. | Asigurarea transparenţei asupra datelor privind performanţa autorităţilor publice, eficientizarea procesului de monitorizare şi responsa-bilizare în sectorul public | 5.1. Dezvoltarea unei Fişe de pontaj şi actualizarea periodică a acestuia pentru a permite monitorizarea şi evaluarea de către Guvern, cetăţeni, donatori etc. a progresului şi eficienţei reformelor pe diferite filiere ale administraţiei publice, a performanţei autorităţilor publice, a nivelului de realizare a angajamentelor asumate în documentele de politici | Cancelaria de Stat | Trimestrul I, 2018 | 100 zile de consultanţă pentru elaborarea caietului de sarcini şi a softului respectiv | 225 mii lei | Asistenţa partenerilor de dezvoltare | Mecanism de raportare şi monitorizare dezvoltat şi disponibil online |
|  |  | 5.2. Lansarea Fişei de pontaj pe interiorul sectorului public pentru trei domenii ale reformei administraţiei publice centrale 5.2.1. Elaborarea şi aprobarea unei hotărîri de Guvern privind instituţionalizarea responsabilităţilor instituţiilor publice legate de furnizarea de date şi revizuirea periodică a progresului | Cancelaria de Stat, autorităţile publice centrale identificate | Trimestrul I, 2017; Trimestrul I, 2017 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Buget de stat | Fişă de pontaj pilotată şi lansată Hotărîre de Guvern care instituţionali- zează responsabilităţile instituţiilor publice vizînd furnizarea datelor şi revizuirea periodică a progresului aprobată |
|  |  | 5.3. Lansarea Fişei de pontaj pentru publicul larg şi actualizarea periodică a acesteia | Cancelaria de Stat | Trimestrul II, 2017 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Asistenţa partenerilor de dezvoltare | Fişă de pontaj funcţională, disponibilă pentru publicul larg, periodic actualizată |
|  |  | 5.4. Actualizarea, cu regularitate, a Fişei de pontaj şi gestionarea proceselor de evaluare, cel puţin trimestrial, pentru domeniile de reformă incluse în fişă şi pentru cele care urmează a fi incluse | Cancelaria de Stat | Trimestrul II, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Fişa de pontaj extinsă cu cel puţin trei domenii prioritare reformei administraţiei publice centrale |
|  | OBIECTIVUL 3. Îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor publice |
| 6. | Asigurarea prestării serviciilor publice de calitate prin reingineria proceselor şi optimizarea procesului de prestare a serviciilor publice | 6.1 Reingineria/modernizarea serviciilor publice din domeniul protecţiei sociale, şi anume implementarea serviciului e-Cerere pentru îndemnizaţiile acordate familiilor cu copii | Casa Naţională de Asigurări Sociale, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2016 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Bugetul de stat | Serviciu reinginerit; sistem e-Cerere lansat |
|  |  | 6.2. Dezvoltarea sistemului de depunere online a dosarelor de subvenţionare în agricultură | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Agenţia de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură) | Trimestrul I, 2018 | Resurse umane proprii | 500 mii lei | Bugetul de stat | Sistem de depunere on-line a dosarelor de subvenţionare în agricultură dezvoltat şi lansat |
|  |  | 6.3. Instruirea producătorilor agricoli cu privire la utilizarea sistemului de depunere online a dosarelor de subvenţionare, a registrelor şi altor sisteme informaţionale relevante din sector, conform planurilor interne anuale de instruire | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Agenţia de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură) | Trimestrul II, 2018 | Resurse umane proprii | Costuri suplimentare nu vor fi suportate | Buget de stat | Activităţi de instruire a beneficiarilor implementate conform planurilor interne anuale de instruire |
|  |  | 6.4. Implementarea Cabinetului agentului economic drept un mecanism de interacţiune cu agentul economic, cu următoarele funcţii: - posibilitatea de generare a rapoartelor pentru agentul economic; - corespondenţa electronică; - mecanismul de prezentare a documentelor în format electronic şi semnate digital | Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal) | Trimestrul I, 2018 | Resurse umane proprii | Costurile totale urmează a fi estimate. Parţial acestea sînt incluse în Proeictul „Twinning” | Asistenţa partenerilor de dezvoltare | Cabinetul agentului economic cu funcţiile tehnice specificate dezvoltat şi lansat |