ПРИВРЕМЕНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ – САМОПРОЦЕНА О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА

СПРОВОЂЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

Београд, октобар 2017.

1. УВОД

Република Србија је чланица Партнерства за отворену управу – ПОУ од 2012. године, када је доставила писмо о намерама да приступи овој иницијативи, чиме се обавезала на израду акционог плана и поштовање принципа отворене управе садржаних у Декларацији ПОУ. Ова иницијатива покренута је 2011. године у циљу обезбеђивања подршке земљама учесницама у изградњи отворене, транспарентне и одговорне управе, оријентисане према грађанима и њене основне вредности су: приступ информацијама, учешће јавности, јавна одговорност и технологија и иновације у служби отворености и одговорности. Партнерство за отворену управу данас има 75 земаља чланица.

Учешће у Партнерству за отворену управу Република Србија сматра добрим путем за спровођење општег циља реформе јавне управе у Републици Србији који подразумева обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима и стварање такве јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана. Начела на којима се заснива ова иницијатива у потпуности су у складу са опредељењем Владе да се изгради управа заснована на општим принципима „добре владавине“ и „отворене управе“, односно обезбеди пуна имплементација општеприхваћених принципа владавине права и правне сигурности, јавности, одговорности, економичности и ефикасности.

Израда и имплеменатција акционог плана јесте најважнија компонента учешћа једне државе у Партнерству за отворену управу, с обзиром на то да њиме држава изражава своју посвећеност основним вредностима Партнерства, преузимајући амбициозне, конкретне обавезе које значајно унапређују постојеће стање у оквиру ових вредности.

Србија је од учлањења израдила и усвојила 3 акциона плана, 2013, 2014. и 2016. године, с тим што је за акциони план усвојен 2013. године, констатовано да га је потребно унапредити, тако да он није званично представљен иницијативи ПОУ. У складу са тим, израда Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину (у даљем тексту: Акциони план) сматра се другим циклусом.

Акциони план Влада је усвојила 17. новембра 2016. године, Закључком број 021-10793/2016 („Службени гласник РС“ број 93/16, од 18. новембра 2016. године). Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) овлашћено је од стране Владе да предузима активности у оквиру учешћа Републике Србије у иницијативи ПОУ.

Обавезе које су преузете усвајањем Акционог плана представљају конкретне активности које ће допринети унапређењу стања у областима које су заступљене, а то су: Учешће јавности, Приступ информацијама, Отворени подаци, Интегритет власти, Фискална транспарентност и Јавне услуге.

2. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ НАЦИОНАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

2a. Учешће и заједнички рад током читавог ПОУ циклуса

Република Србија је у овом другом циклусу израде Акционог плана постигла значајан напредак у свим фазама његове израде. Целокупно спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу подигнуто је на виши ниво, подигнут је ниво обавештености државних органа у вези са овом иницијативом и значајно је унапређена сарадња са цивилним друштвом, што је један од главних принципа отворене управе. Поред осталог, томе су допринели стечено искуство у току израде првог акционог плана, као и реализација препорука Независног механизма за извештавање (у даљем тексту: НМИ), успостављеног на нивоу ове међународне иницијативе, из Извештаја НМИ о напретку који се односио на први акциони план. Ове препоруке углавном су се односиле на унапређење процеса припреме акционог плана, укључивање свих заинтересованих страна и побољшање консултативног процеса.

МДУЛС на својој интернет страници објављује све информације, документе и јавне позиве у вези са спровођењем ПОУ, док је Центар за истраживање, транспарентност и одговорност – ЦРТА успоставио веб сајт OGP.rs на коме се такође налазе све информације од важности, као и OGP налоге на друштвеним мрежама Facebook и Twitter који такође служе за промоцију ове иницијативе. Ради ажурирања овог сајта МДУЛС редовно доставља ЦРТИ све релевантне информације. Јавно је доступна информација о институцији надлежној за спровођење иницијативе ПОУ и контакт особи. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем тексту: КОЦД),  на својој интернет станици објављује све јавне позиве заинтересованим странама, уз пратећу документацију, и шаље директне позиве организацијама цивилног друштва (у даљем тексту: ОЦД) преко своје мејлинг-листе. На овај начин јавности је омогућено да прати све активности које се спроводе у оквиру ПОУ циклуса, од  почетка учешћа Републике Србије у иницијативи ПОУ. Све релевантне информације заинтересованим странама објављују се унапред, како би се осигурао период припреме за учешће у свим фазама процеса спровођења ницијативе ПОУ.

У другом циклусу израде Акционог плана основана је Посебна међуминистарска радна група за израду другог Акционог плана за период од 2016. до 2017. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу (у даљем тексту: Радна група), са задатком да спроводи све активности у вези са целокупним циклусом ПОУ. Поред представника државних органа, чланови Радне групе су и представници ОЦД, посебних организација, служби Владе, независних државних органа, Народне скупштине и Привредне коморе Србије. Радна група се током израде Акционог плана састајала редовно (5 састанака, уз 4 додатна консултативна састанка – округла стола са ширим цивилним сектором и 1 округли сто у оквиру праћења имплементације Акционог плана, док се додатна комуникација одвијала путем електронске поште.

У оквиру промоције иницијативе ПОУ и јавних консултација, чланови Радне групе, представници државних органа и ОЦД учествовали су на скуповима – округлим столовима у више јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) изван Београда, на којима је, поред упознавања јавности са овом иницијативом, разматран Нацрт акционог плана и могућности учешћа ЈЛС, као и ОЦД изван главног града. Детаљније информације о свим активностима налазе се у делу 2б овог одељка.

У периоду израде Акционог плана, Србија је била и домаћин регионалног састанка координатора за иницијативу ПОУ из земаља Западног Балкана, који је одржан од 26-27. маја 2016. године, у Београду. На састанку су, представљени нацрти акционих планова замаља из региона и, између осталог, разматране су појединачне обавезе, могућности за њихово унапређење, могућа решења спорних питања, форма акционих планова; алати и модели за сарадњу са цивилним друштвом; примери „обавеза означених звездицом” које су представили представници Јединице за подршку ПОУ; концепт отворених података који је представио представник Веб фондације. Осим бољег разумевања ситуације у региону у односу на спровођење иницијативе ПОУ, кроз размену искустава из региона омогућено је поређење акционих планова у односу на ниво отворености управе и амбициозност предвиђених обавеза, као и побољшање квалитета акционих планова. Такође, на састанку је напоменуто и да би било добро размотрити евентуалну измену календара предвиђеног за активности у оквиру иницијативе ПОУ, с обзиром на то да се, у складу са важећим календаром, акциони планови усвајају сваке две године у месецу јуну, а да би за земље у региону било прихватљивије да се овај рок помери на месец јануар, како би се спровођење обавеза ускладило са усвајањем националних буџета.

На Глобалном самиту ПОУ одржаном у децембру 2016. године у Паризу, Србија је представила једну од обавеза из Акционог плана, у оквиру сесије кратких презентација. Ова обавеза 6. из Акционог плана односи се на приступ информацијама, односно на реформатирање Информатора о раду и њена реализација, између осталог, значајно ће допринети бољој информисаности грађана кроз правовремено објављивање информација у отвореном формату и унапредити доступност података, што ће рад јавне управе учинити транспрентним и одговорним и унапредити учешће грађана и њихов утицај на рад јавне управе. Успешно представљање ове обавезе постигнуто је у блиској сарадњи и уз значајну помоћ организација цивилног друштва ЦРТА и БОШ које су, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (у даљем тексту: УНДП), у циљу што успешнијег представљања, израдиле два визуелна приказа – видео клипа који су значајно допринели разумевању самог проблема који се решава реализацијом ове обавезе, као и предвиђеног решења: What is the Information booklet, Open Information Booklets for an Open Society, Транспарентност гради поверење.

Ради информисања шире јавности у вези са обавезама преузетим у оквиру спровођења иницијативе ПОУ, ЦРТА је израдила више визуелних приказа обавеза из Акционог плана, уз јасна и широј јавности разумљива објашњења проблема и предвиђених решења.

Ради додатног подизања свести државних службеника о принципима и вредностима иницијативе ПОУ, у Републици Србији је у оквиру Програма општег континуираног стручног усавршавања свих државних службеника за 2017. годину уведена и обука на тему Партнерство за отворену управу.

2б. Учешће и заједнички рад током израде Акционог плана

Процес припреме Акционог плана званично је започео у јануару 2016. године, оснивањем Радне групе. Избор представника ОЦД за чланове Радне групе извршен је кроз транспарентну процедуру: у новембру 2015. године КОЦД, у сарадњи са МДУЛС, објавила је јавни позив за учешће у раду Радне групе и исти доставила и преко мејлинг листе свим ОЦД на листи. Јавни позив је, поред свих обавештења релевантних за учешће на конкурсу, садржао и критеријуме за избор ОЦД, односно представника ОЦД, за члана и заменика члана Радне групе. Наведени критеријуми одражавали су намеру да се у рад Радне групе и израду Акционог плана укључе ОЦД које се баве различитим областима у оквиру вредности ПОУ: доступност података, приступ информацијама од јавног значаја, медији и информисање, фискална транспарентност, јавно заступање и политике, јачање владавине права и ширење грађанске свести, борба против корупције, развој нових технологија и иновација у циљу размене информација, унапређења јавних сервиса и укључивања грађана у доношење одлука, отворени подаци, Партнерство за отворену управу, као и то да су у свом раду у претходне три године показале заинтересованост за одређену област. У складу са препорукама НМИ, јавни позив је био упућен ОЦД које раде на територији целе Републике Србије, како би биле заступљене и ОЦД које раде изван главног града.

Након истека рока за подношење пријава, завршеног поступка избора и истека рока за приговор, Комисија сачињена од представника КОЦД и МДУЛС, донела је коначну одлуку о избору чланова и заменика чланова из реда ОЦД за чланство у Радној групи. Јавни позив, сва релевантна документа, ранг листе и коначна одлука Комисије објављени су на веб-страници КОЦД.

Сви представници ОЦД који су испуњавали услове и критеријуме из Јавног позива позвани су да као чланови Радне групе, или њихови заменици, учествују у њеном раду (Београдска отворена школа – БОШ, Центар за истраживање, транспарентност и одговорност – ЦРТА, Грађанске иницијативе, Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, Центар локалне демократије, Удружење пословних жена Србије).

Поред представника ОЦД, у саставу Радне групе заступљени су представници МДУЛС, Дирекције за електронску управу, Министарства финансија, Министарства правде, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Агенције за борбу против корупције, Канцеларије за европске интеграције, Републичког секретаријата за јавне политике, КОЦД, Управе за јавне набавке, Генералног секретаријата Владе, Народне скупштине и Привредне коморе Србије – ради укључивања приватног сектора, у складу са препорукама НМИ.

У раду Радне групе и припреми Акционог плана, поред чланова Радне групе, активно су учествовали и представници УНДП и Сталне конференције градова и општина (СКГО) као директна спона ка локалној самоуправи.

Први састанак Радне групе одржан је 8. фебруара 2015. године, у оквиру кога су сви чланови упознати са основним вредностима и принципима ПОУ, утврђен начин сарадње, структура и кораци за израду АП, као и календар активности. Радна група је у периоду од фебруара до септембра 2016. године, одржала укупно пет састанака, на којима су разматрани предлози обавеза које су доставили представници ОЦД.

Ради укључивања јавности у целокупан процес израде Акционог плана и процес одлучивања о приоритетима и садржају Акционог плана, у складу са препорукама НМИ, његова израда започела је консултативним састанком – округлим столом који су чланови Радне групе одржали са свим заинтересованим ОЦД. Циљ овог састанка био је, поред утврђивања приоритета, прикупљање идеја, сугестија и конкретних предлога обавеза које ће бити укључене у Акциони план. На овај начин јавности је омогућено да се од самог почетка укључи у израду Акционог плана и самим тим утиче на његов садржај у највећој могућој мери.

У оквиру припреме овог састанка, ради ширег консултативног процеса, МДУЛС је, у сарадњи са КОЦД, упутио Јавни позив ОЦД са територије целе Србије, који је објављен на интернет страницама МДУЛС, КОЦД, као и кроз обавештења преко мејлинг листа КОЦД свим ОЦД на листи. Уз јавни позив објављен је и Водич за вредности ПОУ, Упутство за израду Акционог плана, Препоруке НМИ,  Програм рада, обрасци за обавезе, као и обрасци достављање писмених предлога ОЦД.

Састанку је присуствовало преко 40 представника ОЦД. Након свеобухватног информисања свих присутних о самој иницијативи ПОУ, календару и начину израде и структури акционих планова, договорено је да се учесници поделе у радне групе које ће дефинисати предлоге обавеза према следећим темама: учешће јавности, приступ информацијама, отворени подаци, интегритет власти, фискална транспарентност и јавне услуге. Као резултат заједничког рада чланова Радне групе и представника ОЦД, на састанку је прикупљено двадесет два предлога за обавезе.

Након састанка, на истим интернет страницама објављен је и Извештај и закључци са консултативног састанка који је садржао све предлоге изнете на састанку.

Сви предлози ОЦД разматрани су на састанцима Радне групе. Поједини предлози за обавезе разматрани су и кроз појединачне састанке са надлежним државним органима, којима су присуствовали и представници ОЦД.  Већина предлога је укључена у Акциони план, док је за одређене предлоге закључено, са образложењем, да се не могу реализовати у оквиру овог акционог плана. Сви предлози, релевантне информације, закључци и образложења у случају изостављања одређених предлога из Акционог плана објављивани су у оквиру Записника са састанака Радне групе, на интернет страници МДУЛС и на сајту www.ogp.rs како би све заинтересоване стране могле да прате развојни процес и рад Радне групе. У оквиру ових записника, објављени су и сви писани предлози ОЦД пристигли у датим роковима, уз образложења у случају да нису укључени у Акциони план.

Обавезе које су предвиђене овим акционим планом у потпуности су резултат заједничког рада надлежних органа и ОЦД.

Радна верзија Нацрта акционог плана објављена је 15. јула 2016. године, две недеље пре почетка јавних консултација, у складу са правилима ПОУ,  уз јавни позив ОЦД са територије целе Србије за учешће, на интернет страницама МДУЛС и КОЦД, на еПорталу и на сајту www.ogp.rs као и кроз обавештења преко мејлинг листа КОЦД свим ОЦД на листи. Јавне консултације трајале су у периоду од 1-22. августа 2016. године.

У оквиру јавних консултација о тексту Нацрта акционог плана, у складу са препорукама НМИ, одржана су три консултативна састанка са ОЦД: 5. августа 2016. године у Београду, 9. августа 2016. године у Новом Саду и 19. августа 2016. године у Нишу. Пре сваког састанка, поновљен је јавни позив за ОЦД, уз обавештења о програму за сваки појединачни састанак, на наведеним веб страницама. На састанцима је учествовало преко 150 учесника – представника ОЦД, државне управе, локалне самоуправе и аутономне покрајине, међу којима су били и чланови Радне групе за израду Нацрта акционог плана. На овим састанцима је, поред прикупљања сугестија и предлога за унапређење текста Акционог плана, велика пажња посвећена и промовисању саме иницијативе ПОУ, ради што бољег упознавања ОЦД изван главног града и представника локалних заједница са вредностима ПОУ и могућностима да се укључе. Састанци у Новом Саду и Нишу су организовани у пуној сарадњи МДУЛС и TASCO Ресурсног центра Грађанских иницијатива, док је састанак у Београду организован у сарадњи МДУЛС и КОЦД. Учесници су својим коментарима и сугестијама дали допринос унапређењу радне верзије Акционог плана. Извештај о спроведеним јавним консултацијама објављен је на интернет страницама МДУЛС и КОЦД, као и на сајту www.ogp.rs.

2в. Учешће и заједнички рад током спровођења и праћења Акционог плана

Када је у питању праћење спровођења Акционог плана, у другом циклусу учињен је напредак у односу на претходни циклус. Након четири месеца спровођења Акционог плана, у априлу 2017. године израђен је привремени радни извештај о напретку у спровођењу обавеза из Акционог плана за који су допринос дали сви релевантни органи надлежни за реализацију обавеза. Извештај је достављен свим члановима радне групе ради увида у стање у вези са реализацијом свих обавеза.

У јуну 2017. године израђен је Извештај о спровођењу Акционог плана за првих 6 месеци 2017. године који је објављен на интернст страницама МДУЛС и КОЦД, као и на сајту www.ogp.rs. Извештај садржи информације о напретку, као и разлоге у случају кашњења и наредне кораке. У циљу што веће партиципације заинтересованих организација цивилног друштва у процесу праћења спровођења Акционог плана, МДУЛС је, у сарадњи са КОЦД и Грађанским иницијативама, на истим интернет страницама објавио Јавни позив за ОЦД, за учешће на консултативном састанку који је одржан 27. јуна 2017. године, на коме је представљен овај извештај. Поред чланова Радне групе, састанку је присуствовало око 10 представника организација цивилног друштва. Чланови Радне групе, представници Грађанских иницијатива, КОЦД, Републичког секретаријата за јавне политике, Генералног секретаријата Владе, Дирекције за е-управу, МДУЛС и Министарства трговине, туризма и телекомуникација представили су стање реализације обавеза из Акционог плана за које су надлежни. У складу са правилима ПОУ, Извештај и Јавни позив за састанак објављени су две недеље унапред, ради благовремене припреме свих учесника.

Поред израде извештаја, у периоду имплементације Акционог плана одржано је више активности чији је циљ био да се, осим извештавања о спроведеним активностима из Акционог плана, промовише сама иницијатива ПОУ, са фокусом на локални ниво. У оквиру ових активности остварена је изузетна сарадња МДУЛС са организацијама цивилног друштва, кроз одржавање заједничких догађаја у циљу информисања локалних заједница и унапређења механизама отворене управе на локалном нивоу.

Један од таквих догађаја јесте Конференција под називом Партнерство за отворену управу у Србији на локалном нивоу  одржана 15. децембра 2016. године у Аранђеловцу, у организацији ЦРТА, уз подршку мисије ОЕБС у Србији. На конференцији је представљен усвојени Акциони план, постигнути резултати и разматрана добра пракса и значај сарадње између институција и цивилног друштва. Посебан део конференције био је посвећен разговору о различитим искуствима и примерима добре праксе на тему отворене управе на локалном нивоу. Један од закључака био је да ће отвореност локалних самоуправа допринети бољем квалитету услуга и ефикаснијем раду општина и институција. Догађају су присуствовали представници локалне самоуправе града Крагујевца, општина Аранђеловац, Лучани, Баточина, Кнић, Лапово, Рача и Топола, као и начелници Шумадијског и Моравичког округа.

У организацији TACSO ресурсног центра Грађанских иницијатива, у марту 2017. године, у Суботици је одржан састанак са представницима јединица локалне самоуправе и организација цивилног друштва, са циљем да се представи усвојени Акциони план и постигнути резултати, као и да се размотри могућност формирања неформалних коалиција у оквиру ПОУ на локалном нивоу које би у будућности могле пратити спровођење Акционог плана и поштовање принципа ПОУ. Састанку су присуствовали представници локалне самоуправе и организација цивилног друштва из Суботице, Сомбора, Апатина, Сенте, Кикинде, Кањиже, Бачке Тополе и Новог Кнежевца.

У мају 2017. године одржан је други овакав састанак, такође у организацији TACSO ресурсног центра Грађанских иницијатива, коме су присуствовали представници локалне самоуправе и организација цивилног друштва из Зајечарског округа.

Поред овога, имајући у виду да је јавна управа најближа грађанима на локалном нивоу ЦРТА је, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, покренула иницијативу у циљу  промоције иницијативе ПОУ на локалном нивоу и иницирања дијалога између цивилног друштва и јавне управе, како би се подстакле активности које представљају одговор на стварне потребе грађана, што је један и од главних циљева ПОУ. Такође, циљ је и да се створи основ за локални допринос и ангажовање локалних самоуправа у креирању акционих планова заједно са цивилним друштвом. У оквиру oве иницијативе, кроз пет регионалних радионица, ангажовано је преко 25 локалних самоуправа, као и релевантне организације цивилног друштва са локала. Један од резултата иницијативе јесте израђен Модел локалног акционог плана ПОУ, а предвиђена је израда и прилагођених акционих планова за четири одабране јединице локалне самоуправе. Модел локалног акционог плана ПОУ омогућиће локалним самоуправама боље планирње имплементације ПОУ принципа и њихово прилагођавање потребама локалне заједнице, чиме ће се унапредити оквир за учешће јавности у доношењу одлука, транспарентност локалних институција и квалитет јавних услуга. Радионице су одржане у Врању, 29. јуна 2017. године, у Ужицу, 7. јула 2017. године, Зрењанину, 20. септембра 2017. године, Шапцу 5. октобра 2017. године и Крагујевцу 12. октобра 2017. године. Све активности на промоцији ПОУ у Србији ЦРТА реализује у блиској сарадњи и уз подршку МДУЛС.

У оквиру реализације Обавезе 6. Акционог плана – Унапређење проактивне транспарентности – Информатора о раду, која се односи на измену начина уноса података и објављивања Информатора о раду органа јавне власти, МДУЛС је, у партнерству и уз подршку УНДП, покренуо процес подршке за неколико јединица локалне самоуправе (Нови Сад, Ниш, Лесковац, Врање, Нови Пазар, Зрењанин, Панчево, Бечеј, Шабац, Ужице,  Лозница) кроз који би ове ЈЛС добиле подршку консултаната из домена информационих технологија, као и саветодавну помоћ за примену нове електронске апликације за унос Информатора о раду, укључујући припрему и обраду података. У исто време, заинтересоване ОЦД из одабраних ЈЛС похађале су обуку за рад са отвореним подацима и за развој конкретних апликација на основу података ЈЛС, које би допринеле квалитету живота њиховиг суграђана, ефикаснијим услугама и лакшој комуникацији са грађанима. У оквиру овог процеса, 5. јула 2017. године, у Београду је одржана интерактивна радионица на којој су представници одабраних ЈЛС имали прилику да се упознају са самом иницијативом ПОУ, Акционим планом и новом апликацијом за унос Информатора о раду, као и са великим користима отворених података за локални развој. Радионица за представнике ОЦД организована је у периоду 16-18. јун 2017. године у Београду.

3. ПРЕПОРУКЕ НЕЗАВИСНОГ МЕХАНИЗМА ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ – НМИ

НМИ је успостављен на нивоу глобалне иницијативе ПОУ у циљу праћења и извештавања о свим фазама развоја и спровођења националних акционих планова и испуњавања принципа ПОУ. У својим извештајима о напретку, НМИ даје препоруке за унапређење процеса и активности у оквиру учешћа државе у иницијативи ПОУ.

Република Србија је добила препоруке НМИ у оквиру Извештаја о напретку који се односио на први акциони план за 2014. и 2015. годину. Препоруке су се углавном односиле на унапређење процеса припреме акционог плана, укључивање свих заинтересованих страна и побољшање консултативног процеса.

У складу са овим препорукама и захваљујући стеченом искуству из првог циклуса ПОУ, у другом циклусу је целокупно спровођење иницијативце ПОУ подигнуто на виши ниво. У претходним одељцима дат је детаљан преглед активности у оквиру израде и праћења Акционог плана, које су спроведене у складу са препорукама НМИ. Између осталог, најзначајније унапређење је постигнуто у области сарадње са цивилним друштвом, значајно је унапређен консултативни процес и учињени су напори у циљу подизања нивоа свести о вредностима ПОУ и учешћу Републике Србије у овој иницијативи, како на републичком, тако и на локалном нивоу. Постигнута је блиска сарадња са ОЦД, које су биле активно ангажоване кроз читав циклус ПОУ и пружиле значајну и конкретну подршку у спровођењу и праћењу спровођења преузетих обавеза.

3. ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА

Акционим планом дефинисано је 14 обавеза, у оквиру којих су предвиђени кораци за њихово спровођење, са јасно дефинисаним роковима и надлежним институцијама. Извештај је израђен на основу појединачних извештаја државних органа надлежних за спровођење одређених обавеза. Извештај обухвата период имплементације од новембра 2016. године до 30. августа 2017. године и приказује тренутно стање у односу на имплементацију преузетих обавеза.

Графикон 1: Графички приказ степена имплементације активности предвиђених Акционим планом ПОУ

До израде овог извештаја, од укупно 14 обавеза, у потпуности је спроведена једна обавеза, у знатној мери седам, док је у мањој мери спроведено шест обавеза.

Графикон 2: Графички приказ односа институција надлежних за спровођење активности дефинисаних Акционим планом ПОУ

Графикон 3: Графички приказ степена реализације активности у односу на надлежне институције

А. УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ

| ОБАВЕЗА 1: Израда модела oписа послова радног места односно дела радног места службеника задуженог за сарадњу са цивилним друштвом у локалној управи |
| --- |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе IV квартал 2016. године – IV квартал 2017. године (октобар 2016. године -децембар 2017. године) |
| Назив одговорне институције | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Сектор за систем локалне самоуправе (МДУЛС) |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | За потребе израде Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2016-2020. године, у 2015. години извршено је истраживање на тему сарадње ЈЛС и ОЦД у процесу донoшењa прописа, на 122 општине. Резултати овог истраживања показали су да је у 2014. години, од укупног броја усвојених аката (11.000 aката – буџети, стратешки планови развоја, одлуке, урбанистички планови, статути и др.), јавна расправа одржана само за 3% аката. Истовремено, оне општине које су организовале јавне расправе укључивале су ОЦД у јавне расправе углавном у фази припреме прописа, а не и током праћења њихове примене и спровођења. Подаци указују да постојање организационе јединице за сарадњу са ОЦД позитивно утиче на број организованих јавних расправа, као и на степен укључености ОЦД у јавне расправе. Просечан број пристиглих коментара, коментара узетих у разматрање и прихваћених коментара, већи је у општинама које имају лице/тело за сарадњу са ОЦД, а и учесталије је директно обавештавање ОЦД о спроведеној расправи, у односу на ЈЛС које немају ово лице/тело. Подаци из наведеног истраживања јасно указују на потребу постојања оваквог радног места систематизованог у правилницима о систематизацији ЈЛС, односно радног места чији је део послова усмерен на сарадњу са ОЦД, на основу претходно израђеног модела описа радног места за наведена лица. |
| Обавеза | Израда и достављање модела описа радног места, односно дела радног/их места у којем се обављају и послови сарадње са цивилним друштвом свим ЈЛС у Републици Србији. Модел описа радог места садржаће опис послова, ниво сложености послова и одговорности, са препоруком службеничког звања, степену и врсти образовања, потребним квалификацијама и вештинама. Циљ је повећање броја ЈЛС које имају систематизовано радно место за сарадњу са цивилним друштвом и унапређење сарадње органа јавне управе са цивилним друштвом, као и развој механизама сарадње јавне управе и ОЦД. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | Отворено и демократско друштво заснива се на сталном дијалогу између грађана, различитих друштвених група и сектора. Иако органи јавне управе и широки круг представника организација цивилног друштва често имају различите улоге, заједнички циљ, побољшање квалитета живота грађана, може се остварити само на основу поверења, узајамног уважавања и поштовања. У том смислу неопходно је развити методе и механизме сарадње на свим нивоима њиховог учешћа у обиму који је потребан за постизање заједничног циља. Израда наведеног модела описа радног места за лица која би била задужена за сарадњу са цивилним друштвом на нивоу ЈЛС, односно његово преузимање или прилагођавање потребaма сваке локалне управе и тиме успостављање овакве функције унутар ње, требало би да допринесе активнијој сарадњи ЈЛС и организација цивилног друштва, стварању узајамног поверења, као и већој отворености и одговорности органа јавне управе. |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији („Службени гласник РС” бр. 9/14 и 42/14) указује на потребу за унапређењем начела, стандарда и мера за сарадњу државних и других органа и организација са ОЦД у поступку доношења одлука којима се уређују питања и заузимају ставови од општег интереса. Основни принципи и начела на којима се заснива учешће ОЦД у поступцима припреме, доношења и праћења примене прописа, утврђени у Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа (“Службени гласник РС”, број 90/14), у сагласности су са основним вредностима ПОУ, а то су отвореност и одговорност јавне управе, као и активно учешће грађана у свим фазама доношења прописа. Овим смерницама је, у форми препоруке, предложено да се ЈЛС придржавају истих, као и да се у органима државне управе одреде лица за сарадњу са организацијама цивилног друштва, која располажу знањима и вештинама неопходним за ове послове. У том смислу, ова обавеза, а посебно преузимање предложеног модела радног места од стране ЈЛС допринеће унапређењу сарадње и активнијем учешћу грађана у формулисању и спровођењу јавних политика. Дефинисањем описа радног места лица задуженог за сарадњу са цивилним друштвом, допринеће се примени основних принципа ПОУ, у ЈЛС које се одлуче да примене овај модел. |
| Додатне информације (није обавезно) |  |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | X |  |
| Опис резултата | Почетком новембра 2016. године СКГО је у сарадњи са МДУЛС у циљу пружања нормативне подршке ЈЛС за имплементацију новог Закона о запосленима у АП и ЈЛС, припремила и објавила два Модела правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у управи/управама, стручним службама и посебним организацијама у градовима и општинама. Модел правилника обухвата унутрашњу организацију управе, стручних служби и посебних организација са описима радних места и условима за запослење у њима, препорученим звањима и свим другим елементима који су неопходни у складу са Законом о запосленима у АП и ЈЛС. Приликом припреме ових Модела посебно је посвећена пажња изради описа послова за радно место на којем се обављају послови сарадње са цивилним друштвом. Приликом израде описа послова за ово радно место и њене финализације, поред локалних експерата (већином начелници управа) који су учествовали у изради Модела правилника, консултована је и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом чији су коментари и предлози инкорпорирани у коначни текст Правилника. Модели правилника су објављени на сајту СКГО и послати електронским путем на адресе свих начелника управа у Србији. Нажалост, тренутно не располажемо са подацима који би нам показали полазну вредност у погледу броја ЈЛС које су имале систематизовано радно место сарадње са цивилним друштвом у градској/општинској управи. СКГО ће до краја 2017. на узорку од 80 ЈЛС (обухваћене су и градске општине) прикупити податке о броју ЈЛС које су предвиделе радно место сарадње са цивилним друштвом у градској/општинској управи, као и број ЈЛС које су преузеле предложени опис радног места што ће олакшати будуће праћење повећања броја ових радних места. |
| Следећи кораци | Успостављање система и поступка за праћење повећања броја органа јавне власти које имају систематизовано радно место за сарадњу са ОЦД, односно имају систематизоване ове послове као део једног или више радних места Успостављање система евиденције података о броју органа јавне власти које имају систематизовано место за сарадњу са ОЦД, односно имају систематизоване ове послове као део једног или више радних места. |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1.Израда модела описа радног места | (октобар 2016. године) | IV квартал 2016. године | Реализовано у потпуности (100%) |
| 2. Достављање модела описа радног места свим ЈЛС | I квартал 2017. године (јануар 2017. године) | I квартал 2017. године (фебруар 2017. године) | Реализовано у потпуности (100%) |
| 3. Праћење повећања броја органа јавне власти које имају систематизовано место за сарадњу са ОЦД | II квартал 2017. године (април 2017. године) | IV квартал 2017. године (децембар 2017. године) | у фази реализације |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Сектор за систем локалне самоуправе (МДУЛС) и СКГО |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | Саша Могић, МДУЛС Марко Томашевић, СКГО |
| Звање, Сектор | Помоћник министра, Сектор за систем локалне самоуправе, МДУЛС Шеф одељења за политички систем локалне самоуправе у Стручној служби СКГО |
| Електронска пошта и телефон | sasa.mogic@mduls.gov.rs marko.tomasevic@skgo.org 011 3060-113 011 3223 446 |
| Остали учесници | Управа | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, ЈЛС |
|  | Организације цивилног сектора, приватни сектор, радне групе | Грађанске иницијативе |
| Додатне информације |

| ОБАВЕЗА 2: Организовање обука за службенике јавне управе у вези са применом Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа |
| --- |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе IV квартал 2016. године - IV квартал 2017. године (децембар 2016. године - децембар 2017. године) |
| Назив одговорне институције | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | Током 2015. године спроведено је „Почетно истраживање за потребе израде прве Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2015–2019. године”. Прикупљени подаци односе се на период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године. Први део истраживања су представљали подаци о сарадњи државне управе и ОЦД, засновани искључиво на информацијама прикупљаним од стране органа државне управе. Према резултатима истраживања, од 32 органа државне управе који су учествовали у истраживању, иако је позив био упућен на адресе 42 органа државне управа, само 11 органа државне управе известило је да је током 2014. године одржало јавне расправе у оквиру процеса доношења аката. Према достављеним подацима, од укупног броја аката донетих током 2014. године (351), јавне расправе организоване су за сваки десети акт (укупно 37 аката), односно за 10,5%. Такође, током протекле године, радне групе за припрему прописа формирала је мањина анкетираних органа државне управе. У овај вид сарадње најчешће се позивају само одређене ОЦД које органи, из различитих разлога, препознају као релевантне. Такође, јавни позиви ОЦД да се пријаве за чланство у радним групама упућују се релативно ретко (само за осам радних група од укупно 38 образованих у току 2014. године). Други део истраживаља представљају подаци о сарадњи јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и ОЦД, у коме је учествовало 122 ЈЛС, односно 75% ЈЛС у Републици Србији. Резултати овог истраживања показали су да је у 2014. години, од укупног броја усвојених аката (11.000 аката - буџети, стратешки планови развоја, одлуке, урбанистички планови, статути и др) јавна расправа одржана само за 3% аката. Истовремено, оне JЛС које су организовале јавне расправе укључивале су ОЦД углавном у фази припреме прописа, а не и током праћења њихове примене и спровођења. Током 2015.године, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са TACSO пројектом канцеларије у Србији, организовала је 10 дводневних обука за представнике ЈЛС на теме транспарентног финансирања организација цивилног друштва и значаја сарадње са ОЦД. Препоруке из извештаја са одржаних обука указују на то да постоји потреба за додатним обукама службеника јавне управе на тему унапређења сарадње, могућих механизама и модела сарадње, посебно у сегменту учешћа у процесу планирање и доделе средстава. |
| Обавеза | Планирано је организовање до 5 обука за представнике органа јавне управе на тему значаја и могућих модалитета сарадње са ОЦД у процесу припреме, доношења и праћења примене прописа. Обуке ће бити организоване у сарадњи са Службом за управљање кадровима и другим релеватним партнерима. Планирани број учесника обука јесте минимум 20 и обухватаће службенике запослене на пословима израде нацрта прописа, као и службенике који раде на пословима финансирања и сарадње са ОЦД. Општи циљ обука је унапређење капацитета органа јавне управе за успостављање одрживих модела и механизама сарадње са ОЦД у процесу припреме, доношења и праћења примене прописа. Побољшање праксе у примени већ успостављених мeхaнизама и нивоа сaрaдњe jaвнoг и цивилнoг сeктoрa од стране органа јавне управе, треба да допринесе укључивању грађана у израду и спровођење прописа и oбeзбeди пoвeћaње eфикaснoсти рaдa oргaнa јавне управе, смaњeње трoшкoвa, као и oптимизaциjу рaдa институциja, тј. укупнoм пoвeћaњу кaпaцитeтa, знaњa и вeштинa зaпoслeних у органима јавне упрaве. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | Спровођењем обука за службенике јавне управе на тему сарадње са ОЦД биће подигнут степен њиховог знања пре свега о могућим модалитетима и начинима сарадње са ОЦД, као и о значају те сарадње и експертизи и искуству којим ОЦД могу да допринесу у процесу припреме, доношења и праћења примене прописа. Упознавање са законском регулативом, међународно установљеним принципима и моделима сарадње, као и примерима добре праксе поставиће добре темеље за веће укључивање ОЦД и грађана, и уопште веће учешће јавности у самом законодавном процесу. Креирање адекватног Програма обука (активност бр. 1) којим су дефинисани њихови кључни елементи (циљеви, теме и програм рада циљне групе, календар обука, агенда и сл.) представља важну полазну основу у обављању даљих активности у оквиру обавезе. Средишњом активношћу (активност бр. 2), односно организовањем обука и њиховом реализацијом биће директно третиран проблем којим се обавеза бави. Тачније, кроз једнодневну обуку запослени у органима државне управе и јединицама локалне самоуправе добиће потребне информације од значају за унапређења сарадње са ОЦД и проћи ће практичне вежбе кроз које ће моћи да примене знања добијена током теоријског дела обуке. По завршеној обуци учесници ће имати јаснију слику о важности, могућности и предностима већег укључивања јавности у процес припреме, доношења и праћење примене прописа. Извештаји о одржаним обукама (активност бр. 3) садржаће податке о броју учесника обуке, ображеним темама, кључним запажањима и потигнућима. Извештај ће такође садржати препоруке даљих активности на тему подузање капацитета органа јавне управе са организацијама цивилног друштва. |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Подизање капацитета органа јавне управе у вези са применом Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа, допринеће подизањем степена разумевања улоге и значаја ОЦД, као и побољшањем сарадње између органа јавне управе са ОЦД. Боље разумевање сарадње и подизање капацитета ОЦД допринеће њиховом већем укључивању у рад органа јавне управе и изради квалитетнијих прописа, са једне, односно већој транспарентности и одговорности у раду власти, са друге стране. Обавеза је релевантна у односу на учешће грађана у припреми, доношењу и праћењу примене прописа с обзиром да се подизањем капацитета органа јавне управе за разумевање улоге и потенцијала и могућих начина сарадње са ОЦД повећава њихова спремност и отвореност за сарадњу са цивилним сектором и грађанима уопште. |
| Додатне информације (није обавезно) | Обавеза организовања обука за службенике јавне управе на тему укључивања ОЦД у процес доношења прописа повезана је са активностима у оквиру мере 5.1. Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС за период 2015-2017. године која управо има за циљ да ОЦД и грађани буду укључени у процесе креирања, спровођења и праћења јавних политика на националном и локалном нивоу. Такође, обавеза је препозната и акционим планом који је саставни део Предлога стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у РС за период 2017-2020. Како активности које захтева извршавање обавезе спадају у редовне активности Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом која је носиоца обавезе, нису предвиђена посебна средства у буџету РС потребна за њену реализацију. |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | X |  |
| Опис резултата | У посматраном извештајном периоду извршавање обавезе је протекло у складу са постављеним роковима који су утврђени Акционим планом. Након што је израђен Програм обука приступљено је реализацији самих обука. Програмом обука предвиђено је одржавање 3 (три) обуке за запослене у органима јавне управе, и то 2 (две) за запослене у јединицама локлане самоуправе, и 1 (једна) за запослене у органима државне управе. У моменту подношења овог извештаја реализоване су две обуке за службенике запослене у јединицама локалне самоуправе, планиране Програмом обука. Обуке су одржане у Нишу и Новом Саду, и на њима је учествовало 39 запослених из укупно 24 јединица локалне самоуправе и градских општина. Први показатељи у виду еволуационих формулара и сачињеног извештаја о реализованим обукама показују висок ниво задовољства учесника, али и напредак у схватању значаја укључивања ОЦД и јавности у процес израде прописа. Поменути извештај објављен је на сајту Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе РС на адреси https://goo.gl/qSn76t и биће саставни део коначног Извештаја о спроведеним обукама који је предвиђен као активност бр. 3 у оквиру ове обавезе. Обука намењена запосленима у органима државне управе, која се реализује у сарадњи са Службом за управљање кадровима Владе РС, биће реализована до краја текуће године. |
| Следећи кораци | Следећи корак у извршавању обавезе представља реализација обуке за запослене у органима државне управе до краја 2017. године, у складу са Програмом општег континуираног стручног усавршавања државних службеника за текућу годину Службе за управљање кадровима Владе РС, која је партнер у реализацији саме обавезе. |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1. Припрема Програма обуке | I квaртaл 2017. (март 2017. године) | II квартал 2017. (април 2017.) | Реализовано у потпуности |
| 2. Организовање обука | II квартал 2017. (aприл 2017) |  | У току |
| 3. Израда Извештаја о спроведеним обукама са препорукама за даље унапређење процеса сарадње | III квартал 2017. (август 2017) |  | У току |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | Милена Бановић |
| Звање, Сектор | шефица Одсека за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва |
| Електронска пошта и телефон | milena.banovic@civilnodrustvo.gov.rs , 011/311-38-95 |
| Остали учесници | Управа | Служба за управљање кадровима |
|  | Организације цивилног сектора, приватни сектор, радне групe | Организације цивилног друштва |
| Додатне информације |

| ОБАВЕЗА 3: Организовање обука за представнике ОЦД у вези са применом Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа |
| --- |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе IV квартал 2016. године - IV квартал 2017. године (децембар 2016. године - децембар 2017. године) |
| Назив одговорне институције | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | Током спровођења консултативног процеса за израду Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, организовано је 10 консултативних састанака у 10 градова широм Србије, у којима је учешће узело 433 учесника који су давали своје сугестије и предлоге на предложене мере и активности Стратегије. Према Извештају о спроведеном консултативном процесу, представници ОЦД су, кроз веома активну дискусију, указали на низак ниво познавања законске регулативе, посебно подзаконских аката који се односе на надлежности и функционисање државне управе. Због тога је општа констатација била та да је неопходно предвидети активности у правцу информисања и едукације ОЦД које ће омогућити подизање њихових капацитета у погледу институционалног и правног оквира за сарадњу органа власти са цивилним друштвом. У оквиру пројекта „Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва“ који је спровела Канцеларија уз подршку УСАИД-а, извршена је процена капацитета и потреба ОЦД у циљу израде дугорочног плана обука за подизање капацитета ОЦД, које Канцеларија у оквиру свог мандата спроводи. Налази наведени у Стратешком оквиру Канцеларије за подизање капацитета ОЦД за период 2016-2018. године указују на потребу за унапређењем дијалога између цивилног и јавног сектора. У том смислу, препозната је неопходност за подизањем капацитета и представника јавног и цивилног сектора и у том смислу организовање обука за подизање капацитета ОЦД за сарадњу са институцијама јавне управе и учешће у процесу доношења прописа. |
| Обавеза | Планирано је да се, у сарадњи са Грађанским иницијативама, а на основу расписаног јавног позива за пријаву заинтересованих ОЦД за предметну област, организују 4 обуке за представнике ОЦД у вези са применом Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа, у више градова у Републици Србији. Планирано је да минимум 30 представника ОЦД прође ову обуку. Општи циљ обука је унапређење капацитета ОЦД за успостављање сарадње са институцијама јавне управе и учешће у процесу припреме, доношења и праћења примене прописа. Унапређење капацитета ОЦД за сарадњу са органима јавне управе утицаће на успешнију примену већ успостављених механизама сарадње и тиме допринети већем укључивању грађана у израду и спровођење прописа и јавних политика, али и обезбедити доношење квалитетнијих прописа и њихову ефикаснију примену. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | Спровођењем обука за ОЦД на тему сарадње са органима јавне управе биће подигнут степен њиховог разумевања могућности да се укључе у процес припреме, доношења и праћења примене прописа. Упознавање са законском регулативом, међународно установљеним принципима и моделима сарадње, као и примерима добре праксе кроз реализацију обука поставиће добре темеље за веће укључивање ОЦД и грађана, и уопште веће учешће јавности у самом законодавном процесу. Ово је посебно важно са аспекта ниског нивоа познавања законске регулативе, посебно подзаконских аката који се односе на надлежности и функционисање органа јавне управе (што је предочено у опису проблема којим се обавеза бави) и посебно заступљено на локалном нивоу. Креирање адекватног Програма обука (активност бр. 1) којим су дефинисани њихови кључни елементи (циљеви, циљне групе, календар обука, агенда и сл.) представља важну полазну основу у обављању даљих активности у оквиру обавезе. Средишњом активношћу (активност бр. 2), односно организовањем обука и њиховом реализацијом биће директно третиран проблем којим се обавеза бави. Тачније, кроз једнодневну обуку представници ОЦД добиће потребне информације од значаја за унапређивање сарадње са органима јавне управе и проћи ће практичну вежбу кроз коју ће моћи да примене знања добијена током теоријског дела обуке. По завршеној обуци учесници ће имати јаснију слику о важности, могућности и перспективи свог укључивања у процес припреме, доношења и праћење примене прописа, као начина да се утиче на доношење одлука. Извештаваји о одржаним обукама (активност бр. 3) показаће интересовање ОЦД за тему и самим тим сарадњу са органима јавне управе, а кроз еволуационе формуларе и „квизове знања“ биће видљиви први ефекти самих обука. |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Обавеза је релевантна у односу на учешће грађана у припреми, доношењу и праћењу примене прописа као вредности коју промовише и подстиче Партнерство за отворену управу. Подизањем капацитета ОЦД као удружења грађана за примену Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа, што је крајњи циљ ове обавезе, ОЦД, а преко њих и грађани се подробно информишу о моделима и принципима свог учешћа у процесу одлучивања. Боље разумевања законских и других могућности сарадње са органима јавне управе допринеће већем интересовању и укључивању ОЦД у њихов рад и изради квалитетнијих прописа, са једне, односно већој транспарентности и одговорности у раду органа јавне управе, са друге стране. |
| Додатне информације (није обавезно) | Обавеза организовања обука за ОЦД на тему њиховог укључивања у процес доношења прописа повезана је са активностима у оквиру мере 5.1. Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС за период 2015-2017. године која управо има за циљ да ОЦД и грађани буду укључени у процесе креирања, спровођења и праћења јавних политика на националном и локалном нивоу. Такође, обавеза је препозната и акционим планом који је саставни део Предлога стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у РС за период 2017-2020. Како активности које захтева извршавање обавезе спадају у редовне активности Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом која је носиоца обавезе, нису предвиђена посебна средства у буџету РС потребна за њену реализацију. |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  | X |  |  |
| Опис резултата | У посматраном извештајном периоду извршавање обавезе је протекло у складу са постављеним роковима који су утврђени Акционим планом. Постигнут је договор о партнерству са ТACSO ресурс центром Грађанских иницијатива које су Акционим планом предвиђене као партнери Канцеларији у реализацији активности из обавезе. Предвиђене 4 (четири) обуке одражће се у Шапцу, Крушевцу, Суботици и Београду до краја октобра 2017. године што је у складу са динамиком спровођења ове активности у Акционом плану. |
| Следећи кораци | Следећи корак у извршавању обавезе представља реализација 4 (четири) обуке за представнике ОЦД које делују на локалном нивоу, а који ће бити изабрани путем јавних позива за сваку од обука које ће расписати Канцеларија у сарадњи са Грађанским инцијативама. Након одржаних обука биће сачињен извештај о њиховој реализацији који ће бити саставни део коначног Извештаја о спроведеним обукама који је предвиђен као активност бр. 3 у оквиру ове обавезе. Извештај ће бити објављен на сајту Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1. Припрема Програма обуке | I квaртaл 2017. (март 2017.) | II квартал 2017. (април 2017.) | Реализовано у потпуности |
| 2. Организовање обука | IV квартал 2017. (октобар 2017) | IV квартал 2017 (октобар 2017) | У току |
| 3. Израда Извештаја о спроведеним обукама са препорукама за даље унапређење процеса сарадње | IV квартал 2017. (01. новембар 2017.) | IV квартал 2017. (20. новембар 2017.) | Новембар 2017 |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | Милена Бановић |
| Звање, Сектор | шефица Одсека за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва |
| Електронска пошта и телефон | milena.banovic@civilnodrustvo.gov.rs , 011/311-38-95 |
| Остали учесници | Управа |  |
|  | Организације цивилног сектора, приватни сектор, радне групе | Грађанске иницијативе, Организације цивилног друштва |
| Додатне информације |

| ОБАВЕЗА 4: Унапређење система за прикупљање иницијатива грађана и привреде |
| --- |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе У току – II квартал 2017. године |
| Назив одговорне институције | Републички секретаријат за јавне политике |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | Доносиоци одлука врло често предлажу, израђују и доносе прописе без консултовања кључних заинтересованих страна чије се понашање регулише. На тај начин, пропушта се могућност прикупљања значајних информација за материју која је предмет регулисања, постојећи проблеми у пракси не разматрају се или се не сагледавају у потпуности, те се у одређеним случајевима усвајају неадекватна решења која нису заснована на квалитетно спроведеној анализи потенцијалних ефеката и могућих опција за решавање проблема. Да би се унапредила улога грађана и привреде у поступку доношења одлука, потребно је обезбедити различите моделе укључивања грађана и привреде у процес доношења одлука. |
| Обавеза | Спровођењем ове обавезе унапредиће се улоге грађана и привреде у систему управљања јавним политикама и доношењу прописа. Ова обавеза подразумева постављање одговарајућег online софтвера и обезбеђење функционалности интернет стране РСЈП кроз бољи, бржи и лакши приступ грађана и привредних субјеката садржају интернет стране РСЈП и и успостављање Форума за иницијативе за измену неефикасних прописа у законодавном процесу. Захваљујући поменутом систему, грађани и привреда ће моћи да подносе иницијативе за измене и допуне постојећих прописа, односно за доношење нових. За правилно функционисање поменутог система, неопходно је и подизање капацитета запослених у РСЈП који су ангажовани на овим пословима. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | Реализацијом ове обавезе успоставиће се интерактивни електронски портал за прикупљање иницијатива грађана и привреде, успоставиће се Форум за иницијативе за измену неефикасних прописа и унапређење законодавне процедуре и израдиће се процедуре (интерне) за прикупљање и обраду иницијатива грађана и привреде. На овај начи биће омогућено подношење иницијатива на интернет страни РСЈП за измену лоших и стављање ван снаге непотребних прописа и праћења поступка по тим иницијативама и доступност информацијама о поднетим иницијативама и току предмета. |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Обавеза омогућава шире грађанско учешће у доношењу одлука, односно доприноси унапређењу сарадње и активнијем учешћу грађана у поступку израде и доношења прописа. |
| Додатне информације (није обавезно) | Средства за остварење ове Обавезе обезбеђена су у буџету Републике Србије у оквиру расположивих средстава. Повезаност са другим владиним програмима Ова обавеза препознатаје као приоритет у Стратегији регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године Повезаност са циљевима одрживог развоја |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  |  | Х |
| Опис резултата | До сада је, преко овог портала, пристигло 17 иницијатива, од којих су три успешно решене (https://adminhack.yrpri.org/community/557 ) |
| Следећи кораци | У наредном периоду радиће се на континуираном унапређењу Форума (до 1. новембра 2017. биће омогућен приступ платформи за подношење иницијатива за измене и поједностављење административних поступака; до децембра 2017. биће омогућен форум за одређени број области у зависности од реформи које се спроводе) |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1.Успостављање интерактивног електронског портала за прикупљање иницијатива грађана и привреде | I квартал (март 2017.) | I квартал 2017. (март 2017.) | Реализовано у потпуности |
| 2.Успостављање Форума за иницијативе за измену неефикасних прописа и унапређење законодавне процедуре | I квартал (март 2017.) | I квартал 2017. део је електронског портала за прикупљање иницијатива грађана и привреде | Реализовано у потпуности |
| 3.Израда процедура (интерних) за прикупљање и обраду иницијатива грађана и привреде | I квартал 2017. (јануар 2017.) | септембар 2017. | Реализовано у потпуности |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | Републички секретаријат за јавне политике |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | Нинослав Кекић |
| Звање, Сектор | в.д. помоћника директора, Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |
| Електронска пошта и телефон | ninoslav.kekic@rsjp.gov.rs 3349-818 |
| Остали учесници | Управа | Министарство државне управе и локалне самоуправе – Дирекција за е-Управу, Министарство привреде |
|  | Организације цивилног сектора, приватни сектор, радне групе |  |
| Додатне информације |

| ОБАВЕЗА 5: Увођење стандарда за учешће грађана у систему управљања јавним политикама |
| --- |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе У току – 30. јун 2017. |
| Назив одговорне институције | Републички секретаријат за јавне политике |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | Један од кључних узрока постојања одређених неефикасних неспроводивих докумената јавних политика је што је учешће заинтересованих страна и циљних група на које се односе јавне политике ограничено и неуједначено се примењују. У правном систему Србије, консултације са заинтересованим странама и правила за њихово спровођење приликом израде докумената јавних политика нису прописана. Такође, процес доношења докумената јавних политика је често нетранспарентан, односно јавност није упозната са чињеницом да је у току израда неке јавне политике, па учешће институција и грађана које својим стручним знањем (на основу претходно извршених анализа и студија) могу да допринесу квалитету докумената јавних политика, остају недоступни органима државне управе. |
| Обавеза | У оквиру ове обавезе најзначајније је регулисати консултације, односно прописати обавезу органима државне управе да спроводе консултације у процесу израде предлога докумената јавних политика. Потребно је утврдити правни оквир који би дефинисао поступак консултација, критеријуме помоћу којих би се могли утврдити адекватне врсте и обим консултација, критеријуми за одабир репрезентативних представника грађана и привреде који се баве конкретном материјом а који би могли да узму учешће у консултацијама, као и прописати јавни позив за учешће заинтересованих страна и циљних група. Други значајан облик учешћа грађана у процесу одлучивања јесте јавна расправа. Потребно је прописати методолошка правила за спровођење јавне расправе, стандардизовати процес спровођења јавне расправе и обезбедити одговарајуће учешће заинтересованих страна и циљних група у поступку доношења докумената јавних политика. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | Реализацијом ове обавезе биће прописана обавеза спровођења консултација у процесу израде предлога јавних политика и обавеза ОДУ да објаве почетак рада на документима јавних политика на порталу еУправе и својој интернет страници. Такође, прописаће се методолошка правила за спровођење консултација и јавне расправе приликом израде и доношења докумената јавних политика. |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Обавеза омогућава шире грађанско учешће у доношењу одлука и већу транспарентност јавне управе. Доношењем поменутог закона и уредбе омогућиће се обавеза спровођења консултација и јавне расправе у поступку израде предлога документа јавне политике. |
| Додатне информације (није обавезно) | Средства за остварење ове Обавезе обезбеђена су у буџету Републике Србије Повезаност са другим владиним програмима Обавеза је повезана са Акционим планом за Стратегијом реформе јавне управе Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017. године (Посебни циљ 1: Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе, мера 1.3. Унапређење система управљања јавним политикама Владе успостављањем до краја 2017. правног и институционалног оквира за интегрисано стратешко управљање и доношење средњорочних планова рада ОДУ усклађених са стратешким приоритетима Владе и програмским буџетом) Повезаност са циљевима одрживог развоја |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  |  | X |
| Опис резултата | На седници Владе одржаној 31.8.2017. године утврђен је Предлог Закона о планском систему. |
| Следећи кораци | Усвајање Закона у Народној скупштини Влада усваја Уредбу о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика у року од шест месеци од усвајања Закона |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1.Израда Закона о планском систему у Републици Србији | У току | I квартал 2017. (март 2017.) | Реализовано у потпуности |
| 2. Израда Уредбе о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика | У току | I квартал 2017. (март 2017.) | Реализовано у потпуности |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | Републички секретаријат за јавне политике |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | Драгана Алексић |
| Звање, Сектор | в.д. помоћника директора, Сектор за подршку планирању, координацију и праћење спровођења јавних политика |
| Електронска пошта и телефон | dragana.aleksic@rsjp.gov.rs 3349-818 |
| Остали учесници | Управа | Министарство финансија, Министарство државне управе и лoкалне самоуправе, Генерални секретаријат, Републички секретаријат за законодавство |
|  | Организације цивилног сектора, приватни сектор, радне групе |  |
| Додатне информације |

Б. ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

| ОБАВЕЗА 6: Унапређење проактивне транспарентности – Информатора о раду |
| --- |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе У току - Истеком четрнаестог месеца од дана ступања на снагу новог Упутства |
| Назив одговорне институције | Носилац активности 1,3,4,5,6 : МДУЛС Носилац активности 2: Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, на снази од 2004. године, предвиђа два начина за обезбеђивање транспарентности рада органа јавне управе, проактивни и реактивни. Проактивна транспарентност подразумева правовремено објављивање докумената и пружање разумљивих информација грађанима на увид. Информатор о раду и његов садржај дефинисани су Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и обухватају информације које у свом раду користe или производe органи јавне власти. Тренутни начин објављивања Информатора (Word/PDF) и систем ажурирања за последицу имају недовољну попуњеност података, отежан надзор над применом и ограничену могућност упоређивања информација, чиме се умањује општа информисаност грађана. Резултати истраживања које је спровела Београдска отворена школа, на нивоу јединица локалних самоуправа, показали су да информаторима о раду најчешће недостају најосетљивије информације и то, у 69% случајева, информације о буџету. Информације о јавним набавкама објављује свега 16% општина, а податке о додељеној државној помоћи и разним видовима финансијске подршке јавним и осталим предузећима 11%. Око половине информатора о раду ЈЛС у Србији (47%) нема податке о, на пример, потребним документима и условима за стицање неког социјалног права, или о издавању уверења о упису у матичну књигу рођених. |
| Обавеза | Предвиђена измена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја – члана 39. и члана 3. који дефинише појам органа јавне власти и појам државног органа у смислу овог закона на коју категорију органа се односи обавеза објављивања Информатора о раду, као и Упутства за израду информатора о раду државног органа била би усмерена ка реформатирању информатора у циљу отварања његових података и унапређења проактивне транспарентности, као и ка проширивању круга органа који имају законску обавезу објављивања информатора и обухватила би: 1) Израда јединственог информационог система за приступање, обраду и презентовање Информатора о раду 2) Уређивање сегмента онлајн платформе који би вршио улогу Информатора о раду, уз обавезу објављивања истог у PDF формату од стране органа јавне власти. 3) Обука запослених у државним органима ради коришћења јединственог информационог система 4) Пилотирање примене апликације 5) Промоција апликације (јединственог информационог система) ка јавности, цивилном сектору, пословном сектору и медијима. Измена члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, имао би одложну примену до креирања онлајн платформе. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | У циљу унапређења учешћа грађана важно је пре свега квантитативно и квалитативно унапредити ниво информисаности грађана. У том смислу треба имати у виду и степен разумљивости информација које јавна управа пружа на увид грађанима. Тек уз разумевање проактивно пружених информација грађани се могу сматрати информисанима. Реформатирање информатора о раду подразумевало би измену начина уношења и ажурирања информација а њима би се директно омогућила боља информисаност грађана, олакшао рад државним службеницима и олакшало праћење спровођење закона. Усвајањем ове мере: - Органи јавне власти би ефикасније и брже могли да попуњавају информаторе о раду - Смањио би се број поднетих захтева за приступ информацијама - Значајно би се унапредила јавна управа, будући да би све информације биле доступне у централној јединственој бази, како другим органима, тако и грађанима - Систем контроле поштовања Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја био би ефикаснији, повећањем брзине којом се врши контрола као и самим повећањем квалитета надзора. - Заинтересоване стране би лакше и брже могле да приступе потребним информацијама, да их преузимају у отвореном формату, упоређују, укрштају и даље користе за анализу, истраживања и крерирање различитих апликација. - Партиципација грађана би била значајно унапређена, као и watchdog улога медија и надзор грађана над радом органа јавне власти. |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Принцип проактивне транспарентности у потпуности је у складу са принципима отворене управе које прокламује и иницијатива ПОУ. Правовремено објављивање информација у отвореном формату директно би унапредило доступност података, што рад јавне управе чини транспрентним и одговорним, и унапређује учешће грађана и утицај на рад јавне управе. Објављивање информација у open data формату омогућава накнадну обраду информација и лакши развој услуга и дигиталних решења за одређене социјалне услуге или друштвене промене (нпр. креирање веб или мобилне апликације која би грађанима пружала потребне информације о потребној документацији). |
| Додатне информације (није обавезно) |  |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  | Х |  |  |
| Опис резултата | Ова обавеза је повезана са обавезом 7. – Измена закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Стога се опис резултата за активност 1. ове обавезе налази у оквиру Обавезе 7, док се овде наводе активности које су специфично повезане са израдом јединственог информационог система за приступање, обраду и презентовање Информатора о раду. Повереник је као једну од активности на Пројекту: „Изградња капацитета Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за ефективно и адекватно извршавање његових законских овлашћења и обезбеђивање остваривања права на слободан приступ информацијама и права на заштиту података у складу са европским стандардима“, који се спроводи код Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, на основу Споразума о спровођењу пројеката број 337-00-00018/2015-04/1 од 18.09.2015. године закљученог између Канцеларије за европске интеграције и Повереника, израдио Модел (електронску платформу) за Информатор о раду. Та апликација је представљена и Министарству државне управе и локалне самоуправе. Након доношења закона о изменама и допунама закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја та апликација ће се моћи брзо дорадити и средити и планиране активности благовремено спровести. МДУЛС је, у партнерству и уз подршку УНДП, покренуо процес подршке за неколико јединица локалне самоуправе (Нови Сад, Ниш, Лесковац, Врање, Нови Пазар, Зрењанин, Панчево, Бечеј, Шабац, Ужице, Лозница) кроз који би ове ЈЛС добиле подршку консултаната из домена информационих технологија, као и саветодавну помоћ за примену нове електронске апликације за унос Информатора о раду, укључујући припрему и обраду података. У исто време, заинтересоване организације цивилног друштва из одабраних ЈЛС похађале су обуку за рад са отвореним подацима и за развој конкретних апликација на основу података ЈЛС, које би допринеле квалитету живота њиховиг суграђана, ефикаснијим услугама и лакшој комуникацији са грађанима. У оквиру овог процеса, 5. јула 2017. године, у Београду је одржана интерактивна радионица на којој су представници одабраних ЈЛС имали прилику да се упознају са самом иницијативом ПОУ, Акционим планом и новом апликацијом за унос Информатора о раду, као и са великим користима отворених података за локални развој. Обука за представнике организација цивилног друштва организована је у периду 16-18. јуна 2017. године у Београду. У току је уношење података у електронски Информатор о раду од стране одабраних општина. |
| Следећи кораци |  |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1. Измена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Закон) | У току | IV квартал 2017 | Спроведено у мањој мери |
| 2. Доношење новог Упутства за израду и објављивање информатора о раду (у даљем тексту: Упутство) | Дан ступања на снагу Закона | Истеком другог месеца од дана ступања на снагу Закона | У току |
| 3. Израда јединственог информационог система за приступање, обраду и презентовање Информатора о раду | Дан ступања на снагу новог Упутства | Истеком једног месеца од дана ступања на снагу новог Упутства | У току |
| 4. Обука запослених у државним органима ради коришћења јединственог информационог система | Након истека другог месеца од дана ступања на снагу новог Упутства | Истеком четрнаестог месеца од дана ступања на снагу новог Упутства | Спровођење није започело |
| 5. Пилотирање примене апликације | Почетком четвртог месеца од дана ступања на снагу новог Упутства | Истеком деветог месеца од дана ступања на снагу новог Упутства | У току је пред-пилотирање |
| 6. Промоција апликације (јединственог информационог система) ка јавности, цивилном сектору, пословном сектору и медијима | Након истека другог месеца од дана ступања на снагу новог Упутства | Истеком четрнаестог месеца од дана ступања на снагу новог Упутства | Спровођење није започело |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | Носилац активности 1,3,4,5,6 : МДУЛС Носилац активности 2: Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | МДУЛС: Ивана Антић Повереник: Славољупка Павловић |
| Звање, Сектор | МДУЛС: в.д. помоћника министра Повереник: Шеф кабинета, са налогом за oбављање послова помоћника генералног секретара Службе повереника у Сектору за хармонизацију и сарадњу |
| Електронска пошта и телефон | ivana.antic@mduls.gov.rs, 2645-231 slavoljupka.pavlovic@poverenik.rs , 064 847-9-111 |
| Остали учесници | Управа |  |
|  | Организације цивилног сектора, приватни сектор, радне групе | БОШ, ЦРТА, УНДП |
| Додатне информације |

| ОБАВЕЗА 7: Измена закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја |
| --- |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе IV квартал 2016. године |
| Назив одговорне институције | Министарство државне управе и локалне самоуправе – МДУЛС |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја је у поступку ревизије. Приликом примене закона у пракси уочени су одређени недостаци који су предмет тренутне ревизије. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја усвојен је још 2004. године. Закон је оцењен као одличан на пољу законодавне регулисаности, уз одређене недостатке приликом примене у пракси. Повереник за информације од јавног значаја је у 2014. и 2015. години примио сличан број жалби, који износи око 4,000, углавном због случајева тзв. ћутања управе. То указује на немогућност да се законски механизми принудног извршења примене у пракси у целости. Такође, надзорни орган за спровођење овог закона - Управни инспректорат није често користио могућност кажњавања због кршења Закона. Наиме, у претходних неколико година, постојала је могућност да субјекти који крше одредбе овог закона прођу некажњено. У претходне две године, у овој области евидентиран је напредак који је довео до тога да је према одређеном броју субјеката покренут прекршајни поступак. Ипак, имајући у виду да Повереник годишње упути управној инспекцији између 300 и 400 иницјатива за покретање прекршајног поступка у случајевима драстичног кршења права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, када органи јавне власти не поступе по решењу Повереника, број покренутих прекршајних поступака је и даље доста низак. Имајући у виду да је тренутно Закон у поступку ревизије, отвара се могућност да се уклоне горенаведени и други недостаци у циљу подизања свести обвезника Закона о значају слободе приступа информацијама, као уставне категорије. Такође, у складу са Акционим планом за развој електронске управе, у наредном периоду је предвиђено и разматрање регулисања правног оквира за отварање података и њихову поновну употребу (транспоновање Европске директиве о поновној употреби информација у јавном сектору). |
| Обавеза | Потребно је изменити Закон о слободном приступу информацијама ради обезбеђења поштовања права на приступ информацијама, као и законом зацртаних рокова. Уједно треба и установити обавезу проактивног објављивања информација. Потребно је да се у будући Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја укључе следеће одредбе: 1. Обезбедити делотворну контролу законитости рада органа државне управе и других субјеката управно-инспекцијског надзора због повреде права на приступ информацијама од јавног значаја уз поштовање начела независности контролног органа и принципа добре управе 2. Утврдити обавезност да се у поступку доношења прописа прибавља мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности уколико акт садржи питања из делокруга овог органа 3. Унапредити стање у области принудног извршења одлука Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 4. Усагласити висину новчаних казни са Законом о прекршајима и установити заштитни механизам како се остварени ниво права на приступ информацијама не би могао снижавати другим прописима 5. Установити обавезу органа који су обвезници овога закона, да проактивно објављују информације од јавног значаја. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | Изменама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја решили би се проблеми који су настали применом у пракси овог Закона. Адекватним надзором над применом Закона и применом института принудног извршења одлука Повереника поспешило би се остваривање права на приступ информачијама и подигла би се свест о значају права код субјеката овог Закона. Такође, изменама и допунама Закона, у правцу пружања Поверенику овлашћења да даје мишљење у оквиру процеса доношења закона, омогућило би се да се постојећи ниво заштите права не снижава другим законима и прописима Изменама закона у правцу проактивног објављивња информација би допринело да се смањи број жалби које се изјављују Поверенику због повреде права на приступ информацијама од јавног значаја, а и уједно да се повећа поштовање права на приступ информацијама које представља и Уставну категорију. |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Доношење измена и допуна овог закона путем унапређења поступка и повећања транспарентности омогућиће лакши и бржи приступ информацијама које пружају органи државне управе, а све у служби ефикасног, транспаретног и одговорног рада државне управе. |
| Додатне информације (није обавезно) |  |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  | Х |  |  |
| Опис резултата | Посебна радна група за припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу имформацијама од јавног значаја образована је 03. новембра 2016. године. Чланови радне групе су представници Минстарства државне управе и локалне самоуправе, Управног инспектората, Министарства правде, Републичког секретаријата за законодавство, Републичког секретаријата за јавне политике, Народне скупштине, Министарства финансија. Договорена је сарадња Посебне радне група за припрему текста Нацрта закона са члановима Радне групе за Отворене податке (Open Data), на тему усклађивања овог прописа са ЕУ Директивом о поновном коришћењу информација из јавног сектора и са члановима Радне групе за Aкциони план за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину (OGP). Одржани су састанци Посебнe раднe групe за припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу имформацијама од јавног значајаи утврђена је динамика рада као и оквир измена и допуна. 22. и 23. марта 2017. г. одржани су састанци МДУЛС са представницма СИГМА као и са члановима Посебне радне групе. СИГМА је представила закључке своје анализе и договорени су наредни кораци у циљу унапређења реформског процеса. Радна група сачинила је прву радну верзију Нацрта овог закона, на коју је СИГМА дала коментаре у јулу 2017. године. У наредном периоду следе консултације са представницима Радне групе за Отворене податке (Open Data) и Радне групе за Aкциони план за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину (OGP). Након тога уследиће консултације са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и организацијама цивилног друштва. У јулу 2017. године СИГМА је доставила коментаре, након чега је 06.09.2017 одржан састанак Посебне радне групе на којем су исти анализирани и дискутовани. У току израде ткста Нацрта закона, на ризличитим састанцима са ОЦД, представљане су најважније измене Закона. У току су интензивне консултације у вези са уношењем одредаба које се односе на отворене податке и поновну употребу података, у текст Нацрта закона |
| Следећи кораци | Финализирање израде текста нацрта измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Објавњивсње текста нацрта закона Спровођење јавне расправе Прикупљање мишљења надлежних органа Усвајање закона на Влади |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1. Одржавање консултација између организација цивилног друштва и Радне групе за израду измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја | IV квартал 2016. | IV квартал 2017. | Спроведено у мањој мери |
| 2. Израда нацрта измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја | У току | IV квартал 2017. | Спроведено у мањој мери |
| 3. Утврђен и објављен програм јавне расправе | IV квартал 2016. | IV квартал 2017. | Спровођење није започело |
| 4. Спровођење јавне расправе | IV квартал 2016. | IV квартал 2017. | Спровођење није започело |
| 5. Упућивање Нацрта закона Влади ради разматрања и утврђивања Предлога закона | IV квартал 2016. | IV квартал 2017. | Спровођење није започело |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | Министарство државне управе и локалне самоуправе – МДУЛС |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | Ивана Антић |
| Звање, Сектор | в.д. помоћника министра |
| Електронска пошта и телефон | ivana.antic@mduls.gov.rs |
| Остали учесници | Управа | Министарство правде, РСЈП, Министарство финансија Радна група за отворене податке |
|  | Организације цивилног сектора, приватни сектор, радне групе | Радна група за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Радна група за отворене податке. |
| Додатне информације |

В. ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ

| ОБАВЕЗА 8: Израда Портала отворених података |
| --- |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе 1. септембар 2016. – 31. октобар 2017. |
| Назив одговорне институције | Канцеларија за информационе технологије и електронску управу (бивша Дирекција за електронску управу) |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | Тренутно је у Србији завршено снимање спремности за отварање података, организован је хакатон на бази првих сетова отворених података и објављен је веб сајт на коме се налазе отворени подаци и документи који су до сада објављени. За координирано даље отварање података неопходно је објавити препознатљиво, једиствено и технолошки савремено софтверско решење Портала отворених података. |
| Обавеза | Циљ је био да се објави Портал отворених података на коме би све институције отварале своје сетове података и који би био препознатљиво место за кориснике отворених података. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | Портал отворених податка омогућава објављивање података о раду јавне управе и на тај начин унапређује транспарентност, информисаност грађана и даје могућност да се развију апликације које потенцијално осим унпаређених услуга грађанима помажу економски развој и развој малих и средњих предузећа. Отворени подаци који су доступни и разумљиви обезбеђују учешће јавности у раду управе, као и могућност технолошких иновација, апликација и сервиса од велике користи. Портали отворених података резултирају уштедама у буџету јер управа отварањем података смањује потребу коришћења буџетских ресурса за израду услуга и апликација над сетовима отворених података и унапређује ефикасност у раду. |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Обавеза се односи на објављивање више информација, побољшање квалитета објављених информација, унапређење доступности информацијама и омогућавања право на информације. То значи да је обавеза релевантна у односу на транспарентност. Обавеза се односи и на јачање јавног интегритета. |
| Додатне информације (није обавезно) | Ова мера прати један од стратешких циљева Владе који се односи на отварање података јавне управе. |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | Х |  |
| Опис резултата | Портал отворених података објављен је на адреси: https://data.gov.rs/sr/data.gov.rs и на њему се налази тренутно 29 сетова отворених података. Као припрема за израду Портала извршена је анализа потреба и сагледана позитивна искуства на основу већ постојећих Портала и израђени технички захтеви за софтвер. На основу добијених резултата израђен је софтвер, технолошки у складу са глобаном добром праксом, а који је могуће даље унапређивати уз активно учешће заједнице корисника отворених података. На Порталу се објаљују сви постојећи, до тог тренутка отворени сетови података, уз обуку корисника у циљу што квалитетнијег и свеобухватнијег објављивања. Портал треба да обухвати и метарегистре отворених података. |
| Следећи кораци | Унапређење Портала отворених података, локализација и унапређење дизајна Организовање обука за све категорије корисника отворених податакаће Промоција Портала и обука корисника сетова отворених података повећање броја сетова података Портал ће омогућавати линкове према другим порталима отворених података које објављују појединачни органи Портал ће обухватити и метарегистре отворених података. |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1. Израда Портала | III квартал 2016. | IV вартал 2016. | Реализовано у потпуности |
| 2. Тестирање и пуштање у продукциони рад | IV вартал 2016. | IV вартал 2016. | Реализовано у потпуности |
| 3. Обука корисника | IV вартал 2017. | II квартал 2018. | Није започето |
| 4. Обука корисника сетова отворених података | IV вартал 2017. | II квартал 2018. | Није започето |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | Канцеларија за информационе технологије и електронску управу |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | Михаило Јовановић |
| Звање, Сектор | директор |
| Електронска пошта и телефон | mihailo.jovanovic@gov.rs |
| Остали учесници | Министарство државне управе и локалне самоуправе – Дирекција за е-Управу, Министарство привреде | Министарство унутрашњих послова, Агенција за лекове и медицинска средства, Агенција за заштиту животне средине, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Повереник за информације од јавног значаја |
|  | Организације цивилног сектора, приватни сектор, радне групе | Радна група за отворене податке, невладине органзације, академска заједница |
| Додатне информације |
| ОБАВЕЗА 9: Израда подзаконског акта заснованог на Смерницама за оцењивање веб презентација |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе 1. септембар 2016. – 31. октобар 2017. |
| Назив одговорне институције | МДУЛС, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу (бивша Дирекција за електронску управу) |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | Бивша Дирекција за електронску управу већ више од десет година вршила је годишње оцењивање веб презентација органа државне управе. У оцењивање су укључени и сајтови органа Аутономне Покрајине Војводине и локалних самоуправа, Оцењивање се врши по методологији која је дефинисана Смерницама за израду веб презентација, који је Влада усвојила као стандард за изједначавање квалитета и које су праћене Критеријумима за оцењивање. Иницјатива за отварање података је у успону у Републици Србији али још увек концепт отворених података, као и позитивни ефекти које може имати, није довољно препознат од стране државних институција. Одређени помаци су направљени (израђена оцена спремности за отварање података у Републици Србији, објављен портал отворених података на data.gov.rs) формирана је Радна група за отворене податке и покренута је иницијатива за израду законског оквира за отворене податке и поновно коришћење информација јавне управе. Смернице су препознате као један од механизама за подстицање иницијативе за отворене податке. У том смислу се стално ради на унапређењу Смерница. Истовремено је покренута је израда Закона за електронску управу, који би као један од пратећих подзаконских аката имао Правилник за израду веб презентација и објављивање елкетронских услуга базирано на Смерницама. |
| Обавеза | Обавеза обухвата измену Смерница и Критеријума за оцењивање у делу који се односи на објављивање података од јавног значаја, у отвореном формату. Ова ће обавеза укључити и начин на који се уносе подаци од јавног значаја, коришћењем платформе за аутоматизовано уношење и генерисање информатора о раду, као и објаву садржаја информатора у неколико формата читљивих за људе, али и у отвореном и машински читљивом формату. Овом мером ће се дефинисати и други аспекти веб презентација као што је структура веб презентације државних органа и успостављање метарегистра којим су дефинисани подаци који се воде у службеним евиденцијама и метарегистара отворених података и објављивања свих делова интернет презентације који се односе на информације од јавног значаја у отвореном формату. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | Успостављање правне регулативе ће обезбедити континуирано унапређивање интернет презентација свих органа јавне управе и објављивање електронских сервиса и отварања података у циљу транспарентности и корисничке оријентираности јавне управе у Републици Србији. |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Смернице за оцењивање веб презентација које се односе како на органе државне управе, органе аутономне покрајине и на локалну самоуправу, прерастањем у подзаконски акт могу да буду инструмент за подизање квалитета и обухвата објављивања информација од јавног значаја, електронских услуга, као и подршку отварања нових сетова података. Треба да се, као један од корака у циљу извршавања ове мере, дораде Смернице и на основу њих изради и усвоји подзаконски акт, који прати Закон о електронској управи. Израда Нацрта овог закона се очекује у децембру 2017. године. На тај начин би се приказала и додата вредност коју Парнтерство за отворену управу има у Републици Србији. |
| Додатне информације (није обавезно) |  |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  | Х |  |  |
| Опис резултата | Предуслов за испуњење ове обавезе је усвајање Закона о електронској управи, који ће пратити подзаконски акт којим се прецизно дефинише објављивање саджаја и сервиса на интернет презентацијама органа, као и обавеза објављивања сервиса на централном Порталу еУправа. Израда Закона о е-управи је завршена и Нацрт закона је упућен на јавну расправу. |
| Следећи кораци | Усвајање Закона о електронској управи Усвајање подзаконског акта базираног на Смерницама |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1. Израда Нацрта Закона о електронској управи | I квартал 2017. | IV квартал 2017. | У току |
| 2. Унапређење и измене Смерница које обухвата објављивање отворених подaтака, аутоматизацију уноса Информатора о раду помоћу апликације и објављивање стандардизоване верзије Информатора на насловној страници веб презентације, као и објављивање свих сетова отворених података и метаподатака |  | IV квартал 2017. | Није започето |
| 3. Израда Нацрта Правилника о садржају веб презентација и објављивању електронских услуга органа државне управе |  | I квартал 2018. | Није започето |
| 4. Усвајање Правилника |  | I квартал 2018. | Није започето |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | МДУЛС, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | Дражен Маравић Михаило Јовановић |
| Звање, Сектор | Помоћник министра Директор |
| Електронска пошта и телефон | drazen.maravic@mduls.gov.rs mihailo.jovanovic@gov.rs |
| Остали учесници | Управа | Повереник за информације од јавног значаја, Радна група за израду Смерница (чланови су из органа државне управе) |
|  | Организаце цивилног сектора, приватни сектор, радне групе | Радна група за отворене податке, ЦРТА, SHARE, (невладине органзације), академска заједница |
| Додатне информације |

Г. ИНТЕГРИТЕТ ВЛАСТИ

| ОБАВЕЗА 10: Унапређење института јавне расправе у процесу припреме закона |
| --- |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе IV квартал 2016. године |
| Назив одговорне институције | Носилац активности 1, 2: МДУЛС Носилац активности 3, 4: Генерални секретаријат Владе/Републички секретаријат за законодавство |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | Не тако ретко дешава се да Влада упућује предлоге закона у скупштинску процедуру без претходно спроведене јавне расправе. Имајући у виду да критеријуми за утврђивање када је обавезно организовати јавну расправу приликом припреме закона нису довољно јасно прописани у Закону о државној управи и Пословнику Владе, односно да су подложни различитим тумачењима у пракси, ово питање је неопходно детаљно уредити изменама и допунама ових прописа. Поред тога, и када дође до спровођења јавних расправа, у одређеним случајевима дешава се да се примедбе и сугестије заинтересоване јавности не узму у обзир, као и да министарства у извештајима о спроведеним јавним расправама не образложе на који начин су дате сугестије и предлоге разматрали и да ли су и у којој мери те сугестије и предлоге прихватили. Неодржавање јавних расправа и доношење закона по хитном поступку негативно утичу на партиципативност и транспарентност, а с друге стране тако донети закони, по правилу, имају извесне мањкавости и са собом носе одређене коруптивне ризике. |
| Обавеза | Стварање законске претпоставке за организовање јавне расправе, водећи притом рачуна о томе да текст нацрта закона упућен на јавну расправу касније буде мењан првенствено као последица прихватања примедби и сугестија изнетих током јавне расправе, за све законе, осим у случајевима када су испуњени прецизно прописани услови и критеријуми, чија испуњеност налаже хитност у поступању; када се ради о законима о потврђивању међународних уговора, или када се ради о изменама закона тзв. „техничке природе“, којима се не утиче на већ прописане услове и начин остваривања права и обавеза физичких и правних лица и сл. Доношење закона без претходног спровођења јавне расправе требало би свести на нужну меру, у хитним и неодложним ситуацијама, у складу са прецизно прописаним критеријумима. Додатно, прописивање обавезе органа који припрема закон да пре детаљног извештаја о спроведеној јавној расправи објави на својој интернет страници све приспеле предлоге и коментаре, као и разлоге због којих јесте или није прихватио упућене предлоге. Успостављање интерактивног односа са представницима заинтересоване јавности да би предлози и сугестије дати током јавне расправе били јасно конципирани, конзистентни и у што је могуће већој мери конкретизовани. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | Јавна расправа се спроводи за све законе у поступку њиховог доношења, осим у случајевима када су испуњени прецизно прописани услови и критеријуми, чија испуњеност налаже хитност у поступању; када се ради о законима о потврђивању међународних уговора, или изменама закона тзв. „техничке природе“, којима се не утиче на већ прописане услове и начин остваривања права и обавеза физичких и правних лица и сл. Поред тога, органи који припремају законе објављују на својим интернет страницама све приспеле предлоге и коментаре током јавне расправе, као и разлоге због којих јесу или нису прихватили упућене предлоге. На овај начин, доприноси се повећању транспарентности законодавног процеса и учешћа јавности у процесу доношења закона, као и побољшању квалитета донетих закона. |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Увођењем ове обавезе јасно се доприноси свим прокламованих принципима Партнерства за отворену управу – транспарентности и учешћу јавности. Наиме, измене поменутих прописа треба да обезбеде редовно одржавање јавних расправа, водећи притом рачуна о томе да текст нацрта закона упућен на јавну расправу касније буде мењан првенствено као последица прихватања примедби и сугестија изнетих током јавне расправе, те објављивање свих приспелих предлога и коментара, као и разлога због којих упућени предлози јесу или нису прихваћени. |
| Додатне информације (није обавезно) |  |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  | Х |  |  |
| Опис резултата | У извештајном периоду надлежни органи (МДУЛС, Генерални секретаријат Владе и Републички секретаријат за законодавство), у непосредној сарадњи, дошли су до зајединичког става да би у планираним законским изменама (Нацрт закона о изменама и допунама Закона о државној управи и Нацрт закона о планском систему РС) требало ставити акценат на уређивање поступка консултација, као вида учешћа јавности у поступку доношења прописа и докумената јавних политика. Разлози за то су следећи: прво, консултације као вид учешћа јавности у поступку доношења прописа и докумената јавних политика правно су неуређене, при чему би њихово уређивање омогућило учешће заинтересоване јавности у поступку доношења одређених аката од самог почетка њихове припреме, што би створило знатно шири простор за разматрање ставова, сугестија и коментара који би се добили од заинтересоване јавности у поступку спровођења консултација, односно током припреме аката који су предмет консултација. Поред тога, консултације као облик учешћа јавности у поступку доношења одређених аката омогућавају и учешће стручне јавности у креирању прописа и докумената јавних политика, тако да тај процес омогућава органима државне управе да подигну квалитет предложених аката коришћењем капацитета стручне јавности током целог поступка њихове припреме. У том смислу су и конципирана релевантна решења у Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државној управи и Предлогу закона о планском систему РС, која садрже и овлашћења за доношење подзаконских аката којим ће се ближе уредити поступак и методе спровођења консултација. У почетној верзији Нацрта закона било је предвиђено да се мења и Пословник Владе али се од ових измена одустало у току јавне расправе и накнадног усклађивања текста Нацрта закона са другим органима, јер је изнађено боље решење, које значи веће укључивање јавности у законодавни процес, а то је да је у коначној верзији Нацрта закона предвиђена припрема правилника којим ће се уредити смернице за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона, других аката и прописа На овај начин, стављањем акцента на поступак консултација као облика учешћа јавности у доношењу прописа и креирању јавних политика, у значајнијој мери ће се допринети бољем квалитету прописа и докумената јавних политика, а учешће јавности у тим процесима биће делотворније, што је и био циљ ове обавезе Нацрт закона о изменама и допунама Закона о државној управи, који је израђен и достављен Влади, према предложеној измени чл. 77. Закона, предвиђа укључивање јавности у процес припреме нацрта закона и других аката и подразумева следеће основне облике: општа обавеза укључивања јавности у процес припреме нацрта аката из делокруга министарстава и посебних организација; општа обавеза објављивања обавештења о отпочињању припреме нацрта закона; објављивање документа Полазних основа, у одређеним случајевима; општа обавеза реализације консултација са заинтересованом јавношћу у радној фази припреме нацрта закона, у складу са његовим предметом и дејством; иста обавеза се у одређеним случајевима односи на подзаконске акте; обавеза спровођења јавне расправе, у погледу измена закона којима се битно мења правни режим у једној области или којима се уређују питања која посебно занимају јавност (ближе се уређује Пословником Владе); 6) сходна примена наведених облика укључивања јавности у процес припреме докумената јавних политика. |
| Следећи кораци | Доношење Закона о изменама и допунама Закона о државној управи Доношење Закона закона о планском систему РС Припрема и доношење подзаконског акта који ће уредити ближе смернице за спровођење консултација приликом израде прописа, а након усвајања Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државној управи Припрема и усвајање прописа Владе који уређује поступак спровођења консултација и јавне расправе о документима јавних политика, а након усвајања Предлога закона о планском систему РС који је упућен у скупштинску процедуру Припрема и усвајање прописа Владе који уређује поступак спровођења консултација приликом израде прописа, а након усвајања Предлога закона о планском систему РС који је упућен у скупштинску процедуру |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1. Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државној управи |  | III квартал 2017. | Реализовано у потпуности |
| 2. Упућивање Нацрта закона Влади ради разматрања и утврђивање Предлога закона. |  | III квартал 2017. | Реализовано у потпуности |
| 3. Израда измена и допуна Пословника Владе |  | РЕВИДИРАНО |  |
| 4. Упућивање Предлога пословника Владе Влади ради разматрања и усвајања |  | РЕВИДИРАНО |  |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | Носилац активности 1, 2: МДУЛС Носилац активности 3, 4: Генерални секретаријат Владе//Републички секретаријат за законодавство |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | 1. МДУЛС: Дражен Маравић 2. Генерални секретаријат Владе: Сузана Оташевић, и Љубинка Кнежевић 3. РСЗ: Дарко Радојичић |
| Звање, Сектор | 1. помоћник министра, Сектор за развој добре управе 2. Сузана Оташевић, руководилац Групе, Сектор за планирање, надзор, координацију политика и послове у вези са процесом интеграције у ЕУ Љубинка Кнежевић, самостални саветник 3.помоћник директора, Сектор за припрему прописа |
| Електронска пошта и телефон | drazen.maravic@mduls.gov.rs suzana.otasevic@gov.rs, ljubinka.knezevic@gov.rs darko.radojicic@gov.rs 011-3345-532 011-3620-099 011-363-3527 |
| Остали учесници | Управа | Агенција за борбу против корупције Републички секратаријат за јавне политике |
|  | Организаце цивилног сектора, приватни сектор, радне групе | Организације цивилног друштва |
| Додатне информације |

Д. ФИСКАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

| ОБАВЕЗА 11: Израда јединствене методологије планирања, праћења реализације и оцене успешности реализованих програма и пројеката организација цивилног друштва и праћења утрошка додељених финансијских средстава |
| --- |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе I квартал 2017. – II квартал 2017. године (јануар-јун 2017. године) |
| Назив одговорне институције | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | Подаци прикупљени кроз Годишњи збирни извештај о утрошку буџетских средстава која су као подршка програмским активностима, обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије указују на недовољну праксу коришћења укрштених метода праћења реализације подржаних пројеката и програма. Подаци такође указују да је основни начин праћења спровођења програма и пројеката преглед завршног финансијског и наративног извештаја, док су мониторинг посете удружењима заступљене у најмањем броју случајева. Ово упућује на потребу усаглашавања пракси праћења спровођења подржаних програма и пројеката ОЦД, уз коришћење више различитих метода праћења и оцене њихове успешности. |
| Обавеза | Унапређење процеса праћења и оцене успешности подржаних програма и пројеката има за циљ да обезбеди квалитетније праћење њиховог спровођења у циљу обезбеђивања квалитетније реализације. Такође органи јавне управе, као и грађани, ће на овај начин имати бољи увид у постигнуте резултате у односу на уложена средстава, што ће представљати основ за квалитетније планирање и сврсисходнији утрошак буџетских средстава, у складу са циљевима дефинисаним у документима јавних политика. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | Усвајањем методолошког упутства за израду плана мониторинга и евалуације одобрених програма и пројеката, уводи се обавеза унификованог приступа органа јавне управе у планирању, праћењу спровођења и евалуацији одобрених програма и пројеката ОЦД. Овај једнобразан приступ сагледавању резултата подржаних пројеката и програма представља основ за сагледавање и јавно објављивање остварених резултата. Ова мера у складу је са обавезом 12 овог акционог плана, којим је предвиђена измена Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, у смислу увођења обавезе извештавања о постигнутим резултатима подржаних програма и пројеката ОЦД и дефинисање садржине и форме Извештаја о евалуацији конкурсног циклуса. На тај начин постићи ће се боља информисаност јавности о утрошку средстава у односу на реализоване резултате, као и већа одговорност, како органа јавне управе тако и ОЦД у односу на трошење јавних средстава. |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Јачањем система фискалне одговорности и информисање шире јавности о пројектима и програмима организација цивилног друштва финансираних из буџета Републике Србије, подстиче се и развија интегритет и одговорност у раду државних институција, јачање поверења грађана у рад државних институција, али и у рад организација цивилног друштва. |
| Додатне информације (није обавезно) |  |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | Х |  |
| Опис резултата | Израђена је Методологија планирања праћења реализације и оцене успешности реализованих програма и пројеката организација цивилног друштва и праћења утрошка додељених финансијских средстава (у даљем тексту: Методологија). С обзиром на значај питања која регулише Методологија – кључне одредбе ове методлогогије предложене су Радној групи за израду измена и допуна Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, за импелементирање у текст ове Уредбе. Усвајањем предложених одредби Методологије, у Уредбу која уређује поступак и начин доделе средстава ОЦД, одредбе Методологије, које се односе на процес праћења и оцене успешности подржани програма и пројеката, постаће обавезујуће за органе јавне управе. |
| Следећи кораци | Канцеларија припрема Приручник за примену Методологије, како би се органима јавне управе дала упутства и подршка за што успешнију примену метода праћења и оцене успешности подржаних програма и пројеката. Канцеларија је предвидела спровђење обука на тему подизања капацитета јавне управе на тему транспретног финансирања организација цивилног друштва из јавних средства у оквиру којих су предвиђене обрада тема које се односе на успешну примену метода праћења и евалуације програма и пројеката, а које прписује Методологија. Усвајање измена и допуна Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења а која садржи одредбе Методологије. |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1. Израда јединствене Методологије планирања, праћења реализације и оцене успешности реализованих програма и пројеката организација цивилног друштва и праћења утрошка додељених финансијских средстава и приручника за њену примену | I квартал 2017. (март 2017.) | III квартал 2017. (септембар 2017.) | Реализовано у потпуности |
| 2. Организовање обука за тему транспретног финансирања организација цивилног друштва из јавних средства у оквиру којих су предвиђене обрада тема које се односе на успешну примену метода праћења и евалуације програма и пројеката, а које прписује Методологија. | IV квартал 2017. (новембар 2017.) | IV квартал 2017. (новембар 2017.) | У току |
| 3. Усвајање измена и допуна Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења а која садржи дредбе Методологије |  | IV квартал 2017. | У току |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | Милена Бановић |
| Звање, Сектор | Шеф Одсека за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва |
| Електронска пошта и телефон | milena.banovic@civilnodrustvo.gov.rs +381 11 311 3895 |
| Остали учесници | Управа | Министарство државне управе и локалне самоуправе |
|  | Организаце цивилног сектора, приватни сектор, радне групе | Организације цивилног друштва |
| Додатне информације |

| ОБАВЕЗА 12: Измене и допуне Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења |
| --- |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе 1. март 2017. – 31. октобар 2017 |
| Назив одговорне институције | МДУЛС Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | Према тренутном законодавно-правном поретку Републике Србије, не постоји обавеза објављивања извештаја о постигнутим резултатима програма и пројеката подржаних из средстава буџета Републике Србије. |
| Обавеза | Измене и допуне Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, подразумева увођење обавезе објављивања извештаја о постигнутим резултатима подржаних програма и пројеката ОЦД и дефинисање садржине и форме Извештаја о евалуацији конкурсног циклуса. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | Реализацијом ове мере увела би се обавеза објављивања остварених резултата програма и пројеката ОЦД-а подржаних из буџетских средстава, чиме би се омогућио детаљнији увид јавности за коју намену су буџетска средства утрошена и који су резултати на овај начин постигнути, што би допринело унапређењу основних вредности ПОУ (фискална транспарентност, отвореност и одговорност јавне управе). |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Информисањем шире јавности о пројектима и програмима организација цивилног друштва финансираних из буџета Републике Србије и оствареним резултатима, унапређује се транспарентност, подстиче се и развија интегритет и одговорност у раду државних институција, што доприноси јачању поверења грађана у рад државних институција, али и у рад организација цивилног друштва. |
| Додатне информације (није обавезно) |  |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | Х |  |
| Опис резултата | МДУЛС је основао 14. марта 2017. г. Посебну радну групу која је одржала пет састанака и припремила је предлог текста Нацрта уредбе о изменама и допунама Уредбе. У сарадњи са Канцеларијом започет је консултативни процес. Текст Нацрта уредбе је у периоду од 1. до 15. септембра 2017. год. објављен на званичној интернет страни МДУЛС-а и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом у циљу он-лајн јавних консултација. Преко мреже повереника СКГО-а текст Нацрта је ради консулатција достављен свим јединицама локалних самоуправа. Прикуљени су и размотрени достављени коментари. Следи организовање фокус група како са представницима јединица локалних самоуправа, тако и са организацијама цивилног друштва у циљу транспарентности процедуре измена и допуне Уредбе, али и квалитета измена документа. |
| Следећи кораци | МДУЛС, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, организоваће консултативни процес са ОЦД и Агенцијом за борбу против корупције. Припремљен Предлог Уредбе биће упућен Влади Републике Србије на усвајње. |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1. Припрема Иницијативе за измену и допуну Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења | IV квартал 2016. (децембар 2016.) | I квартал 2017. (јануар 2017.) | Реализовано у потпуности |
| 2. Упућивање иницијативе Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Министарству државне управе и локалне самоуправе | I квартал 2017. (јануар 2017.) | II квартал 2017. (март 2017.) | Реализовано у потпуности |
| 3. Консултативни процес са ОЦД у сарадњи са Канцеларијом и Агенцијом за борбу против корупције | II квартал 2017. (јул 2017.) | III квартал 2017. (септембар 2017.) | У току |
| 4. Усвајање измена и допуна Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења | III квартал 2017. (септембар 2017.) | IV квартал 2017. (октобар 2017.) |  |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | МДУЛС |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | Ивана Антић |
| Звање, Сектор | в.д. помоћника министра, Сектор за људска и мањинска права и слободе |
| Електронска пошта и телефон | ivana.antic@mduls.gov.rs 011/2641-495 |
| Остали учесници | Управа |  |
|  | Организаце цивилног сектора, приватни сектор, радне групе | Организације цивилног друштва |
| Додатне информације |
| У складу са обавезама преузетим из Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерства за отворену управу, биће спроведен консултативни процес са организацијама цивилног друштва и Агенцијом за борбу против корупције. |

Ђ. ЈАВНЕ УСЛУГЕ

| ОБАВЕЗА 13: Доношење Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању |
| --- |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе 1. септембар 2016. – 31. октобар 2017 |
| Назив одговорне институције | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | Поверење у on-line услуге је кључно за унапређење рада државне управе, као и за друштвени развој. Постојећим прописима (Закон о електронском потпису и Закон о електронском документу) нису регулисани поједини сегменти употребе података у електронском облику, средстава електронске комуникације и електронске обраде података у обављању послова физичких и правних лица, укључујући органе јавне власти (електронско пословање) чиме се ствара утисак да се не може обезбедити процес провере идентитета правног или физичког лица; електронска идентификација и гарантовати веродостојност одређених података, а што све утиче на отвореност државне управе. Припремљен је Нацрт закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању који је био на јавној расправи у периоду од 7. до 30. септембра 2016. године. |
| Обавеза | Основни циљ законског уређивања је да се омогући и подстакне брже и ефикасније пословање и смањење трошкова пословања, развије тржиште услуга од поверења, модернизује и, услед тога, учини ефикаснијим рад органа јавних власти и привредних субјеката, омогући грађанима лакши и сигурнији приступ услугама органа јавне власти и других субјеката и приступ већем броју наведених услуга, као и поуздано чување електронских докумената, што ће допринети смањењу трошкова за чување документације. Посебни циљеви законског уређивања састоје се у томе да се правним уређењем ове материје отвори простор за интензивније електронско пословање, створи поверење најшире јавности у употребу и размену електронских докумената, употребу услуга од поверења у електронском пословању и постигне конкурентност на светским тржиштима. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | Новим законом ће се унапредити правни оквир у Републици Србији, а уједно и ускладити са најновијим прописима ЕУ у овој области тако што ће се уредити електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању. Уводе се регистри пружаоца услуга електронске идентификације, пружаоца услуга од поверења и квалификованих средстава за креирање сертификата; уређује се дугорочно чување информација и правна ваљаност електронских потписа и електронских печата и омогућава њихова валидација независно од будућих технолошких промена. |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Доношење новог закона и подзаконских аката, омогућиће лакши и бржи приступ информацијама и услугама које пружају органи државне управе, а све у служби ефикасног, транспаретног и одговорног рада државне управе и пружања бољих јавних услуга прилагођених потребама грађана и привредних субјеката Закон ће допринети испуњењу ПОУ вредности – технологија и иновације у служби отворености и одговорности, стварају се услови за повећање поверења у електронске трансакције и електронско пословање, а самим тим и већа отвореност и одговорност државне управе и учешће јавности у креирању прописа и процесу доношења одлука олакшаће се приступ информацијама и учешће јавности |
| Додатне информације (није обавезно) |  |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | Х |  |
| Опис резултата | Министарство трговие, туризма и телекомуникација је током 2016. године израдило Нацрт закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању. У септембру 2016. године спроведена је јавна расправа у оквиру које је Министарству пристигао велики број конструктивних предлога и сугестија. По завршетку јавне расправе, Нацрт закона послат је на мишљење Европској комисији, која није имала примедбе, и државним органима. По завршетку процеса усаглашавања, Влада је 17. августа 2017. године усвојила Предлог закона. Народна скупштина је завршила претрес о Предлогу закона у начелу и у појединостима, а усвајање закона се очекује у уторак, 17. октобра 2017. године. |
| Следећи кораци | Израда подзаконских аката |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1. Прибављање и усаглашавање мишљења и текста Нацрта закона | 1. новембар 2016. | 16. август 2017. | Реализовано у потпуности |
| 2. Усвајање Нацрта закона од стране Владе | 17. август 2017. | 17. август 2017. | Реализовано у потпуности |
| 3. Предлог закона у скупштинској процедури и усвајање закона | 29. август 2017. | 17. октобар 2017. | У току |
| 4. Израда подзаконских аката која реализују удружења | 26. октобар 2017. | 26. април 2019. | Спроводи се по усвајању закона. |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | Сава Савић |
| Звање, Сектор | Помоћник министра, Сектор за информационо друштво |
| Електронска пошта и телефон | sava.savic@mtt.gov.rs 011/20-20-272 |
| Остали учесници | Управа |  |
|  | Организаце цивилног сектора, приватни сектор, радне групе | Организације цивилног друштва |
| Додатне информације |

| ОБАВЕЗА 14: Успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања |
| --- |
| Временски период – датум почетка и завршетка обавезе у току – IV квартал 2018 |
| Назив одговорне институције | Републички секретаријат за јавне политике |
| Опис обавезе |
| Проблем којим се обавеза бави | Постојећи систем јавне управе не располаже обједињеном базом важећих административних захтева (процедура). Из тог разлога, грађани често не знају коме да се обрате и на који начин да се информишу о процедурама и ценама услуга органа државне управе. То често доводи до стварања неоправданих додатних трошкова и утрошка времена потражиоца јавних услуга. Формирањем свеобухватне и ажурне електронске базе административних захтева, грађанима и привреди би се омогућио лак приступ потребним информацијама и тиме избегло стварање поменутих додатних трошкова. |
| Обавеза | Увођење јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања омогућиће грађанима и привредним субјектима преглед свих административних захтева и поступака које је потребно испунити и реализовати да би се обезбедило пружање одређене услуге или испунила нека обавеза привредних субјеката, укључујући и све трошкове у виду накнада, такси и сл. Поједностављењем поступака и укидањем непотребних намета обезбедиће се предуслов за повећање предвидљивости пословања и смањење трошкова које грађани и привредни субјекти сносе при остваривању загарантованих права и испуњењу обавеза. Посебно је битно да се грађанима и представницима привреде пружи преглед обједињених поступака, тј. оних које су у надлежности више различитих органа јавне управе, чиме би се на јасан начин утврдиле све активности које је неопходно учинити да би се одређена процедура окончала у што краћем року. |
| Како ће обавеза допринети решавању проблема? | Реализацијом ове обавезе биће бесплатно доступна, преко интернета, јединствена и ажурна база административних поступака и осталих услова пословања, чиме би се грађанима и привреди омогућио лак приступ потребним информацијама и избегло стварање неоправданих додатних трошкова, уштеда времена потражиоца јавних услуга и повећање ефикасности пружаоца јавних услуга. |
| Зашто је обавеза релевантна у односу на ОГП вредности | Увођење регистра доприноси повећању транспарентности у поступању јавне управе и олакшава свакодневно пословање привредних субјеката и живот грађана. Грађани и привреда ће на једном месту да се упознају са детаљима свих поступака, трошковима учесника у поступку и информацијама о органима који их спроводе. |
| Додатне информације (није обавезно) | Средства за реализацију ове обавезе обезбедиће се из донаторских средстава (GGF – 291.000 £; GIZ; IPA 2013) Повезаност са другим владиним програмима: Успостављање Регистра препознато као једна од приоритетних активности у следећим стратешким документима: Стратегији регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године, Стратегији подршке развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године, Националном програму за сузбијање сиве економије, Програму економских реформи (ЕРП) за период 2016-2018 године, Плану приоритетних активности за смањење административних терета у Републици Србији 2016–2018. („Стоп бирократији”). |
| Ниво реализације | Спровођење није започело | Спроведено у мањој мери | Спроведено у знатној мери | Спроведено у потпуности |
|  |  |  | Х |  |
| Опис резултата | У претходном периоду је припремљен свеукупни план активности на успостављању јединственог регистра административних поступака и осталих услова за пословање, Влада је усвојила закључак којим је створен механизам за комуникацију и координацију 79 органа, организација, агенција и јавних предузећа у циљу пописа сви административних поступака који се односе на привреду. Републички секретаријат за јавне политике је успоставио функционалан портал за попис административних поступака. Спроведено је 35 једнодневних обука за 479 државних службеника из 107 органа и организација. У попису укупно учествује 79 органа и организација (16 министарстава, 6 посебних организација, 7 других државних органа, 48 органа и организација у саставу, јавних предузећа и других организација над којима министарства врше надзор, као и Привредна комора Србије). Све надлежне институције именовале су координаторе и чланове тима који активно учествују у попису административних поступака и осталих услова пословања. У попису учествује 75 координатора наведених институција и 439 службеника. Попис је започет 5. јуна и још увек траје иако је планирано да буде завршен у току септембра 2017. године. У портал за попис је унето 2470 административних поступака и попис је у својој завршној фази када се проверавају унети подаци. Формирана је Радна група за израду Нацрта закона о јединственом јавном регистру административних поступака и осталих услова за пословање. Припремљен је први Нацрт закона. |
| Следећи кораци | Завршетак пописа административних поступака Израда методологије за поједностављење и оптимизацију административних поступака Анализа административних поступака и њихова оптимизација Припрема пописа административних захтева Анализа административних захтева Припрема предлога за измену неефикасних поступака Израда Акционог плана за измену правног оквира како би се извршило поједностављење или оптимизација административних поустпака и осталих услова пословања Израда Нацрта закона којим ће се уредити упостављање Јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, као његово функционисање са нацртима подзаконских аката Успостављање Јединственог јавног регистра |
| Статус активности | Датум почетка: | Датум завршетка: | Ниво реализације |
| 1. Израда и доношење оперативног плана активности за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и др. услова пословања | I I квартал 2016. (мај 2016.) | IV квартал 2016. (децембар 2016.) | Реализовано у потпуности |
| 2. Израда формулара и спровођење обука за попис административних поступака | II квартал 2016. (јун 2016.) | I квартал 2017. (март 2017.) | Реализовано у потпуности |
| 3. Попис административних поступака | II квартал 2017. (5.јун 2017.) | у току (очекује се завршетак у октобру 2017.) | У току (спроведено у знатној мери) |
| 4. Попис процедура од стране привреде | II квартал 2017. (април 2017.) | IV квартал 2017. (децембар 2017.) | Није започето (очекује се почетак од IV квартала 2017. па континуирано до успостављања регистра, односно до II квартала 2019) |
| 5. Израда методологије за оптимизацију пописаних административних захтева | III квартал 2017. (август 2017.) | III квартал 2017. (октобар 2017.) | У току (очекује се усвајање методологије и пратећих докумената за обрачун административних трошкова) |
| 6. Израда софтвера за е-портал јединственог јавног регистра административних поступака | I квартал 2018. (март 2018.) | IV квартал 2018. (децембар 2018.) | Није започето |
| Контакт |
| Назив одговорне институције | Републички секретаријат за јавне политике |
| Име одговорне особе из институције која је носилац активности | Нинослав Кекић |
| Звање, Сектор | в.д. помоћника директора, Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |
| Електронска пошта и телефон | ninoslav.kekic@rsjp.gov.rs 3349-818 |
| Остали учесници | Управа | Министарство привреде, Министарство финансија, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Служба за управљање кадровима –активност 2 (у делу који се тиче обуке) Служба за управљање кадровима-активност 2 (у делу који се тиче обуке) |
|  | Организаце цивилног сектора, приватни сектор, радне групе | Привредна комора Србије |
| Додатне информације |

# Footnotes

http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-za-otvorenu-upravu.php

https://ogp.rs/

https://ogp.rs/kontakt/

Решење број: 06-00-377/2015-04 од 20. 01. 2016. године, http://ogp.rs/wp-content/uploads/2016/02/Resenje-o-osnivanju-RG-final.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=XsdIHmM1ek4

https://www.youtube.com/watch?v=9aV9YXFaORI

https://www.youtube.com/watch?v=0bxaQPr_nsY

http://civilnodrustvo.gov.rs/vest/partnerstvo-za-otvorenu-upravu:-kandidatura-za-%C4%8Dlana-radne-grupe.37.html?newsId=689

http://civilnodrustvo.gov.rs/vest/partnerstvo-za-otvorenu-upravu:-doneta-odluka--o-o-izboru-%C4%8Dlanova-i-zamenika-%C4%8Dlanova.37.html?newsId=699

http://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Kancelarija/Dokumenta_Kancelarije/Konacna%20Odluka%20Komisije%20RG%20OGP.pdf

http://www.mduls.gov.rs/latinica/partnerstvo-otv-upravu-2017.php

http://www.civilnodrustvo.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83:-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC.74.html?newsId=705

http://www.mduls.gov.rs/latinica/partnerstvo-otv-upravu-2017.php

http://www.mduls.gov.rs/latinica/partnerstvo-otv-upravu-2017.php

http://ogp.rs/akcioni-plan-2016-2017/#dokumenta

http://www.mduls.gov.rs/latinica/partnerstvo-za-otvorenu-upravu.php

http://civilnodrustvo.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%9B%D0%B5-%D1%83-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83-20162017.74.html?newsId=743

http://ogp.rs/vesti/javni-poziv-za-ucesce-u-javnim-konsultacijama-o-akcionom-planu-za-sprovodenje-pou-inicijative/

http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-za-otvorenu-upravu.php

https://goo.gl/AwW91X

http://ogp.rs/vesti/izvestaj-o-sprovedenim-javnim-konsultacijama/

http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php

http://civilnodrustvo.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0-%E2%80%93-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B0%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83.74.html?newsId=824

http://ogp.rs/vesti/poziv-za-ucesce-na-sastanku-u-okviru-pracenja-procesa-sprovodenja

Датум завршетка ове активности дефинисан је Акционим планом за Поглавље 23. Ова активност ће се пратити кроз наведени акциони план

Датум завршетка ове активности дефинисан је Акционим планом за Поглавље 23. Ова активност ће се пратити кроз наведени акциони план