Звіт 
про реалізацію плану дій із впровадження 
Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2016 – 2018 роках

І. ВСТУП

Україна приєдналася до Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у вересні 2011 року. “Партнерство “Відкритий Уряд” – багатостороння ініціатива, що є платформою для національних реформаторів, об’єданих метою зробити свої уряди спроможними більш активно реагувати на потреби громадян.

Цей звіт підготовлено з метою представлення результатів виконання третього плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” в Україні у листопаді 2016 – вересні 2018 року.

Провівши консультації з інститутами громадянського суспільства, органами виконавчої влади, Кабінет Міністрів України у 2016 році визначив зобов’язання в рамках Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” на 2016 – 2018 роки (розпорядження Кабінету Міністрів від 30 листопада 2016 р. № 909) за п’ятьма “великими викликамиˮ Ініціативи: удосконалення надання державних послуг, підвищення рівня доброчесності в державному управлінні, більш ефективне управління державними ресурсами, створення безпечних громад, підвищення корпоративної підзвітності.

Кожне завдання Плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2016 – 2018 роках (далі – План дій) відповідає одному або кільком основним принципам Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”: прозорість, участь громадян, підзвітність, технології та інновації для прозорості та підзвітності.

II. ПРОЦЕС РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ДІЙ

У грудні 2015 р. на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” оприлюднено орієнтовний графік підготовки плану дій.

Процес розроблення плану проходив у два етапи. На першому етапі інститутам громадянського суспільства, експертам, органам виконавчої влади було запропоновано подати пропозиції щодо питань, над вирішенням яких органи виконавчої влади та інститути громадянського суспільства працюватимуть в рамках Ініціативи протягом 2016 – 2018 років. Зокрема, у рубриці “Партнерство “Відкритий Уряд” на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” було розміщено звернення з проханням надати пропозиції щодо основних напрямів реалізації Ініціативи у 2016 – 2018 роках.

Крім того, у грудні 2015 р. — січні 2016 р. органи виконавчої влади із залученням представників інститутів громадянського суспільства напрацьовували пропозиції до проекту плану дій.

Також, протягом січня 2016 р. відбулося 5 відкритих засідань робочих груп Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи, під час яких експерти, представники інститутів громадянського суспільства та органів виконавчої влади обговорювали питання реалізації Ініціативи у 2016—2018 роках.

Крім того, протягом лютого 2016 р. відбулись 23 регіональні громадські обговорення пропозицій до плану дій із впровадження Ініціативи у 2016—2018 роках. Оскільки такі обговорення проводилися з відкритою акредитацією учасників, до них долучилася велика кількість представників інститутів громадянського суспільства та експертів.

У рамках заходу з обговорення доповіді механізму незалежного звітування про реалізацію Ініціативи в Україні у 2014—2015 роках, який проводився 21 березня 
2016 р.,  у форматі “world cafe” також були напрацьовані пропозиції до нового плану дій.

Загалом під час проведених заходів надійшло близько 250 пропозицій, які були узагальнені Секретаріатом Кабінету Міністрів та проаналізовані на відповідність основним викликам і принципам Ініціативи. Також під час опрацювання окремих пропозицій проводилися додаткові зустрічі з представниками органів виконавчої влади та експертами у відповідних сферах.

За результатами проведеної роботи були напрацьовані пропозиції до проекту плану дій.

Під час другого етапу (у травні 2016 р.) пропозиції до плану дій були винесені на громадське обговорення через Інтернет з можливістю обрати п’ять пріоритетних заходів із запропонованих.

Звіт за результатами проведення консультацій з громадськістю був опублікований на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.

Інформація про хід підготовки проекту плану дій з впровадження Ініціативи у 2016—2018 роках, способи і строки участі представників громадськості в його обговоренні розміщувалася на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.

Процес розроблення плану дій на 2016 – 2018 роки увійшов, як приклад успішної практики, до Посібника участі та спільного творення Партнерства, підготовленого групою підтримки Керівного комітету Ініціативи.

ІІІ. ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Незалежне оцінювання, проведене Механізмом незалежного звітування (IRM) на замовлення керівного комітету Ініціативи, засвідчило певний прогрес у напрямі розвитку відкритого урядування в Україні. Водночас були висловлені рекомендації щодо доцільності зменшення кількості зобов’язань в наступному плані дій та зосередження уваги на пріоритетних і реалістичних заходах, таких як введення в дію системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подальше розкриття та інтеграція різноманітних державних реєстрів за допомогою онлайн-доступу та у формі відкритих даних, здійснення публічних закупівель за допомогою електронних платформ, розроблення дорожньої карти електронної демократії в Україні тощо.

Зазначені рекомендації були враховані під час розроблення плану дій з реалізації Ініціативи.

IV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ДІЙ

План дій, розроблений Урядом у партнерстві з представниками інститутів громадянського суспільства, включає 17 заходів за п’ятьма “великими викликамиˮ Ініціативи: удосконалення надання державних послуг, підвищення рівня доброчесності в державному управлінні, більш ефективне управління державними ресурсами, створення безпечних громад, підвищення корпоративної підзвітності.

За методологією Механізму незалежного звітування два зобов’язання (забезпечення відкритості та прозорості здійснення публічних закупівель (п. 8), забезпечення реалізації в Україні Ініціативи прозорості видобувних галузей (п. 9) за результатами першого року реалізації Плану дій були визнані “зірковими”. Тобто такими, які вимірюються, мають трансформаційний вплив, з формулювання яких зрозуміло, що вони явно стосуються цінностей Ініціативи, а також виконані повністю або значною мірою.

За два роки реалізації плану дій, зокрема:

забезпечено можливість отримання близько 100 адміністративних послуг в електронній формі;

створено єдиний державний веб-ресурс РМАР “Відкрите просторове планування” для швидкого пошуку діючої містобудівної документації;

забезпечено розкриття на постійній основі даних про будівництво, реконструкію та ремонти автомобільних доріг державного значення згідно міжнародних стандартів Ініціативи з прозорості інфраструктури (CoST);

створено систему громадського контролю за публічними закупівлями “DoZorro”;

опублікувано два звіти з Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні;

забезпечено функціонування електронного сервісу https://ecomapa.gov.ua для забезпечення громадського контролю за несанкціонованими сміттєзвалищами;

запроваджено систему “Community policing”;

розроблено законопроект “Про публічні консультації”;

розпочато процес інтеграції адміністративних послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон та державної реєстрації актів цивільного стану в центри надання адміністративних послуг;

відкрито відомості про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та на Єдиному державному порталі відкритих даних.

розроблено Концепцію розвитку електронної демократії в Україні.

7 грудня 2016 р. під час Глобального саміту Партнерства “Відкритий Уряд” у Парижі електронну систему публічних закупівель “ProZorro” було визнано переможцем третьої щорічної премії “Open Government Awards 2016”.

Крім того, Україна стала першою країною у світі, яка приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників компаній.

З метою інформування громадськості про Ініціативу, а також реалізацію Плану дій 7 – 11 травня 2018 р. Кабінетом Міністрів було вперше проведено Тиждень Відкритого Уряду, зокрема було проведено публічний захід «Уряд відкрито!» за участю Прем‘єр-міністра України та експертну зустріч у форматі відеоконференції з усіма регіонами України. Відповідні заходи також були проведені в окремих областях України.

З метою підвищення ефективності впровадження в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, у лютому 2017 р. Уряд удосконалив її координаційний механізм. Зокрема до нового складу Координаційної ради увійшли по 7 представників від органів виконавчої влади і громадськості (представники громадськості обиралися на конкурсних засадах). Також Координаційна рада має двох співголів – від Уряду (Міністр Кабінету Міністрів) та від громадськості.

Детальна інформація про стан виконання Плану дій наведена нижче.

| - Підвищення якості та прозорості надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення децентралізації повноважень з надання найбільш важливих для громадян адміністративних послуг та інтеграція базових адміністративних послуг у центри надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Мін’юст, МВС, Мінрегіон, Мінагрополітики, Державне агентство з питань електронного урядування, Держгеокадастр |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| Обласні, Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |  | Громадська організація “Центр політико-правових реформ”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Децентралізація повноважень центральних органів виконавчої влади з метою наближення послуг до громадян та зниження рівня корупції під час надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Делегування органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг (прийняті відповідні нормативно-правові акти) та/або забезпечення надання через центри надання адміністративних послуг послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон; державної реєстрації земельних ділянок; внесення та отримання інформації з Державного земельного кадастру, державної реєстрації актів цивільного стану. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Строк виконання | 2016— 2018 роки |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  | ✓ |  |  |
| Опис результатів | Відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” упродовж 2018 року 112 центрів надання адміністративних послуг здійснюють прийом документів для оформлення та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. ### Мін‘юстом розроблений проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану” (реєстр. № 6150). Проектом Закону, зокрема, пропонується здійснити оптимальний розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом децентралізації. Крім того, пропонується спростити порядок державної реєстрації актів цивільного стану насамперед шляхом скорочення строків розгляду відповідних заяв, а також запровадження можливості їх подачі в електронній формі. Законопроект включено до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Водночас, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 782 внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та встановлено, що надання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану та через центри надання адміністративних послуг, утворені згідно із Законом України «Про адміністративні послуги». Надання таких послуг здійснюється на основі узгоджених рішень між територіальними органами Мін’юсту та органами, якими утворено такі центри. Також наказом Мін‘юсту від 29.08.2018 № 2825/5 “Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану” врегульовано особливості порядку надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів цивільного стану через центри надання адміністративних послуг. Крім того, Держгеокадастром надано доступ в режимі видачі відомостей з Державного земельного кадастру 62 сільським (селищним) радам, 56 міським радам, 90 центрам надання адміністративних послуг; в режимі читання відомостей – 213 посадовим особам органів місцевого самоврядування, 45 центрам надання адміністративних послуг, 63 органам державної влади. З метою забезпечення децентралізації повноважень з надання адміністративних послуг Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради України внесений розроблений Держгеокадастром проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього” (реєстр. № 8049). Законопроектом, зокрема, передбачено здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками сільських, селищних, міських рад в електронній (цифровій) формі з використанням особистого електронного цифрового підпису, скорочення строку здійснення державної реєстрації земельної ділянки до 7 робочих днів. Участь громадськості 26.04.2017 Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя спільно з Мін‘юстом проведено круглий стіл на тему “Раціональна політика держави щодо державної реєстрації актів цивільного стану та забезпечення населення якісними і доступними адміністративними послугами у цій сфері”. Під час заходу відбулось обговорення презентованого Мін‘юстом проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану”. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Супроводження у Верховній Раді України внесених законопроектів, збільшення числа центрів надання адміністративних послуг, яким передані повноваження з надання базових адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |

| 1.2. Впровадження моніторингу функціонування центрів надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Мінекономрозвитку |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| Державне агентство з питань електронного урядування, місцеві держадміністрації |  |  |  |  | Громадські організації “Центр політико-правових реформ”, “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Створення інформаційної системи моніторингу функціонування центрів надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| Строк виконання | Грудень 2017 року |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  | ✓ |  |  |
| Опис результатів | - Мінекономрозвитку на постійній основі здійснює моніторинг функціонування центрів надання адміністративних послуг, використовуючи інформацію обласних, Київської міської держадміністрацій. Детальна інформація у розрізі регіонів розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства (www.me.gov.ua) у рубриці "Адміністративні послуги" та оновлюється Мінекономрозвитку щоквартально. - Станом на 01.10.2018 в Україні функціонує 775 центрів надання адміністративних послуг, включаючи 45 територіальних підрозділів, також створено 84 віддалених робочих місць адміністраторів центрів та 2 мобільних центра надання адміністративних послуг. При органах місцевого самоврядування працюють 320 центрів надання адміністративних послуг, включаючи 40 територіальних підрозділів (а також 84 віддалених робочих місць адміністраторів центрів та 2 мобільних центра надання адміністративних послуг), при цьому 123 центра та 62 віддалених робочих місць адміністраторів центрів – створено об'єднаними територіальними громадами. Разом з тим, з метою підвищення рівня культури обслуговування та ефективності роботи центрів надання адміністративних послуг Мінекономрозвитку спільно з Офісом реформи адміністративних послуг (проект "Експертна підтримка врядування та економічного розвитку (EDGE)") та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми "Лідерство в економічному врядуванні" (USAID ЛЕВ) розроблені Єдині вимоги (Стандарт) до якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг. Стандарти розміщено на офійіцному веб-сайті Міністерства для використання у роботі центрів надання адміністративних послуг. Також відповідні матеріали направлено облдержадміністраціям для їх розповсюдження серед усіх адміністраторів центрів. Водночас для створення електронної системи моніторингу центрів надання адміністративних послуг Мінекономрозвитку налагоджено співпрацю з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). На разі обговорюється інтерфейс зазначеного продукту, планується тестування системи у частині її наповнення необхідними даними центрів надання адміністративних послуг. Участь громадськості Мінекономрозвитку на постійній основі проводяться семінари, круглі столи з метою підвищення ефективності діяльності центрів надання адміністративних послуг. Зокрема за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) 10-11 жовня 2018 року було проведено конференцію "Стан та перспективи реформування системи надання адміністративних послуг. Децентралізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг", у якій взяли участь представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та облдержадміністрацій. Під час конференції надавалися пропозиції щодо покращення діяльності центрів надання адміністративних послуг, висвітлювалися питання забезпечення взаємодії центрів з суб'єктами надання адміністративних послуг, обговорювалися проблемні питання фунціонування центрів надання адміністративних послуг тощо. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Завершення розроблення електронної системи моніторингу центрів надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |

| 1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо надання адміністративних послуг, у тому числі в об’єднаних територіальних громадах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | МІП |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Інформування громадян про порядок надання адміністративних послуг, у тому числі через центри надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення широкого інформування громадян про систему надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг, проведення просвітницьких кампаній щодо порядку отримання адміністративних послуг, проведення вебінарів для представників інститутів громадянського суспільства щодо реформування системи адміністративних послуг, поширення тематичної соціальної реклами, створення спеціалізованих освітніх програм. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  | ✓ |  |  |  |  |  |
| Строк виконання | 2016—2018 роки |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |
| Опис результатів | З метою широкого інформування громадськості про порядок надання адміністративних послуг у січні – лютому 2017 року МІП поширив для розміщення на загальнонаціональних телеканалах України соціальний відеоролик про роботу центрів надання адміністративних послуг, у травні – червні 2017 року – соціальний відеоролик “Державні сервіси он-лайн”. Крім того, МВС постійно ведеться робота з інформування населення щодо діяльності територіальних сервісних центрів МВС. Нацполіцією спільно з Центром надання адміністративних послуг Київської міськдержадміністрації проведено 4 просвітницькі кампанії для суб‘єктів адміністративних послуг. Також ДМС проведено 338 інформаційно-роз‘яснювальних заходів щодо надання адміністративних послуг, віднесених до її компетенції. Мінекономрозвитку проводяться семінари, тренінги з питань надання адміністративних послуг. Зокрема у червні 2018 року проведено міжнародну конференцію "Open space. Інновації громад" за підтримки проекту "Реформа управління на сході України ІІ" Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). Також організовуються інформаційні кампанії щодо популяризації центрів надання адміністративних послуг та нових можливостей отримання адміністративних послуг, повноваження з надання яких було децентралізовано. Інформація про надання адміністративних послуг регулярно розміщується на веб-сайтах органів виконавчої влади, які надають адміністративні послуги, та Єдиному державному порталі адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Продовження проведення інформаційних заходів щодо порядку надання адміністративних послуг, у тому числі через центри надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |

| - Впровадження надання адміністративних послуг в електронній формі |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Розширення функціональних можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг в електронній формі |  |  |  |  |  |  |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Мінекономрозвитку |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації |  |  |  |  | Громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Спрощення надання адміністративних послуг, зокрема через надання їх в електронній формі. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів щодо порядку ведення та вимог щодо функціональних можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг, інтеграції інформаційних систем та інформаційних ресурсів до Єдиного державного порталу адміністративних послуг та функціонування єдиної платформи надання адміністративних послуг на базі Єдиного державного порталу адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |
| Строк виконання | 2016 —2018 роки: надання адміністративних послуг в електронній формі (повний цикл): у 2016 році — 15 послуг; у 2017 році — 20 послуг; у 2018 році — 25 послуг. |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |
| Опис результатів | Мінекономрозвитку забезпечує функціонування та подальший розвиток Єдиного державного порталу адміністративних послуг (далі ‒ Портал) (www.my.gov.ua). На Порталі розміщено та постійно актуалізується інформація щодо: 1000 адміністративних послуг (електронні форми заяв у форматі doc та pdf, які можливо завантажити, перелік документів, необхідний для їх отримання, місце та способи отримання, нормативно-правові акти, якими регулюється надання послуг тощо); 44 органів влади та більше 750 центрів надання адміністративних послуг, їх адреси, порядок роботи та посилання на веб-сайти (у разі їх існування). Для роботи на Порталі користувач має можливість створити особистий кабінет за допомогою логіну та паролю, електронного цифрового підпису або системи ідентифікації Національного банку України Bank ID, через який замовити та оплатити адміністративні послуги за допомогою платіжних систем EasyPay, Портмоне, iPay та PayMaster. Портал інтегровано до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, що дає змогу подавати заяву та відповідні документи, необхідні для отримання послуги, до будь-якого державного органу в електронному вигляді. Також розроблено низку сервісів, які значно покращили функціонал Порталу: створено механізм досилки документів суб’єктом отримання адміністративної послуги; модернізовано функціонал ведення реєстру адміністративних послуг та адміністрування Порталу в частині розмежування прав доступу суб’єктів надання адміністративних послуг до інформації Порталу відповідно до їх повноважень. Станом на 01.10.2018 р. користувачі мають можливість замовити та отримати в електронному вигляді 99 послуг безпосередньо на Порталі. Крім того, ці послуги, а також ряд додаткових (всього понад 100 електронних послуг) можна отримати на Урядовому порталі у розділі «електронні послуги». Електронні послуги надаються у таких сферах, як: соціальний захист; будівництво та нерухомість; земля та екологія; реєстрація та ведення бізнесу; громадянство та міграція; транспорт; безпека та суд; фінанси та податки. Також запроваджено електронну чергу для отримання паспорта громадянина України та паспорта для виїзду закордон (10 послуг). Також створено кабінет суб’єктів надання послуг, який дозволяє надавачам отримувати замовлення на послуги та передавати замовникам результати їх надання. За цим механізмом надаються послуги МВС та послуги облдержадміністрацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності. На Порталі забезпечено доступ до інформації про послуги та замовлення їх для людей з порушеннями зору. Крім того, удосконалено нормативно-правову базу стосовно функціонування та порядку ведення Порталу. Мінекономрозвитку розпочато процес укладання Угод про взаємодію з питань забезпечення функціонування Порталу з суб’єктами надання адміністративних послуг та проведено навчання їх працівників з питань наповнення Порталу, взаємооповіщення щодо проблем функціонування Порталу та відповідей на запити користувачів. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Продовження здійснення заходів щодо модернізації та розширення функціональних можливостей Порталу, а саме: приєднання нових суб’єктів надання адміністративних послуг до сервісів Порталу; розроблення конструктора форм; розроблення сервісу «За життєвими ситуаціями»; інтеграція з системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; підключення системи ідентифікації Mobil ID тощо. |  |  |  |  |  |

| 2.2. Впровадження єдиної системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Державне агентство з питань електронного урядування |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| Мінекономрозвитку, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування |  |  |  |  | Громадська організація “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Створення можливості обміну даними між державними електронними ресурсами для удосконалення надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду проекту нормативно-правового акта щодо положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, створення інтерфейсів прикладного програмування для забезпечення доступу до пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів, підключення до електронної взаємодії пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |
| Строк виконання | 2017 —2018 роки: підключення до електронної взаємодії: у 2016 році — 10 пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів; у 2017 році — 20 пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів; у 2018 році — 30 пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів. |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  | ✓ |  |  |
| Опис результатів | Для розвитку системи інтероперабельності (системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів) Кабінетом Міністрів прийняті розроблені Державним агентством з питань електронного урядування України постанови Кабінету Міністрів: від 08.09.2016 № 606 “Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів”, якою затверджено Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, що визначає загальні засади здійснення обміну електронними даними, крім інформації, що становить державну таємницю, між суб’єктами владних повноважень з державних електронних інформаційних ресурсів під час надання адміністративних послуг та здійснення інших повноважень; від 10.05.2018 № 357 “Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів”, якою затверджено Порядок організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що визначає механізм організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649, схвалено Концепцію розвитку електронного урядування в Україні, одним із основних напрямків якої визначено розвиток електронної взаємодії, зокрема запровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. У рамках проекту EGOV4UKRAINE на підтримку програми з децентралізації в Україні ULEAD, яка фінансується ЄС і програмами розвитку співпраці Швеції та Естонії, організовано закупівлю “Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів для Державного агентства з питань електронного урядування України”. Реалізовано пілотний проект щодо запровадження тестової електронної взаємодії між базовими державними реєстрами згідно з переліком, визначеним постановою Кабінету Міністрів від 08.09.2016 № 606. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Продовження роботи з впровадження єдиної системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів |  |  |  |  |  |

| 2.3. Впровадження сучасних засобів електронної ідентифікації фізичних та юридичних осіб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Державне агентство з питань електронного урядування |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| Мінрегіон, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Адміністрація Держспецзв’язку |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Створення умов для спрощення отримання громадянами послуг в електронній формі. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів з питань впровадження електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб в державних інформаційно-телекомунікаційних системах та створення відповідної технологічної бази. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |
| Строк виконання | 2017 —2018 роки: розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів з питань впровадження електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб в державних інформаційно-телекомунікаційних системах – травень 2017 року; створення відповідної технологічної бази – червень 2018 року. |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  | ✓ |  |  |
| Опис результатів | З метою забезпечення електронної ідентифікації громадян в державних інформаційних системах за допомогою спеціального програмного забезпечення та мобільних пристроїв Державним агентством з питань електронного урядування реалізований пілотний проект з впровадження системи мобільної ідентифікації (MobileID). Крім того, з метою забезпечення можливості електронної ідентифікації та автентифікації осіб, в тому числі в державних інформаційно-телекомунікаційних системах з використанням технологій мобільного зв‘язку (MobileID), Мін‘юстом та Адміністрацією Держспецзв‘язку видано спільний наказ від 29.03.2017 № 1017/5/206 “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв‘язку та захисту інформації України від 20.08.2012 № 1236/5/453”, зареєстрований у Мін‘юсті 29.03.2017 за № 422/30290. Статтею 10 Закону України від 05.10.2017 № 2155- VІІІ “Про електронні довірчі послуги”, визначені повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства (Державне агентство з питань електронного урядування України), зокрема встановлювати вимоги до засобів електронної ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації для їх використання у сфері електронного урядування. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 540 зазначені завдання внесені до Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України. Державне агентство з питань електронного урядування розробило проект наказу “Про встановлення вимог до засобів електронної ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації для їх використання у сфері електронного урядування”, який погоджується в установленому законодавством порядку. З метою створення інтегрованої системи електронної ідентифікації для забезпечення доступу фізичних та юридичних осіб до послуг та даних, без необхідності використання декількох облікових записів в різних інформаційних системах Державним агентством з питань електронного урядування проведено закупівлю науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботи на тему “Дослідження механізмів електронної ідентифікації та розгортання робочого макету для створення інтегрованої системи електронної ідентифікації”. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Забезпечення впровадження сучасних засобів електронної ідентифікації фізичних та юридичних осіб |  |  |  |  |  |

| 3. Впровадження системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | НАЗК |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| Адміністрація Держспецзв’язку |  |  |  |  | Проект Програми розвитку ООН в Україні “Прозорість та доброчесність публічного сектору”, громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Оприлюднення інформації про доходи, майно і витрати осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з метою протидії корупції. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення подання відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” декларацій суб’єктами декларування, визначеними у статті 3 Закону. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Строк виконання | 2016 —2018 роки |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |
| Опис результатів | З 01.01.2017 розпочався другий етап декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Станом на 31.12.2017 до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подано 1 448 804 декларацій, з яких: щорічних декларацій – 1 240 605, виправлених декларацій – 169 525, повідомлень про зміну в майновому стані – 38 674. З 1 січня по 1 квітня 2018 р. тривав черговий етап декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Станом на 30.09.2018 до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 1 216 527 декларацій, з яких: щорічних декларацій – 1 050 149, виправлених декларацій – 114 485, повідомлень про зміну в майновому стані – 51 893. З початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій у Реєстрі налічується 2,8 млн. електронних документів. Крім того, НАЗК проводить перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Станом на 30.09.2018 проведено повну перевірку 1 013 декларацій 661 суб’єктів декларування. Участь громадськості З метою здійснення громадського контролю за діяльністю НАЗК та впливу на його рішення розпорядженням Кабінету Міністрів від 05.04.2017 № 231 утворено громадську раду при НАЗК та затверджено її склад. Громадська рада делегує для участі у засіданнях НАЗК свого представника з правом дорадчого голосу. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Реалізація положень статті 521 Закону України “Про запобігання корупції” щодо здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб. |  |  |  |  |  |

| 4. Забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Мінрегіон |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| Міноборони, місцеві державні адміністрації органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарської діяльності у сфері розроблення містобудівної документації |  |  |  |  | Громадські організації “Східноукраїнський центр громадських ініціатив”, “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації та геоінформаційних даних. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду законопроекту про внесення змін до статті 18 Закону України “Про регулювання містобудівної документації”, приведення складу та змісту містобудівної документації на місцевому рівні в частині інформації з обмеженим доступом у відповідність із законодавчими вимогами щодо її відкритості, розроблення та впровадження першої черги програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру державного рівня, початок дослідної експлуатації інформаційної системи. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |
| Строк виконання | 2017 – 2018 роки: розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду законопроекту про внесення змін до статті 18 Закону України “Про регулювання містобудівної документації” – грудень 2017 року; приведення складу та змісту містобудівної документації на місцевому рівні в частині інформації з обмеженим доступом у відповідність із законодавчими вимогами щодо її відкритості – грудень 2017 року; розроблення та впровадження першої черги програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру державного рівня, початок дослідної експлуатації інформаційної системи – червень 2018 року. |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  | ✓ |  |  |
| Опис результатів | Мінрегіоном спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (реєстр. № 6403). Законопроект спрямований на подальшу дерегуляцію та децентралізацію містобудівних процесів, зокрема, передбачає, що план зонування територій втрачає статус містобудівної документації та стає складовою місцевих правил забудови, як регламентний документ. Також законопроектом передбачено, що виконавчі органи місцевих рад забезпечують проведення громадських обговорень місцевих правил забудови, подають їх на розгляд відповідної місцевої ради, а також забезпечують їх оприлюднення протягом десяти днів з дня їх затвердження. 16.11.2017 законопроект прийнято у першому читанні. Також Кабінетом Міністрів прийнято постанову від 24.05.2017 № 354 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 і від 21 жовтня 2015 р. № 835”, якою передбачено відкриття відомостей (метаданих) про містобудівну документацію шляхом створення веб-сервісу для збору та опублікування відомостей (метаданих) про містобудівну документацію. Мінрегіон спільно з громадською організацією “Офіс ефективного регулювання” (Better Regulation Delivery Office (BRDO) створили єдиний державний веб-ресурс РМАР “Відкрите просторове планування” (www.pmap.minregion.gov.ua), призначений для швидкого пошуку будь-якою фізичною особою опублікованої у мережі Інтернет діючої містобудівної документації по території України, а також перегляду аналітики про стан розроблення та опублікування містобудівної документації. На сьогодні зазначений веб-ресурс знаходиться на стадії інформаційного наповнення. Створення зазначеного веб-ресурсу є першим кроком у побудові містобудівного кадастру державного рівня. Крім того, Мінрегіоном прийнято наказ від 15.08.2018 № 220 “Про затвердження Вимог до структури і формату оприлюднення відомостей про містобудівну документацію у мережі Інтернет”. Участь громадськості Крім того, для обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 і від 21 жовтня 2015 р. № 835” проведено три засідання за круглим столом за участю представників інститутів громадянського суспільства, що працюють у сфері територіального планування, будівництва та геопросторових даних. Проект постанови також погоджувався з Асоціацією міст України. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Супроводження відповідних законопроектів у Верховній Раді України, розроблення технічного завдання програмно-технічного комплексу. |  |  |  |  |  |

| 5. Удосконалення механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Мін’юст |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| ̶ |  |  |  |  | Громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна” |  |
| Основна мета заходу | Забезпечення корпоративної прозорості та повного доступу до актуальної інформації про компанії на міжнародному рівні, вжиття дієвих антикорупційних заходів. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення запровадження механізмів пошуку та візуалізації взаємозв’язків між юридичними особами та їх засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, керівниками юридичних осіб шляхом доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Строк виконання | 2017 —2018 роки |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  | ✓ |  |  |
| Опис результатів | Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” передбачено наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичногї особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера), її засновника. Ці відомості фактично вносяться до Єдиного державного реєстру та є в ньому у відкритому доступі. 18.05.2017 прийнято постанову Кабінету Міністрів № 339 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 593 “Деякі питання надання відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, якою підтримано пропозицію щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між Міністерством юстиції, Державним агентством з питань електронного урядування, громадською організацією “Трансперенсі Інтернешнл Україна” та консорціумом “OрenOwnershiр”. 22.05.2017 було підписано зазначений Меморандум, в якому сторони домовились про спільні дії у напрямку передачі відомостей з Єдиного державного реєстру про бенефіціарну власність до Глобального реєстру бенефіціарних власників. Наразі в рамках реалізації Меморандуму розроблено спільне технічне рішення, що дозволить використання відкритих відомостей про кінцевих бенефіціарних власників компаній як в Україні, так і за кордоном. Вже реалізовано декілька початкових етапів технічного завдання в частині передачі бази даних реєстру про бенефіціарних власників компаній. Вимоги стосовно забезпечення пошуку взаємозв’язків між юридичними особами та їх засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, керівниками юридичних осіб, візуалізації всіх прямих та непрямих зв’язків будуть враховані під час розроблення нового програмного забезпечення ведення Єдиного державного реєстру, що здійснюється на сьогодні його технічним адміністратором. Завдяки спільній роботі Державного агентства з питань електронного урядування та Мін’юсту відкрито (оприлюднено) вільний доступ до бази даних з інформацією про бенефіціарних власників компаній на Єдиному державному порталі відкритих даних (data.gov.ua). Задля забезпечення ефективної верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Єдиному державному реєстрі Мін’юстом внесено зміни до процедури реєстрації з метою забезпечення розкриття додаткової інформації про бенефіціарних власників під час будь-якої реєстраційної дії, а саме: тип бенефіціарного власника, процент кожного бенефіціарного власника, опис структури власності, якщо юридична особа не перебуває у прямому та повному володінні її учасниками, обґрунтоване пояснення причини відсутності бенефіціарного власника. Участь громадськості Реалізація заходу здійснюється у співпраці з громадською організацією “Трансперенсі Інтернешнл Україна” відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства для забезпечення перевірки точності інформації про бенефіціарних власників, адаптація програмного забезпечення для інтеграції з Глобальним реєстром бенефіціарних власників. |  |  |  |  |  |

| 6. Запровадження міжнародних стандартів Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) для забезпечення підзвітності закупівельних організацій та відкритого доступу до інформації під час будівництва за публічні кошти |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Мінінфраструктури |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, Укравтодор |  |  |  |  | Громадські організації “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, Консультативно-наглядова група Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST), інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Забезпечення прозорості використання публічних коштів під час будівництва об’єктів інфраструктури та посилення підзвітності закупівельних організацій. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення реалізації чотирьох пілотних проектів Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) та залучення інших об’єктів будівництва за публічні кошти до стандартів CoST. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |
| Строк виконання | 2017 рік: реалізація чотирьох пілотних проектів із розкриття даних щодо об’єктів будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та публікації звіту щодо розкритих даних групою незалежних експертів – перше півріччя 2017 року; залучення інших об’єктів будівництва за публічні кошти до стандартів розкриття інформації CoST – березень 2017 року; подання пропозицій щодо внесення необхідних змін до законодавчих актів з метою підвищення ефективності використання публічних коштів шляхом застосування стандартів CoST – друге півріччя 2017 року; затвердження механізму застосування стандартів CoST на рівні підзаконних актів для забезпечення прозорості використання публічних коштів під час будівництва об’єктів інфраструктури та посилення підзвітності закупівельних організацій – грудень 2017 року. |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |
| Опис результатів | З метою тестування стандартів CoST Мінінфраструктури затверджено 4 пілотних проекти у дорожній галузі: - “Ремонт доріг державного значення у 2016 році”; - “Ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам‘янка (км 14+740 – км 43+345)”; - “Проект реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці м. Лубни – м. Полтава”; - “Дороги Карпатського краю”. 13.12.2016 відбулась презентація звіту за проектом “Ремонт доріг державного значення у 2016 році”, а 28.02.17 – презентація верифікаційного звіту CoST за проектами “Ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам‘янка (км 14+740 – км 43+345)” та “Проект реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці м. Лубни – м. Полтава”. У грудні 2016 року Мінінфраструктури внесло зміни до Переліку пілотних проектів у дорожній галузі для тестування стандартів CoST і додатково залучило 4 проекти. Також згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Національним секретаріатом CoST, Державним підприємством “НЕК “Укренерго” та громадською організацією “Трансперенсі Інтернешнл Україна” до Ініціативи залучено проект енергетичної інфраструктури: “Встановлення третього автотрансформатора 330/110/35 кВ на підстанції “Чернівецька”. Доповненням до Меморандуму з ДП “НЕК “Укренерго” від 17.03.2017 перелік проектів СoST у сфері енергетичної інфраструктури доповнено проектами, які реалізуються в рамках спільного зі Світовим банком “Другого проекту з передачі електроенергії”. Зокрема, передбачено розкриття інформації за контрактами щодо технічного переоснащення 6 підстанцій. 08.09.2017 підписано Меморандум про співпрацю між CoST, Київською міськдержадміністрацією, Комунальною корпорацією «Київавтодор» та громадською організацією “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, до роботи Ініціативи приєднано 3 проекти Комунальної корпорації «Київавтодор». Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1100 «Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до стандартів CoST затверджено як набір даних, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних. 04.04.2018 відбулась презентація звіту за пілотним проектом з ДП НЕК Укренерго «Встановлення третього автотрансформатора 330/110/35 кВ на підстанції «Чернівецька», який також було опубліковано. Національним Секретаріатом CoST підготовлено та передано до Мінінфраструктури, Укравтодору та Секретаріату Кабінету Міністрів України рекомендації Ініціативи CoST за результатами верифікаційного процесу в дорожній галузі у 2016 році. Участь громадськості До складу Консультативно-наглядової групи CoST входять представники громадських організацій: “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, “Моя дорого”, Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”. Також, CoST залучає волонтерів у регіонах, які надають інформацію щодо неякісного виконання ремонтів, можливих порушень законодавства під час проведення закупівель дорожніх робіт тощо. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Подальше застосування стандартів CoST для забезпечення прозорості використання публічних коштів під час будівництва об’єктів інфраструктури, оприлюднення даних на публічному порталі інфраструктурних даних. |  |  |  |  |  |

| 7. Реалізація першого етапу створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Мінфін |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| ̶ |  |  |  |  | Громадська організація “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Забезпечення доступу громадян до інформації про публічні кошти на всіх стадіях планування та використання. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення створення технічного завдання на розробку системи “Прозорий бюджет”, розробка підсистеми “Бюджет для громадян” та впровадження її у дослідну експлуатацію. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |
| Строк виконання | 2016—2017 роки: створення технічного завдання на розробку системи “Прозорий бюджет” - червень 2017 року; розробка підсистеми “Бюджет для громадян” та впровадження її у дослідну експлуатацію - грудень 2017 року. |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |
| Опис результатів | З вересня 2015 р. розпочато функціонування Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (edata.gov.ua). Станом на 01.09.2018 на порталі міститься майже 2 млн звітів, 10 млн договорів, 95,5 млн бюджетних трансакцій (платежів). 44 тис. державних організацій зареєструвались на порталі та почали звітувати про використані кошти. У січні 2016 р. Кабінет Міністрів схвалив Концепцію створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет” – модулю порталу e-data.gov.ua, що забезпечує доступ до нормативної, статистичної та аналітичної інформації у сфері управління публічними коштами. Затверджено технічне завдання на створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет”. Укладений договір від 20.07.2018 №13010-05/107 на закупівлю послуг зі створення програмного забезпечення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет”: модуль “Бюджет для громадян”, у межах виконання договору розроблено проект технічного завдання та архітектуру програмного забезпечення. У вересні 2018 р. презентовано модуль “Бюджет для громадян” (openbudget.gov.ua). Участь громадськості Проект Технічного завдання узгоджувався з громадською організацією “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, що визначена партнером у реалізації заходу (пропозиції та зауваження були здебільшого враховані). |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Введення модулю “Бюджет для громадян” у промислову експлуатацію. |  |  |  |  |  |

| 8. Забезпечення відкритості та прозорості здійснення публічних закупівель |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Мінекономрозвитку |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| Мінфін, Мін’юст, Державне агентство з питань електронного урядування, Держаудитслужба, Національна поліція, Казначейство |  |  |  |  | Громадські організації “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, Ініціатива Open Contracting Partnership, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Забезпечення прозорості процесу публічних закупівель, підвищення довіри бізнесу та боротьба з корупцією. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення оприлюднення інтерфейсу прикладного програмування електронної системи публічних закупівель відповідно до міжнародного стандарту Open Contracting Data Standard, оприлюднення інтерфейсу прикладного програмування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з розкриттям власників та кінцевих бенефіціарів; створення багатосторонньої моніторингової групи з метою забезпечення незалежного моніторингу публічних закупівель; запровадження системи зворотнього зв’язку з боку громадськості щодо підвищення доброчесності системи; функціональної сумісності між даними щодо публічних закупівель, використання бюджетних коштів та даними Казначейства для підвищення прозорості використання публічних коштів шляхом забезпечення зв’язку між плановим бюджетом та бюджетною класифікацією, результатами тендерів, договорами, актами виконаних робіт за даними договорами та транзакціями за договорами, зокрема через оприлюднення унікальних ID-договорів. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| Строк виконання | листопад 2016 р. — березень 2017 р.: оприлюднення інтерфейсу прикладного програмування електронної системи публічних закупівель відповідно до міжнародного стандарту Open Contracting Data Standard – листопад 2016 року; оприлюднення інтерфейсу прикладного програмування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з розкриттям власників та кінцевих бенефіціарів – лютий 2017 року; створення багатосторонньої моніторингової групи з метою забезпечення незалежного моніторингу публічних закупівель – листопад 2016 року; запровадження системи зворотнього зв’язку з боку громадськості щодо підвищення доброчесності системи – лютий 2017 року; запровадження функціональної сумісності між даними щодо публічних закупівель, використання бюджетних коштів та даними Казначейства для підвищення прозорості використання публічних коштів шляхом забезпечення зв’язку між плановим бюджетом та бюджетною класифікацією, результатами тендерів, договорами, актами виконаних робіт за даними договорами та транзакціями за договорами, зокрема через оприлюднення унікальних ID-договорів – березень 2017 року. |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  | ✓ |  |  |
| Опис результатів | - Інтерфейс прикладного програмування електронної системи публічних закупівель відповідно до міжнародного стандарту Open Contracting Data Standard. Інтерфейс оприлюднено за посиланням – http://api-docs.openprocurement.org/uk_UA/latest/. - Опис інтерфейсу прикладного програмування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з розкриттям власників та кінцевих бенефіціарів оприлюднено за посиланням – https://nais.gov.ua/pages/api. Доступ до інтерфейсу можливий при підписанні договору про надання відповідної сервісної послуги з державним підприємством “Національні інформаційні системи”. - З метою забезпечення обміну інформацією про проведені процедури закупівлі (у разі, якщо замовник є розпорядником або одержувачем бюджетних коштів) та здійснення оплати за договорами про закупівлю в електронному вигляді Мінекономрозвитку листом від 25.09.2018 № 3301-04/41741-03 надіслано Міністерству фінансів України на підпис доопрацьований проект спільного наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, інформаційною системою Міністерства фінансів України та інформаційною системою Державної казначейської служби України”. - Наказами Мінекономрозвитку від 10.04.2017 № 543 та від 17.07.2017 № 1027 створено багатосторонню моніторингову групу з питань визначення механізмів незалежного моніторингу публічних закупівель. - З метою висвітлення та запобігання можливих зловживань під час проведення закупівель громадською організацією «Трансперенсі Інтернешнл Україна» створено моніторинговий портал DoZorro (www.dozorro.org), на якому, зокрема, можна розмістити інформацію про неправомірні дії замовників або учасників під час проведення конкретної закупівлі. - Участь громадськості - У процесі реалізації зобов’язання була створена багатостороння моніторингова група, до складу якой увійшли представники інститутів громадянського суспільства. Крім того, запровадження системи зворотного зв’язку з боку громадськості щодо підвищення доброчесності системи та її широке використання допомогло протягом першого року ідентифікувати понад 10 000 порушень та 3 000 з них своєчасно виправити. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | - Продовження роботи з впровадження функціональної сумісності між даними щодо публічних закупівель, використання бюджетних коштів та даними Казначейства для підвищення прозорості використання публічних коштів. |  |  |  |  |  |

| 9. Забезпечення реалізації в Україні Ініціативи прозорості видобувних галузей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Міненерговугілля |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінприроди, Держгеонадра |  |  |  |  | Міжнародний фонд “Відродження”, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), Американська торговельна палата в Україні, громадські організації “Діксі груп”, “Аналітичний центр регіонального співробітництва”, Асоціація “Енерго Транспарентність”, міжнародна ініціатива “Публікуй, за що сплачуєш”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Створення умов для ефективного та прозорого використання природних копалин. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення супроводу у Верховній Раді України проекту Закону України “Про розкриття інформації у видобувних галузях”, публікації звітів за стандартом Ініціативи прозорості видобувних галузей. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |
| Строк виконання | 2016 — 2018 роки: супровід у Верховній Раді України проекту Закону України “Про розкриття інформації у видобувних галузях” – до прийняття; публікація звітів українською та англійською мовами за стандартом Ініціативи прозорості видобувних галузей – грудень 2016 р., грудень 2017 року. |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |
| Опис результатів | 18.09.2018 Верховною Радою України підтриманий законопроект “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”, реалізація якого дасть можливість експертному середовищу та громадськості оцінювати політику держави у сфері надрокористування; сприятиме забезпеченню прозорого розподілу платежів, отриманих від видобувних компаній, на місцях; відкриє місцевим громадам дані про соціальні, екологічні та інші зобов’язання компаній, які підписують угоди на видобуток природних ресурсів; дасть можливість кожному українцю контролювати місцеву владу на предмет відповідності місцевих бюджетів отриманим коштам від видобувних компаній, а також участі цих компаній в інфраструктурних та соціальних проектах; дозволить владі, суспільству та потенційним інвесторам чітко розуміти ситуацію у видобувному секторі країни; пришвидшить створення електронного порталу, де у форматі відкритих даних буде фіксуватись інформація про діяльність видобувних компаній; створить гарантії прозорих “правил гри” у галузі, що забезпечить додаткову інвестиційну привабливість для країни. 20.02.2017 та 22.05.2018 опубліковано другий та третій звіти з Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні (за 2014 – 2015 роки та за 2016 рік відповідно). Крім того національні звіти України в рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей (далі – ІПВГ) доступні у форматі відкритих даних на сайті data.gov.ua (https://goo.gl/reeMKy). Файли містять дані про ключові показники видобувної галузі країни та охоплюють період з 2014 по 2016 роки. Створення цих файлів дає можливість журналістам та аналітикам більш зручно та швидко працювати зі звітами ІПВГ. Також інформацію звітів ІПВГ у форматі відкритих даних можна використовувати у проведенні наукових досліджень. Участь громадськості До заходів з питань впровадження в Україні ІПВГ залучались представники USAID, громадської організації “Діксі груп”, Міжнародного фонду “Відродження”, Німецького співтовариства міжнародного співробітництва GIZ, громадських організацій “Нова енергія”, “Бюро розвитку інновацій та технологій”, Полтавська філія “Суспільної служби України”, “Палата податкових консультантів”, “Аналітичний центр регіонального співробітництва”, Ініціативи “Публікуй, за що сплачуєш”, Асоціації “ЕнергоТранспарентність” та інші. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Забезпечення переходу на електронне впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей з розкриттям даних у режимі онлайн. |  |  |  |  |  |

| 10. Запровадження громадського контролю за екологічним станом навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Мінприроди |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| ДАЗВ, обласні, Київська міська держадміністрації |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Забезпечення доступу до інформації про найбільших забруднювачів у регіонах та запровадження громадського контролю за екологічним станом навколишнього середовища. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення створення відкритого переліку найбільших забруднювачів у регіонах у рамках формування Загальнодержавної автоматизованої системи екологічних даних та створення електронної системи моніторингу радіаційної безпеки та екологічних загроз. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |
| Строк виконання | 2016 — 2018 роки |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  | ✓ |  |  |  |
| Опис результатів | Проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження Концепції створення Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля» (далі – ЗАС «Відкрите довкілля»), у вересні 2018 року внесено на розгляд Уряду. Мінприроди покроково формує окремі блоки для проектованої ЗАС «Відкрите довкілля»: так на веб-сайті Мінприроди на постійній основі забезпечується адміністрування електронного сервісу www.ecomapa.gov.ua, який запроваджено з метою пришвидшення процесу очищення територій областей від несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів. Сервіс постійно оновлюється. Кожен громадянин може зайти на сторінку сервісу, зареєструватися і залишити своє звернення про несанкціоноване сміттєзвалище. З грудня 2017 року підтримується у робочому стані Єдиний реєстр із оцінки впливу на довкілля (http://eia.menr.gov.ua) з базовим функціоналом, який дозволяє усім заінтересованим сторонам ознайомитися з відкритими процедурами оцінки впливу на довкілля. Інформація про радіаційний стан довкілля зони відчуження надається у режимі онлайн в Інтернеті, на офіційному веб-сайті Державного агентства України з управління зоною відчуження оприлюднено дані про радаційний стан на постах спостереження автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС), яка працює в цілодобовому режимі. Крім того, за участю ІТ-волонтерів, Дніпропетровською облдержадміністрацією створено еко-сайт ecoinfo.dp.ua, на якому доступна інформація про рівень забруднення атмосферного повітря в різних куточках регіону, розташування стаціонарних постів спостереження, а також статистична інформація по основним підприємствам-забруднювачам, яка передається в режимі онлайн. Участь громадськості У процесі розроблення проекту Концепції створення Загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля” Мінприроди проведено низку нарад з представниками громадських організацій. Згаданий проект Концепції з інфографікою розміщено на веб-сайті Мінприроди для інтерактивного громадського обговорення. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Затвердження Концепції створення Загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля” та плану заходів з її реалізації. Створення технічних завдань на розробку компонентів Загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля”. |  |  |  |  |  |

| 11. Створення системи “Community policing” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Національна поліція |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| МВС, МОН, обласні, Київська міська держадміністрації |  |  |  |  | Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (EUAM), Міжнародна організація IREX, громадська організація “Київ мрій” (Dream Kyiv), інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Створення системи поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення навчання патрульних поліцейських, дільничних, інспекторів ювенальної превенції та інспекторів груп реагування патрульної поліції принципам “community policing”, проведення роз’яснювальної кампанії з питань “community policing” серед населення, створення консультаційних груп громадян у населених пунктах, створення та запуск онлайн-ресурсів з питань взаємодії поліції та громади, реалізації проекту “Школа і поліція”. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  |  |  | ✓ |  |  | ✓ |
| Строк виконання | 2016 — 2018 роки: навчання патрульних поліцейських, дільничних, інспекторів ювенальної превенції та інспекторів груп реагування патрульної поліції принципам “community policing” – грудень 2017 року; проведення роз’яснювальної кампанії з питань “community policing” серед населення – червень 2018 року; створення консультаційних груп громадян у населених пунктах – червень 2018 року; створення та запуск онлайн-ресурсів з питань взаємодії поліції та громади – 2017 рік; реалізації проекту “Школа і поліція” – червень 2018 року. |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |
| Опис результатів | Проведено навчання працівників поліції принципам “community policing”. Всього пройшли навчання та отримали відповідні свідоцтва 5,5 тис. дільничних та стільки ж патрульних поліцейських. Додатково у квітні – червні 2018 року для дільничних офіцерів поліції проведено тренінги з питань протидії гендерно-зумовленому насильству та насильству у сім’ї, а також тренінги з питань взаємодії поліції та громади. Крім того, з початку 2018 року організовано навчання 381 тренера за напрямом “Сommunity policing” з числа поліцейських патрульної поліції. Питання застосування у службовій діяльності принципів “community policing” включені до тематики занять з первинної професійної підготовки поліцейських патрульної поліції. З метою проведення роз’яснювальної кампанії з питань “Сommunity policing” серед населення організовано понад 3,6 тис. відповідних зустрічей. Крім того, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” реалізується інформаційний проект громадської організації “Київ мрій” (Dream Kyiv) – Фейсбук-сторінка “Безпечна громада”. Створено та впроваджено онлайн ресурс з питань взаємодії поліції та громадян – сервіс автоматизованої обробки та контролю вхідної електронної кореспонденції до Національної поліції України (ticket.np.gov.ua). Нацполіцією спільно з МОН реалізовується проект “Шкільний офіцер поліції”, у рамках якого організовано відвідування працівниками поліції навчальних закладів та проведення відповідних занять для учнів. Участь громадськості Проект зі створення системи “Сommunity policing” реалізується за активної підтримки громадської організації “Київ мрій” (Dream Kyiv). |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Реалізація працівниками поліції принципів “сommunity policing”. |  |  |  |  |  |

| 12. Розроблення законопроекту про публічні консультації |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Мін’юст |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| – |  |  |  |  | Благодійний фонд “Творчий центр ТЦК”, Всеукраїнська громадська організація “Комітет виборців України”, громадські організації “Український незалежний центр політичних досліджень”, “Центр політико-правових реформ”, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Врегулювання питання проведення органами державної влади та органами місцевого самоврядування публічних консультацій для врахування громадської думки під час прийняття рішень. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду проекту Закону України “Про публічні консультації”. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |
| Строк виконання | Грудень 2016 року |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |
| Опис результатів | Мін’юстом підготовлений проект Закону України “Про публічні консультаціїˮ. Проектом пропонується визначити порядок проведення публічних консультацій під час підготовки та прийняття рішень суб’єктами владних повноважень з метою залучення до підготовки проекту рішення заінтересованих осіб, який буде обов’язковим як для державних органів, так і органів місцевого самоврядування. 20.12.2017 проект Закону схвалений на засіданні Уряду та внесений до Верховної Ради України (реєстр. № 7453 від 27.12.2017). Участь громадськості Проект Закону розроблявся за широкої участі громадськості, зокрема, до робочої групи, утвореної Мін’юстом для розроблення законопроекту, увійшли представники інститутів громадянського суспільства. Крім того, проведено низку регіональних круглих столів “Громадянське суспільство та держава: обговорення пропозицій до законопроекту про публічні консультації”, експертних зустрічей. У листопаді 2016 року проведено Національний круглий стіл “Публічні консультації в Україні: законодавче унормування”. З метою адвокатування прийняття проекту Закону у червні та вересні 2018 року за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, програми USAID “Рада”, Національного демократичного інституту проведені круглі столи за участю представників інститутів громадянського суспільства, органів виконавчої влади, народних депутатів України. Проект Закону розміщувався для громадського обговорення на веб-сайті Мін’юсту та урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”. До проекту Закону надано висновок Бюро демократичних інституцій прав людини ОБСЄ. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Супроводження проекту Закону України “Про публічні консультаціїˮ у Верховній Раді України. |  |  |  |  |  |

| 13. Забезпечення розвитку електронної демократії |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган виконавчої влади, відповідальний за виконання заходу |  | Державне агентство з питань електронного урядування |  |  |  |  |
| Залучені до виконання заходу: |  |  |  |  |  |  |
| Органи виконавчої влади |  |  |  |  | Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації |  |
| Інші органи виконавчої влади |  |  |  |  | Програма “EGAP”, Центр розвитку інновацій Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, громадські організації “Центр політико-правових реформ”, “Електронна демократія”, “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації |  |
| Основна мета заходу | Розвиток електронної демократії в Україні. |  |  |  |  |  |
| Короткий зміст заходу (очікувані результати) | Забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду Концепції розвитку електронної демократії та плану заходів з її реалізації. |  |  |  |  |  |
| Актуальність | Актуально |  |  |  |  |  |
| Відповідність цінностям Ініціативи | Доступ до публічної інформації |  | Участь громадськості | Підзвітність |  | Технології та інновації у забезпеченні прозорості та підзвітності |
|  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |
| Строк виконання | 2017 рік: розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду Концепції розвитку електронної демократії – травень 2017 року; розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронної демократії – листопад 2017 року. |  |  |  |  |  |
| Стан виконання | Невиконаний |  | Частковий | Значний |  | Завершений |
|  |  |  |  |  |  | ✓ |
| Опис результатів | Державним агентством з питань електронного урядування спільно з інститутами громадянського суспільства розроблено Концепцію розвитку електронної демократії в Україні та план заходів щодо її реалізації, які були схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 797. Участь громадськості Реалізація заходу здійснювалась Державним агентством з питань електронного урядування у співпраці з громадськими об‘єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства відповідно до Меморандуму “Про взаємодію та співробітництво”. |  |  |  |  |  |
| Подальші кроки | Реалізація Концепції з розвитку електронної демократії в Україні та відповідного плану заходів. |  |  |  |  |  |

V. Обмін досвідом та навчання.

16 – 17 лютого 2017 р. відбулась міжнародна зустріч «Відкритий Уряд: Євразійський вимір», організована Кабінетом Міністрів України, Інститутом управління природними ресурсами та Міжнародним фондом “Відродження”, групою підтримки Партнерства “Відкритий Уряд”.

У зустрічі взяли участь представники як країн – учасниць Ініціативи, так і країн, що ще не приєдналися до неї, а також представники Керівного комітету та групи підтримки Ініціативи (США), Інституту управління природними ресурсами. Представники органів державної влади та інститутів громадянського суспільства з України, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Монголії, Таджикистану обговорили кращі практики впровадження Ініціативи задля забезпечення прозорості та підзвітності державної політики, протидії корупції, залучення громадськості до прийняття рішень.

Учасники представили відповідний досвід своїх країн та взяли участь у дискусії щодо можливостей і викликів, пов’язаних з реалізацією Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, обговорили питання кращих практик впровадження Ініціативи, налагодження партнерства між органами влади та інститутами громадянського суспільства в процесі реалізації реформ відкритого урядування, забезпечення прозорості у видобувних галузях та у сфері публічних фінансів, протидії корупції.

18.05.2017 представники Секретаріату Кабінету Міністрів, Керівного комітету та групи підтримки Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” провели семінар для новообраних членів Координаційної ради з питань реалізації Ініціативи в Україні. Семінар проведено з метою обговорення ключових завдань оновленої Координаційної ради, інформування про стандарти та кращі практики Ініціативи, посилення співпраці в процесі реалізації завдань плану дій.

VI. “ВІДКРИТИЙ УРЯД” В ДІЇ: ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

Прозорість інфраструктурних проектів

- У рамках роботи над верифікацією інформації, розкритої обласними службами автомобільних доріг за проектом “Ремонт доріг державного значення у 2016 році” верифікаційна команда CoST Ukraine в березні-квітні 2017 року здійснювала виїзди на місця ремонтів. Під час виїзду в Житомирську область команда CoST звернула увагу на міст через суходіл біля села Карвинівка, вартість будівництва якого становила 1,7 млн грн. У грудні 2016 року компанія-підрядник ТОВ «Євро Плюс Буд» завершила ремонт об’єкта, однак  не дивлячись на те, що міст після прийняття робіт перебував в експлуатації лише 3 місяці – тобто одну зиму, станом на кінець квітня укріплені укоси підмостової частини русла почали розсипатися (https://costukraine.org/komanda-veryfikatoriv-cost-prodovzhuye-vyyizdy-na-mistsya-dorozhnogo-budivnytstva-oblastyamy-ukrayiny/).Після привернення уваги громадськості, ЗМІ, Мінінфраструктури та «Укравтодору», в серпні 2017 року Служба автомобільних доріг у Житомирській області поінформувала, що після повторного обстеження технічного стану моста підрядник згідно з гарантійними умовами власними коштами повністю виконав роботи з ліквідації та усунення виявлених недоліків.

- У червні 2018 року Ініціатива CoST Ukraine звернула увагу Мінінфраструктури, Укравтодору та громадськості на схему уникнення торгів та укладання 357 прямих договорів Cлужбою автомобільних доріг у Тернопільській області з підрядником, який не має належного досвіду та власної матеріально-технічної бази.

У порушення вимог закону, Служба автомобільних доріг у Тернопільській області поділила закупівлю  поточного та середнього ремонту на частини, як окремі предмети закупівель ділянками 40 – 400 м, та уклала 357 прямих договорів з підрядниками. Крім того, з’ясувалося, що Тернопільська облдержадміністрація та Служба автомобільних доріг у Тернопільській області проводили закупівлі на одні й ті самі об’єкти.

Мінінфраструктури та Укравтодор відреагували на згадану ситуацію, надавши доручення щодо здійснення закупівель послуг з ремонту автомобільних доріг вартістю від 50,0 тис грн з використанням електронної системи публічних закупівель “ProZorro”.

Громадський контроль за здійсненням державних закупівель

- Після вибухів на військових складах у вересні 2017 р. в Вінницькій області Уряд виділив 100 млн. грн. на подолання наслідків аварії в селах Павлівка та Калинівка. Соціальна складова цієї допомоги була надзвичайно важливою, тому стала об’єктом пильної уваги представників DoZorro-спільноти у Вінницькій області.

Спочатку в електронній системі публічних закупівель “ProZorro” було знайдено прострочену закупівлю на аварійно-відновлювальні роботи на суму 20 млн. грн., яку після звернення громадських активістів замовник відмінив. Згодом увагу активістів привернули закупівлі металопластикових вікон для приватних будинків, що були пошкоджені вибухами. В електронній системі ProZorro з’явилося одразу три оголошення про проведення закупівель за переговорною процедурою на 6000 кв.м. металопластикових вікон на загальну суму 13 680 000 грн., тобто по 2280 грн за 1 кв.м.

Звернення громадськості до контролюючих та правоохоронних органів призвели до того, що ціну на вікна було зменшено до 1026 грн. за 1 кв.м., тобто майже вдвічі.

- У тендерній документації щодо реконструкції будівель школи в 
смт Стрижавка Вінницької області на суму 28,5 млн. грн замовник (відділ освіти Вінницької райдержадміністрації) прописав дискримінаційні вимоги. У результаті цього закупівля не відбулась, хоча в аукціоні виявили бажання взяти участь 2 учасника. Цей замовник був на “особливому рахунку” DoZorro-спільноти у Вінницькій області давно. Письмових звернень щодо його роботи було більше десятка. Саме тому за дорученням заступника голови Вінницької облдержадміністрації була створена робоча група з вивчення ситуації здійснення закупівель за бюджетні кошти. Також було прийнято рішення про звільнення тендерного комітету замовника в повному складі.

Прозорість використання публічних коштів

На основі API E-data, командою громадської організації “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос” було розроблено 2 рішення щодо підвищення прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування та бюджетних установ:

1) модуль, який генерує аналітику на основі даних урядового порталу spending.gov.ua та розміщує її на сайті установи. Наприклад, на сайті школи чи ліцею;

2) модуль, який створює візуалізацію робіт з ремонту та капітального будівництва. Наприклад, в м. Ужгород чи Дніпропетровській облдержадміністрації.  Крім Е-data даний модуль збирає інформацію з електронної системи публічних закупівель “ProZorro”, державних реєстрів (через партнерів з Opendatabot), а також інформацію про рівність дорожного полотна з UaRoads та Navizor.

Community Policing

1. У Львівській області раніше погано організована робота поліції призводила до того, що дільничні інспектори змушені були реагувати на всі виклики: і на дрібні правопорушення, і на серйозні злочини. Більше того, виїжджаючи на подію вночі самостійно, вони наражали себе на небезпеку.

Після обговорення цієї проблеми представниками громадськості, поліції та місцевої влади було прийнято рішення утворити патрульні групи швидкого реагування. Чітке визначення сфери відповідальності кожного дозволило поліції раціональніше використовувати ресурс дільничних, які тепер зайняті вивченням проблем своєї території та роботою з проблемними мешканцями.

Крім того, щоб зробити життя громади безпечнішим, у Самбірському районі зробили опитування місцевих мешканців про проблеми безпеки в місті. Було отримано неочікувані результати: виявилося, що для людей безпека – це освітлення вулиць, пішохідні переходи, тротуари, камери фіксації. Крім того, правоохоронці з’ясували, що жителів району вдвічі менше цікавить проблема вбивств, ніж проблема споживання алкоголю у публічних місцях. Тобто для громади важливою є боротьба не з похідними, а з причинами злочинів. Пізніше таке ж опитування провели і у Старосамбірському районі.

Ці та інші проблеми знайшли своє відображення у концепціях безпеки, ухвалених на місцевому рівні. Вони враховують специфіку районів і побудовані як на опитуванні мешканців, так і на оцінках поліції та місцевих активістів. До концепцій також розробили заходи, необхідні для їх реалізації. Відповідальними за них визначили як поліцію, так і органи місцевого самоврядування, районну адміністрацію, міські служби, дирекції шкіл, начальство транспортних підприємств та інших. Таким чином велика кількість різних структур взяли на себе зобов’язання у створенні спільного безпечного простору.

2. Громадські активісти у Білій Церкві, що на Київщини, поставили собі за мету налагодити зв’язок між жителями та поліцейськими і розвинути правову спроможність громади.

Для початку вони вирішили організувати опитування мешканців. Як показали результати, більшість мешканців міста загалом добре ставиться до поліції і вважає, що поліція сприяє добробуту та безпеці громади.

У розвиток співпраці між поліцією та громадою активісти почали організовувати зустрічі поліцейських зі школярами та студентами. Під час них поліцейські розповідали, чим і як займаються, а також відповідали на запитання. Важливо було показати підліткам, що їм не варто боятися звертатися до поліції.

Були також організовані майстер-класи для мам та курси самооборони для жінок, на яких поліцейські показували методи захисту від нападників.