

***GUATEMALA***

***INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO GUATEMALA 2014- 2016***



INDICE

[INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES](#_Toc431288968)

[1. PROCESO DE CREACIÓN DEL SEGUNDO PLAN NACIONAL DE ACCIÓN…………….4](#_Toc431288969)

[2. RECOMENDACIONES DEL MECANISMO DE REVISIÓN INDEPENDIENTE -MRI-...5](#_Toc431288970)

[3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL……………………………………………………………………………………………………….. 7](#_Toc431288971)

[4. COMPROMISOS PROPUESTO POR GOBIERNO……………………………………………….9](#_Toc431288972)

[4.1. RESULTADOS CALCANZADOS EN CADA UNO DE LOS 48 COMPROMISOS: 10](#_Toc431288973)

[5. COMPROMISOS PROPUESTOS POR SOCIEDAD CIVIL…………………………………….58](#_Toc431288996)

[6. AVANCES EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD…………………….114](#_Toc431289019)

[7. APRENDIZAJE Y COLABORACIÓN ENTRE PAÍSES………………………………………..114](#_Toc431289020)

[8. CONCLUSIONES, OTRAS INICIATIVAS Y SIGUIENTES PASOS……………………….116](#_Toc431289021)

8.1 [COYUNTURA POLITICA DE GUATEMALA DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2015 ………………….……………………………………………………………………………………………………117](#_Toc431289022)

[10. PROCESO DE VALIADACION DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN………120](#_Toc431289023)

# INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La Alianza para el Gobierno Abierto ha contribuido a que el Gobierno de Guatemala haya creado espacios de participación ciudadana entre los distintos sectores de la sociedad guatemalteca. El punto de contacto de Guatemala es la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-, quien conjuntamente con los 14 Ministerios de Estado participan activamente en lograr la implementación total de los 48 compromisos del Segundo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2014-2016; acompañados de la Sociedad Civil, ejerciendo auditora social sobre las acciones y avances que son presentados mensualmente en la Mesa Técnica de Gobierno Abierto y que además son publicados en el subdominio de Gobierno Abierto Guatemala.

<http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/>.

El Gobierno de Guatemala y Sociedad Civil representada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, Guatecivica y Congreso Transparente unieron esfuerzos para poder construir, implementar y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2014-2016, asumido ante la Alianza de Gobierno Abierto AGA.

Actualmente, Guatemala se encuentra en la etapa de implementación del Plan de Acción Nacional 2014-2016, el cual contiene 48 compromisos asumidos por el Gobierno, de los cuales 22 fueron propuestos por el Gobierno y 26 por Sociedad Civil, basados en 5 ejes de trabajo establecidos por la Alianza de Gobierno Abierto, que se describen a continuación:

* **Aumentar los Recursos Públicos*:*** Dentro de este eje de trabajo, el objetivo que se persigue es crear la disponibilidad de la información sobre actividades gubernamentales o de gestión pública, en ese sentido, se establecieron compromisos orientados a los servicios al ciudadano en línea, la estandarización de la información en los portales web, implementación del presupuesto abierto, informar a los ciudadanos sobre los resultados que logra el Gobierno en los diferentes ámbitos, aumentando y mejorando la utilización de los recursos públicos.

* **Aumentar la integridad Pública y Rendición de Cuentas:** Se estimó necesario mejorar los estándares de integridad profesional, de tal manera que se establecieron compromisos dirigidos a implementar la interoperabilidad entre instituciones públicas, y además transparentando los avances de préstamos y donaciones, el cumplimiento en la implementación de las Iniciativas de Transparencia de los sectores extractivos y de la construcción (EITI y CoST), capacitando a funcionarios públicos en temas de transparencia y diseñando e implementando manuales, lineamientos y disposiciones técnicas para la rendición de cuentas.
* **Mejora de los Servicios Públicos:** Como mecanismo de transparencia y mejora en la utilización de los servicios públicos, se enfatizó en el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura de datos y rendición de cuentas. Algunos de los compromisos basados en este eje son: La creación de un Catálogo Nacional de Servicios Públicos a beneficio de los ciudadanos y agilizar procesos de valor en cada Ministerio de Estado mediante la incorporación de tecnología, promover el talento tecnológico a través de talleres con el sector académico y privado, desarrollando aplicaciones con datos geoespaciales o técnicas de open data para beneficio de los ciudadanos y gobierno, crear mapeos comunitarios con municipios priorizados, institucionalizar el primer nivel de atención en salud, crear medios de trabajo para lograr abrir la información publicada en los portales web de las instituciones públicas a través de los datos abiertos.
* **Transparencia y Participación Ciudadana:** Estableciendo la importancia del involucramiento y participación ciudadana en la toma de decisiones de la función pública, se lograron incluir compromisos que se enfocan directamente en la implementación la Escuela de Transparencia, donde se promueve y desarrolla diferentes cursos de transparencia que benefician a la población en general para el empoderamiento de los ciudadanos y funcionarios públicos sobre el  que hacer del Gobierno, habiéndose logrado sensibilizar a más de 4,000 ciudadanos en materia de transparencia, además se institucionalizaron Mesas Técnicas en el Sector Civil, Académico, Empresarial y de Gobierno Abierto con el objetivo de fortalecer la participación y generación de propuestas consensuadas; además se lograron mejorar los niveles de Transparencia y Acceso a la Información, mediante la celebración de mesas técnicas y monitoreo de la información pública de oficio que se publica por parte de las instituciones del Organismo Ejecutivo.

Página**2** de **122**

* **Gobernanza de Recursos Naturales:** El Gobierno de Guatemala con el propósito de sentar las bases de un proceso de desarrollo sostenible, implementó el eje la Gobernanza de Recursos Naturales en el referido Plan de Acción Nacional, cuyo objetivo principal es transparentar el manejo de los recursos naturales en todos los ámbitos, por lo cual se incluyeron dos compromisos directamente enfocados en este tema.

La primera autoevaluación del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016, fue realizada con base a los lineamientos y especificaciones realizadas por la Alianza de Gobierno Abierto -AGA-, la cual tiene como objetivo, informar y divulgar los avances que el Gobierno de Guatemala ha tenido en el cumplimiento de los 48 compromisos contenidos en el Plan de Acción Nacional 2014-2016; es muy importante mencionar que de junio 2014 a la fecha se ha contado con la presencia y acompañamiento de las organizaciones civiles anteriormente mencionadas, mostrando gran interés y ejerciendo auditoria social en el cumplimiento de dichos compromisos, teniendo como base los tres principios fundamentales de la Alianza para el Gobierno Abierto, Transparencia, Participación y Colaboración.

Dentro de todo este proceso de implementación del Plan de Acción Nacional, se creó el subdominio de Gobierno Abierto de Guatemala (link: <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/> ) dentro del portal web de Transparencia, en donde se colocó información sobre el calendario de celebración de reuniones de la Mesa Técnica de Gobierno Abierto, agendas y ayudas de memoria, así como la descripción de los 48 compromisos, mecanismos y medios de verificación, respaldados con links en donde se puede encontrar a detalle la información, de la misma forma se detalla el nivel de avance en el cumplimiento de cada compromiso.

Es de hacer notar, que en el mes de enero 2015 por instrucciones de la Vicepresidencia y Presidencia de la Republica se incluyeron a los 14 Ministerios de Estado para que los mismos atiendan el cumplimiento de los 48 compromisos y que las acciones enfocadas a Gobierno Abierto tengan transversalidad en las instituciones del Ejecutivo.

# PROCESO DE CREACIÓN DEL SEGUNDO PLAN NACIONAL DE ACCIÓN

El Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016 fue enviado a la Alianza para el Gobierno Abierto el 30 de junio de 2014, como resultado de un proceso de participación social en el que intervinieron funcionarios públicos y representantes de sociedad civil.

Se realizó una convocatoria pública en el periódico Prensa Libre, el día 21 de mayo de 2014, por medio del cual se invitó de forma abierta a los ciudadanos y organizaciones sociales a participar en la realización del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016, indicando además que la propuesta del referido plan se encontraba publicada en la página web de COPRET [www.transparencia.gob.gt](http://www.transparencia.gob.gt/), y que además propuestas, comentarios o sugerencias al respecto podían ser presentadas para tomarlas en cuenta en la creación del referido Plan.

Como mecanismo de creación del referido Plan, se realizaron cuatro mesas de trabajo, donde se conocieron las propuestas de sociedad civil para incluirse dentro del citado Plan, para lo cual se les trasladó la plantilla proporcionada por OGP-AGA, para que cada compromiso propuesto por sociedad civil cumpliera con los requisitos establecidos por la Alianza. Como se describe en el apartado 1, se institucionalizó la Mesa Técnica de Gobierno Abierto, la cual se realiza una vez al mes, incluyendo a todos los actores involucrados; además se realizan reuniones técnicas de forma mensual con los representantes de las organizaciones civiles que acompañan el proceso de implementación del Plan, con el objetivo de establecer la agenda para la reunión de la Mesa Técnica de Gobierno Abierto y determinar cuáles son los compromisos que tienen dificultad en su cumplimiento, así como evaluar el nivel de cumplimiento de cada compromiso.

La ejecución del Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016 está basada en la metodología de seguimientos y evaluación que contempla la elaboración de cronogramas de trabajo, con base a los mecanismos y medios de verificación acordados y aprobados para cada uno de los compromisos; lo que permite identificar porcentajes e indicadores de cumplimiento.

De la misma forma, y con la finalidad de intercambiar conocimientos y buenas prácticas implementadas en otros países, la COPRET participó en el Evento Regional de Gobierno Abierto celebrado en Costa Rica el 17 y 18 de noviembre de 2014, participando principalmente en la reunión de puntos de contactos y del Foro de Transparencia Fiscal.

RESULTADOS DE LA CONSULTA CIUDADANA: (posterior a la publicación y recepción de comentarios en la página web por dos semanas; se estará completando este apartado).

# RECOMENDACIONES DEL MECANISMO DE REVISIÓN INDEPENDIENTE -MRI-

El reporte del MRI sobre el Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de Guatemala fue una excelente fuente de información sobre las acciones pendientes de realizar, implementar o fortalecer dentro del Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto y que serían de mucha ayuda para el cumplimiento del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016.

Con base a las recomendaciones del Mecanismo de Revisión Independiente, se incluyeron en el Segundo Plan de Acción, los valores y principios de la AGA, que no fueron incluidos en el Primer Plan.

Entre las recomendaciones, se implementaron nuevos mecanismos y acciones para dar cumplimiento a la mejora de un Plan de Gobierno Abierto, entre las cuales se mencionan las siguientes:

* Se invitó e incluyó a Sociedad Civil al proceso de elaboración del Plan de Acción.
* Se incluyeron mecanismos de cumplimiento en cada compromiso como indicador de cumplimiento.
* Se establecieron compromisos directos correspondientes al Ministerio de Finanzas Publicas, relacionados con Transparencia Fiscal e implementación del Presupuesto Abierto, así como a otras entidades tales como: la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Secretaría de Planificación Económica -SEGEPLAN-, Instituto Nacional de Estadística -INE- y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED-.
* Se incluyeron compromisos que tienen como objetivo principal la estandarización de los portales de la administración pública para presentar la información en forma desagregada y en distintos formatos.
* La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET- institucionalizó la Mesa Técnica de Gobierno Abierto, donde se conocen y discuten los avances de los compromisos que contiene el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016 en forma mensual, a la cual son citadas las diferentes instituciones responsables directas de cada compromiso para rendir cuentas sobre cuáles son las acciones realizadas y el nivel de cumplimiento de los compromisos referidos.
* Se realizan reuniones técnicas con representantes de Sociedad Civil para evaluar cuales son los niveles de avance de las instituciones y para determinar de acuerdo a los requerimientos de la misma, cuales son las entidades que deberán exponer el nivel de avance de cada compromiso en la Mesa Técnica de Gobierno Abierto.
* Se cuenta con el acompañamiento del investigador del Mecanismo de Revisión Independiente -MRI- en Guatemala durante las reuniones técnicas con sociedad civil y en la Mesa Técnica de Gobierno Abierto, atendiendo las sugerencias y comentarios que son emanados de dicho Mecanismo.
* Se calendarizaron reuniones mensuales y quincenales en COPRET con el investigador del Mecanismo de Revisión Independiente, con el objetivo de analizar el nivel de avance y cumplimiento de cada mecanismo; además le fueron trasladados en forma semanal los informes de todos y cada uno de los compromisos del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016.
* Se incluyó en este Plan de Acción la estandarización de los datos abiertos que debe cumplir cada una de las instituciones del Organismo Ejecutivo.

# IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL

Los 48 compromisos que contiene el Plan fueron creados con base a dos fuentes: Gobierno y Sociedad Civil, representando para el Gobierno de Guatemala un gran reto, tomando en cuenta que por primera vez se ponen de acuerdo los dos sectores en impulsar el cumplimiento de un Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2014-2016.

Como se indicó con anterioridad, fue creada una Mesa Técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los 48 compromisos, a la cual de forma mensual son enviados oficios de convocatoria con sus respectivas agendas, a las entidades responsables de cada compromiso y a las organizaciones de sociedad civil; y a partir de enero de 2015 se invitó a los 14 Ministerios de Estado a incorporarse a dicha mesa técnica.

Se han realizado a la fecha, 13 Mesas Técnicas de Gobierno Abierto durante el proceso de elaboración e implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016, las cuales detallo a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Mesa Técnica | Institución Responsable | Lugar de Realización | Fecha |
| 1 | Gobierno Abierto | COPRET | Sede de COPRET | 12-05-2014 |
| 2 | Gobierno Abierto | COPRET | Sede de COPRET | 22-05-2014 |
| 3 | Gobierno Abierto | COPRET | Sede de COPRET | 29-05-2014 |
| 4 | Gobierno Abierto | COPRET | Sede de COPRET | 30-06-2014 |
| 5 | Gobierno Abierto | COPRET | Sede de COPRET | 28-07-2014 |
| 6 | Gobierno Abierto | COPRET | Sede de COPRET | 25-09-2014 |
| 7 | Gobierno Abierto | COPRET | Sede de COPRET | 29-10-2014 |
| 8 | Gobierno Abierto | COPRET | Sede de COPRET | 26-11-2014 |
| 9 | Gobierno Abierto | COPRET | Sede de COPRET | 17-12-2014 |
| 10 | Gobierno Abierto | COPRET | Sede de COPRET | 24-01-2015 |
| 11 | Gobierno Abierto | COPRET | Palacio Nacional de la Cultura | 24-03-2015 |
| 12 | Gobierno Abierto | COPRET | Sede de COPRET | 28-04-2015 |
| 13 | Gobierno Abierto | COPRET | Sede de COPRET | 17-08-2015 |

Posterior a la realización de cada mesa técnica, se elabora una ayuda de memoria, la cual contiene a detalle los puntos tratados y cuáles fueron los acuerdos o sugerencias emanados de dicha reunión; posterior a su aprobación, la misma es publicada en el portal de gobierno abierto con la finalidad que todos los ciudadanos conozcan el avance y cumplimiento del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2014-2016.

En COPRET se tiene un control riguroso, no sólo por medio del portal de Gobierno Abierto <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/> , sino con la verificación diaria y semanal del nivel de cumplimiento de cada compromiso; así mismo las instituciones responsables directas de compromisos envían en forma semanal un detalle sobre el avance en el cumplimiento y acciones realizadas, para que dicha información sea publicada en el portal web de gobierno abierto.

# COMPROMISOS PROPUESTOS POR GOBIERNO

## RESULTADOS CALCANZADOS EN CADA UNO DE LOS 48 COMPROMISOS:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Efectividad en la información que se encuentra en el portal web de las instituciones del Organismo Ejecutivo** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Joel Peñate | | | |
| **Puesto** | Director de Gobierno Electrónico | | | |
| **Correo electrónico** | [jgiron@transparencia.gob.gt](mailto:jgiron@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 23183400 | | | |
| **Objetivo principal** | Normar los procesos específicos que permitan dar a conocer la gama de servicios públicos que las Instituciones prestan a la población. Cumplimiento con el Decreto del Congreso de la República 114-97 (Ley del Organismo Ejecutivo). Cumplimiento con el Decreto 57-2008 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública) | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | Redacción y aprobación de un manual técnico de normas de publicación de Portales WEB Institucionales; Servicios públicos en línea; Datos abiertos. | | | |
| **Relevancia** | El manual crea los requerimientos y estándares mínimos de publicación de información institucional. El manual genera una marca de Gobierno (estandarización) y obliga a las Instituciones a llevar los servicios públicos hacia el ciudadano a través de los portales WEB; Permite la identificación clara de la institución, autoridades, servicios que ofrece, horarios de atención, publicación de datos abiertos, publicación de portales de transparencia, ayuda en la participación ciudadana, ayuda en la innovación tecnológica al promover el uso de tecnologías responsivas que apuntan a dispositivos móviles, rendición de cuentas al tener a la vista información relevante. | | | |
| **Ambición** | Se espera que el impacto provocado al adoptar el Manual permita que la cultura de creación de portales institucionales, publicación de servicios públicos en línea, publicación de datos abiertos, normativas de contenido, requerimiento de información de oficio, calificación ciudadana, innovación tecnológica, interoperabilidad y rendición de cuentas por parte de las Instituciones y servidores públicos, sea de mayor participación y co-creación de normas y políticas de apertura para el propio Estado, coadyuvando a mejorar no solo la apariencia sino los servicios públicos que se ofrecen al ciudadano y al sector empresarial, incluyendo la rendición de cuentas en la competencia de cada institución. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | La fase 1 se desarrolló durante los meses de septiembre de 2014 a febrero de 2015 que fue la redacción general del manual y su publicación fue en el mes de febrero de 2015. La fase 2 que es la implementación para los Ministerios se inició desde el mes de febrero de 2015 a la fecha. Existe evidencia extensa del uso del producto a través de los LOGS generados por las herramientas de calificación de portales. El efecto en las instituciones es que están poniendo mucho interés en que los comentarios de los ciudadanos sean propositivos y no negativos. Están haciendo constantes mejoras a los portales y han adoptado bien las recomendaciones del manual. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Julio 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | Adopción de la Normatividad de Datos Abiertos; Normatividad de Interoperabilidad; Normatividad de uso de Redes Sociales. | | | |
| **Información adicional:** En Guatemala la coyuntura política y los cambios de Gobierno traen movimientos y acciones según los lineamientos de las nuevas autoridades. En este caso el reto es que todas las Instituciones no quiten y/o anulen los cambios ya realizados y que mantengan el ritmo de trabajo y de coordinación que actualmente si se está dando.  <http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos_sustantivas/egob/manual_de_normativas_para_web_institucionales_revisado_18022015.pdf> | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Implementación del Presupuesto Abierto en todos los portales web.** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Hugo Boch | | | |
| **Puesto** | Director de Gestion del Gasto Publico | | | |
| **Correo electrónico** | [hboch@transparencia.gob.gt](mailto:hboch@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 23183400 | | | |
| **Objetivo principal** | Que tanto las entidades como la población en general conozca y tenga acceso a la información Presupuestaria publicada por Ministerio de Finanzas Públicas. | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | Establecer que cualquier persona que ingrese a las páginas institucionales tenga acceso al Presupuesto Ciudadano del ejercicio fiscal en curso. | | | |
| **Relevancia** | Como parte de la Iniciativa de Presupuesto Abierto y para contribuir a la transparencia fiscal, el Ministerio de Finanzas Públicas elabora para cada ejercicio fiscal Presupuesto Ciudadano, herramienta no técnica que pone a disposición de los ciudadanos y demás lectores, una versión simplificada del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal en curso, de una manera que facilita la comprensión y análisis del presupuesto, con lo que se contribuye al conocimiento de cómo se distribuyen los recursos provenientes de impuestos y otras fuentes de ingresos, así como hacia dónde se orienta la priorización de los recursos en la prestación de servicios públicos que se brindan a la población guatemalteca. | | | |
| **Ambición** | Lograr que en el 100% de las páginas institucionales de los ministerios, secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo, se incluya el link del Presupuesto Ciudadano. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | Se mantuvo contacto con el Ministerio de Finanzas Públicas, de manera de que el Presupuesto Ciudadano fuera elaborado y publicado dentro del primer trimestre del presente ejercicio fiscal, de manera que la ciudadanía cuente con la información de forma oportuna. Asimismo, se remitió a todas las entidades del Organismo Ejecutivo la incorporación del link de Presupuesto Ciudadano, en sus respectivas páginas web, monitoreando su cumplimiento en 2014 y actualización en 2015. | | | |
| **Fecha de conclusión** | **2015** | | | |
| **Próximos pasos** | El cumplimiento al Compromiso se ha dado en el 100%, y se continúa realizando el monitoreo para que se mantenga la información en los portales Web**.** | | | |
| [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-2-gob**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-2-gob)  [**http://www.minfin.gob.gt/index.php/informacion-presupuestaria/presupuestos-aprobados/presupuestos-aprobados**](http://www.minfin.gob.gt/index.php/informacion-presupuestaria/presupuestos-aprobados/presupuestos-aprobados)  [**http://www.minfin.gob.gt/index.php/informacion-presupuestaria/presupuesto-ciudadano**](http://www.minfin.gob.gt/index.php/informacion-presupuestaria/presupuesto-ciudadano)  [**http://www.minfin.gob.gt/index.php/ejecucion-y-liquidacion-presupuestaria**](http://www.minfin.gob.gt/index.php/ejecucion-y-liquidacion-presupuestaria)  [**http://www.minfin.gob.gt/index.php/estudios-fiscales**](http://www.minfin.gob.gt/index.php/estudios-fiscales) | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Implementación de una página web específica para Datos Abiertos en las instituciones del Organismo Ejecutivo.** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Joel Peñate | | | |
| **Puesto** | Director de Gobierno Electrónico | | | |
| **Correo electrónico** | [jgiron@transparencia.gob.gt](mailto:jgiron@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | |
| **Objetivo principal** | Presentar en un solo portal las fuentes de datos liberadas a través de la estrategia de datos abiertos (open data) del organismo ejecutivo y así fomentar la transparencia a través del uso de la tecnología | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso (140 caracteres max.)** | Fomentar la Transparencia por medio de la tecnología en los datos abiertos (open data), como una herramienta estratégica del Organismo Ejecutivo a través de portales con datos liberados. | | | |
| **Relevancia** | Contribuye al fortalecimiento de la participación ciudadana, y datos de inducción en el acceso, apretura y rendición de las cuentas públicas a través de la innovación tecnológica de transparencia. | | | |
| **Ambición** | Creación de fuentes de datos abiertos para la implementación de portales en los catorce ministerios del Organismo Ejecutivo | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | A través del Hackathon que se realizó en octubre del 2014, se implementó el manual de estandarización de portales, datos abiertos y servicios en el cual se dieron a conocer los avances en cuanto al tema de datos abiertos en las diferentes instituciones del Organismo Ejecutivo. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Diciembre 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | Lanzamiento del portal y Participación Ciudadana. | | | |
| **Información adicional:**  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-3-gob**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-3-gob)  [**http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos\_sustantivas/egob/manual\_de\_normativas\_para\_web\_institucionales\_revisado\_18022015.pdf**](http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos_sustantivas/egob/manual_de_normativas_para_web_institucionales_revisado_18022015.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/TDR.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/TDR.pdf)  **http://www.transparencia.gob.gt/hackathon/** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Servicios al ciudadano en línea.** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Joel Peñate | | | |
| **Puesto** | Director de Gobierno Electrónico | | | |
| **Correo electrónico** | [jgiron@transparencia.gob.gt](mailto:jgiron@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | |
| **Objetivo principal** | Cumplimiento con el Decreto del Congreso de la República 114-97 (Ley del Organismo Ejecutivo). Cumplimiento con el Decreto 57-2008 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública). | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | Portal WEB que contiene la información de cada uno de los servicios en línea que proveen las Instituciones al ciudadano, clasificada por institución y según las fases de UNDESA®. | | | |
| **Relevancia** | Anterior a publicar el Portal WEB no existía un portal donde buscar la información de forma centralizada. Actualmente el portal permite que las personas no solo conozcan los servicios sino que además permite saber cuántas dependencias están asociadas a un Ministerio, sus direcciones, teléfonos y páginas WEB. A través de la normativa del compromiso 1 las instituciones deben de publicar sus servicios en sus portales y reportarlos al Catálogo para que estén disponibles en ambas partes. El portal permite que los ciudadanos busquen por temáticas y según sus necesidades. En dicho portal se ha solicitado que los servicios sean transaccionales e interoperables para brindar servicios de mayor calidad al ciudadano y al empresario. | | | |
| **Ambición** | Los resultados más evidentes es que los ciudadanos que consultan el portal encuentran más información de utilidad y vuelven constantemente al mismo. Su implementación permitirá una competencia sana entre las instituciones en proporcionar servicios de calidad. Existe planificación para que en el año 2015 este compromiso de vida al UNIPORTAL de [www.guatemala.gob.gt](http://www.guatemala.gob.gt) y el mismo se convierta en el portal del Estado, el cual tendrá aún más información relevante sobre educación, salud, seguridad, inversión, turismo, servicios, pagos, rendición de cuentas y apertura del Estado. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | Se han realizado mesas de trabajo para integrar el trabajo de los 14 Ministerios al Portal de Servicios Públicos en Línea durante el año 2014 y 2015. El portal ya está en funcionamiento y la evidencia de su funcionamiento es que todos los portales Institucionales tienen un vínculo que lleva a dicho portal. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Diciembre 2014 | | | |
| **Próximos pasos** | Convertir el portal de servicios públicos en el UNIPORTAL de [www.guatemala.gob.gt](http://www.guatemala.gob.gt) y el mismo se convierta en el portal del Estado, el cual tendrá aún más información relevante sobre educación, salud, seguridad, inversión, turismo, servicios, pagos, rendición de cuentas y apertura del Estado. | | | |
| **Información adicional:** [**http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/**](http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Divulgación de Resultados, a través de los medios de comunicación, portales institucionales.** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluación Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad**  **civil,** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Informar a los ciudadanos sobre los resultados que el Gobierno logra a través de los portales web de las instituciones del Organismo Ejecutivo y en los medios de comunicación. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | Incluir en los portales web de las instituciones del Organismo Ejecutivo los resultados que cada institución logra. Y lograr la promoción de los resultados de las instituciones a través de medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. | | | |
| **Relevancia** | | Siguiendo la base de los tres ámbitos que tiene el concepto de Gobierno Abierto los cuales son: transparencia, colaboración y participación se ha dado relevancia la inclusión las necesidades del ciudadano para hacer un canal de información adecuada. Logrando hacer estándares dentro de los portales para que el ciudadano obtenga la información de una manera exacta, clara y concisa. | | | |
| **Ambición** | | Lograr un trabajo de equipo interinstitucional con el Organismo Ejecutivo, cumpliendo con las expectativas del compromiso con el objetivo de dar un servicio de calidad según las necesidades del ciudadano. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | Se logró el cumplimiento del compromiso # 5 con el monitoreo mensual a los portales electrónicos, reuniones con los Coordinadores de Comunicación Social de las instituciones del Organismo Ejecutivo, capacitaciones y monitoreo de seguimiento al cumplimiento. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Junio 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | | Dar seguimiento mensual, capacitaciones y herramientas para la mejora del compromiso. | | | |
| **Información adicional:**  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-5-gob>  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/5/C5-MECANISMO-1.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/5/C5-MECANISMO-1.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/5/C5-MECANISMO-2.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/5/C5-MECANISMO-2.pdf) | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Implementación de la Escuela de Transparencia.** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Olimpia Quiej | | | |
| **Puesto** | | Directora de la Escuela de Transparencia | | | |
| **Correo electrónico** | | [oquiej@transparencia.gob.gt](mailto:oquiej@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 2318-3400 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Dirigido a todas las entidades del Organismo Ejecutivo | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada** | Como entes de control de cumplimiento los compromisos | | | |
| **Objetivo principal** | | Promover, desarrollar y coordinar la formación permanente de los trabajadores del Organismo Ejecutivo con el objetivo de transformar las organizaciones estatales para lograr mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servidores a la ciudadanía y dignificar el rol de los funcionarios como servidores públicos, promoviendo su desarrollo personal, a través del conocimiento sobre Acceso a la Información Pública, Gobierno Abierto y Leyes e Iniciativas de Transparencia. | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | | Se cuenta con tres acuerdos internos para poder ejercer su visión y misión dentro de un marco de acción.  Estos son:   * Acuerdo Interno No. 25-2014, Creación de la Unidad de la Escuela de Transparencia. * Acuerdo Interno No. 50-2014, Ser una Dirección de las Áreas Sustantivas. * Acuerdo Interno No. 58-2014, Ampliación de funciones de la Dirección de la Escuela de Transparencia. | | | |
| **Relevancia** | | La Escuela de Transparencia per­mitirá capacitar haciendo uso de las herramientas Web 2.0 a todos los responsables de Acceso a la Información Pública y a su personal técnico, así como personal vinculado a:  Compras, Recursos Humanos, Administración Financiera, Auditoria, Ejecución de Proyectos, Planificación, entre otros.  Asimismo, todos los empleados y funcionarios de todas las instituciones públicas que pertenecen a la estructura del Organismo Ejecutivo tendrán la oportunidad de profundizar sus conocimientos en torno a las normativas de transparencia de una forma sencilla e innovadora, a través de aulas vir­tuales y material didáctico disponible desde la página web de la Escuela de Transparencia. | | | |
| **Ambición** | | * Capacitar a los servidores públicos en los distintos niveles jerárquicos sobre las normativas de transparencia. * Incrementar la información sobre actividades gubernamentales. * Aportar a la participación ciudadana. * Implementación de altos estándares de integridad profesional en la administración. * Incrementar el acceso a nuevas tecnologías para la rendición de cuentas. * Desarrollo de cursos y diplomados virtuales de una amplia variedad de temas relacionados con la ética y la transparencia en el servicio público. * Fomentar la conducta ética en los servidores públicos mediante la actualización formativa. * Promover la discusión sana, abierta y democrática sobre temas vinculados a la transparencia y la ética. * Conocer lo que piensa la ciudadanía sobre diferentes tópicos del ámbito de la ética, la moral y la transparencia. * Dotar a los servidores públicos con más y mejores conocimientos para proveer un mejor servicio de información a la ciudadanía. * Promover la construcción de opinión objetiva y veraz de expertos en el tema para la discusión, el análisis abierto y reflexivo. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | **CURSOS PRESENCIALES**  Los cursos presenciales bajo la modalidad teórica, práctica y participativa. Está conformado por diversas áreas temáticas y el análisis de varios casos de estudio. Se utiliza una parte substancial del tiempo para el desarrollo magistral y se completa con un trabajo grupal siguiendo un texto del instructor especialmente preparado y la presentación de los contenidos a través de tecnología multimedia. El curso de presenta bajo un enfoque integral e integrado con un desarrollo conceptual multidisciplinario.  **CURSOS EN LINEA**  Son cursos creados en un ámbito virtual para dar cabida a temáticas de interés que permite interacción entre profesor, alumno y contenido, sin restricción de horarios y/o localidad. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | **Guatemala 01 de julio de 2015** | | | |
| **Próximos pasos** | | * Seguir capacitando a todo aquel que preste sus servicios técnicos o profesionales del Organismo Ejecutivo. * Continuar desarrollando cursos talleres y diplomados tanto virtuales como presenciales, así como actividades formativas en la que se puntualice la cultura de Transparencia. * Continuar promoviendo la participación abierta y democrática sobre temas vinculados en Transparencia y Ética. * Coordinar y Planificar Seminarios, foros, congresos a nivel nacional e internacional y cualquier otra actividad con enfoque académico en los temas que promuevan la Cultura de Transparencia. * Diseñar modelo curricular, planes, programas, proyectos y la modalidad de capacitación, elaborar controles académicos, logísticos e instrumentos de evaluación de impacto de resultados de los programas de capacitaciones para el año 2016. | | | |
| **Información adicional:**  [**http://escuela.transparencia.gob.gt/**](http://escuela.transparencia.gob.gt/) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Sensibilizar a la población en materia de transparencia y combate a la corrupción; y crear espacios para la participación ciudadana en la toma de decisiones.** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Marlitt Lemus | | | |
| **Puesto** | | Directora de Fomento a la Participación Ciudadana | | | |
| **Correo electrónico** | | [mlemus@transparencia.gob.gt](mailto:mlemus@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 2318-3400 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** |  | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** | A partir del 2015 se han implementado los Diálogos de Participación Ciudadana con la intervención de la Organización Congreso Transparente | | | |
| **Objetivo principal** | | Elevar los conocimientos de la población en materia de acceso a la información pública y denuncia de actos de corrupción surgidos en la administración pública. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | Promover y sensibilizar en materia de transparencia y combate a la corrupción, creando espacios para la participación ciudadana en la toma de decisiones y auditoría social. | | | |
| **Relevancia** | | La implementación de espacios comunitarios a través de los Diálogos de Participación Ciudadana y la socialización de las herramientas de transparencia que COPRET ha puesto a disposición de la ciudadanía, han permitido identificar acciones contrarias a la ética por parte de funcionarios y empleados públicos, detectando y recomendando acciones que permitan encausar las buenas prácticas y un servicio público de calidad. | | | |
| **Ambición** | | Que la población reconozca las herramientas que COPRET ha implementado como instrumentos de prevención y se familiarice con las mismas, transmitiendo confianza y seguridad hacia la población, además que se realice una auditoría social responsable y basada en evidencia. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | Durante el 2014 a junio de 2015 se abarcó el 56% del territorio nacional con el proyecto de “Diálogos de Participación Ciudadana”, visitando los departamentos de: San Marcos, Alta Verapaz, Jutiapa, Chimaltenango, Izabal, EL Progreso, Jalapa, Sacatepéquez, Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá y Guatemala, teniendo una cobertura total de 4,095 beneficiarios, en temas de Combate de Transparencia, Combate a la Corrupción, Participación Ciudadana, Acceso a la Información Pública, Auditoría Social y Gobierno Abierto, implementando la Guía de Diálogos de Participación Ciudadana, con el objeto de empoderar a la población sobre dichos temas.  El 100% de las denuncias/quejas ingresadas a COPRET durante el año 2014 cuentan con una resolución final.  De 2013 a 2014 se incrementó en un 960% el ingreso de las denuncias/quejas al sistema creado por COPRET  <http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/178-mesa-tecnica-dialogos-de-participacion-ciudadana>  <http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/178-mesa-tecnica-dialogos-de-participacion-ciudadana#documentos-varios>  <http://atencionalciudadano.copret.gob.gt/estadisticas> | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Mesas Técnicas con Sociedad civil, Sector Académico, Sector Empresarial y de Gobierno Abierto.** | | | | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Zaira Mejía | | | | | | |
| **Puesto** | | Directora de Iniciativas de Transparencia | | | | | | |
| **Correo electrónico** | | [zmejia@transparencia.gob.gt](mailto:zmejia@transparencia.gob.gt) | | | | | | |
| **Teléfono** | | 23183400 | | | | | | |
| **Objetivo principal** | | Fortalecimiento de Mecanismos para estimular la participación de Sociedad Civil y diferentes sectores en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. | | | | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso (140 caracteres max.)** | | A través de este compromiso se busca fortalecer el dialogo, la participación y la auditoria social de los diversos sectores de la sociedad guatemalteca, siendo estos: sector de sociedad civil, sector académico, sector salud, sector empresarial y sector interinstitucional. Los mecanismos de cumplimiento buscan poder realizar doce reuniones de mesas técnicas en las cuales se logren generar propuestas, acuerdos, compromisos y productos, avalados por los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca y que son representados en las mesas técnicas.  De junio 2014 que se implementó el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto hasta agosto 2015, han sido realizadas la cantidad de 25 mesas técnicas de los diversos sectores que comprende este compromiso.  Durante el mes de enero 2015 por instrucciones de la autoridad superior de COPRET se unieron en una sola mesa técnica los sectores de sociedad civil, empresarios e interinstucional, la cual fue nombrada Mesa Técnica Intersectorial, con el propósito de lograr acuerdos y estrategias de manera conjunta. | | | | | | |
| **Relevancia**  **Describa la manera en la que el compromiso contribuye a fortalecer los valores OGP de transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas pública, participación cívica y**  **Tecnología e innovación para la apertura y rendición de cuentas.** | | El compromiso 8 “Mesas Técnicas con Sector de Sociedad Civil, sector académico, sector empresarial, interinstitucional y de Gobierno Abierto”; está orientado al cumplimiento del valor de la Transparencia y Participación ciudadana, así como a fomentar la Integridad pública y la rendición de cuentas del Organismo Ejecutivo principalmente.  La participación de los diversos sectores es importante para dar cumplimiento a lo establecido en la Convención Interamericana Contra la Corrupción específicamente el "Artículo III Aplicación de Medidas Preventivas a través de mecanismos para estimular la participación de los diferentes sectores  en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción".  La participación de la ciudadanía es una prioridad para el Gobierno, porque sabemos que únicamente con esfuerzos conjuntos podemos lograr mejores resultados, y ello solo se puede lograr con base en los valores de transparencia, acceso a la información pública OGP. | | | | | | |
| **Ambición**  **Describa brevemente los resultados de política esperados y la manera en la**  **que el compromiso hará al**  **gobierno más abierto o lo**  **mejorará mediante mayor**  **apertura.** | | Debido a la necesidad de crear una institucionalización para las mesas técnicas, se crearon Acuerdos Internos para la creación y funcionamiento de las mismas, de tal cuenta que al mes de agosto 2015, han sido realizadas 25 Mesas Técnicas, distribuidas de la siguiente manera: 7 Mesas Técnicas de Sector Salud, 5 de Sector Sociedad Civil, 3 del Sector Empresarial, 4 del Sector Académico, 5 del Sector Interinstitucional; y 1 Mesa Técnica Multisectorial (sociedad civil, interinstitucional y empresarios) modalidad que fue aportada por instrucciones de autoridad superior.  En la segunda fase de la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016 se espera poder generar mayores resultados, productos e indicadores derivados de la celebración de las diferentes mesas técnicas e incluso haciendo la invitación a que otros actores sociales que estén interesados en incorporarse, buscando con ello fomentar una efectiva participación ciudadana a todo nivel en los diferentes temas de Transparencia y Gobierno Abierto. | | | | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | | **Sustancial** | | **Completo** | |
|  |  | | **X** | |  | |
| **Descripción de los resultados Incluya las actividades específicas que fueron desarrolladas durante el período cubierto por el informe (primer o segundo año del Plan de Acción) y, cuando sea posible, por favor indique si hay evidencia alguna de que la ciudadanía usó el compromiso o de que éste tuvo algún efecto.** | | Es importante señalar que de la realización de dichas mesas técnicas se logró la suscripción de convenios bilaterales de COPRET con Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad INEES y la Universidad Panamericana para fomentar la cultura de Transparencia; para lo cual se le ha dado seguimiento a través de reuniones técnicas con el Ministerio de Educación para la inclusión de la temática de Transparencia y Gobierno Abierto dentro del pensum de estudios.  Otro importante logró es el alcanzado por la Mesa Técnica del Sector Salud, habiéndose creado un proyecto de Acuerdo Gubernativo de la Unidad de Cuentas Nacionales en Salud que será la entidad encargada de cumplir con los informes de los indicadores de inversión en salud que se trasladan a la Organización Mundial de Salud.  Los aportes de los diversos actores durante la mesa técnica de sociedad civil es la evaluación y análisis que cada una de las organizaciones asistentes presentó sobre el cumplimiento de las 4 Rondas del Mecanismo de Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la corrupción, haciendo propuestas sobre qué acciones debían implementarse en Guatemala para mejorar la aplicación de dicha Convención. | | | | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Junio 2,015. | | | | | | |
| **Próximos pasos** | | Debido a la situación política que atraviesa el país desde el mes de abril de 2015, no ha sido posible realizar las reuniones de forma mensual como estaba calendarizada, sin embargo durante el mes de septiembre se retomará la realización de las mismas y se espera poder generar mayores resultados en los próximos meses y antes de que finalice el período de cumplimiento del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016. | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Información adicional:**  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-8-gob**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-8-gob)  [**http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/179-mesa-sociedad-civil**](http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/179-mesa-sociedad-civil)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/cuadro\_mesa\_sociedad\_civil.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/cuadro_mesa_sociedad_civil.pdf)  [**http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/183-mesa-tecnica-sector-academico**](http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/183-mesa-tecnica-sector-academico)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/cuadro\_mesa\_academico.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/cuadro_mesa_academico.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/CONVENIO\_COPRET-004-2014\_INEES.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/CONVENIO_COPRET-004-2014_INEES.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/CONVENIO\_COPRET-002-2014\_MINEDUC.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/CONVENIO_COPRET-002-2014_MINEDUC.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/CONVENIO\_COPRET-005-2014\_UPANA.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/CONVENIO_COPRET-005-2014_UPANA.pdf)  [**http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/173-mesa-tecnica-sector-salud**](http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/173-mesa-tecnica-sector-salud)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/cuadro\_mesa\_salud.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/cuadro_mesa_salud.pdf)  [**http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/180-mesa-tecnica-empresarial**](http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/180-mesa-tecnica-empresarial)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/cuadro\_mesa\_empresarial.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/cuadro_mesa_empresarial.pdf)  [**http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas**](http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/cuadro\_mesa\_interinstitucional.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/cuadro_mesa_interinstitucional.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/8/convenio\_mesa\_salud.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/8/convenio_mesa_salud.pdf)  [**http://mspas.gob.gt/index.php/en/subcuentas-nacionales-de-salud.html**](http://mspas.gob.gt/index.php/en/subcuentas-nacionales-de-salud.html) | | | | | | | | |
| 1. **Divulgación de las acciones del Plan de Acción de Gobierno Abierto mediante foros, conferencias y mesas técnicas.** | | | | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | | | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Zaira Mejía | | | | | | | |
| **Puesto** | Directora de Iniciativas de Transparencia | | | | | | | |
| **Correo electrónico** | [zmejia@transparencia.gob.gt](mailto:zmejia@transparencia.gob.gt) | | | | | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | | | | | |
| **Objetivo principal** | Promocionar las acciones que el Gobierno realiza como parte de la implementación de la Iniciativa de Transparencia de Gobierno Abierto, con todos los sectores de la sociedad. | | | | | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | Este compromiso busca mejorar el nivel de divulgación en relación a los avances alcanzados por el Gobierno en la ejecución del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016. | | | | | | | |
| **Relevancia** | Este compromiso contribuye a resaltar las acciones que se realizan de manera conjunta entre el Gobierno y Sociedad Civil en relación al mejoramiento de la implementación de mecanismos de Trasparencia enfocados en la Rendición de Cuentas, Acceso a la Información, y Participación Ciudadana en la toma de decisiones. | | | | | | | |
| **Ambición** | Estas acciones empoderaran a la ciudadanía en general en conocer las herramientas que existen para fortalecer la Transparencia, Colaboración y Participación, dando como resultado un crecimiento en el involucramiento de los distintos sectores de la sociedad en el actuar gubernamental. | | | | | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | | | **Limitado** | | **Sustancial** | | **Completo** |
|  | | |  | |  | | **X** |
| **Descripción de los resultados** | Para la ejecución de los mecanismos de cumplimiento que establece el presente compromisos se realizó lo siguiente:   * Se realizó un seminario internacional de Gobierno Abierto, donde se contó con el apoyo de la Embajada Británica y expertos internaciones de OECD, en el cual fueron invitados a participar distintos Sectores de la Sociedad Guatemalteca. (Sociedad Civil, Empresarial, Prensa y Gobierno) * Se realizaron capacitaciones en el tema de Gobierno Abierto en la Escuela de Transparencia de COPRET, donde se informó sobre la historia de Gobierno Abierto a nivel internacional y los alcances logrados por Guatemala. * Se institucionalizó la Mesa de seguimiento al Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016, la cual está integrada por los 14 Ministerios de Estado representados al más alto nivel, Sociedad Civil y entidades autónomas que forman parte de la ejecución del referido Plan de Acción, de las cuales se han realizado 9 reuniones a la fecha. | | | | | | | |
| **Fecha de conclusión** | El presente compromiso ya se encuentra concluido, sin embargo como mecanismo de seguimiento la mesa técnica creada por COPRET seguirá funcionando hasta la conclusión del presente Plan de Acción. | | | | | | | |
| **Información adicional:**  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-9-gob>  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/mesa-tecnica**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/mesa-tecnica)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/seminario\_gobierno\_abierto.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/seminario_gobierno_abierto.pdf) | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Implementación de interoperabilidad** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Joel Peñate | | | |
| **Puesto** | Director de Gobierno Electrónico | | | |
| **Correo electrónico** | [jgiron@transparencia.gob.gt](mailto:jgiron@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | |
| **Objetivo principal** | Cumplimiento con el Decreto del Congreso de la República 114-97 (Ley del Organismo Ejecutivo). Cumplimiento con el Decreto 57-2008 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública.) | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | Conectar a las instituciones del Estado a una red privada que permita el intercambio de información entre bases de datos para los diferentes servicios que los ciudadanos requieren. | | | |
| **Relevancia** | El fortalecimiento de la transparencia a través de la interoperabilidad se ha conseguido por medio de la aplicación de diferentes tecnologías que están al alcance de las más de 90 instituciones que ya están conectadas en la Red Privada del Gobierno. Permite la innovación tecnológica en el intercambio de información a través de protocolos con niveles de seguridad confiables; dan paso a procesos de actualización de las finanzas del Estado más rápidas y seguras y estas actualizaciones permiten fiscalizar mejor la ejecución presupuestaria. Implementación del sistema de Expedientes WEB a través de la Red Privada, que permite el uso del número universal de trámite que implica un ahorro sustantivo en el renglón presupuestario 241 y el grupo 24 que se relacionan a la papelería y artículos de oficina. | | | |
| **Ambición** | La implementación de la interoperabilidad permitirá el intercambio de información entre las diferentes instituciones a través de API’S y WEB SERVICES utilizando el ecosistema actual sin tener que hacer re-inversiones adicionales para la estandarización de servidores y bases de datos permitiendo la coexistencia de la diversidad de sistemas existentes en el Estado. Esto permitirá procesos más rápidos, ahorro físico y un ahorro económico importante en la prestación de servicios y trámites sin duplicación de información, reducción en tiempos de respuesta a solicitudes de los ciudadanos; servicios públicos interoperables y la apertura de la Administración Pública al ciudadano. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | Se realizó un convenio entre GUATEL, MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS y COPRET. En este convenio se establecen las diferentes necesidades de las Instituciones participantes; se establece un cronograma para la instalación del equipo que será utilizado para la interconexión y se establecen tiempos de cumplimiento. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Marzo 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | Crear los lineamientos para las normas de interoperabilidad; La publicación de API´S y WEB SERVICES que permitan la interconexión entre las diferentes plataformas informáticas del Estado. | | | |
| **Información adicional:**  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/CONVENIO\_GUATEL\_FINANZAS\_COPRET\_5.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/CONVENIO_GUATEL_FINANZAS_COPRET_5.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/MANUAL-EXP-WEB.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/MANUAL-EXP-WEB.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/BROCHURE\_DE\_ANILLO\_METROPOLITANO\_DE\_INTERCONEXION\_7.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/BROCHURE_DE_ANILLO_METROPOLITANO_DE_INTERCONEXION_7.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/AUTORIZACION\_DE\_LANZAMIENTO\_DE\_RED\_PRIVADA\_DE\_DATOS\_AUTORIZADA\_4.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/AUTORIZACION_DE_LANZAMIENTO_DE_RED_PRIVADA_DE_DATOS_AUTORIZADA_4.pdf) | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Alertas dentro del Organismo Ejecutivo sobre posibles actos de corrupción.** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Hugo Boch | | | |
| **Puesto** | Director de Gestion del Gasto Publico | | | |
| **Correo electrónico** | [hboch@transparencia.gob.gt](mailto:hboch@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | |
| **Objetivo principal** | Fortalecer las instituciones del Organismo Ejecutivo para evitar la opacidad y la corrupción. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | Emitir alertas a las entidades e instituciones del Organismo Ejecutivo, al detectar inconsistencias en los procesos administrativos y financieros, relacionados con la ejecución presupuestaria, sugiriendo acciones para corregirlos y evitar en el futuro posibles actos de corrupción. | | | |
| **Relevancia** | La emisión de alertas contribuye a prevenir y corregir los procesos administrativos y financieros dentro de la gestión pública de los ministerios, secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo, al realizar el monitoreo de la información del gasto público a través de los distintos sistemas administrativos-financieros que se poseen. Dichas alertas se hacen del conocimiento de las altas autoridades de cada entidad, sugiriendo las acciones que se deben implementar para su corrección. | | | |
| **Ambición** | Que las autoridades atiendan las alertas emitidas, realizando las acciones correctivas necesarias para que la situación detectada sea eliminada, transparentando la ejecución de sus procesos administrativos y financieros correspondientes. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | Con el monitoreo que se realiza a los sistemas administrativos y financieros (SIGES, SICOIN, GUATECOMPRAS, GUTENÓMIAS Y SNIP) se encuentran posibles casos de opacidad de información, que podrían caer en actos de corrupción, por lo que se realiza la emisión de alertas a las altas autoridades de cada entidad, para que conozcan las deficiencias encontradas, así como su posible corrección, de manera de evitar que las gestiones se continúen realizando y lograr la eficiencia, eficacia y transparencia de las gestiones que se ejecutan. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Junio 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | Con la realización de la emisión de alertas se da cumplimiento en el 100% al Compromiso; sin embargo, se continua con el monitoreo y emisión de Alertas. | | | |
| **Información adicional:**  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-11-gob>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/1__MONITOREO.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/2_INCONFORMIDADES.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/3_VISITAS_DE_CAMPO.pdf>  <http://www.transparencia.gob.gt/alertivos/2015>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/4_EMISION_DE_ALERTAS.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/5_EMISION_DE_MECANISMOS_DE_PREVENCION.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/6_SEGUIMIENTO_AL_CUMPLIMIENTO_DE_ALERTAS.pdf> | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Erradicación Progresiva del Secretismo en las Adjudicaciones de bienes, servicios y obras públicas.** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluación Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **Privada.** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Transparentar procesos de adquisiciones y contrataciones del Estado | | | |
| **Relevancia** | | El Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –GUATECOMPRAS-, al mostrar información de todos los eventos publicados por las distintas entidades de manera desagregada, contribuye a que la información se interprete de manera transparente. Asimismo, dicha información debe ser vista de una forma lógica y comprensible por cualquier ciudadano que la consulte, así como proporcionar los datos para la realización de estadísticas para auditoría social. | | | |
| **Ambición** | | Que se realice la vinculación del Plan Anual de Compras ingresado en GUATECOMPRAS con el Sistema de Gestión –SIGES-, para realizar el monitoreo de la ejecución de las compras programadas. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | Se realizó mesas de trabajo con técnicos de compras, para establecer las deficiencias percibidas, para trasladar al Ministerio de Finanzas y lograr su implementación. Asimismo, se ha coordinado con el Ministerio de Finanzas Públicas, el desarrollo de reportes que permitieron desagregar las distintas modalidades de compras, así como mejorar su presentación.  Se ha requerido la vinculación del Plan Anual de Compras con el Sistema de Gestión, de manera que se pueda dar seguimiento a la programación y ejecución de las compras. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Junio de 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | | El cumplimiento al indicador se ha realizado en un 100%, aun cuando se continúa con el seguimiento a otras mejoras que se puedan incorporar al Sistema, de forma que la información que se ingrese contribuya a transparentar los procesos de adquisición por parte de las entidades. | | | |

|  |
| --- |
| **Información adicional:**  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-12>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/COMPROMISO_12.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/MESA_T%C3%89CNICA_16_5_14.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/MESA_T%C3%89CNICA_20_3_14_INFORME.pdf>  <http://www.guatecompras.gt/info/consultaDocumentosEstadisticos.aspx> |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Transparentar los avances en ejecución de los fondos de préstamos y donaciones por unidad ejecutora, organismo financiador y sector económico.** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Ligia Vargas | | | |
| **Puesto** | Coordinadora de Monitoreo de Ejecución de Préstamos y Donaciones | | | |
| **Correo electrónico** | [lvargas@transparencia.gob.gt](mailto:lvargas@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | |
| **Otros actores involucrados** | Distintas unidades ejecutoras | | | |
| Dirección de crédito público del MINFIN  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN  Contraloría General de Cuentas | | | |
| **Objetivo principal** | Garantizar el alcance de metas y objetivos de cada operación, donde consecuentemente se dé un impacto positivo en el país | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso.** | La COPRET diseñó e implementó un sistema de monitoreo de ejecución de préstamos y donaciones, con el que se define El cumplimiento de éste compromiso: | | | |
| **Relevancia** | 1. Genera reportes gerenciales integrados de ejecución de operaciones externas 2. Con el ranking se evidencia qué operaciones se ejecutan en forma eficiente, regular y deficiente 3. Se fomenta la inclusion de medidas correctivas, con el objeto de supercar limitantes y problemáticas, a efecto de alcanzar metas e impactos en el plazo previsto 4. Se fortalece a las unidades ejecutoras en el monitoreo y evaluación 5. Se fomenta la rendición de cuentas y transparencia 6. Mejora en la ejecución de préstamos y donaciones | | | |
| **Ambición** | **Evolución de Ejecución de Préstamos de Mayo 2014 a Mayo-2015**    **Evoluación de Ejecución de Donaciones de Mayo 2014 a Mayo 2015** | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | 1. Elaborar diagnóstico de cómo monitorea el MINFIN y SEGEPLAN 2. Diseño de sistema de M&E rápido (para COPRET), superando falencias detectadas 3. Coordinación con MINFIN para que remitan información de condiciones contractuales y ejecución presupuestaria en forma mensual (contenida en el SIGADE y SICOIN), de préstamos y donaciones en ejecución 4. Difusión de metodología a utilizar con actores implicados (unidades ejecutoras, MINFIN y SEGEPLAN). 5. Diseño y cálculo de ranking de ejecución para cada operación, en función de los porcentajes de avance de plazo, financiero acumulado y de indicadores para cada operación 6. Emisión de alertas en operaciones con ejecución deficiente, a efecto que se implementen medidas correctivas que mejoren ejecución, para garantizar alcance de metas en el plazo provisto 7. Provisión de herramientas técnicas para que unidades ejecutoras mejoren ejecución 8. En el caso que alguna unidad ejecutora se reúse a implementar medidas correctivas para mejorar ejecución y la misma evidencia falta de compromiso y responsabilidad, el caso se cursa a la Contraloría General de Cuentas. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Pasos del 1 al 4 del ítem anterior, finalizaron en mayo 2014, pasos del 5 al 8 se desarrollan mensualmente como parte de un monitoreo y evaluación constante. | | | |
| **Próximos pasos** | Continuar desarrollando los pasos del 5 al 8 en forma mensual, con el objeto de continuar fortaleciendo a las unidades ejecutoras en el monitoreo, lo cual redunda en la mejora de su ejecución y alcance de metas e impactos provistos para el país | | | |
| **Información adicional:**  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-13-gob>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/diego_/ANEXO%201.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/13/ANEXO_2.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/13/ANEXO_3.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/13/ANEXO_4.pdf> | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Implementación y seguimiento de la Iniciativa CoST** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Zaira Mejía | | | |
| **Puesto** | | Directora de Iniciativas de Transparencia | | | |
| **Correo electrónico** | | [zmejia@transparencia.gob.gt](mailto:zmejia@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 2318-3400 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Ministerio de Comunicaciones  Alcaldías Municipales | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** | Organización No Gubernamental Guatecívica  Universidad de San Carlos de Guatemala  Cámara Guatemalteca de la Construcción  Cámara de la Industria de Guatemala | | | |
| **Objetivo principal** | | Transparentar la contratación de proyectos de obra público | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | Transparentar la contratación de proyectos de obra público, por medio de la verificación del sistema de Compras y Contrataciones del Estado de Guatemala e inspecciones de campo la aplicación de los     31 indicadores de la Iniciativa de Transparencia del Sector Construcción. | | | |
| **Relevancia** | | La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción -CoST- (por sus siglas en inglés), es un iniciativa Internacional que tiene como objetivo fundamental,  promover la transparencia en la contratación de proyectos de obra pública,  a través de la divulgación de los aspectos más relevantes de la información clave de los proyectos, en las diferentes etapas del ciclo de vida del mismo.  La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción,  a través de la participación activa e imparcial de los sectores que conforman el Grupo Multisectorial, continuara impulsando la  transparencia en la contratación de obra pública, para que la población Guatemalteca se beneficie con infraestructura duradera y de alta calidad, agilizando de esta forma su desarrollo y sus niveles de productividad. | | | |
| **Ambición** | | Esta conformación multisectorial permite en nuestro país el funcionamiento de una instancia de control y transparencia del gasto público, específicamente en el sector de la construcción, con imparcialidad y objetividad, a través de la verificación de la información clave de los proyectos, desde la adjudicación de los contratos de obra, hasta la finalización de las mismas; se estructurÓ un manual operativo, que ejecuta un equipo especializado de aseguramiento, el cual se encarga de recopilar y analizar críticamente la información clave en cada uno de los proyectos de obra ejecutados o que están siendo ejecutados, que permiten una verificación real y objetiva de transparencia y efectividad de las obras, desde su adjudicación hasta su finalización. Posteriormente la información es divulgada a través de medios electrónicos, impresos y principalmente por medio de un evento público. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | La adopción de procedimientos y buenas prácticas internacionales, para ejercer un control más eficiente en las contrataciones y ejecuciones de obra pública, a través de la información detallada de cada uno de los proyectos, verificados y publicados por un ente imparcial como lo es, el grupo multisectorial que representa a CoST Internacional en Guatemala.  El País fue electo líder mundial, en transparencia CoST, promoviendo una mejor gobernanza en las políticas de publicación de información relacionada a los proyectos de construcción públicos.  Capacitaciones Regionales de los indicadores CoST: 24 de junio de 2014, 9 de septiembre de 2014, 10 de octubre de 2014 y 22 de octubre de 2014. Se trabajó en conjunto con la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala, la Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas número 01-2014, la cual entró en vigencia el día 25 de agosto de 2014, reformando la Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas número 11-2010 adicionándole el artículo 11 bis que contiene la obligatoriedad de publicar en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala todo tipo de información que se relacione a los contratos de obra física.  El 9 de diciembre de 2014 se presentó a la Contraloría General de Cuentas ya la ciudadanía en general el cuarto informe de aseguramiento CoST.  El miércoles 4 de febrero de 2015 el Grupo Multisectorial aprobó evaluar 12 proyectos para el presente año.  Guatemala, como parte de sus logros fue seleccionada para albergar un taller regional organizado por el Secretariado Internacional los días 24 al 25 de junio celebrado en la ciudad de Antigua Guatemala. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | **30-05-2015** | | | |
| **Próximos pasos** | | **CoST** es una iniciativa de Transparencia Internacional que busca la constante renovación de metas, así mismo promueve el mejoramiento de la calidad de información, en consecuencia CoST capítulo Guatemala se mantiene en constante evolución, por lo que se estaría a la espera de una evolución en cuanto a la calidad y tipo de la información que se publica, la periodicidad de informes, y la generación de políticas internas que promuevan la buena gobernanzas de la información generada en la Construcción de obras públicas en el País. | | | |
| **Información adicional:**  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-14-gob>  <http://cost-guatemala.org/>  <http://www.transparencia.gob.gt/docus/boletines/2014/octubre/boletin_capacitacion_costo_xela_27_10_2014.jpg>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/acta_01_2015_gms_cost_guatemala.pdf>  <http://cost-guatemala.org/media/Cuarto%20Informe%20de%20Aseguramiento%20CoST%20Guatemala%202014.pdf>  <http://cost-guatemala.org/pages/recursos/informes-de-monitoreo.php> | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Implementación y seguimiento de la Iniciativa EITI** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Zaira Mejía | | | |
| **Puesto** | | Directora de Iniciativas de Transparencia | | | |
| **Correo electrónico** | | [zmejia@transparencia.gob.gt](mailto:zmejia@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 2318-3400 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Ministerio de Energía y Minas  Ministerio de Finanzas | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** | Grupo Ampliado “Acción y Propuesta”  Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Alta Verapaz -CONGAV-  Movimiento Cívico Nacional -MCN- | | | |
| **Objetivo principal** | | Reforzar la gobernanza mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector extractivo. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | La Coordinación Ejecutiva (Ministerio de Energía y Minas) y Presidencia de la Comisión Nacional de Trabajo -CNT- (Vicepresidencia de la República) velan por el cumplimiento del Estándar Internacional de la Iniciativa para la Transparencia de la Industrias Extractivas -EITI-, y realizar observaciones a los planes que efectúa el Secretariado Internacional. | | | |
| **Relevancia** | | Beneficios para los países que aplican incluyen un mejor clima de inversión, proporcionando una clara señal a los inversionistas y las instituciones financieras internacionales que el gobierno se ha comprometido a una mayor transparencia. EITI también ayuda en el fortalecimiento de la rendición de cuentas y el buen gobierno, así como promover una mayor estabilidad económica y política. Esto, a su vez, puede contribuir a la prevención de los conflictos en torno a los sectores de petróleo, minería y gas.  Beneficios para las empresas y los inversores se centran en la mitigación de los riesgos políticos y de reputación. La inestabilidad política causada por la gobernanza opaca es una clara amenaza a las inversiones. En las industrias extractivas, donde las inversiones son intensivas en capital y depende de la estabilidad a largo plazo para generar rendimientos, reducir dicha inestabilidad es beneficiosa para los negocios. La transparencia de los pagos efectuados a un gobierno también puede ayudar a demostrar la contribución que su inversión hace a un país.  Beneficios para la sociedad civil vienen de aumentar la cantidad de información de dominio público sobre los ingresos que los gobiernos administran en nombre de los ciudadanos, por lo tanto hacer que los gobiernos sean más responsables. | | | |
| **Ambición** | | Dar continuidad a la comunicación y socialización de los resultados del Informe de Conciliación de Cifras de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 a la población en general, con especial énfasis a poblaciones y organizaciones sociales en áreas geográficas con mayor presencia de la industria extractiva.  Orientar el análisis y discusión sobre la industria extractiva en Guatemala a partir de informar a la población en general sobre la transparencia y rendición de cuentas en esta actividad, promoviendo el ejercicio de la transferencia de conocimientos y su efecto multiplicador.  Promover el interés y la participación, hasta alcanzar su totalidad, de empresas dedicadas a la industria extractiva de los sectores minero e hidrocarburos.  Promover el interés y la participación de un mayor número de organizaciones de la Sociedad Civil con reconocida incidencia a nivel nacional e internacional, incluido el sector académico.  Elaborar el próximo Informe de Conciliación de Cifras del año 2014 con datos amplios de contratos, proyectos, pagos e ingresos relacionados a la industria extractiva, contando con alta participación de empresas dedicadas a ésta actividad de los sectores minería e hidrocarburos.  Cumplir con los requisitos establecidos por la EITI a fin de mantener el reconocimiento del país como cumplidor de las normas internacionales en materia de transparencia en la rendición de cuentas relacionada a la industria extractiva. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | 1. Análisis del seguimiento al Plan de Trabajo EITI-GUA 2. Reformas del Acuerdo Gubernativo 96-2012, ampliación de su vigencia, el 17 de marzo de 2015, se publicó el Acuerdo Gubernativo 104-2015: 3. Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión Nacional de Trabajo EITI-GUA (http://eitiguatemala.org.gt/category/actas-de-sesiones-2015/) 4. Publicación del Segundo Informe de Conciliación EITI-GUA, el cual contiene el análisis Independiente de los períodos 2012 y 2013. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | **26-jun-2015** | | | |
| **Próximos pasos** | | Promover la transparencia por medio del ataque directo a los retos expuestos, al ser EITI, una iniciativa Internacional que busca resultados cíclicos, se espera que los retos cada vez se dirijan un poco más hacia el tema ambiental, así mismo promover el acceso a las nuevas tecnologías para lograr la apertura y la rendición de cuentas. | | | |
| **Información adicional:**  <http://eitiguatemala.org.gt/2013/12/10/420/>  <http://www.transparencia.gob.gt/ejes-de-accion/transparencia#eiti>  <https://vicepresidencia.gob.gt/archivos/2015/InformedeconciliacionEITI2012-2013.pdf> | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Contar con un catálogo nacional de servicios electrónicos puestos en los portales web de los ministerios y sus respectivas unidades ejecutoras y consolidarlos en una sola fuente de información para una rápida y efectiva búsqueda por parte de los ciudadanos.** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Joel Peñate | | | |
| **Puesto** | Director de Gobierno Electrónico | | | |
| **Correo electrónico** | [jgiron@transparencia.gob.gt](mailto:jgiron@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | |
| **Objetivo principal** | Cumplimiento con el Decreto del Congreso de la República 114-97 (Ley del Organismo Ejecutivo). Cumplimiento con el Decreto 57-2008 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública). | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | Portal WEB que contiene la información de cada uno de los servicios en línea que proveen las Instituciones al ciudadano, clasificada por institución y según las fases de UNDESA®. | | | |
| **Relevancia** | Anterior a publicar el Portal WEB no existía un portal donde buscar la información de forma centralizada. Actualmente el portal permite que las personas no solo conozcan los servicios sino que además permite saber cuántas dependencias están asociadas a un Ministerio, sus direcciones, teléfonos y páginas WEB. A través de la normativa del compromiso 1 las instituciones deben de publicar sus servicios en sus portales y reportarlos al Catálogo para que estén disponibles en ambas partes. El portal permite que los ciudadanos busquen por temáticas y según sus necesidades. En dicho portal se ha solicitado que los servicios sean transaccionales e interoperables para brindar servicios de mayor calidad al ciudadano y al empresario. | | | |
| **Ambición** | Los resultados más evidentes es que los ciudadanos que consultan el portal encuentran más información de utilidad y vuelven constantemente al mismo. Su implementación permitirá una competencia sana entre las instituciones en proporcionar servicios de calidad. Existe planificación para que en el año 2015 este compromiso de vida al UNIPORTAL de [www.guatemala.gob.gt](http://www.guatemala.gob.gt) y el mismo se convierta en el portal del Estado, el cual tendrá aún más información relevante sobre educación, salud, seguridad, inversión, turismo, servicios, pagos, rendición de cuentas y apertura del Estado. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | Se han realizado mesas de trabajo para integrar el trabajo de los 14 Ministerios al Portal de Servicios Públicos en Línea durante el año 2014 y 2015. El portal ya está en funcionamiento y la evidencia de su funcionamiento es que todos los portales Institucionales tienen un vínculo que lleva a dicho portal. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Diciembre 2014 | | | |
| **Próximos pasos** | Convertir el portal de servicios públicos en el UNIPORTAL de [www.guatemala.gob.gt](http://www.guatemala.gob.gt) y el mismo se convierta en el portal del Estado, el cual tendrá aún más información relevante sobre educación, salud, seguridad, inversión, turismo, servicios, pagos, rendición de cuentas y apertura del Estado. | | | |
| **Información adicional:**  [**http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/**](http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/)  [**http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/servicios/3**](http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/servicios/3)  [**http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos\_sustantivas/egob/manual\_de\_normativas\_para\_web\_institucionales\_revisado\_18022015.pdf**](http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos_sustantivas/egob/manual_de_normativas_para_web_institucionales_revisado_18022015.pdf) | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Agilizar procesos de valor en cada Ministerio mediante la incorporación de tecnología.** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Joel Peñate | | | |
| **Puesto** | Director de Gobierno Electrónico | | | |
| **Correo electrónico** | [jgiron@transparencia.gob.gt](mailto:jgiron@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | |
| **Objetivo principal** | Disminución de la burocracia y agilizar los procesos de tramitología y operativos en las entidades de Gobierno. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | Unidad que permite la verificación de los procesos burocráticos de los diferentes Organismos del Estado y convertirlos en procesos ágiles a través de la tecnología. | | | |
| **Relevancia** | La creación de la Unidad Validadora permite la identificación de procesos usualmente lentos, burocráticos y problemáticos, incluyendo aquellos que pueden ser catalogados como focos de corrupción por su misma naturaleza. Una vez identificados, la unidad establece los procesos y crea la ruta para sistematizar estos procesos lentos, burocráticos y problemáticos. El funcionamiento de la unidad implica el fortalecimiento a la transparencia y rendición de cuentas con la incorporación de tecnologías e innovación de procesos. | | | |
| **Ambición** | Se estableció la Unidad Validadora como ente que permite la identificación constante de procesos burocráticos, lentos y problemáticos; la transformación de estos procesos a sistemas informáticos eficientes, eficaces, rápidos y que reduzcan la corrupción, le ahorren recursos económicos a los usuarios. El resultado del establecimiento de esta unidad se refleja en los resultados de los servicios denominados priorizados. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | En la implementación de la Unidad Validadora se identificaron focos de corrupción en ciertos programas de impacto social gestionados por las diferentes entidades el Estado, los cuales pueden ser susceptibles de corrupción, así como procesos de trámite administrativo que por la burocratización también promueven corrupción. El fin de la Unidad es que se puedan transparentar los procesos y reducir los índices de corrupción, beneficiando a los ciudadanos. Fue necesario crear un cronograma de actividades y desarrollar los planes para que los mismos se implementaran a lo largo del año fiscal. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Marzo 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | Crear herramientas de diagnóstico genéricos para la identificación de posibles focos de corrupción y burocratización para ir eliminando progresivamente estos fenómenos en el Estado. | | | |
| **Información adicional:**  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-17-gob>  <http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/priorizados>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/unidad_validadora_de_procesos.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/metodologia_compromiso_17.pdf>  <http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/> | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Identificar focos de corrupción en los procesos administrativos y operativos de los ministerios y generar apertura de datos de esos procesos como parte de la rendición de cuentas a la que se deben las instituciones.** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Joel Peñate | | | |
| **Puesto** | Director de Gobierno Electrónico | | | |
| **Correo electrónico** | [jgiron@transparencia.gob.gt](mailto:jgiron@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | |
| **Objetivo principal** | Cumplimiento con el Decreto 57-2008 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública) | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | A través del Hackathon que se realizó en octubre del 2014, se implementó el manual de estandarización de portales, datos abiertos y servicios en el cual se dieron a conocer los avances en cuanto al tema de datos abiertos en las diferentes instituciones del Organismo Ejecutivo. | | | |
| **Relevancia** | Diciembre 2015 | | | |
| **Ambición** | Lanzamiento del portal y Participación Ciudadana. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | Disminuir los costos directos e indirectos para cada ciudadano en los trámites que se realizan.  Agilización de Procesos tardíos en la generación de manejo de Información. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Diciembre 2015 | | | |
| **Información adicional:**  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-18-gob**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-18-gob)  [**http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/priorizados**](http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/priorizados) | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Promover el talento tecnológico a través de talleres con el sector académico y privado, desarrollando aplicaciones con datos geoespaciales o técnicas de open data para beneficio de los ciudadanos y gobierno.** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Joel Peñate | | | |
| **Puesto** | Director de Gobierno Electrónico | | | |
| **Correo electrónico** | [jgiron@transparencia.gob.gt](mailto:jgiron@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | |
| **Objetivo principal** | Generar herramientas bajo estándares software abierto promoviendo la libre participación de jóvenes para la co-creación de instrumentos de apoyo para el Gobierno. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | Coordinación de actividades con sociedad civil, sector educativo y empresaria que fomenten el uso correcto de los datos y la adopción del OPEN-DATA en la co-creación de soluciones. | | | |
| **Relevancia** | A través de la coordinación de estas actividades de desarrollo de eventos tecnológicos con la participación de sociedad civil, sector educativo y sector empresarial, se fortalece la transparencia y el acceso a la información al permitir la apertura de datos; se fomenta también la tecnología e innovación en la co-creación de productos informáticos para el uso del Estado. | | | |
| **Ambición** | Se espera que estas actividades tengan permanencia y que se realicen con mayor participación ciudadana. La participación ciudadana permite que el Estado participativo colabore con la entrega de datos abiertos, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información para beneficio del mismo Estado y de la ciudadanía. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | Se realizó un HACKATHON en la cual diferentes instituciones del Organismo Ejecutivo abrieron su información y la compartieron para lograr así que los participantes desarrollaran a través de la innovación tecnológica sistemas informáticos capaces de promover procesos transparentes, promover la seguridad ciudadana, la seguridad educativa y de salud.  La evidencia quedó plasmada en los resultados de la HACKATHON y los productos desarrollados quedaron almacenados en el portal de la COPRET.  <http://hackathon.transparencia.gob.gt/> | | | |
| **Fecha de conclusión** | Diciembre 2014 | | | |
| **Próximos pasos** | Replicar la experiencia de la actividad en los Organismos del Estado para que abran información y la pongan a disposición de los ciudadanos interesados. | | | |
| **Información adicional:**  <http://www.transparencia.gob.gt/hackathon/> | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Crear un portal único (UNIPORTAL) en donde se concentre por Ministerio cada servicio electrónico que presta a través de sus páginas institucionales y, con descripciones breves, sencillas y de fácil entendimiento. Este portal único no pretende sustituir las páginas institucionales, sino concentrar todos los servicios que presta el Gobierno** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Joel Peñate | | | |
| **Puesto** | Director de Gobierno Electrónico | | | |
| **Correo electrónico** | [jgiron@transparencia.gob.gt](mailto:jgiron@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | |
| **Objetivo principal** | Cumplimiento con el Decreto 57-2008 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública). | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | Portal WEB que contiene la información de cada uno de los servicios en línea que proveen las Instituciones al ciudadano, clasificada por institución y según las fases de UNDESA®. | | | |
| **Relevancia** | Anterior a publicar el Portal WEB no existía un portal donde buscar la información de forma centralizada. Actualmente el portal permite que las personas no solo conozcan los servicios sino que además permite saber cuántas dependencias están asociadas a un Ministerio, sus direcciones, teléfonos y páginas WEB. A través de la normativa del compromiso 1 las instituciones deben de publicar sus servicios en sus portales y reportarlos al Catálogo para que estén disponibles en ambas partes. El portal permite que los ciudadanos busquen por temáticas y según sus necesidades. En dicho portal se ha solicitado que los servicios sean transaccionales e interoperables para brindar servicios de mayor calidad al ciudadano y al empresario. | | | |
| **Ambición** | Los resultados más evidentes es que los ciudadanos que consultan el portal encuentran más información de utilidad y vuelven constantemente al mismo. Su implementación permitirá una competencia sana entre las instituciones en proporcionar servicios de calidad. Existe planificación para que en el año 2015 este compromiso de vida al UNIPORTAL de [www.guatemala.gob.gt](http://www.guatemala.gob.gt) y el mismo se convierta en el portal del Estado, el cual tendrá aún más información relevante sobre educación, salud, seguridad, inversión, turismo, servicios, pagos, rendición de cuentas y apertura del Estado. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | Se han realizado mesas de trabajo para integrar el trabajo de los 14 Ministerios al Portal de Servicios Públicos en Línea durante el año 2014 y 2015. El portal ya está en funcionamiento y la evidencia de su funcionamiento es que todos los portales Institucionales tienen un vínculo que lleva a dicho portal. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Abril 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | Convertir el portal de servicios públicos en el UNIPORTAL de [www.guatemala.gob.gt](http://www.guatemala.gob.gt) y el mismo se convierta en el portal del Estado, el cual tendrá aún más información relevante sobre educación, salud, seguridad, inversión, turismo, servicios, pagos, rendición de cuentas y apertura del Estado. | | | |
| **Información adicional:**  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-20-gob>  <http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/> | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Impulsar la transparencia y rendición de cuentas en la administración de Recursos Naturales para asegurar que los ingresos provenientes de las industrias extractivas sean utilizados para generar bienestar social** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Zaira Mejía | | | |
| **Puesto** | | Director de Gobierno Electrónico | | | |
| **Correo electrónico** | | [zmejia@transparencia.gob.gt](mailto:zmejia@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23183400 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Ministerio de Finanzas Públicas  Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico  Ministerio de Energía y Minas  Alcaldías Municipales | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** | Comisión Nacional de Trabajo EITI Guatemala | | | |
| **Objetivo principal** | | Transparencia y Rendición de Cuentas | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | | Informes y publicaciones sobre el monto de lo recaudado proveniente de las industrias extractivas, y hacia qué proyectos va destinado. | | | |
| **Relevancia** | | Los esfuerzos por transparentar los ingresos y egresos del Sector Extractivo han llevado a que entre la Secretaría Técnica de EITI, la Comisión Presidencial de Transparencia, el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Finanzas Públicas trabajen en un sistema informático de transparencia del Sector Extractivo el cual se ha denominado SISTRAEITI, facilita el flujo de información, la rendición de cuentas, y una activa participación de los ciudadanos por medio del monitoreo de lo reportado y el destino de lo distribuido. | | | |
| **Ambición** | | Facilitar a los ciudadanos el flujo de información, la rendición de cuentas, y una activa participación por medio del monitoreo de lo reportado y el destino de lo distribuido, promoviendo un mayor grado de exactitud sobre el destino de los recursos provenientes de la industria extractiva. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  | **X** |  |  |
| **Descripción de los resultados** | | * Se han realizado 19 reuniones ordinarias de la  Comisión Nacional de Trabajo EITI-GUA, donde se han tratado los temas propuestos por las partes, a fin de Impulsar la transparencia y asegurar que los ingresos provenientes de las industrias extractivas sean utilizados de forma transparente. * La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET- cuenta con un portal electrónico en donde se puede encontrar toda la información relativa a los avances de la iniciativa, así como un registro de las reuniones ordinarias y extraordinarias celebradas en el marco del cumplimiento de los compromisos de Gobierno Abierto y estándares de la EITI. * Se han realizado capacitaciones con el apoyo de Cooperantes Internacionales a todas los sectores que conforman la Comisión Nacional de Trabajo EITI-GUA, así como a organizaciones que podrían estar interesadas en unirse a la iniciativa | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Diciembre 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | | Mantener actualizada la información;  Acordar con el Ministerio de Finanzas Públicas, que publique en sus portales informáticos. | | | |
| **Información adicional:**  [**http://eitiguatemala.org.gt/category/actas-de-sesiones-2014/**](http://eitiguatemala.org.gt/category/actas-de-sesiones-2014/)  [**http://www.transparencia.gob.gt/ejes-de-accion/transparencia#eiti**](http://www.transparencia.gob.gt/ejes-de-accion/transparencia#eiti)  [**http://www.transparencia.gob.gt/ejes-de-accion/transparencia#eiti**](http://www.transparencia.gob.gt/ejes-de-accion/transparencia#eiti)  [**http://www.transparencia.gob.gt/docus/boletines/2015/febrero/boletin\_eiti\_23\_de\_febrero\_2015\_vt.jpg**](http://www.transparencia.gob.gt/docus/boletines/2015/febrero/boletin_eiti_23_de_febrero_2015_vt.jpg)  [**http://www.transparencia.gob.gt/docus/boletines/2014/noviembre/boletin\_eiti\_6\_11\_2014.jpg**](http://www.transparencia.gob.gt/docus/boletines/2014/noviembre/boletin_eiti_6_11_2014.jpg)  [**http://www.transparencia.gob.gt/ejes-de-accion/transparencia#logros-alcanzados-4**](http://www.transparencia.gob.gt/ejes-de-accion/transparencia#logros-alcanzados-4)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/resumen\_ejecutivo\_taller\_giz.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/resumen_ejecutivo_taller_giz.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/22/oficio\_scep.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/22/oficio_scep.pdf) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Asegurar que los recursos destinados a la atención de daños provocados por desastres naturales se utilicen con estrictos criterios de transparencia y rendición de cuentas.** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres- CONRED | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Alexandra Flores | | | |
| **Puesto** | | Técnico en Planificación y Desarrollo Institucional | | | |
| **Correo electrónico** | | [aflores@conred.org.gt](mailto:aflores@conred.org.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 2324 0800 ext. 1011 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | Ministerio de Finanzas Públicas |  | | | |
|  |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Trasparentar el manejo y ejecución de los recursos utilizados antes, durante y después de los desastres naturales | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | | Transparentar gastos y recursos utilizados para prevención de desastres, publicando cantidades y destinos de recursos y estadísiticas de emergencias implica evidenciar acciones y resultados. | | | |
| **Relevancia** | | Este compromiso contribuye a fortalecer los valores OGP transparentando el manejo de los gastos y ejecución de los recursos utilizados antes, durante y despues de los desastres naturales; generando el acceso a la información pública a través de la página web de la Institución al publicar los mecanismos de cumplimiento del compromiso No.22 del cual CONRED es responsable directo, asimismo en la rendición de cuentas evidenciando las acciones y gastos que aseguran el destino de los recursos para la prevención, mitigación, atención y participación en la rehabilitación por daños derivados de los efectos de los desastres, fomentando la participación cívica al hacer del conocimiento de la población la públicación de los gastos y obtener comentarios constructivos departe de Sociedad Cívil e instituciones privadas, grupos de trabajo entre otros que involucran a la población guatemalteca. La tecnología e innovación están vinculados a los demás valores con el hecho de utilizar la página web institucional para la publicación del compromiso a cargo. | | | |
| **Ambición** | | Transparentar las acciones que se realizan para promover la prevención, mitigación, atención y participación en la rehabilitación para contribuir a luchar contra la corrupción, aprovechando la tecnología para informar a la población guatemalteca. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | Publicación en la página web Instituticonal a partir de junio de 2015, de los mecanismos de cumplimiento:  1) Gastos y recursos utilizados para la prevención de desastres naturales. Información obtenida a través de la Ejecución Presupuestaria a Junio 2015 por Programa, por Grupo de Gastos y por Subgrupo de Gasto proporcionada por la Dirección Financiera de CONRED.  2) Publicación de cantidades y destinos de los recursos. Información obtenida a través del Reporte de Envios de Abastecimientos de Enero a Junio 2015 proporcionado por la Dirección de Logística de CONRED.  3) Publicación de Estadísiticas de Emergencias Reportadas (semestralemente). Información obtenida a través del Reporte de Estadísticas de Emergencias a Junio 2015 proporcionado por la Dirección de Respuesta de CONRED. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | 30 de junio de 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | | Seguimiento bimensual y semestral, de acuerdo al cronograma de actividades por compromiso de cumplimiento del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016, para la actualización de la información disponible a la población. | | | |
| **Información adicional:**  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-22-gob**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-22-gob)  [**http://www.conred.gob.gt/www/index.php?option=com\_content&view=article&id=4429&Itemid=802#comisión-presidencial-de-transparencia-copret**](http://www.conred.gob.gt/www/index.php?option=com_content&view=article&id=4429&Itemid=802#comisión-presidencial-de-transparencia-copret) | | | | | |

# COMPROMISOS PROPUESTOS POR SOCIEDAD CIVIL

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Mejorar los Niveles de Transparencia y Acceso a la Información** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Marlitt Lemus | | | |
| **Puesto** | | Directora de Fomento a la Participación Ciudadana | | | |
| **Correo electrónico** | | [mlemus@transparencia.gob.gt](mailto:mlemus@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 2318-3400 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** |  | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada** | Procuraduría de los Derechos Humanos | | | |
| **Objetivo principal** | | Comprometer a los sujetos obligados a cumplir con las leyes de transparencia y Acceso de información. | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | | Fortalecer las capacidades de los Sujetos Obligados para que den efectivo cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública en apoyo de la Autoridad Reguladora. | | | |
| **Relevancia** | | Este compromiso fomenta y promueve el Derecho al Acceso a la Información Pública, partiendo desde el fortalecimiento y el trabajo conjunto de los sujetos obligados en concordancia con la Autoridad Reguladora designada por la Ley en la materia, creando compromisos interinstitucionales en donde se responsabilizan los actores a brindar la mejor atención a los sujetos activos y cumplir con sus compromisos como sujetos obligados. | | | |
| **Ambición** | | Unificar criterios con la Procuraduría de los Derechos Humanos, a efecto que la Comisión Presidencial de Transparencia sea un aliado para la verificación del cumplimiento y respeto al derecho de Acceso a la Información Pública por parte del Organismo Ejecutivo, y que los compromisos adquiridos sean adoptados también por otras dependencias autónomas y descentralizadas. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  | **X** |  |  |
| **Descripción de los resultados** | | Se han tenido reuniones de acercamiento con autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos para implementar actividades que permitan el apoyo interinstitucional entre la autoridad reguladora y la Comisión Presidencial de Transparencia.  Está en revisión de las autoridades respectivas, un pacto de transparencia que incluye mecanismos que fortalecen y fomentan el respeto al Derecho a la Información Pública. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Junio 2016 | | | |
| **Próximos pasos** | | Suscripción del Pacto de Transparencia, Trabajo conjunto con la Procuraduría de los Derechos Humanos. | | | |
| **Información adicional:**  [**http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/175-mesa-tecnica-acceso-info-publica**](http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/175-mesa-tecnica-acceso-info-publica)  [**http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos\_sustantivas/fomento/monitoreo\_laip\_copret\_ejecutivo\_2014.pdf**](http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos_sustantivas/fomento/monitoreo_laip_copret_ejecutivo_2014.pdf) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Promover la participación y la vigilancia ciudadana informada y alertar** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Marlitt Lemus | | | |
| **Puesto** | | Directora de Fomento a la Participación Ciudadana | | | |
| **Correo electrónico** | | [mlemus@transparencia.gob.gt](mailto:mlemus@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 2318-3400 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** |  | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** | A partir del año 2015 se ha tenido la intervención de la organización Congreso Transparente en las actividades de Diálogos de Participación Ciudadana. | | | |
| **Objetivo principal** | | Informar a todas y todos los ciudadanos en los idiomas existentes sobre el gobierno abierto. | | | |
| **Breve descripción del** | | Con este compromiso se busca llegar a la población guatemalteca a efecto de promover y promulgar la participación de ésta en la toma de decisiones así como de fomentar una vigilancia social que permita la realización de auditoría social debidamente informada. | | | |
| **Relevancia** | | Con la realización de los Diálogos de Participación Ciudadana se ha transmitido territorialmente ejemplares de la Ley de Acceso a la Información Pública en el idioma correspondiente, se ha transmitido los procedimientos amigables para el requerimiento de información y se ha traducido la Ley de Acceso a la Información Pública en todos los idiomas mayas e impreso en los cuatro más importantes. | | | |
| **Ambición** | | Que con la puesta en práctica de la Ley de Acceso a la Información Pública en los diferentes idiomas del territorio nacional y con el conocimiento de los procesos y procedimientos que se comparten en las actividades de Diálogos de Participación Ciudadana, la población logre aumentar la participación en el requerimiento de información y la auditoria social responsable. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | Traducción de la Ley de Acceso a la Información Pública a todos los idiomas mayas y la implementación de una versión infantil.  Durante el 2014 a junio de 2015 se abarcó el 56% del territorio nacional con el proyecto de “Diálogos de Participación Ciudadana”, visitando los departamentos de: San Marcos, Alta Verapaz, Jutiapa, Chimaltenango, Izabal, EL Progreso, Jalapa, Sacatepéquez, Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá y Guatemala, teniendo una cobertura total de 4,095 beneficiarios, en temas de Combate de Transparencia, Combate a la Corrupción, Participación Ciudadana, Acceso a la Información Pública, Auditoría Social y Gobierno Abierto, implementando la Guía de Diálogos de Participación Ciudadana, con el objeto de empoderar a la población sobre dichos temas. | | | |
| **Fecha de conclusión** | |  | | | |
| **Próximos pasos** | |  | | | |
| **Información adicional:**  [**http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/178-mesa-tecnica-dialogos-de-participacion-ciudadana**](http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/178-mesa-tecnica-dialogos-de-participacion-ciudadana)  [**http://www.transparencia.gob.gt/quienes-somos-2/biblioteca-virtual**](http://www.transparencia.gob.gt/quienes-somos-2/biblioteca-virtual)  [**http://www.transparencia.gob.gt/docus/biblioteca/leyes/ley\_acceso\_a\_la\_informacion\_publica\_comentada.pdf**](http://www.transparencia.gob.gt/docus/biblioteca/leyes/ley_acceso_a_la_informacion_publica_comentada.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-2**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-2)  [**http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos\_sustantivas/fomento/guia\_para\_dialogos\_participativos\_actualizada\_dic\_2014.pdf**](http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos_sustantivas/fomento/guia_para_dialogos_participativos_actualizada_dic_2014.pdf) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Aumentar la Integridad Pública y Rendición de Cuentas** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Olimpia Quiej | | | |
| **Puesto** | | Directora de la Escuela de Transparencia | | | |
| **Correo electrónico** | | [oquiej@transparencia.gob.gt](mailto:oquiej@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23183400 ext. 122 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Organismo Ejecutivo  Contraloría de Cuentas  Organismo Judicial | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** | Como entes de control de cumplimiento los compromisos | | | |
| **Objetivo principal** | | Rendir cuentas de manera mensual a la ciudadanía a través de informes o sus portales de información especialmente en la gestión del presupuesto, compras y contrataciones y sector justicia. | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | | * Fortalecer la Institucionalidad para mejorar la Integridad Pública * Fortalecer las oficinas o unidades de información pública y capacitar a todo que sea funcionario público en especial a los que ejercen los mandos altos y medios, incluyendo a todos los Ministerios * Fortalecer los Mecanismos de Rendición de Cuentas y su fomento * Fomentar y crear mecanismos de Control sobre la integridad del Sector Justicia | | | |
| **Relevancia** | | La Escuela de Transparencia per­mitirá capacitar haciendo uso de las herramientas Web 2.0 a todos los responsables de Acceso a la Información Pública y a su personal técnico, así como personal vinculado a: Compras, Recursos Humanos, Administración Financiera, Auditoria, Ejecución de Proyectos, Planificación, entre otros.  Asimismo, todos los empleados y funcionarios de todas las instituciones públicas que pertenecen a la estructura del Organismo Ejecutivo tendrán la oportunidad de profundizar sus conocimientos en torno a las normativas de transparencia de una forma sencilla e innovadora, a través de aulas vir­tuales y material didáctico disponible desde la página web de la Escuela de Transparencia. | | | |
| **Ambición** | | * Capacitar a los servidores públicos en los distintos niveles jerárquicos sobre las normativas de transparencia. * Incrementar la información sobre actividades gubernamentales. * Aportar a la participación ciudadana. * Implementación de altos estándares de integridad profesional en la administración. * Incrementar el acceso a nuevas tecnologías para la rendición de cuentas. * Desarrollo de cursos y diplomados virtuales de una amplia variedad de temas relacionados con la ética y la transparencia en el servicio público. * Fomentar la conducta ética en los servidores públicos mediante la actualización formativa. * Promover la discusión sana, abierta y democrática sobre temas vinculados a la transparencia y la ética. * Conocer lo que piensa la ciudadanía sobre diferentes tópicos del ámbito de la ética, la moral y la transparencia. * Dotar a los servidores públicos con más y mejores conocimientos para proveer un mejor servicio de información a la ciudadanía. * Promover la construcción de opinión objetiva y veraz de expertos en el tema para la discusión, el análisis abierto y reflexivo.   . | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | | **CURSOS PRESENCIALES**  Los cursos presenciales bajo la modalidad teórica, práctica y participativa. Está conformado por diversas áreas temáticas y el análisis de varios casos de estudio. Se utiliza una parte substancial del tiempo para el desarrollo magistral y se completa con un trabajo grupal siguiendo un texto del instructor especialmente preparado y la presentación de los contenidos a través de tecnología multimedia. El curso de presenta bajo un enfoque integral e integrado con un desarrollo conceptual multidisciplinario.  **CURSOS EN LINEA**  Son cursos creados en un ámbito virtual para dar cabida a temáticas de interés que permite interacción entre profesor, alumno y contenido, sin restricción de horarios y/o localidad. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | 01 de julio de 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | | * Completar el 25 pro ciento faltante en el sector justicia y de esta manera lograr llegar en su totalidad a cada área en la unión entre transparencia y rendición de cuentas. * Seguir capacitando a todo aquel que preste sus servicios técnicos o profesionales del Organismo Ejecutivo. * Continuar desarrollando cursos talleres y diplomados tanto virtuales como presenciales, así como actividades formativas en la que se puntualice la cultura de Transparencia. * Continuar promoviendo la participación abierta y democrática sobre temas vinculados en Transparencia y Ética. * Coordinar y Planificar Seminarios, foros, congresos a nivel nacional e internacional y cualquier otra actividad con enfoque académico en los temas que promuevan la Cultura de Transparencia.   Diseñar modelo curricular, planes, programas, proyectos y la modalidad de capacitación, elaborar controles académicos, logísticos e instrumentos de evaluación de impacto de resultados de los programas de capacitaciones para el año 2016. | | | |
| **Información adicional:**  [**http://escuela.transparencia.gob.gt/**](http://escuela.transparencia.gob.gt/)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-3**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-3)  [**http://escuela.transparencia.gob.gt/course/index.php?categoryid=19**](http://escuela.transparencia.gob.gt/course/index.php?categoryid=19) | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Estandarización de la publicación de datos públicos** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Joel Peñate | | | |
| **Puesto** | Director de Gobierno Electrónico | | | |
| **Correo electrónico** | [jgiron@transparencia.gob.gt](mailto:jgiron@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | |
| **Objetivo principal** | Estandarización de la publicación de datos públicos y mejoramiento de su accesibilidad. | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | Creación y Aprobación de Acuerdos y estándares para el mejoramiento de la acabildad de las páginas de datos públicos. | | | |
| **Relevancia** | Creación y aprobación de un acuerdo gubernamental sobre estándares de datos abiertos con el objetivo que los datos sean accesibles, reutilizables interoperables sin ninguna restricción sobre todo gratuitos para el uso de la ciudadanía. | | | |
| **Ambición** | Realizar una auditoría a nivel nacional cuyo único fin será evaluar la forma de cada entidad almacena la información pública y verificación de implementación de medidas necesarias para garantizar el perpetuo almacenaje de los datos de los ciudadanos guatemaltecos a los que tiene acceso. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | A través de la adopción de los estándares, se desarrolló un plan piloto de apertura y estandarización de datos, tomando en cuenta las necesidades y competencias así como la cultura multilingüe que posee nuestro país para el debido sostenimiento de dicha plataforma. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Diciembre 2015 | | | |
| **Próximos pasos** |  | | | |
| **Información adicional:**  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/plan\_hackaton\_v3.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/plan_hackaton_v3.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/MINISTERIOS\_MONITOREO\_EVAL\_D\_A\_y\_I\_P.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/MINISTERIOS_MONITOREO_EVAL_D_A_y_I_P.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/informe\_de\_red\_Iberoamericana\_de\_proteccin\_datos.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/informe_de_red_Iberoamericana_de_proteccin_datos.pdf) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Fortalecer la institución encargada de la coordinación del Plan Nacional de Gobierno Abierto** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Zaira Mejía | | | |
| **Puesto** | | Directora de Iniciativas de Transparencia | | | |
| **Correo electrónico** | | [zmejia@transparencia.gob.gt](mailto:zmejia@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 2318-3400 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Ministerio de Educación | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** | Universidad de San Carlos de Guatemala | | | |
| **Objetivo principal** | | Crear una “fuerza de tarea” para el gobierno abierto. | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | | Este compromiso propondrá mejoras en la educación de trasparencia y estimulará la participación ciudadana en todos los niveles, lo cual ayudará a fortalecer un Gobierno Abierto. | | | |
| **Relevancia** | | El presente compromiso contribuye directamente a varios valores de la OGP como los son la participación ciudadana, el acceso a la información, la Transparencia y la Rendición de Cuentas, ya que el objetivo principal es estimular la integración de los distintos sectores de la sociedad Guatemalteca en el que hacer de la administración pública. | | | |
| **Ambición** | | Se busca transparentar la gestión de la administración pública ya que el Gobierno deberá implementar una metodología de rendición de cuentas, en virtud que constantemente se realizara auditoria social por parte de los ciudadanos que se encuentren empoderados del tema. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  | **x** |  |  |
| **Descripción de los resultados** | | Como parte del cumplimiento de los mecanismos de cumplimiento que contiene el presente compromisos se ha realizado las siguientes acciones:   * Se incluyó la temática de Gobierno Abierto en el Currículo Nacional Base (CNB). * Se documentan las buenas experiencias ya que es vital aprender de las mismas para el diseño de futuros Planes Nacionales de Gobierno Abierto. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Junio 2016 | | | |
| **Próximos pasos** | | Se realizará un proyecto de 12 becas (fellowship) para la implementación de Gobierno Abierto en Guatemala | | | |
| **Información adicional:**  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-5**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-5)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/tema\_de\_transparencia\_en\_el\_CNB.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/tema_de_transparencia_en_el_CNB.pdf) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Legislación complementaria para garantizar el derecho de acceso a la información pública** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Marlitt Lemus | | | |
| **Puesto** | | Directora de Fomento a la Participación Ciudadana | | | |
| **Correo electrónico** | | [mlemus@transparencia.gob.gt](mailto:mlemus@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 2318-3400 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Congreso de la República | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Presentar al Congreso de la República las iniciativas de ley para la emisión de una Ley del Sistema de Archivos Públicos y la Ley de Protección de Datos Personales, que complementen las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública. | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | | Este compromiso busca fortalecer, complementar y enriquecer el ordenamiento jurídico nacional relacionado con el Derecho al Acceso a la Información Pública, la Ley del Sistema de Archivos Públicos así como la Ley de Protección de Datos Personales. | | | |
| **Relevancia** | | La implementación y creación de una legislación complementaria que garantice y contribuye a fortalecer el derecho al Acceso a la Información Pública, permitiendo una ampliación en el marco legal que protege y vela por el respeto a tan importante derecho. | | | |
| **Ambición** | | Que se apruebe y entre en vigencia la nueva Ley de Archivos Públicos, que permita modernizar y priorizar tan importante temática, en virtud de la retrogradada ley que se encuentra vigente, asimismo, al modificar la Ley de Acceso a la Información Pública permitirá una mejor aplicación de la misma y un ejercicio eficiente del derecho  . | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | | Con el apoyo del Archivo General de Centro América, la COPRET ha desarrollado y ha sido parte de reuniones en donde se ha discutido el contenido de las iniciativas de ley que actualice la Ley de Archivos Públicos, y que modifiquen algunas disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública, mientras esto ocurre, se han desarrollado mesas técnicas con los encargados de los Archivos Públicos de las dependencias del Organismo Ejecutivo.  En septiembre de 2014 se firmó un Convenio Interinstitucional entre COPRET y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de Datos IFAI de los Estados Unidos Mexicanos, proyecto para promover el marco regulatorio de Protección de Datos Personales. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Junio 2016 | | | |
| **Próximos pasos** | | Que el Congreso de la República apruebe las modificaciones a la Ley de Archivos Públicos. | | | |
| **Información adicional:**  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-6**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-6)  [**http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/185-mesa-tecnica-fortalecimiento-archivos-institucionales**](http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/185-mesa-tecnica-fortalecimiento-archivos-institucionales) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Diseñar e implementar manuales, lineamientos y disposiciones técnicas para la rendición de cuentas** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez Letona | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluación Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucrados** | **Gobierno** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Objetivo principal** | | Cumplir los artículos 4, 17 Bis y 17 Ter del Decreto No. 101‐97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, así como otras disposiciones complementarias en materia de rendición de cuentas que se incluyan en la Ley Anual del Presupuesto. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | Elaborar, aprobar, publicar y divulgar los lineamientos o disposiciones técnicas que contribuyan a garantizar y monitorear el cumplimiento de los artículos 4, 17 Bis y 17 Ter de la Ley Orgánica del Presupuesto. | | | |
| **Relevancia** | | Los lineamientos a los que hace referencia el compromiso, son de utilidad para las instituciones del Sector Público, en virtud de que los mismos permiten tener un formato estandarizado para la presentación de la información establecida en los artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto que se indican en el compromiso; asimismo facilita a los responsables la consolidación y presentación de dicha información. | | | |
| **Ambición** | | Se espera que las instituciones responsables de presentar la información a que hace referencia este compromiso, cumplan con lo definido en las guías elaboradas, lo cual permitirá dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto. Así también, se espera que la elaboración de formatos, permita estandarizar la información presentada y que facilite el monitoreo a los responsables de la verificación. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | La fase 1 incluyó la elaboración de las Guías que contienen los lineamientos para la presentación de la información a que hace referencia el artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, la cual se desarrolló durante marzo y abril de 2014. Es importante indicar que previo a que fueran definidos los compromisos, el Ministerio de Finanzas Públicas, ya había elaborado la Guía que satisface parte de lo que este compromiso solicita.  Con relación a la otra parte del compromiso, se elaboró la Guía que establece los lineamientos para los artículos 17 Bis y 17 Ter, la cual se desarrolló durante junio y julio de 2015. Esta guía fue validada por las autoridades correspondientes, previo a su divulgación. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Julio 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | | Se tiene dentro de los pasos a seguir, mantener actualizadas las guías elaboradas, en función de cambios que puedan surgir en los reportes incluidos en las mismas, los cuales pueden modificarse en los sistemas, por factores externos. | | | |
| **Información adicional:**  La coyuntura actual del país hace que se tengan cambios institucionales, derivados de nuevas autoridades, por lo que se tiene el reto de que todas las Instituciones cumplan con los lineamientos elaborados y que mantengan el ritmo de trabajo y de coordinación actual. Se puede consultar dicha información en:  <http://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=1755&Itemid=195> | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ampliación de la participación informada en las instancias existentes por medio de mapeos comunitarios** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | SEGEPLAN | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Lourdes Monzón | | | |
| **Puesto** | | Directora de Planificación Territorial | | | |
| **Correo electrónico** | | [lourdes.monzon@segeplan.gob.gt](mailto:lourdes.monzon@segeplan.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 2504-4420 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Gobierno central por medio de: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, e instituciones acreditadas en el Comude. Gobierno local por medio de: los representantes acreditados en los Comude. | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** | Representantes de la sociedad civil, sector privado, entre otros, participantes en los Comude. | | | |
| **Objetivo principal** | | Fortalecer el Sistema de Consejos de Desarrollo por medio del fomento a la participación ciudadana a través de levantamiento de datos y creación de mapeos comunitarios. | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | | El compromiso se desarrolló por medio de 3 mecanismos de cumplimiento, los cuales fueron los siguientes:   1. Inclusión de un proyecto de creación de bases de datos comunitarias con base al mapeo de problemas comunitarios urgentes y potencial local dentro del Sistema de Consejos de Desarrollo (SCDUR). 2. Desarrollar un plan piloto de mapeo de problemas comunitarios urgentes y potencial local en municipios priorizados, a través del SCDUR. 3. Implementar el proyecto de mapeo de problemas comunitarios urgentes y potencial local a nivel nacional. | | | |
| **Relevancia** | | El compromiso contribuye a los valores de la OGP de forma muy estrecha derivado de que el proceso de elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), que SEGEPLAN acompañó en el marco del Sistema Nacional de Planificación, se realizó en el seno de los Comude que es el espacio de participación ciudadana reconocido legalmente. En tal sentido, los diferentes sectores agrupados en el Comude tuvieron la oportunidad de analizar y representar geográficamente las dinámicas territoriales expresadas en problemáticas y potencialidades.  Por otra parte, se entiende que estos instrumentos orientadores son propiedad del municipio sin embargo, se propicia la retroalimentación de los productos obtenidos de dichos procesos participativos, por medio de la publicación de los instrumentos de planificación en el portal web de la SEGEPLAN, lo que facilita el acceso a la información pública de la población en general. | | | |
| **Ambición** | | A raíz del compromiso, la ciudadanía, por medio del gobierno central, puede tener acceso a la base de datos y el mapeo de la situación de sus territorios, en los cuales se incluyen sus problemáticas y potencialidades identificadas; producto de un proceso participativo previo, de toda la ciudadanía representada en los diferentes Comude.  La planificación constituye un elemento fundamental en el eje de fortalecimiento estratégico de la Política de Fortalecimiento de las Municipalidades, que persigue acercar al Gobierno Central por medio de las instituciones que tienen competencia en el ámbito municipal, con la ciudadanía por medio de la mejora en la gestión municipal de los gobiernos locales. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | * Preparación de la base de datos con los códigos del INE en relación al mapeo de problemas comunitarios urgentes y potencial local contenidas en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).   + Identificación de las municipalidades priorizadas en el Pacto Hambre Cero dentro de la base de datos de las demandas ciudadanas contenidas en los PDM, 163 municipios.   + Clasificación por funciones de las ideas de proyectos o demandas ciudadanas de la base de datos contenidas en los PDM.   + Base de datos cuantitativos de las potencialidades de los municipios, basadas en el PDM.   + 163 municipios priorizados por el Pacto Hambre Cero analizados en la base de datos cualitativos de las potencialidades y problemáticas de los municipios, basadas en los PDM que fue elaborado de manera ampliamente participativa.   + 327 municipios a nivel Nacional analizados en la base de datos cualitativos de las potencialidades y problemáticas de los municipios, basadas en los PDM.   + 8 mapas de problemas comunitarios urgentes y potencial local en municipios priorizados por el pacto hambre cero (163 municipios), a través del SCDUR, en el marco de las dimensiones de educación, seguridad, salud y seguridad alimentaria. * 8 mapas de problemas comunitarios urgentes y potencial local a nivel nacional (327 municipios), a través del SCDUR, en el marco de las dimensiones de educación, seguridad, salud y seguridad alimentaria. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | **13 de Agosto de 2015** | | | |
| **Próximos pasos** | | Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo por medio del apoyo técnico en el marco de la planificación orientada a resultados.  Dar seguimiento por parte de la sociedad civil organizada, a estas demandas ciudadanas identificadas en los Planes de Desarrollo Municipales, especialmente con el nuevo gobierno a partir del 2016 en adelante, ya que la vigencia de dichos planes es hasta el 2020 aproximadamente. | | | |
| **Información adicional:**    De acuerdo al rol institucional de la SEGEPLAN, su deber es acompañar, orientar, capacitar y brindar asistencia técnica a las municipalidades y consejos de desarrollo sobre procesos de planificación de corto, mediano y largo plazo, sin embargo, es importante indicar que es la municipalidad y la sociedad civil la responsable de dar seguimiento a estos planes.  Los planes de desarrollo como su nombre lo indica, orienta el desarrollo de todo el municipio y da lineamientos para intervenir en él, no solo a la municipalidad sino a la cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales y otras entidades. De este plan de desarrollo como marco orientador, se generan insumos para los planes operativos anuales y multianuales, donde se plasman los proyectos que el gobierno local planifica ejecutar y, es ahí donde a través de la auditoria social puede darse el seguimiento respectivo a las demandas ciudadanas que se han identificado de manera participativa.  El reto y desafío de la población en general es que, el nuevo gobierno asuma el compromiso de priorizar estas demandas como su plan de gobierno local.  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/8-ampliacion-de-la-participacion-informada-en-las-instancias-existentes-por-medio-de-mapeos-comunitarios**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/8-ampliacion-de-la-participacion-informada-en-las-instancias-existentes-por-medio-de-mapeos-comunitarios)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/Municipios\_Pacto\_Hambre\_Cero.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/Municipios_Pacto_Hambre_Cero.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/informe\_final\_COPRET\_20\_agosto\_2015.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/informe_final_COPRET_20_agosto_2015.pdf) | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Promoción activa de la inclusión digital a nivel nacional** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Joel Peñate | | | |
| **Puesto** | Director de Gobierno Electrónico | | | |
| **Correo electrónico** | [jgiron@transparencia.gob.gt](mailto:jgiron@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | |
| **Objetivo principal** | Informar a todas y todos los ciudadanos en los idiomas existentes sobre el gobierno abierto | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | Lograr avances significativos en el uso y difusión de las tecnologías de información y comunicación | | | |
| **Relevancia** | El fortalecimiento de la transparencia a través de la interoperabilidad se ha conseguido por medio de la aplicación de diferentes tecnologías que están al alcance de las más de 90 instituciones que ya están conectadas en la Red Privada del Gobierno. Permite la innovación tecnológica en el intercambio de información a través de protocolos con niveles de seguridad confiables; dan paso a procesos de actualización de las finanzas del Estado más rápidas y seguras y estas actualizaciones permiten fiscalizar mejor la ejecución presupuestaria. Implementación del sistema de Expedientes WEB a través de la Red Privada, que permite el uso del número universal de trámite que implica un ahorro sustantivo en el renglón presupuestario 241 y el grupo 24 que se relacionan a la papelería y artículos de oficina. | | | |
| **Ambición** | La implementación de la interoperabilidad permitirá el intercambio de información entre las diferentes instituciones a través de API’S y WEB SERVICES utilizando el ecosistema actual sin tener que hacer re-inversiones adicionales para la estandarización de servidores y bases de datos permitiendo la coexistencia de la diversidad de sistemas existentes en el Estado. Esto permitirá procesos más rápidos, ahorro físico y un ahorro económico importante en la prestación de servicios y trámites sin duplicación de información, reducción en tiempos de respuesta a solicitudes de los ciudadanos; servicios públicos interoperables y la apertura de la Administración Pública al ciudadano. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | Se realizó un convenio entre GUATEL, MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS y COPRET. En este convenio se establece las diferentes necesidades de las Instituciones participantes; se establece un cronograma para la instalación del equipo que será utilizado para la interconexión y se establecen tiempos de cumplimiento. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Marzo 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | Crear los lineamientos para las normas de interoperabilidad; La publicación de API´S y WEB SERVICES que permitan la interconexión entre las diferentes plataformas informáticas del Estado. | | | |
| **Información adicional:**  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/CONVENIO\_GUATEL\_FINANZAS\_COPRET\_5.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/CONVENIO_GUATEL_FINANZAS_COPRET_5.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/MANUAL-EXP-WEB.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/MANUAL-EXP-WEB.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/BROCHURE\_DE\_ANILLO\_METROPOLITANO\_DE\_INTERCONEXION\_7.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/BROCHURE_DE_ANILLO_METROPOLITANO_DE_INTERCONEXION_7.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/AUTORIZACION\_DE\_LANZAMIENTO\_DE\_RED\_PRIVADA\_DE\_DATOS\_AUTORIZADA\_4.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/AUTORIZACION_DE_LANZAMIENTO_DE_RED_PRIVADA_DE_DATOS_AUTORIZADA_4.pdf) | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. Institucionalizar el primer nivel de atención en salud** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Roberto Aldana García | | | |
| **Puesto** | Director General del SIAS | | | |
| **Correo electrónico** | [raldanag@gmail.com](mailto:raldanag@gmail.com) | | | |
| **Teléfono** | 30027470 | | | |
| **Objetivo principal** | Cumplir plenamente el segundo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República, en cuanto a la prohibición de suscripción de convenios con organizaciones no gubernamentales. Además, cumplir con el plazo establecido en los artículos 76 y 77 del Decreto Número 13-2013 del Congreso de la República (según esta norma, el plazo vence en 2017). | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | Socializar el Modelo de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en las 29 Áreas de Salud de forma progresiva, implementando acciones en salud y nutrición para lograr el éxito del pacto Hambre Cero, la Ventana de Oportunidades de los 1000 días, con una atención integral en el ámbito individual, familiar y comunitario. | | | |
| **Relevancia** | La estrategia de fortalecimiento y desarrollo institucional del primer nivel de atención en salud permite que nuevamente los recursos sean administrados y ejecutados directamente por el MSPAS, con lo que se pretende garantizar a todas/todos los habitantes del país el derecho a atención en salud, bajo los principios de cobertura universal que requiere calidad, equidad, eficiencia y efectividad de los servicios a través de un Plan de Beneficios y nuevas formas de inversión. Esto, incluye las actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y daños a la salud, vigilancia epidemiológica y atención a la demanda con enfoque de género y pertinencia cultural con participación comunitaria a través de sus propios actores.  Esta orientación enfatiza el cambio de paradigma para pasar de la atención curativa tradicional a la atención preventiva, con un fuerte componente en la atención “extramuros”.  La estrategia tiene como base principal una reorganización territorial para hacer más accesible los servicios a la población, conformando equipos de trabajo institucionales que se vinculan directamente con equipos comunitarios por cada territorio, quienes desarrollan acciones extramurales en forma conjunta, promoviendo la participación comunitaria a través de sus propios actores, quienes en una dinámica local, elaboran un Plan de Beneficios. Este proceso permite que la misma población sea la que defina sus prioridades y conozca los recursos que se necesitan para la prevención y solución de los problemas y corresponsablemente de den seguimiento a esos planes.  La estrategia tiene dentro de su planificación la incorporación del uso de la telemedicina a través de una red de telefonía móvil, la cual vincula a Facilitadores Comunitarios con la red de servicios del MSPAS. | | | |
| **Ambición** | La estrategia hace que el MSPAS retome la atención en el primer nivel de atención, además de ampliar y fortalecer la red institucional de los servicios, vinculando fuertemente la participación comunitaria organizada e implementando herramientas modernas como la telecomunicación en salud y nutrición.  Los planes de beneficios elaborados desde la base comunitaria permiten que los actores locales participen desde la fase de diagnóstico, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades. Estos planes se consolidan en forma escalonada desde las comunidades, municipios y departamentos. En la construcción de los planes también participan todos los aliados nacionales y cooperantes internacionales para complementar los recursos para la ejecución, monitoreo y evaluación de los mismos. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | * Socialización de la estrategia en 29 Áreas de Salud (100%) y 345 de 350 de los Distritos Municipales de Salud (99%) del país. * Conformación de los Equipos Implementadores de la estrategia en el 100% de las Áreas de Salud y 333 DMS (95%) * Territorialización y sectorización en el 98% de los DMS. * 31% de equipos institucionales y comunitarios contratados para los territorios (recurso humano: 2 Auxiliares de Enfermería, 6 Facilitadores Comunitarios y 10 Comadronas por territorio para 2907 territorios en todo el país, o sea que para poder tener cubierto todo el país con EIS se necesitan: Comadronas 13,269; Facilitadores Comunitarios 8,064; Digitadores 30; Auxiliares de Enfermería 1,600 y Enfermeras Supervisoras 26). | | | |
| **Fecha de conclusión** | **2016** | | | |
| **Próximos pasos** | Completar el diagnóstico de brechas de recurso humano, infraestructura y equipamiento de los nuevos territorios.  Implementar con telefonía móvil a los equipos institucionales y comunitarios.  Reconformación de la nueva red de servicios en el Sistema de Información Gerencial de Salud. | | | |
| **Información adicional:** Se requiere completar la contratación del recurso humano para cubrir la totalidad de los territorios, sin embargo una de las grandes limitantes ha sido la disponibilidad de recursos financieros (se requiere que el presupuesto de cada Área de Salud sea alimentado oportunamente con la cuota financiera que garantice el pago de salarios y estipendios para el personal institucional y comunitario).  El MSPAS continúa con el proceso de cierre de los contratos con las organizaciones que fueron Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), dentro de dichos cierres, las PSS tienen que hacer entrega de todos los bienes que le pertenecen al MSPAS, donde se incluyen muebles, equipo, medicamentos, insumos, expedientes, etc.  <http://www.mspas.gob.gt/index.php/en/primer-nivel-de-atencion.html>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/plan_de_implemenraci%C3%B3n_modelo.pdf> | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. Cumplimiento pleno del nuevo Código y Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez Letona | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluación Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Banco de Guatemala  Superintendencia de Bancos  Superintendencia de Administración Tributaria  Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Aprobar e implementar un programa de trabajo para garantizar el cumplimiento pleno del nuevo Código y Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | Implementar una serie de acciones, principalmente en la gestión de las finanzas públicas que garanticen la transparencia, eficacia y eficiencia, adoptando parámetros, estándares y buenas prácticas internacionales para que Guatemala se encuentre en condiciones de solicitar la aplicación de la Evaluación de Transparencia Fiscal al Fondo Monetario Internacional. | | | |
| **Relevancia** | | Facilita un esfuerzo coordinado de las entidades públicas que participan en el cumplimiento del nuevo Código y Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo es garantizar que las autoridades, legisladores, sector empresarial, sociedad civil, entes internacionales y demás actores, tengan un panorama más completo de la situación de las finanzas Públicas, consideradas bajo los principios de transparencia fiscal, elaboración y publicación de informes fiscales, presupuesto abierto y análisis de la gestión de riesgos fiscales. | | | |
| **Ambición** | | Se espera poder implementar la mayoría de acciones contenidas en el nuevo Código y Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional, aunque existen ciertas limitaciones técnicas y legales que imposibilitan un cumplimiento pleno, tal como lo plantea este compromiso. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  | **X** |  |  |
| **Descripción de los resultados** | | De conformidad con las funciones del Ministerio de Finanzas Públicas contenidas en su Reglamento Orgánico Interno, lo dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Acceso a la Información Pública, esta entidad ya ejecuta diversas acciones contenidas en el Manual de Transparencia Fiscal, entre las que pueden mencionarse: implementación gradual de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), Informe de Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA), actualización de Clasificadores Presupuestarios, Mapeo para Análisis de Gestión de Riesgo Fiscal, Marco Fiscal de Mediano Plazo, entre otras. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Junio de 2016 | | | |
| **Próximos pasos** | | Para el cumplimiento del Código y Manual de Transparencia Fiscal del FMI, es necesaria la adopción del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas. | | | |
| **Información adicional:**  Los resultados ya alcanzados se pueden consultar en:  <http://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=1805&Itemid=740>  <http://www.minfin.gob.gt/archivos/pefa/2doInforme2013.pdf>  <http://www.minfin.gob.gt/downloads/leyes_acuerdos/acuerdomin384_200814.pdf> | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. Publicación de todos documentos relacionados al presupuesto** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez Letona | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluación Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Elaborar, publicar y difundir los documentos que sugieren las buenas prácticas internacionales, incluyendo pero no limitándose a: a) Informe preliminar, dentro del mes anterior a la presentación del proyecto de presupuesto al Organismo Legislativo; b) Presupuesto ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año fiscal; y, c) Informe de medio año, a más tardar el 31 de agosto de cada año fiscal. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | El índice de Presupuesto Abierto recomienda la elaboración y publicación de ocho documentos clave del ciclo presupuestario para que los ciudadanos tengan acceso a los mismos, siendo éstos: Informe Preliminar, Proyecto de Presupuesto, Presupuesto Aprobado, Presupuesto Ciudadano, Informes Periódicos, Informe de Medio Año, Liquidación Anual e Informes de Auditoría. | | | |
| **Relevancia** | | La publicación de estos documentos contribuye a la transparencia y rendición de cuentas, así como la participación ciudadana en el proceso presupuestario. Esto permite garantizar la publicación de información, según lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto. | | | |
| **Ambición** | | Se espera que los ciudadanos que consultan esta información en la página web del MINFIN encuentren los datos que buscan y que puedan participar proactivamente formulando propuestas concretas para mejorar cada una de las etapas del ciclo presupuestario. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | | No obstante el Ministerio de Finanzas Públicas ya elabora y divulga los ocho documentos clave del ciclo presupuestario, se requiere la emisión de un Acuerdo Ministerial que institucionalice dicho proceso. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Octubre de 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | | Queda pendiente únicamente la aprobación por parte de las autoridades superiores del MINFIN, del correspondiente Acuerdo Ministerial, y velar porque en las fechas establecidas se publiquen oportunamente los ocho documentos mencionados. | | | |
| **Información adicional:** Se puede consultar la información ya publicada en:  <http://www.minfin.gob.gt/downloads/presupuesto_preliminar/informe_preliminar12_14.pdf>  <http://www.minfin.gob.gt/index.php/proyecto-de-presupuesto>  <http://www.minfin.gob.gt/index.php/presupuestos-aprobados>  <http://www.minfin.gob.gt/index.php/presupuesto-ciudadano>  <http://www.minfin.gob.gt/index.php/informe-de-medio-ano>  <http://www.minfin.gob.gt/index.php/ejecucion-y-liquidacion-presupuestaria> | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. Abrir e institucionalizar espacios de participación ciudadana en el proceso de formulación presupuestaria** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez Letona | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluacion Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  Banco de Guatemala | | | |
| **Sociedad civil, iniciativa privada,** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Institucionalizar canales de participación de la ciudadanía durante la etapa de formulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | Aprobar, divulgar y aplicar el instrumento legal que institucionalice los mecanismos de participación ciudadana que podrían ser implementados durante la formulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. | | | |
| **Relevancia** | | El instrumento legal elaborado contribuye a la apertura de espacios de participación ciudadana, en la etapa de formulación presupuestaria, la cual se encuentra normada en el Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 23. | | | |
| **Ambición** | | La creación de la Comisión de Análisis del Presupuesto y Política Fiscal, permite aperturar espacios para que los empresarios y representantes de la sociedad civil, participen en la formulación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, este espacio queda abierto para cada ejercicio fiscal, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | En septiembre de 2014 se emitió el Punto Resolutivo No. 06-2014 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), por medio del cual se crea la Comisión de Análisis del Presupuesto y Política Fiscal integrada por el sector público, empresarios y representantes de la sociedad civil, con carácter permanente y con diversas funciones, entre ellas, elaborar propuestas de recomendaciones a considerar en la formulación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Septiembre 2014 | | | |
| **Próximos pasos** | | Debido a que el Punto Resolutivo en mención tiene carácter permanente, se espera tener mayor participación de los integrantes de la Comisión, principalmente los representantes de la sociedad civil, con el fin de lograr un mayor involucramiento en la etapa de formulación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal. | | | |
| **Información adicional:** Se puede consultar dicha información en:  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/acuerdo_conadur.pdf> | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14. Reformar el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, componente del Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez Letona | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluación Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Reformar el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, como componente del Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | Se persigue incorporar reformas en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- con el propósito de contribuir a la mejora de la transparencia fiscal y rendición de cuentas, así como al fácil acceso por parte de los ciudadanos en la búsqueda de información pública. | | | |
| **Relevancia** | | Las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, aprobadas mediante el Decreto No. 13-2013, establecen la obligatoriedad por parte de las entidades públicas de publicar informes de ejecución física y financiera y un cúmulo de información relacionada con la gestión de las finanzas públicas. Para tal propósito, es necesario que el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- responda a las exigencias de procesamiento de datos y generación de reportes para que los ciudadanos puedan realizar las consultas correspondientes. | | | |
| **Ambición** | | Se espera que el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- presente el registro contable consolidado de las cuentas del sector público no financiero, para lo cual se conformó una comisión de trabajo integrada por las siguientes Direcciones: de Análisis y Política Fiscal, de Evaluación Fiscal y de Tecnologías de la Información. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | | Este compromiso plantea diversos mecanismos de cumplimiento los cuales en su mayoría ya han sido implementados, siendo algunos: actualización de clasificadores presupuestarios, acceso al registro de la inversión real directa, vinculación de la ejecución financiera con las metas físicas. Además, funciona el Comité Técnico SIAF que analiza, evalúa e implementa los cambios que se soliciten al Sistema referido. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Marzo de 2016 | | | |
| **Próximos pasos** | | Se debe concluir la consolidación del registro contable de las cuentas del sector público no financiero. Además, por ser el SICOIN un sistema dinámico, constantemente el Comité Técnico SIAF analiza y evalúa las diversas solicitudes de reformas, y en caso de ser aprobadas, procede a su conceptualización, desarrollo e implementación. | | | |
| **Información adicional:** Se pueden consultar los mecanismos ya implementados en:  <http://www.minfin.gob.gt/downloads/leyes_manuales/manuales_dtp/clasificaciones_presup_sector_publico.pdf>  <http://www.minfin.gob.gt/archivos/presua2015/inicio.htm>  <https://sicoin.minfin.gob.gt/sicoinweb/menu/index.html> | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15. Reformar el Portal de Gobiernos Locales -Portal GL-, componente del Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez Letona | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluacion Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Mejorar el contenido y la estructura presupuestaria de las bases de datos de información financiera municipal que pueden descargarse en el Portal de Gobiernos Locales. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | El Portal de Gobiernos Locales (SICOIN-GL) es un sistema que contiene información sobre la formulación y ejecución presupuestaria de las Municipalidades del país (gobiernos subnacionales), y por ser de más reciente implementación que el SICOIN Central, ha sufrido una serie de reformas para que pueda funcionar en tiempo real y con todas las aplicaciones del segundo de los sistemas mencionados. | | | |
| **Relevancia** | | Los recursos a las Municipalidades del país se programan en la Administración Central como transferencias corrientes y de capital (grupos de gasto 4 y 5, respectivamente), por lo que es necesario que el ciudadano conozca cómo se invierten dichos recursos, junto con los que generan las propias Municipalidades producto de la venta de bienes y servicios, arbitrios, tasas, multas, entre otros. Además, el artículo 257 de la Constitución Política de la República establece que las municipalidades deben destinar por lo menos el 90% del aporte de gobierno, para programas y proyectos de educación, salud, infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes, y el 10% restante para financiar gastos de funcionamiento. | | | |
| **Ambición** | | Se espera que con la publicación de la ejecución presupuestaria de las Municipalidades del país en el SICOIN-GL, el ciudadano pueda verificar la ejecución por objeto de gasto de los recursos que reciben las Municipalidades y de los propios que generan, y comprobar que se cumple el precepto constitucional arriba mencionado, situación que contribuye a la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | El Comité de Cambios al SICOIN-GL fue creado en diciembre de 2014 y tiene como propósito conocer, analizar, evaluar y autorizar cualquier reforma planteada al Sistema, las cuales implican aspectos conceptuales, desarrollo de sistemas y uso de herramientas informáticas. Asimismo, se elaboró e implementó un Plan de Trabajo para definir las acciones a realizar en cualquier reforma que sea solicitada al Comité. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Enero de 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | | De conformidad al Plan de Trabajo, existen aspectos que deben ir incorporándose gradualmente en el SICOIN-GL; por ejemplo, información actualizada de la deuda municipal, establecimiento del ranking municipal, implementación de una biblioteca virtual con legislación municipal, ampliación de información y mejora de reportes, entre otros. | | | |
| **Información adicional:** Se puede consultar dicha información en:  <http://www.minfin.gob.gt/archivos/gobierno_abierto/15_comite_cambios_gl.pdf>  <http://www.minfin.gob.gt/archivos/gobierno_abierto/15_plan_trabajo.pdf>  <http://portalgl.minfin.gob.gt/Paginas/PortalGobiernosLocales.aspx> | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16. Integración y vinculación de los sistemas y subsistemas relacionados con la administración financiera** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez Letona | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluacion Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Promover la vinculación, con prioridad, de los subsistemas siguientes:   * Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). * Sistema de Información Gerencial de Salud (SIGSA). * Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras). * Sistema de Nómina y Registro de Personal (Guatenóminas) * Sistema de Gestión (SIGES). * Portal de Transparencia Fiscal. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | Se pretende lograr la integralidad y vinculación de los sistemas, para que no presenten información disímil ni diseminada. Por lo general, en estos subsistemas se registra información que se vuelve insumo para los registros del SICOIN. | | | |
| **Relevancia** | | Los sistemas y subsistemas mencionados ya están integrados, situación que promueve la transparencia y acceso a la información púbica, la rendición de cuentas, así como la participación ciudadana a través de las consultas efectuadas a dichos Sistemas. | | | |
| **Ambición** | | Como los sistemas no son estáticos, se espera que cuando se introduzcan cambios o se diseñen nuevos, se mantenga la integralidad y vinculación de los mismos. Los entes rectores deberán solicitar los cambios respectivos al Comité Técnico. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | Desde el año 2011 funciona el Comité Técnico del SIAF creado mediante Acuerdo Ministerial No. 68-2011, cuyo propósito es definir normas y procedimientos e institucionalizar el modelo del Sistema Integrado de Administración Financiera en el MINFIN, así como analizar y autorizar nuevos módulos y aplicaciones al mismo. Además, se elaboró e implementó un Plan de Trabajo para definir las acciones a realizar en sus fases de conceptualización y desarrollo para la integralidad y vinculación con nuevos Sistemas. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Diciembre 2014 | | | |
| **Próximos pasos** | | Constantemente se evalúan y autorizan modificaciones a los sistemas y subsistemas, a solicitud principalmente de los entes rectores, por lo que este proceso dinámico se realiza a lo largo del ejercicio fiscal tendente a la mejora y modernización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y demás subsistemas. | | | |
| **Información adicional:** Se puede consultar dicha información en:  <http://www.minfin.gob.gt/archivos/gobierno_abierto/14_16_comite_cambios_siaf.pdf>  <http://www.minfin.gob.gt/archivos/gobierno_abierto/14_16_plan_trabajo.pdf>  <http://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=2412&Itemid=318> | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17. Cumplir plenamente el Estándar del Foro Global de Transparencia 17. Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez Letona | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluación Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Promover y acompañar los esfuerzos legislativos para aprobar la legislación que permita la regulación del secreto bancario con fines de control tributario. Además, realizar las gestiones administrativas a cargo del Organismo Ejecutivo para que cobren vigencia los acuerdos sobre intercambio de información tributaria suscritos por Guatemala en los últimos años. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | Se pretende realizar y apoyar gestiones para que el Congreso de la República entre a discutir, analizar y aprobar las iniciativas de ley 4326 y 4537, que entre otros pretende reformar el Decreto No. 6-91 Código Tributario y el Decreto No. 19-2002 Ley de Bancos y Grupos Financieros, situación que permitirá a Guatemala superar los rezagos que tiene con relación al cumplimiento del Foro Global de Transparencia Tributaria de la OCDE. | | | |
| **Relevancia** | | La aprobación de dichas reformas es muy importante porque permitirá eliminar el secreto bancario y suscribir convenios de intercambio de información tributaria entre Guatemala y otros países para que no vayan a ser incluidos en la lista gris de paraísos fiscales y así poder superar las tres evaluaciones que considera el Foro Global de Transparencia Tributaria de la OCDE. | | | |
| **Ambición** | | Se espera que el Congreso de la República entre a discutir la aprobación de dichas iniciativas, ya que le permitirá a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) poder consultar información bancaria de los contribuyentes y verificar que todos cumplan con sus obligaciones tributarias. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | | Ya fueron elaboradas las iniciativas de ley y remitidas al Congreso de la República para su análisis, discusión y aprobación. Además el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), presidido por el Ministro de Finanzas Públicas ya envió un pronunciamiento ante el Congreso de la República para resaltar la importancia de que se aprueben dichas reformas al marco legal vigente. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Junio 2016 | | | |
| **Próximos pasos** | | El compromiso establece la realización de espacios de discusión y debate, seminarios, talleres, foros, etc., para conocer y destacar la importancia de la aprobación de dichas reformas, ante actores clave de la sociedad civil, sector empresarial, sociedad civil, cuerpos académicos, entre otros. | | | |
| **Información adicional:** Se puede consultar dicha información en:  [http://www.publinews.gt/nacionales/directorio-de-la-sat-pide-aprobar-cambios-en-codigo-tributario-y-ley-de-bancos/TetogA---v7hm4oSOUDY](http://www.publinews.gt/nacionales/directorio-de-la-sat-pide-aprobar-cambios-en-codigo-tributario-y-ley-de-bancos/TetogA---v7hm4oSOUDY/) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18. Publicar las metas de recaudación tributaria y el plan anual de recaudación, control y fiscalización** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez Letona | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluacion Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)  Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad civil, iniciativa privada,** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Garantizar la publicidad de las metas de recaudación tributaria y del plan anual de recaudación, control y fiscalización que aprueba el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), así como sus actualizaciones, según lo establecido en la literal i) del artículo 7 de la Ley Orgánica de la SAT, Decreto 1-98 del Congreso de la República (reformado por el artículo 72 del Decreto 13-2013 del Congreso de la República). | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | Publicar en la página web de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), las metas de recaudación tributaria y del plan anual de recaudación, control y fiscalización, así como sus actualizaciones. | | | |
| **Relevancia** | | Es importante que la población tenga conocimiento de la capacidad financiera del Estado, pudiendo consultar la publicación de las metas anuales de recaudación tributaria para saber cuánto estima el Gobierno de la República percibir en concepto de impuestos durante el ejercicio fiscal. La situación ideal consiste en que las metas de recaudación coincidan con el monto de los ingresos tributarios contenidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para el mismo período, para que exista consistencia con las proyecciones elaboradas por la Comisión Técnica de Finanzas, las que derivan del entorno macroeconómico presentado por el Banco de Guatemala. | | | |
| **Ambición** | | Se espera que los ingresos tributarios realmente percibidos coincidan con el nivel de las metas de recaudación y el presupuesto aprobado, situación que permitirá al Gobierno de la República financiar la totalidad de las acciones previstas en el plan operativo anual de las instituciones públicas. Asimismo, se deben dar a conocer a la población dichos resultados para que cualquier ciudadano sepa en qué invierte el Estado sus impuestos, situación que contribuirá a la vez al fomento de una cultura tributaria. Se espera también que al conocer el ciudadano la capacidad financiera del Estado, podrá canalizar de manera más prudente sus demandas al Estado sin ocasionar conflictividad social (huelgas o paros, manifestaciones, bloqueo de carreteras, toma de edificios públicos, etc.) | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | Durante el mes de febrero de 2015, en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fue publicado el “Convenio para el Cumplimiento de Metas de Recaudación Tributaria 2015”, suscrito entre el Presidente de la República y el Superintendente de Administración Tributaria. Asimismo, se publicó la Programación Mensualizada de los Ingresos Tributarios 2015, para que la población conozca los montos mensuales en que se estima percibir los Q.54,701.1 millones programados. Con dichas publicaciones se hacen efectivos los mecanismos de cumplimiento definidos para este compromiso. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Febrero de 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | | Si se efectúan actualizaciones a la programación de metas de recaudación tributaria, las mismas deben ser publicadas en la página web de las entidades mencionadas. | | | |
| **Información adicional:**    Se esperaría que en el transcurso del 2015, se cierre la brecha entre la recaudación efectiva y la programación de metas tributarias. Para contrarrestar la merma en la recaudación tributaria, el Gobierno de la República ha tenido que implementar estrictas medidas de austeridad y contención del gasto, situación que ha afectado el buen desempeño de las instituciones públicas.  <http://www.minfin.gob.gt/archivos/estadisticas/convenio2015.pdf>  <http://www.minfin.gob.gt/archivos/estadisticas/metas2015.pdf> | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Transparentar las exenciones y exoneraciones de impuestos** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Superintendencia de Administración Tributaria | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Sandra Elizabeth Román Sandoval | | | |
| **Puesto** | | Jefe Departamento de Control de Entes Exentos | | | |
| **Correo electrónico** | | [seromans@sat.gob.gt](mailto:seromans@sat.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23297070 ext. 4306 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Ministerio de Finanzas Públicas  Ministerio de Economía  Ministerio de Energía y Minas  Instituto Guatemalteco de Turismo  Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada, grupos**  **de trabajo o**  **multilaterales** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Diseñar e implementar un sistema electrónico de transparencia, de acceso público, sobre las exenciones, exoneraciones y todo tratamiento tributario diferenciado. Este sistema debe publicar detalles como beneficiarios, montos de impuestos no pagados, actividad económica, empleos generados (cuando proceda), entre otros. | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | | Implementación de una consulta electrónica de carácter pública donde se muestre a detalle la información de los contribuyentes que gozan de exenciones y beneficios fiscales, mostrando el NIT, nombre del contribuyente, tipo exento, categoría exento y empleos generados cuando proceda. Cualquier consulta que se realice podrá exportarse a archivo de formato de datos abiertos. | | | |
| **Relevancia** | | El cumplimiento del compromiso fomenta y promueve la rendición de cuentas de la Administración a la ciudadanía, proporcionando información sobre los beneficiarios de exenciones o incentivos fiscales lo cual permite que los ciudadanos puedan realizar un control o seguimiento de la acción de gobierno, así como crear valor económico o social a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la Administración. | | | |
|  | |  | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | | En el período comprendido de octubre 2014 a agosto 2015, se realizaron las actividades siguientes:   * Se clasificó por categorías la base de datos de contribuyentes exentos. * Se Elaboró diseño funcional del sistema electrónico de consulta * Se publicó en el portal de la SAT, documento en formato de datos abiertos mostrando los beneficiarios por tipo y categorías de exento. * Se solicitó opinión a la Intendencia de Asuntos jurídicos respecto a información a divulgar y autorización para publicar en “Gobierno Abierto” * Se requirió información al Ministerio de Economía respecto a los empleos generados por los contribuyentes que gozan de incentivos fiscales temporales. * Se requirió información Ministerio de Energía y Minas respecto a los contribuyentes que gozan de incentivos fiscales por concepto de proyectos de energía renovables. * Se efectúo el desarrollo del sistema electrónico de consulta pública. * Se realizaron pruebas de funcionamiento del sistema electrónico. * Se publicó y divulgó el sistema electrónico a la ciudadanía, el cual contiene información sobre los entes exentos permanentes y temporales y los empleos generados. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | **31/08/2015** | | | |
| **Próximos pasos** | | Publicación y divulgación del Gasto Tributario. | | | |
| **Información adicional:**  En una próxima versión del sistema, se incluirán catálogos para efectuar consultas del gasto tributario por tipo y categoría de exento.  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-19>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/cronograma_compromiso_sat.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/dise%C3%B1o_funcional_de_sistema.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/informe_de_avances_ofi_sat_irg_043_2015.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/requerimiento_de_informaci%C3%B3n_ministerio_de_economia_ofi_sat_irg_026_2015.pdf> | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20. Estandarizar las bases para eventos de adquisiciones del Estado** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez Letona | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluación Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Elaborar documentos estandarizados (acuerdos, manuales o lineamientos) que establezcan formatos homogéneos, de forma que todas las unidades ejecutoras sigan los mismos criterios generales para sus adquisiciones. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | Las normas y documentos estandarizados permitirán disminuir los niveles de discrecionalidad y opacidad en el ámbito de las adquisiciones del Estado, ya que ante la ausencia de los mismos se tiende a interpretar y aplicar de manera errónea la Ley de Contrataciones del Estado. | | | |
| **Relevancia** | | La estandarización de normas y documentos contribuirá a la transparencia en los procesos de adquisiciones del Estado, al permitir la correcta aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y evitar discrecionalidades. | | | |
| **Ambición** | | Se espera que mediante un Acuerdo o Resolución Ministerial se apruebe la estandarización de los documentos que conllevan los procesos de adquisiciones del Estado. Asimismo, se espera que las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas aprueben el Plan de Trabajo que se elaboró para guiar dicho proceso. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | | Se elaboró el correspondiente Plan de Trabajo, pendiente de aprobación por parte de las autoridades superiores del Ministerio de Finanzas Públicas. Además, se elaboraron proyectos de documentos estandarizados que serán sometidos a la aprobación de las autoridades correspondientes. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Enero de 2016 | | | |
| **Próximos pasos** | | Actualmente se discuten en la mesa técnica del Congreso de la República de Guatemala, una serie de propuestas para reformar la Ley de Contrataciones del Estado que permita su correcta aplicación. | | | |
| **Información adicional:**  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-20> | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21. Regular y transparentar las compras directas y los casos de excepción para adquisiciones del Estado** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez Letona | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluación Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Las normas a emitir, deberán incluir pero no limitarse a, el uso obligatorio de la oferta electrónica, para lo cual todas las entidades estarán obligadas a usar el módulo que para el efecto ya está funcionando en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones de Guatemala (Guatecompras). | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | Se pretende la emisión de normas que limiten el abuso en la utilización de compras directas y por casos de excepción que están regulados en la Ley de Contrataciones del Estado. | | | |
| **Relevancia** | | Se ha criticado fuertemente la gran cantidad de recursos ejecutados a través de compras directas y/o por casos de excepción. Se argumenta que muchas instituciones hacen uso de estos mecanismos de adquisición para evadir la Ley de Contrataciones del Estado. Con la emisión de normas que regulen y restrinjan estas prácticas se contribuye grandemente a lograr transparencia y combate a la corrupción. | | | |
| **Ambición** | | Se espera que el volumen de compras y adquisiciones a través de los mecanismos de compra directa y casos de excepción disminuyan considerablemente. La situación ideal es que todas las instituciones utilicen mecanismos competitivos de contrataciones y adquisiciones, para lo cual es imperativo que se aprueben normas regulatorias. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | | Existe la Resolución No. 11-2010 que contiene las normas para el uso del Sistema Guatecompras, pero es necesario su revisión y actualización. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Enero de 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | | Se encuentran en análisis y discusión en el Congreso de la República una serie de propuestas de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, para regular y limitar el uso excesivo de mecanismos de adquisiciones que obvian dicha Ley. Para el efecto, personal de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas participa en dicha mesa técnica evaluando dichas propuestas. | | | |
| **Información adicional:**  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-21**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-21)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/Copret-\_Resoluci%C3%B3n\_11-2010.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/Copret-_Resoluci%C3%B3n_11-2010.pdf) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Fortalecimiento en la generación de precios de referencia para las adquisiciones en la modalidad de contrato abierto** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Instituto Nacional de Estadística | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Orlando Monzón | | | |
| **Puesto** | | Subgerente | | | |
| **Correo electrónico** | | [omozon@ine.gob.gt](mailto:omozon@ine.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | |  | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | * Ministerio de Economía * Ministerio de Finanzas Públicas   Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Crear dentro de la estructura orgánica del Instituto Nacional de Estadística, la unidad específica responsable de la generación de precios de referencia para las adquisiciones en la modalidad de contrato abierto. | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | | El compromiso requiere establecer en el INE la Unidad de Precios de Referencia. La creación de la Unidad es atribución de la Junta Directiva del INE, mediante resolución. | | | |
| **Relevancia** | | El Sistema de Precios de Referencia que el INE pondría a disposición de las unidades ejecutoras, facilitará los procesos de Contrato Abierto, evitando la discrecionalidad en los precios que para el caso se establezca. | | | |
| **Ambición** | | La disponibilidad de precios de referencia permitirá transparentar la adquisición de bienes y servicios en la modalidad de Contrato Abierto. El sistema de Precios de Referencia que se pretende implementar, se aplicará para los procesos de comparación de precios y en las licitaciones. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | | Se analizaron los aspectos jurídicos y organizacionales relacionados con el Compromiso, se elaboró un proyecto de creación de la Unidad, por parte de la Gerencia del Instituto, para ser elevado el expediente a la Junta Directiva, en el expediente se solicitó la creación de la Unidad de Precios de Referencia. A partir de la Resolución de Junta Directiva, la Gerencia procedió a realizar los nombramientos respectivos para asignar funcionarios a dicha Unidad. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | El funcionamiento del sistema de precios de referencia se tiene contemplado para junio 2016, debido a la necesidad de determinar elementos relacionados con los precios de referencia, entre ellos, la estacionalidad y la dilucidad. | | | |
| **Próximos pasos** | | Elaboración de los procedimientos de recolección de la información y de estimación de Precios de Referencia. | | | |
| **Información adicional:**  La generación de precios de referencia requiere la participación de todas las unidades ejecutoras del Estado. El INE participó en la reciente Comisión del Congreso para la Propuesta de Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, el procedimiento trabajado con COPRET, permitió al INE presentar propuesta que simplifica el artículo 8 de la Ley.  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-22-civil>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/3/Creacion_de_la_Unidad_de_precios_de_referencia.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/Certificacion_de_Unidad_de_Precios_y_Salarios_de_Referencia.pdf> | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Fortalecimiento de las unidades o dependencias responsables de realizar la planificación de adquisiciones públicas** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | Giovanni Jerez | | | |
| **Puesto** | | Asesor | | | |
| **Correo electrónico** | | [ajerez@transparencia.gob.gt](mailto:ajerez@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 22391500 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Dirigido a todas las entidades del Organismo Ejecutivo. | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** | Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia  Instituto Nacional de Administración Pública | | | |
| **Objetivo principal** | | Promover, desarrollar y coordinar la formación en los trabajadores del Organismo Ejecutivo en materia de contrataciones del Estado, con el objetivo de transparentar las adquisiciones de bienes y/o servicios, para lograr una ejecución presupuestaria que cumpla con estándares de eficiencia, eficacia y optimización de los recursos que reflejen la calidad del gasto en todas adquisiciones y contrataciones del Ejecutivo. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | Para fortalecer los conocimientos de los responsables de llevar a cabo la planificación de las adquisiciones públicas, la Escuela de Transparencia de la COPRET, imparte el curso de Ley de Contrataciones del Estado. | | | |
| **Relevancia** | | Este compromiso es de vital importancia en las entidades del Organismo Ejecutivo, ya que el cumplimiento del mismo incide en forma directa en una adecuada ejecución del presupuesto asignado, pues si se cuenta con un Plan de Compras debidamente diseñado, las entidades podrán cumplir sus metas, en forma transparente y eficiente, y de esta manera disminuirán todas aquellas adquisiciones emergentes, pues en la elaboración del plan se conocerán todas las necesidades de cada una de las dependencias del Organismo Ejecutivo. | | | |
| **Ambición** | | * Capacitar a los servidores públicos, especialmente a todos aquellos que están involucrados directamente en los distintos procesos de adquisiciones regulados en el Decreto número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado. * Incrementar la transparencia en las adquisiciones y contrataciones. * Implementar altos estándares de integridad en los involucrados en los referidos procesos de contratación. * Fomentar la ética en los servidores públicos en materia de contrataciones. * Disminuir los actos de corrupción en las adquisiciones de bienes y/o servicios. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | Curso presencial bajo la modalidad teórica, práctica y participativa. Está conformado por diversos módulos y se analizaron varios casos de estudio. Se utiliza una parte substancial del tiempo para el desarrollo magistral y se completa con un trabajo grupal siguiendo un texto del instructor especialmente preparado y la presentación de los contenidos a través de tecnología multimedia. El curso se presenta bajo un enfoque integral con un desarrollo conceptual multidisciplinario.  Asimismo, se crea el curso en línea en un ámbito virtual que permita interactuar con el docente, para resolver casos de interés sin restricciones de horarios y de ubicación.  Por otra parte se realizan a diario monitoreos a las entidades del Organismo Ejecutivo, para determinar que los procesos de adquisiciones los realicen de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Guatemala, 2 de julio de 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | | * Continuar con las capacitaciones a todos los servidores públicos que presten sus servicios en las distintas áreas de compras, contrataciones y adquisiciones. * Continuar con el desarrollo de cursos, talleres y diplomados en el tema de adquisiciones, tanto virtuales como presenciales, así como actividades formativas en las que se centre la cultura de transparencia. * Continuar promoviendo la participación abierta y democrática sobre temas vinculados con la transparencia y la ética. * Diseñar curriculas, planes, programas, proyectos y la modalidad de capacitación, elaborando controles académicos, logísticos e instrumentos de evaluación. * Continuar con el monitoreo de las entidades que conforman el Organismo Ejecutivo, para determinar si están trabajando en la elaboración del Programa Anual de Compras, y si efectivamente la ejecución presupuestaria la están llevando a cabo de acuerdo a la planificación previamente elaborada. | | | |
| **Información adicional:**  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-23-civil>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/MECANISMO_1_COMPROMISO_23.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/MECANISMO_1_Y_2_COMPROMISO_23.pdf>  <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/MECANISMO_3_COMPROMISO_23.pdf> | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **24. Fortalecimiento de las unidades de auditoría interna** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Carlos Tobal | | | |
| **Puesto** | Asesor de la Unidad de Auditoria Interna | | | |
| **Correo electrónico** | [ctobal@transparencia.gob.gt](mailto:ctobal@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 Ext. 126, 153 | | | |
| **Objetivo principal** | Fortalecer los programas de capacitación dirigidos a las unidades de auditoría interna para que coadyuven a una asesoría *ex ante* en toda la gestión pública. La COPRET buscará el apoyo de la comunidad internacional para programas de asistencia y capacitación técnica según los mejores estándares y prácticas internacionales. | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | Brindar apoyo a los directores y jefes de cada una de las unidades de auditoría interna del Organismo Ejecutivo, por medio de capacitaciones encaminadas a fortalecer el control interno, la normativa y los sistemas de auditoria. | | | |
| **Relevancia** | Que a través de las capacitaciones que se brinden a los directores y jefes de las unidades de auditoría interna, se contribuya a fortalecer los valores éticos, y que su actuar en el desempeño de su trabajo sea transparente apegado al conocimiento de la normativa y concientizándolo en lo que implica la falta de un trabajo diligente e independiente. | | | |
| **Ambición** | Que cada uno de los directores y jefes de las unidades de auditoría interna, obtengan los conocimientos necesarios para brindar resultados eficientes y eficaces en desempeño de su trabajo; y con el uso de las herramientas y sistemas informáticos, emitan recomendaciones en los informes de auditoría para fortalecer el control interno que cada institución. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  | **X** |  |  |
| **Descripción de los resultados** | Para desarrollar un proyecto de capacitación aprobado por la máxima autoridad de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico –COPRET-, por un periodo de 6 meses donde se capacitaran a Directores y Jefes de las Unidades de Auditoría Interna del Organismo Ejecutivo. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Junio 2,016 | | | |
| **Próximos pasos** | Inicio y seguimiento de las capacitaciones a los Directores y Jefes de las Unidades de Auditoría Interna. | | | |
| **Información adicional:**  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-24-civil**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-24-civil)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/planificacion\_\_2015\_capacitaciones\_auditoria\_1.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/planificacion__2015_capacitaciones_auditoria_1.pdf)  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/aprobacion\_validadcion\_del\_plan\_de\_fortalecimiento\_auditoria.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/aprobacion_validadcion_del_plan_de_fortalecimiento_auditoria.pdf) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25. Actualización de los Portales de Internet de Fideicomisos, Organizaciones No Gubernamentales y Modificaciones Presupuestarias** | | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | | Ministerio de Finanzas Públicas | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | | José Antonio Menéndez Letona | | | |
| **Puesto** | | Asesor Técnico de la Dirección de Evaluación Fiscal | | | |
| **Correo electrónico** | | [jmenende@minfin.gob.gt](mailto:jmenende@minfin.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | | 23228888 Ext. 11378 | | | |
| **Otros**  **actores**  **involucra**  **dos** | **Gobierno** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Sociedad**  **civil, iniciativa**  **privada,** |  | | | |
| **Objetivo principal** | | Mantener actualizada la información disponible en los módulos de información sobre Fideicomisos, Organizaciones No Gubernamentales y Modificaciones Presupuestarias del Ministerio de Finanzas Públicas. | | | |
| **Descripción del**  **Compromiso** | | En el portal WEB del Ministerio de Finanzas Públicas se publica información de la ejecución presupuestaria a través de la figura de fideicomiso y por medio de Organizaciones No Gubernamentales; asimismo, se publica información mensual relacionada con las modificaciones presupuestarias aprobadas. | | | |
| **Relevancia** | | Independientemente que se consideró la publicación de dicha información en este compromiso, cabe mencionar que la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Acceso a la Información Pública ya regulan esta materia, por lo que el Ministerio de Finanzas Públicas mensualmente publica en su página web la información requerida, para que la población tenga acceso al gasto público bajo estas modalidades de ejecución y sobre el régimen de modificaciones presupuestarias. | | | |
| **Ambición** | | Se espera que los ciudadanos que consultan esta información en la página web del MINFIN encuentren los datos que buscan y que les sean de utilidad, para que puedan plantear inquietudes que ayuden a mejorar la presentación de los mismos. El tema de los fideicomisos ha sido muy cuestionado por la opinión pública, por lo que al publicar amplia información sobre los mismos, se espera que el ciudadano conozca la forma en que se ejecutan los recursos públicos bajo esta modalidad. | | | |
| **Cumplimiento** | | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  |  | **X** |
| **Descripción de los resultados** | | Esta es información sobre la ejecución presupuestaria de fideicomisos y de aportes a través de Organizaciones No Gubernamentales, según cifras que reporta el SICOIN y que todos los años se publica de forma mensual en la página web del MINFIN, de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto y Ley de Acceso a la Información Pública. | | | |
| **Fecha de conclusión** | | Enero de 2015 | | | |
| **Próximos pasos** | | Se debe tener especial cuidado de estar publicando mensualmente dicha información, de conformidad con los datos que reporta el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). | | | |
| **Información adicional:** Se puede consultar dicha información en:  <http://transparencia.minfin.gob.gt/transparencia/FideicomisosActualizado.aspx?p1=1&amp;id_menu=132&amp;id_pagina=135&amp;nombre=Ejecución%20Presupuestaria%20de%20Fideicomisos%20Actual>  <http://www.minfin.gob.gt/archivos/estadisticas/doc301.pdf>  <http://www.minfin.gob.gt/index.php/2012-07-20-01-26-02/2marcolegal?id=2288>  <http://www.minfin.gob.gt/downloads/informe_medio_anio/informes_230215.pdf> | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Gobierno Electrónico y Mejoras en la Calidad de los Servicios Públicos** | | | | |
| **Secretaría/Ministerio**  **Responsable** | Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico | | | |
| **Nombre de la persona responsable** | Joel Peñate | | | |
| **Puesto** | Director de Gobierno Electrónico | | | |
| **Correo electrónico** | [jgiron@transparencia.gob.gt](mailto:jgiron@transparencia.gob.gt) | | | |
| **Teléfono** | 2318-3400 | | | |
| **Objetivo principal** | Estandarizar todos los portales de los sujetos obligados para un mejor funcionamiento de los mismos así como para ejercer las auditorías a los mismos | | | |
| **Breve descripción del**  **Compromiso** | Creación de portales de Gobierno Abierto, Trasparencia y Acceso a la Información de los obligados y su actualización mensual. | | | |
| **Relevancia** | Estandarización y buen funcionamiento de cada portal web de las instituciones del sector público den a conocer la información que manejan de una forma transparente y razonable a la sociedad. | | | |
| **Ambición** | Estandarización y Fortalecimiento de los Portales Web de las instituciones Gubernamentales involucradas. | | | |
| **Cumplimiento** | **No iniciado** | **Limitado** | **Sustancial** | **Completo** |
|  |  | **X** |  |
| **Descripción de los resultados** | Creación de portales en las instituciones públicas. | | | |
| **Fecha de conclusión** | Junio 2016 | | | |
| **Próximos pasos** | Reunión con las 3 instituciones (Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Economía y Ministerio de Cultura y Deportes) para la creación de portal de Datos Abiertos  . | | | |
| **Información adicional:**  [**http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/compromiso\_26\_de\_sociedad\_civil.pdf**](http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/compromiso_26_de_sociedad_civil.pdf)  [**http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos\_sustantivas/egob/manual\_de\_normativas\_para\_web\_institucionales\_revisado\_18022015.pdf**](http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos_sustantivas/egob/manual_de_normativas_para_web_institucionales_revisado_18022015.pdf) | | | | |

# AVANCES EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, punto de contacto de la Alianza de Gobierno Abierto y ente coordinador del cumplimiento del Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016, creó el Portal Web de Gobierno Abierto con la finalidad que toda la población, analistas e investigadores tengan acceso a los avances y el nivel de cumplimiento de cada uno de los compromisos.

Link: <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/>

# APRENDIZAJE Y COLABORACIÓN ENTRE PAÍSES

En marzo de 2014 Guatemala participó en el “Seminario Regional sobre Gobierno Abierto en América Latina, Logros y desafíos”, celebrado en Bogotá, Colombia; donde se discutieron los logros y desafíos que enfrentan los gobiernos en la región, para posicionar las prácticas e instituciones de América Latina en una perspectiva global. El seminario también contó con la presencia de numerosas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones multilaterales.

Los países discutieron los resultados preliminares del informe de la OCDE sobre Gobierno Abierto en América Latina, lo cual ha contribuido a desarrollar sus principales conclusiones. En las sesiones temáticas sobre los temas de estrategias de gobierno abierto, datos abiertos y el acceso a información, se identifican los desafíos comunes y acordaron los próximos pasos que se deben dar para mejorar el diálogo regional.

Guatemala participó en el intercambio de buenas prácticas y desafíos del Gobierno Abierto durante la realización del Coloquio Iberoamericano de Gobierno Abierto, el cual se realizó los días 4 y 5 de septiembre de 2014 en Asunción, Paraguay.

Del 19 al 21 de enero del 2015, se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala un seminario sobre Gobierno Abierto para funcionarios y representantes de la sociedad civil guatemalteca, organizado a solicitud del Gobierno de Guatemala, por una delegación de especialistas de la OCDE y representantes de los Gobiernos de Costa Rica y Brasil. El seminario se realizó con el apoyo financiero de la Embajada del Reino Unido en Guatemala y fue organizado conjuntamente con la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET). El objetivo del evento fue compartir los principios y las mejores prácticas de la OECD sobre la elaboración e implementación de políticas de gobierno abierto del sector público y de la sociedad civil guatemalteca, así como aumentar las capacidades de los funcionarios públicos y de las organizaciones de la Sociedad Civil para implementar el plan de acción de la AGA.

El evento realizado tuvo gran afluencia, ya que asistieron alrededor de 80 participantes entre funcionarios y miembros de la Sociedad Civil.

El 27 de febrero de 2015, durante la visita in situ del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción MESICIC, Guatemala brindó colaboración a la República de Panamá por medio del Licenciado Antonio Lam, con respecto a la forma en la cual debe hacerse la consulta ciudadana y participación en la elaboración del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

El 16 de julio de 2015, se realizó una teleconferencia en la que participaron representantes de COPRET y representantes del Programa Estudiantil Juventud Siglo XXI de México, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre la participación en temas de Gobierno Abierto de niños y jóvenes; además se contó con la participación de representantes del Gobierno local, el Alcalde del Municipio de Tecámac, una Directora de primaria de gobierno, el Presidente de Asociación de Empresarios locales de México.

# CONCLUSIONES, OTRAS INICIATIVAS Y SIGUIENTES PASOS

El Gobierno Abierto durante la implementación del Segundo Plan de Acción Nacional 2014-2016 de Guatemala, evidencia que es el medio necesario para promover la transparencia, la colaboración y la participación.

La transparencia, es entendida como proactiva donde el ciudadano es el propietario y consumidor final de la información proveniente de los servicios públicos. La colaboración del Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, en la cual se hace evidente el compromiso de los ciudadanos y demás agentes involucrados a participar y trabajar en conjunto con la Administración para la mejora de los servicios públicos, así como del proceso conjunto en el diseño e implementación de políticas públicas, y la transversalidad e interoperabilidad que debe existir a lo interno y entre los distintos entes y órganos estatales, como ha quedado evidenciado, al haber incluido no solamente a las entidades que son responsables directos, sino también a los 14 Ministerios de Estado.

Existe importantes elementos que han sido transversales en cumplimiento de los compromisos contenidos en el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016, el cual consiste en:

La apertura de datos públicos y el gobierno electrónico, que buscan la transparencia, mayor eficiencia y mejora en la calidad de los servicios públicos, permitiendo reutilizar los datos públicos, estandarización de portales y la rendición de cuentas ante los ciudadanos.

Datos que era impensable pudiesen estar al alcance del ciudadano, hoy son de fácil acceso, como lo son el grado de ejecución de préstamos y donaciones por parte del Organismo Ejecutivo, que se encuentran publicados en la página de Gobierno Abierto, de igual forma la información actualizada de los recursos destinados a la atención de daños provocados por desastres naturales que esta publicada y actualizada en los portales web de CONRED y Sistemas N7 y J7, los mapeos comunitarios, los cuales a cargo de SEGEPLAN; además existe gran avance en transparentar las exenciones y exoneraciones de impuestos por parte de SAT, la institucionalización del primer nivel en salud para dar cumplimiento a los artículos 76 y 77 del Decreto Número 13-2013. En el caso de las mesas técnicas de Gobierno Abierto, Intersectorial, Académica y sector salud, que son un compromiso de gobierno abierto, representan un mecanismo de dialogo y búsqueda de soluciones a determinada temática, a las cuales se debe dar continuidad.

Asi mismo, de acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Finanzas Públicas, existen avances sustanciales, habiendo descrito un avance completo en la publicación de metas de recaudación tributaria anual y fiscalización; actualización de los portales de internet de fideicomisos, Ongs y modificaciones presupuestarias; de igual forma el representante del Ministerio de Finanzas Públicas en la mesa técnica de gobierno abierto, Licenciado José Antonio Menendez señaló en la última reunión celebrada el 21 de septiembre 2015 que ellos están abiertos a que si existen algunas acciones adicionales que se considere necesario incorporar en los compromisos que ellos describen como completos, estarían en la disposición de poder evaluar si las pueden incorporar.

Sin duda alguna, durante el primer año de implementación del Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016, se detectaron algunos **inconvenientes y desafíos** para el logro del cumplimiento de los compromisos, siendo estos: a) el marco normativo y b) la capacidad institucional; además es importante señalar que será de vital importancia la voluntad política para sostener el citado Plan durante el cambio de gobierno.

Cabe destacar, que a la fecha, de los 48 compromisos de Gobierno Abierto, 6 tienen un avance de cumplimiento Limitado, que corresponde a 12.50% del total de compromisos, 14 tienen avance sustancial, que corresponde a 29.16% del total de compromisos y 28 tienen cumplimiento COMPLETO, que corresponde al 58.33% sobre los 48 compromisos del Plan.

Todas las instituciones responsables directas del Plan se encuentran comprometidas a continuar trabajando en el cumplimiento de los 20 compromisos que aún están pendientes de completar, por lo que se espera que en el primer semestre del año 2016, los 20 compromisos alcancen avances sustanciales o completos.

# COYUNTURA POLÍTICA DE GUATEMALA DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2015

Durante la reunión de Mes Técnica de Gobierno Abierto que se realizó el 21 de septiembre de 2015, las organizaciones de sociedad civil indicaron que era imprescindible incluir como parte del Informe de autoevaluación, un resumen sobre la coyuntura política en Guatemala de abril a septiembre 2015; en ese sentido a continuación se describe que:

En Guatemala se suscitó una crisis política, derivada de un caso de corrupción en el Gobierno, cuando el [16 de abril](https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril) de [2015](https://es.wikipedia.org/wiki/2015) la  Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -[CICIG](https://es.wikipedia.org/wiki/CICIG)- dio a conocer a la sociedad guatemalteca información que revelaba la participación de funcionarios públicos de alto nivel, y accionó legalmente incluso contra el expresidente [Otto Pérez Molina](https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_P%C3%A9rez_Molina), la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti, el exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón y dos exsuperintendentes de la Superintendencia de Administración Tributaria -[SAT](https://es.wikipedia.org/wiki/Superintendencia_de_Administraci%C3%B3n_Tributaria_de_Guatemala) -, todo ello al denunciar que se trataba de una sofisticada red de contrabando aduanero denominada “La Línea”.  La situación se tornó difícil para la administración del expresidente Pérez Molina, especialmente luego de que la exvicepresidenta Roxana [Baldetti](https://es.wikipedia.org/wiki/Roxana_Baldetti) renunció a su cargo el día 8 de mayo del 2015, aunado a las manifestaciones ciudadanas pacíficas realizadas cada sábado durante seis semanas consecutivas, con la intervención de guatemaltecos de diversos sectores exigiendo la renuncia del binomio presidencial.

El 20 de mayo de 2015, la [CICIG](https://es.wikipedia.org/wiki/CICIG) y el Ministerio Público en conferencia de prensa dieron a conocer un nuevo caso de corrupción de gran escala, esta vez, en el [Instituto Guatemalteco de Seguridad Social](https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Guatemalteco_de_Seguridad_Social) -IGSS-; los miembros de la Junta Directiva del IGSS fueron acusados de haber otorgado un contrato de forma anómala, a la empresa mexicana Pisa, la que se había comprometido a prestar el tratamiento de [diálisis peritoneal](https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1lisis_peritoneal) a los pacientes de la referida institución, sin contar con la infraestructura necesaria para prestar el servicio, lo cual se asoció con decenas de casos clínicos de pacientes con peritonitis, así como con al menos diez fallecidos, generando que el IGSS rescindiera el contrato el 13 de mayo de 2015. Posteriormente se hizo público otro caso conocido como el “[Caso Redes](https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Redes_en_Guatemala)”, en donde se involucró al exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Martínez, yerno del expresidente Pérez Molina.

Tras la renuncia de la ex vicepresidenta Baldetti Elías, el expresidente Pérez Molina propuso una terna al [Congreso de la República](https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Guatemala) para designar sustituto; los miembros de la [terna](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ternas_vicepresidenciales_en_Guatemala_en_2015&action=edit&redlink=1) fueron [Adela Camacho de Torrebiarte](https://es.wikipedia.org/wiki/Adela_de_Torrebiarte), el entonces [Ministro de Trabajo](https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Trabajo_y_Previsi%C3%B3n_Social_de_Guatemala) Carlos Contreras y Adrián Zapata. El Congreso rechazó la terna porque Contreras tenía prohibición constitucional ya que era el Ministro de Trabajo; ante esto, el expresidente envió una segunda terna, que incluía al diputado Oliverio García Rodas en lugar de Contreras, pero esta fue nuevamente rechazada por el Congreso. Finalmente, el expresidente envió una tercera terna, esta vez incluyendo al magistrado Alejandro Maldonado Aguirre, quien resultó electo por el Congreso, y fue juramentado para el cargo de Vicepresidente de la República el 14 de mayo 2015.

El 21 de agosto de 2015 la CICIG y el Ministerio Público solicitaron orden de captura contra la ex vicepresidenta [Roxana Baldetti](https://es.wikipedia.org/wiki/Roxana_Baldetti) y promovieron antejuicio contra el expresidente [Otto Pérez Molina](https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_P%C3%A9rez_Molina), para levantar la inmunidad con el objeto de perseguirlo penalmente por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. En conferencia de prensa ambas entidades informaron que las evidencias obtenidas durante los operativos del 16 de abril de 2015 demostraron que Juan Carlos Monzón no era el líder de (La Línea), sino que lo habrían sido el expresidente y la ex vicepresidenta, quien fue ligada a proceso y enviada a prisión preventiva.

Finalmente, el 2 de septiembre de 2015 el expresidente Pérez Molina presentó su renuncia ante el Congreso de la República, la cual fue aceptada el 3 de septiembre, habiendo sido ligado a proceso y enviado a prisión preventiva; por tal razón, el Congreso de la República juramentó al Licenciado [Alejandro Maldonado Aguirre](https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Maldonado_Aguirre) como el Presidente de la República de Guatemala.

Desde la renuncia de Roxana Baldetti el clamor de los ciudadanos no se hizo esperar, ya que sábado a sábado se reunían en la plaza de la Constitución para manifestar su descontento y solicitar la renuncia del mandatario. El licenciado Alejandro Maldonado fue juramentado como Presidente de Guatemala el 3 de septiembre por el Congreso de la República luego de ser conocida y aprobada por el pleno de forma oficial la renuncia de Otto Pérez. De conformidad con la Constitución de la República de Guatemala, esta situación imponía que se designara nuevo vicepresidente, por lo que el nuevo presidente debía presentar al Congreso una terna para elegir entre ella.

El 16 de septiembre el Congreso de la República eligió como vicepresidente al Doctor [Alfonso Fuentes Soria](https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Alfonso_Fuentes), y el Presidente Maldonado Aguirre comenzó a decidir los relevos de los Ministros del gobierno de Pérez Molina nombrando sustitutos para finalizar el período 2012-2016.

También es importante resaltar que durante este período de inestabilidad que política, varios funcionarios públicos presentaron sus cartas de renuncia al expresidente Otto Pérez Molina y otros fueron separados de sus cargos, como es el caso de la ex comisionada de Transparencia, Verónica Taracena, quien fue sustituida por el Licenciado Marlon Josué Barahona Catalán, quien actualmente desempeña el cargo y fue nombrado a propuesta del ahora Presidente Constitucional de la República, Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre.

Cabe mencionar que de mayo a julio de 2015, la Comisión Presidencial de Transparencia, institución coordinadora del Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016 no contó con autoridad superior, producto de la separación del cargo de la ex comisionada, sin embargo la Dirección de Iniciativas de Transparencia de COPRET tuvo la oportunidad de informar al Vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre sobre los compromisos internacionales y nacionales que se han adquirido en materia de Transparencia y lo necesario que era continuar con el trabajo técnico para poder cumplir. En el caso de Gobierno Abierto se realizaron diversas reuniones técnicas a las cuales asistieron representantes de las diversas instituciones responsables de los 48 compromisos y sociedad civil, con el objetivo de avanzar en el proceso de Autoevaluación de Medio Término que Guatemala debe presentar durante el mes de septiembre 2015 a la Alianza de Gobierno Abierto, por lo que al momento de ser nombrado el nuevo Comisionado de Transparencia fue posible presentarle la primera versión del informe y, con su impulso, se procedió a convocar para las celebración de las mesas técnica de Gobierno Abierto, habiéndose podido continuar con informar sobre el avance de cumplimiento de los compromisos de Gobierno Abierto y el Informe de Autoevaluación de Medio Término de los 48 compromisos que conforman el Plan Nacional de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2014-2016.

# PROCESO DE VALIDACION DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

Como parte de la elaboración del Informe de Autoevaluación del Segundo Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016 de Guatemala, se realizó un proceso de consulta del borrador del informe de Autoevaluación preparado por la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET), mismo que se publicó en el portal web de Gobierno Abierto por periodo de 3 semanas, que corresponde del 4 al 25 de septiembre 2015, y que a la fecha, aún se encuentra abierto el espacio por cualquier comentario o sugerencia que los ciudadanos quieran realizar al respecto, el link donde se encuentra publicada es el siguiente: <http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/seguimiento/informe-autoevaluacion-2014-2016?start=4>, mismo que se hizo del conocimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil e instituciones de Gobierno que participan en la Mesa Técnica de Gobierno Abierto por medio de correos electrónicos, como proceso de consulta de la Autoevaluación.

Además, se creó un espacio para comentarios y aportaciones de los ciudadanos en general como parte del proceso de consulta, a la fecha habían sido recibidos 10 comentarios ciudadanos, donde resalta que uno de los principales desafíos es crear mayores mecanismos de promoción y publicidad para este tipo de documentos, por ser de suma importancia a nivel nacional.



Posteriormente a la entregada la Autoevaluación a la Alianza de Gobierno Abierto, esta será publicada mediante un botón/acceso específico dentro de las herramientas de portales web del Organismo Ejecutivo, para que la población en general pueda conocer el documento y continuar ingresando sus comentarios.

A continuación el detalle de los comentarios recibidos, los cuales también pueden ser consultados en el espacio destinado al Informe de Autoevaluación dentro del portal de Transparencia:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Viernes, 25 Septiembre 2015 12:08 Enviado por: Josue David Palacios** |
|  | Informe de auto evaluación de medio término del segundo plan de acción. Esta muy bien el documento pero tengo curiosidad de los que aparecen con el 100% de cumplimiento. ¿Porque no han hecho publicidad de esto? Poco o nada se sabe de estos avances. Deben de hacerlos con mas tiempo para la evalución y luego publicar por todos los medios posibles. Que salga menos el presidente y pongan mas estos temas importantes. |
|  |  |
|  |  |
| **2** | **Viernes, 25 Septiembre 2015 12:03 Enviado por: Ovidia Reyes** |
|  | Interesante saber que a pesar de la situación que atraviesa el país en cuanto a la corrupción, donde se ha perdido la confianza, hay funcionarios y empleados públicos que trabajan con transparencia, y aunque no se mucho del tema tan solo lo que pude leer, me atrevo a decir que se puede tener la confianza que hay mucha gente honrada que lucha por un país mejor, y con este documento se demuestra el esfuerzo de ciudadanos con buenos principios. |
|  |  |
|  |  |
| **3** | **Viernes, 25 Septiembre 2015 11:36 Enviado por: Ingrese su nombre...jorge luis ramirez sanchez** |
|  | Guatemala esta dano pasos gigantescos y es bueno que las personas esten interesadas y debemos divulgar las iniciativas planteadas |
|  |  |
|  |  |
| **4** | **Viernes, 25 Septiembre 2015 10:40 Enviado por: Florencia García** |
|  | Realmente me alegra mucho saber que hay personas que trabajan en pro por la Transparencia como forma de combatir la Corrupción. Entiendo que este es un un trabajo que refleja el esfuerzo de varias entidades del Estado de Guatemala y de la Sociedad Civil, así que felicitaciones a todos y muchas gracias por el esfuerzo reflejado en este documento. Como sugerencia, deberían de publicar este trabajo a nivel nacional, en estos momentos que Guatemala está viviendo, sería un aliciente para todos. Sin embargo, considero que deberían involucrar al ciudadano común, al igual que los jóvenes, darles participación en las propuestas, si ya no es posible en este plan podrían considerarlo para el siguiente. Sigan adelante y no se les olvide publicar no solamente en su página. Adelante. |
|  |  |
| **5** | **Jueves, 24 Septiembre 2015 23:43 Enviado por: Julio Cancinos** |
|  | He leido parte del documento, el mismo aporta mucha información técnica, es importante saber que existe un Plan de Gobierno Abierto, particularmente desconocía de este tema, sin embargo me gustaría conocer más. He notado que en los compromisos no existe uno que vaya enfocado al trabajo con la juventud en temas de Transparencia, ética, participación ciudadana; educar a la juventud es un tema que no se puede dejar de lado. Además creo que si se habla de un gobierno abierto, tambien debe pensarse en los gobiernos municipales, los cuales deben abrirse a las demandas de la población. |
|  |  |
| **6** | **Jueves, 24 Septiembre 2015 23:24 Enviado por: Carlos Tenes** |
|  | Es muy bueno poder observar que en Guatemala hay gente que en verdad se esfuerza por hacer un mejor país, con este documento uno se puede dar cuenta que en lo mas recóndito del Estado hay personas que en verdad trabajan, últimamente se han visto todos los casos de corrupción que hay en el país, lastimosamente la transparencia(COPRET) no se han tocado demasiado, la importancia de la COPRET y todo el trabajo que realiza debería de se conocido por un gran numero de la población, prueba de que en Guatemala se quiere hacer algo que marque la diferencia es este trabajo, esta autoevaluación, donde se puede observar los compromisos que se han propuesto, otro punto a resaltar es que este documento es público, resaltando el tema central de la COPRET, la transparencia. En conclusión es para mi un gran gusto y alivio saber que Guatemala va por buen camino, a mi no me gusta comparar Guatemala con otros países debido que nuestro país es único, merece tal trato y tal transparencia la COPRET está logrando. |
|  |  |
| **7** | **Martes, 08 Septiembre 2015 10:08 Enviado por: Javier Oliva** |
|  | Me gusta mucho saber que Guatemala esta dando los primeros pasos para tener la Guatemala que nos merecemeos debemos de divulgar este tipo de iniciativas para que la poblacion en general las conozca y que sepa que hay entidades en el gobierno que trabajan por bien comun los aplaudo y sigan adelante. |
|  |  |
| **8** | **Viernes, 04 Septiembre 2015 23:12 Enviado por: Ariel Rivera** |
|  | Desconocía este trabajo hasta que alguien me mencionó de el y me invitó a visitar este sitio. Por favor denle publicidad, es necesario que los guatemaltecos sepan que el gobierno si está combatiendo la corrupción. Que bien que involucran a la sociedad civil. Animo y sigan adelante. |
|  |  |
| **9** | **Viernes, 04 Septiembre 2015 23:04 Enviado por: Dora de Rivera** |
|  | En primer lugar quisiera felicitar a todos los involucrados en este gran trabajo y tan importante para Guatemala y sus todos ciudadanos. No alcancé a leer todo el informe pero me di cuenta que trata muchos y diversos temas que desconocía y que coadyuvan a la Transparencia muy necesaria en estos momentos que estamos viviendo los guatemaltecos. Como sugerencia, se debe dar a conocer este trabajo a toda la población ya que muchos desconocemos esta importante labor y sus resultados. Se necesita una mayor divulgación. Muchas gracias por todo esto, todavía hay quienes trabajan en el gobierno en pro de la Transparencia para combatir la corrupción. |
|  |  |
|  |  |
| **10** | **Viernes, 04 Septiembre 2015 17:13 Enviado por: Jorge** |
|  | Muy buen documento |

Adicionalmente, el día 21 de septiembre se realizó una Mesa Técnica de Gobierno Abierto, en la cual se presentó el Informe de la Autoevaluación del Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016 que contiene el avance del cumplimiento de los 48 compromisos, detallándose el nivel de cumplimiento que presenta cada compromiso a la fecha.

En dicha actividad se recibieron comentarios y sugerencias por parte de los miembros representante de sociedad civil que estuvieron presentes, indicando que es importante establecer dentro de este informe la coyuntura política por la cual atravesó Guatemala en el gobierno central, ya que la situación política puso en riesgo la continuidad de la iniciativa de gobierno abierto, pues por un periodo aproximado de tres meses no se contó con autoridad para la toma de decisiones y por ende para la autorización de la agenda de la Mesa Técnica de Gobierno Abierto; sin embargo a la llegada del Comisionado de Transparencia, Licenciado Marlón Barahona, de forma inmediata se logró retomar el tema con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos nacional e internacionalmente.



Durante esta actividad, los representantes de sociedad civil y de entidades de gobierno emitieron sus opiniones y sugerencias acerca de los resultados de la Autoevaluación de Medio Término del Plan Nacional de Gobierno Abierto 2012-2014, las cuales se describen a continuación:

1. El investigador del Mecanismo de Revisión Independiente, Señor Diego Maza, comento que nos encontramos en el medio término de un trabajo que hemos realizado a largo de los años 2014 y 2015, las instituciones públicas responsables directas han realizado una labor en la culminación de este documento, en el análisis que a lo interno ha realizado sociedad civil, existen claro, divergencias entre el grado de avance que COPRET, sociedad civil y MRI, lo cual es razonable en esta serie de estudios; la labor que COPRET ha realizado es la del órgano coordinador del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016 frente a otras organizaciones, este es un avance que no se había logrado en el Plan de Acción anterior, se conoce que este es el segundo informe, sin embargo esta es la primera vez que se logró trabajar en conjunto con la sociedad civil y gobierno, lógicamente dentro de la presentación que realicemos habrán aspectos mejorables en este informe de medio término, las consideraciones para determinar porque un compromiso se considera como sustancial, creo que esa ha sido la mayor de las diferencias que hemos teniendo.
2. El Director Ejecutivo de la Organización Civil, Congreso Transparente, señor Ángel Ramírez, agregó que el punto de quiebre se dio en los mecanismos de medición, ello porque no se tiene una tabla de degradación, así también lastimosamente la coyuntura política que atravesó Guatemala afectó la labor que se estaba haciendo; la Alianza para el Gobierno Abierto establece indicadores macro, pero no debemos tener indicadores apegados al objetivo, todo lo realizado en la acción humana es perfectible, se nota una diferencia sustancial en los avances de Gobierno Electrónico, ya que estos son más rápidos y de efectivo cumplimiento, sin embargo en los compromisos de transparencia, como son compromisos substantivos e intangibles se dificulta la medición de percibir los avances, ahora debemos encontrar una manera de crear una tabla de degradación, además ahora el plan ahora se debería convertir en una política de Estado de Transparencia.
3. El Director Ejecutivo de la Organización Civil, Guatecívica, Licenciado Rafael Poitevín, reconoció y manifestó que en este año ya se reflejó el interés en el cumplimiento de los compromisos de Gobierno Abierto, manifestando además que como sociedad civil están anuentes a colaborar, dispuestos a dar ideas para cumplir los compromisos, que todavía no llegan a un complimiento total.
4. El investigador de la Organización Civil, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI-, Licenciado Carlos Melgar, manifestó, que el informe que ha revisado debe contener el contexto o coyuntura política del país, y lo que se ha avanzado; en febrero el ICEFI publicó un reporte en donde se evidenciaba un retraso en catorce de los dieciocho compromisos que nos interesan como organización, por lo que hay que resaltar que COPRET por medio de su labor técnica promovió avances a la fecha; sin embargo reconociendo la labor consideran que es necesario se mantenga el apoyo técnico y el apoyo de los Viceministros; y nuevamente tal como lo realizó ICEFI hace unos meses, realizaremos un comunicado de prensa en donde expresaremos nuestras apreciación sobre el Informe de Autoevaluación del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016.
5. El Subgerente del Instituto Nacional de Estadística -INE-, Ingeniero Orlando Roberto Monzón Girón, solicitó que se agregue a los puntos de agenda de la próxima reunión de la mesa la solución de los “aspectos de financiamiento, para los compromisos que parcialmente estén desfinanciados”, ya que esta ha sido una de la limitantes que ha tenido el Instituto para el avance total del compromiso que INE tiene a su cargo.
6. La señora Viceministra de Gobernación, Licenciada Gladys Zeline Delgado Minera, manifestó que el Ministerio de Gobernación posee la voluntad de llegar al total complimiento en los compromisos de los cuales son parte, sin embargo el compromiso no es solo llegar al cumplimiento total, es seguir innovando para poder fortalecer cada vez más cada uno de los compromisos.

Guatemala, 30 de septiembre 2015.