**Hoja de ruta**

1. **Título del compromiso**


Establecer un nombre sencillo, corto y atractivo que tan solo con su lectura permite comprender los alcances del compromiso. Máximo 250 caracteres

| Haciendo transparencia proactiva en Nuevo León |
| --- |

**2. Compromiso**

Escribir el compromiso de acuerdo con la redacción de las mesas de cocreación (redacción detallada que incluya la institución responsable, la acción a implementar y los medios para lograrlo )

| El Gobierno del Estado de Nuevo León, Monterrey, San Pedro Garza García en colaboración con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica se comprometen a **generar una guía de transparencia proactiva** dirigida a sujetos obligados para identificar, generar, publicar y difundir información relevante, útil y de fácil acceso para la población, e implementarla dentro de las jurisdicciones de la Coalición. |
| --- |

****

**3. Periodo de tiempo**

Fecha de inicio del compromiso (mes/año)

| 01/2023 |
| --- |

Fecha de término del compromiso (mes/año)

| 06/2024 |
| --- |

**4. Institución o actor clave responsable de la implementación**

| ***Oficina, Dirección o Secretaría*** | ***Nivel de Gobierno*** | ***Nombre del Contacto*** | ***Título/Puesto*** | ***Email*** | ***Rol en la Implementación***  *(Líder; Apoyo; Supervisión; Coordinación)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado | Estatal | Héctor Viniegra Hernández | Subcontralor | hector.viniegra@nuevoleon.gob.mx | Líder |
| Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado | Estatal | Elena Carolina Deras Treviño | Coordinadora de Transparencia | elena.deras@nuevoleon.gob.mx | Líder |
| Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado | Estatal | Ernesto Ibarra Torres | Coordinador General | ernesto.ibarra@nuevoleon.gob.mx | Líder |
| Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto del Municipio de Monterrey | Municipal | Viridiana Hernández | Coordinadora de Transparencia Proactiva | viridiana.hernandez@monterrey.gob.mx | Líder |
| Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana de San Pedro Garza García | Municipal | Venecia Guzmán | Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana | venecia.guzman@sanpedro.gob.mx | Líder |
| Secretaría de Acceso a la Información del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | Organismo Autonomo | Mtro. Joel García Calderón | Secretario de Acceso a la Información | Joel.garcia@infonl.mx | Líder |

**5. Institución implementadora líder no-gubernamental (en caso de haberla)**

| ***Nombre de la Organización*** | ***Nombre del Contacto*** | ***Título/Puesto*** | ***Email*** | ***Rol en la Implementación***  *(Selecciona de los siguientes:*  *Líder; Apoyo; Supervisión; Coordinación)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

**6. Otros actores involucrados en la implementación del compromiso (corresponsables)**

*(por ej. Secretarías Gubernamentales, Direcciones gubernamentales, Organizaciones de Sociedad Civil, Grupos Comunitarios, Sector Privado, Grupos de Trabajo, Academia)*

| ***Nombre de la Organización*** | ***Nombre del Contacto*** | ***Título/Puesto*** | ***Email*** | ***Rol en la Implementación***  *(Selecciona de los siguientes:*  *Líder; Apoyo; Supervisión; Coordinación)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Nuevo León | Grace Adriana Chea Guerra | Jefatura de lo Contencioso | grace.chea@nuevoleon.gob.mx | Apoyo |
| Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Nuevo León | Andrea Rodriguez Cobos | Coordinadora de Gobierno Abierto | andrea.rodriguezc@nuevoleon.gob.mx | Apoyo |
| Cómo Vamos Nuevo León | Nissi Jireh Valdovinos Gonzalez | Coordinadora de Incidencia | nvaldovinos@comovamosnl.org | Líder |
| Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica | Sabel Sierra | Coordinador de la Comisión de Gobierno Eficaz y Transparencia | s.sierra@conl.mx | Líder |
| ***Agregue las filas necesarias*** | | | | |

**Descripción del Compromiso**

1. **Problema Público a atender**

*Describe la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso aborda. En caso de estar disponible, incluye datos de línea de base e información de contexto.*

*Máximo 1000 caracteres*

| La información pública que ponen proactivamente a disposición las instituciones es insuficiente, de difícil acceso (medios y formatos) y sin considerar las necesidades de información de la población para la construcción de conocimiento socialmente útil en Nuevo León.  Actualmente, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León contempla que los sujetos obligados de esta Ley deben promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad. Sin embargo, los ejercicios de transparencia proactiva son aislados y carecen de innovación social para la solución de otros problemas públicos.  Este problema público parte de múltiples causas. Primero, la información que las instituciones públicas ponen proactivamente a disposición carecen de una perspectiva ciudadana. Segundo, los medios y formatos de consulta son complejos y de difícil acceso. Incluso, se privilegian los medios digitales, sin considerar la brecha digital. Tercero, las herramientas metodológicas y capacitaciones técnicas dirigidas a implementadores son limitadas. Por lo que, la implementación de ejercicios de transparencia proactiva presentan deficiencias para la interpretación, implementación e innovación social de los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia. |
| --- |

1. **Situación actual del problema público**

*Describe el estado actual del problema público, partiendo del inicio del Plan de Acción (por ejemplo: actualmente el 26% de las quejas por corrupción judicial no son procesadas)*

| De acuerdo con la Métrica de Gobierno Abierto 2021, el Estado de Nuevo León tiene un puntaje de 0.35 para el componente de “Transparencia Proactiva”, que corresponde a la publicación de información útil para la ciudadanía más allá de la información obligatoria; el promedio nacional se encuentra en 0.38. Por otro lado, en el Componente de “Acceso a la Información desde la perspectiva ciudadana”, que mide la calidad de la respuesta que recibe una persona al solicitar información de los sujetos obligados, Nuevo León cuenta con 0.62 puntos (promedio general: 0.64). Finalmente, para el Componente de “Datos Abiertos” se cuenta con un puntaje de 0.10.  La Métrica de Gobierno Abierto es un ejercicio de medición de los alcances de la apertura gubernamental en las oficinas públicas de México, desde una óptica ciudadana. Se precisa que la Métrica se mide en una escala de 0 a 1, donde 1 es indicativo de un gobierno totalmente abierto y 0 de un gobierno sin apertura.  Adicionalmente, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales desarrolló un análisis sobre el cumplimiento a las obligaciones de transparencia. En específico, se determinó que solo *el 39.3% del total de los sujetos obligados publican información que responda a las preguntas hechas con mayor frecuencia por el público, prevista en el artículo 95 fracción LIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.* |
| --- |

**9. ¿De qué manera este problema afecta a mujeres y hombres?**

*Describa los impactos diferenciados que tiene esta problemática para las mujeres y los hombres. Especifique de qué manera las mujeres viven las causas y consecuencias del problema. Máximo 1000 caracteres*

| Ante la falta de oferta de información proactiva de los sujetos obligados, las personas no pueden acceder a contenidos que van dirigidos atender necesidades de acuerdo a finalidades específicas de la población objetivo y su contexto social. Un aspecto a resaltar es que la información pública disponible cuentan con el área de oportunidad de ser desagregada con perspectiva de género, por lo que en el estado actual que se encuentra rezagada la creación de políticas públicas con un enfoque a la población objetivo. Por lo tanto, no se generan prácticas de transparencia proactiva específicas que atiendan problemáticas que presentan las mujeres y hombres. |
| --- |

**10. ¿El problema afecta a una población en situación de vulnerabilidad específica?**

*Mencione si el problema es importante y tiene efectos particulares en una determinada población vulnerada, tales como: Personas adultas mayores, personas indígenas, pueblos y/o comunidades indígenas, trabajadoras/trabajadores del hogar, personas que viven con VIH, afrodescendientes. Máximo 1000 caracteres*

| Ante la falta de oferta de información proactiva de los sujetos obligados, las personas no pueden acceder a contenidos que van dirigidos atender necesidades de acuerdo a finalidades específicas de la población objetivo y su contexto social. Un aspecto a resaltar es que la información pública disponible cuenta con el área de oportunidad de ser desagregada con perspectiva de género e ir dirigida a grupos en situación de vulnerabilidad, teniendo como consecuencia la falta acceso a servicios y trámites en beneficio propia así como para su comunidad. Por lo que es necesario que los procesos de *identificación, generación, publicación y difusión de información proactiva también sean atendidos* con enfoque de género e interseccional, para coadyuvar en atender las necesidades de la población. |
| --- |

**11. ¿Con qué Objetivos de Desarrollo Sostenible se vincula este problema?**

*Mencione los Objetivos de Desarrollo Sostenible que engloba el problema público.*

| Por medio del objetivo 16 el cual dispone “ promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, donde se ven impactadas las siguientes metas:  16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas  16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales |
| --- |

**12. Acción**

*¿Cuál es el compromiso? Describe qué implica el compromiso, los resultados esperados y el objetivo general*

*Máximo 1000 caracteres*

| *Este compromiso consiste en generar una guía de transparencia proactiva, que permita a los sujetos obligados del estado de Nuevo León contar con una herramienta metodológica orientadora que facilite la identificación, generación, publicación y difusión de prácticas de transparencia proactiva de forma clara y sencilla para la población, desde una perspectiva ciudadana.*  *La construcción de este instrumento se deberá realizar a través de un proceso colaborativo que contemple:*  *1) la generación de un diagnóstico para determinar las características que favorezcan la consulta de información por parte de la población; 2) la identificación de contenidos existentes y buenas prácticas nacionales e internacionales y*  *3) procesos participativos para identificar necesidades de información y contenidos temáticos prioritarios desde la perspectiva social.*  *Finalmente se propiciará la publicación de la guía a través de medios oficiales, su aprovechamiento e implementación en las entidades públicas que forman parte de la Coalición..*  El objetivo del compromiso consiste en aumentar la implementación de nuevos ejercicios de transparencia proactiva por parte de las instituciones públicas que respondan a la demanda de información de la población con base en los criterios que se definan en esta guia orientadora. |
| --- |

**13. ¿De qué manera el compromiso contribuirá a la resolución del problema público?**

*¿Cuáles son los resultados (outputs y outcomes) esperados una vez que se haya implementado el compromiso?*  *Máximo 1000 caracteres*

| Los sujetos obligados del estado de Nuevo León contarán con una guía orientadora para generar prácticas de transparencia proactiva que permitan fortalecer la oferta de información de alto interés público mediante formatos y canales óptimos para su consulta bajo una perspectiva de fácil acceso.  Asimismo, se promoverá que esta guía se publique en fuentes oficiales para generar un punto de inflexión en las prácticas y políticas de las instituciones públicas del Estado de Nuevo León en la materia. También, se considera determinante promover el aprovechamiento de la guía que permita detonar la generación de nuevos ejercicios para la construcción de conocimiento socialmente útil. Para monitorear lo anterior, se realizará un informe de seguimiento a la implementación de la guía, en la que participarán los actores no-gubernamentales. |
| --- |

**14. ¿A cuál de los objetivos a largo plazo identificados en tu Visión Estratégica de Gobierno Abierto se relaciona este compromiso?**

| Este compromiso, se relaciona al fortalecimiento del gobierno eficaz y transparente que rinda cuentas de manera proactiva. En virtud de ello, se pretende generar un instrumento que permita realizar prácticas de transparencia proactiva que permitan a la población conocer de forma clara y sencilla la información generada en el ámbito de sus atribuciones, para disminuir asimetrías de la información, optimizar trámites y servicios, propiciar la toma de decisiones informada y detonar la rendición de cuentas.  Asimismo, a través de la generación de esta guía de transparencia proactiva se busca refrendar el potencial de la Coalición Nuevo León Abierto para ser un espacio creativo, articulado, transformador, y multisectorial que permite impulsar políticas públicas y decisiones gubernamentales que pongan al centro a las personas, bajo los principios de gobierno abierto. |
| --- |

**15. Área Prioritaria de Política Pública**

| *Indique las prácticas o políticas más relevantes para este compromiso. Seleccione dos de las siguientes áreas de política: Divulgación de Fondos; Auditoría y Control; Beneficiarios Reales; Espacio Cívico; Conflicto de Interés; Respuesta a Crisis; Gobernanza Digital; Peticiones Electrónicas; Elecciones y Finanzas Políticas; Apertura Fiscal; Inclusión; Apertura Legislativa; Cabildeo; Contrataciones Abiertas; Datos Abiertos; Contrataciones Públicas; Gobernanza Regulatoria; Derecho a la Información; Red de Seguridad e Inclusión Económica; Rendición de Cuentas; Recuperación Económica y Estímulos; Impuestos; Protección a Testigos; Otro; N/A*  El compromiso definido impacta al área prioritaria del Derecho a la Información en relación a que a través de la implementación del instrumento por formular los entes públicos podrán generar prácticas de transparencia proactiva, ofertando información pública que genera conocimiento público útilutil. |
| --- |

**16. Áreas Temáticas Prioritarias**

| *Indique las áreas temáticas más relevantes para este compromiso. Seleccione dos de las siguientes áreas temáticas: Apoyo; Ciudadanía e Inmigración; Intersectorial; Educación; Medio Ambiente y Clima; Industrias Extractivas; Salud y Nutrición; Infraestructura y Transporte; Justicia; Derechos territoriales y ordenación del territorio, Legislación; Medios y Telecomunicaciones; Policía y Correccionales; Sector Privado; Servicios Públicos; Ciencia y Tecnología, Seguridad Pública; Agua, Saneamiento e Higiene; Otro; N/A*  *Apoyo puesto que a través del compromiso los sujetos obligados del estado podrán generar proactivas que coadyuven a resolver y/o atender las necesidades de información de la población de acuerdo a una problemática específica.* |
| --- |

**17. ¿Qué valores de OGP cumple este compromiso?**

| ***Valor*** | ***¿Por qué este compromiso es relevante para este valor?*** |
| --- | --- |
| Transparencia y Acceso a la Información | En relación a que a través del instrumento se generará contenido que propicie la generación de prácticas de transparencia proactiva, propiciando la oferta de información pública. |
| Rendición de Cuentas | La guía tiene como finalidad establecer los pasos a seguir para generar prácticas de transparencia proactiva, por lo que la implementación de la misma, podrá propiciar ejercicios de los entes públicos enfocados a la rendición de cuentas. |
| Participación | Durante el desarrollo del instrumento se propiciará la implementación de mecanismos de participación ciudadana. Asimismo, dentro del instrumento se definirán aquellos mecanismos de participación que se podrán utilizar para identificar la información relevante y útil. |

**18. ¿Qué recursos se necesitan para cumplir con este compromiso?**

*Incluir presupuesto, personal, tiempo y contribuciones de la sociedad civil u otras organizaciones, así como otro recurso que se pueda necesitar.*

| ***Presupuesto***  *(estimado de presupuesto asignado)* | ***Personal***  *(número de personal requerido para implementar el compromiso)* | ***Tiempo***  *(meses que se necesitan para implementar el compromiso)* | ***Otro recurso requerido*** *(describir)* |
| --- | --- | --- | --- |
| $80,000 | 10 | 1 año 6 meses |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |

**19. ¿Están asegurados los recursos necesarios para cumplir este compromiso?**

| *Parcialmente, en relación al presupuesto monetario está contemplado en un periodo bianual.* |
| --- |

**20. Información Adicional [Opcional]**

| *Agregar otra información útil, por ejemplo:*   * *Vínculos a otros programas gubernamentales* * *Vínculos al Plan Nacional de Desarrollo u otro Plan Local o Plan Sectorial* * *Vínculos a los Objetivos del Desarrollo Sostenible* * *Análisis de Perspectiva de Género*   *Máximo 1000 caracteres* |
| --- |

**21. Hitos**  (en esta sección es necesario identificar las acciones clave que deberán llevarse a cabo para dar cumplimiento a los objetivos a corto, mediano y largo plazo del compromiso, así como las personas responsables de cada acción, fechas de inicio y cumplimiento y medios de verificación de la acción)

| ***Objetivo a corto plazo: Generar primer borrador de la guía***  ***(julio 2023)*** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Describa el hito*** | ***Fecha de inicio***  ***(****MM/YYYY****)*** | ***Fecha de conclusión***  ***(****MM/YYYY****)*** | ***Agencia y Persona Responsable con medio de contacto*** | ***Medio de verificación y/o seguimiento de la acción*** | ***Estatus***  *(No iniciado, En Progreso, Atorado, Finalizado, Incompleto.)* |
| Identificar contenido existente en materia de transparencia proactiva. | 1/01/2023 | 28/02/2023 | CTG-GENL, SIGA-MTY, SCT-SPGG e INFONL | Lista bibliográfica de contenidos existentes en la materia (legislación aplicable así como documentos orientativos) | *No iniciado* |
| Detonar un intercambio de buenas prácticas | 15/02/2023 | 15/03/2023 | CTG-GENL, SIGA-MTY, SCT-SPGG e INFONL | Video / informe del conversatorio | *No iniciado* |
| Realizar una Consulta a la ciudadanía sobre las agendas temáticas prioritarias para la demanda y oferta de información pública | 1/03/2023 | 31/03/2023 | CTG-GENL, SIGA-MTY, SCT-SPGG e INFONL | Resultados de las conclusiones de la consulta. | *No iniciado* |
| Generar un diagnóstico sobre el quehacer y las necesidades sociales de transparencia proactiva. | 1/02/2023 | 30/04/2023 | CTG-GENL, SIGA-MTY, SCT-SPGG -INFONL - CONL | Diagnostico | *No iniciado* |
| Redacción de borrador de la Guía orientadora de transparencia proactiva | 1/05/2023 | 31/05/2023 | CTG-GENL, SIGA-MTY, SCT-SPGG e INFONL | 1° borrador de la guía sin edición. | *No iniciado* |
| ***Agregue las filas necesarias*** | | | | | |

| ***Objetivo a mediano plazo: Publicación de la guía final de transparencia proactiva para su implementación a largo plazo***  ***(enero 2024)*** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Describa el hito*** | ***Fecha de inicio***  ***(****MM/YYYY****)*** | ***Fecha de conclusión***  ***(****MM/YYYY****)*** | ***Agencia y Persona Responsable con medio de contacto*** | ***Medio de verificación y/o seguimiento de la acción*** | ***Estatus***  *(No iniciado, En Progreso, Atorado, Finalizado, Incompleto.)* |
| Retroalimentación de la guía a través de un “documento comentado” | 15/07/2023 | 31/07/2023 | CTG-GENL, SIGA-MTY, SCT-SPGG e INFONL | Lista de comentarios y/o sugerencias sistematizada. | *No iniciado* |
| Identificar las necesidades de temáticas de información pública a través de mecanismo de participación. | 1/08/2023 | 15/09/2023 | CTG-GENL, SIGA-MTY, SCT-SPGG e INFONL | Diagnóstico de necesidades de información. | *No iniciado* |
| Integrar los comentarios y áreas de oportunidad. | 15/09/2023 | 31/10/2023 | CTG-GENL, SIGA-MTY, SCT-SPGG e INFONL | Lista de comentarios y/o sugerencias sistematizada, con su resolución. | *No iniciado* |
| Generación de contenido didáctico para la socialización de la guía | 1/11/2023 | 30/11/2023 | CTG-GENL, SIGA-MTY, SCT-SPGG e INFONL | Contenido didáctico. | *No iniciado* |
| Publicación de la guia en fuentes oficiales y difusión en redes sociales de la Guía. | 1/12/2023 | 31/01/2024 | CTG-GENL, SIGA-MTY, SCT-SPGG e INFONL | URL de la publicación de la guía. | *No iniciado* |
| ***Agregue las filas necesarias*** | | | | | |

| ***Objetivo a largo plazo: Socialización de la Guía para su implementación***  ***(julio 2024)*** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Describa el hito*** | ***Fecha de inicio***  ***(****MM/YYYY****)*** | ***Fecha de conclusión***  ***(****MM/YYYY****)*** | ***Agencia y Persona Responsable con medio de contacto*** | ***Medio de verificación y/o seguimiento de la acción*** | ***Estatus***  *(No iniciado, En Progreso, Atorado, Finalizado, Incompleto)* |
| Socialización de la guia | 1/02/2024 | 31/03/2024 | CTG-GENL, SIGA-MTY, SCT-SPGG e INFONL | Listado de eventos de socialización de la guía. | *No iniciado* |
| Promover la manifestación voluntaria para implementar la guía y detonar ejercicios de transparencia proactiva. | 1/04/2024 | 30/04/2024 | CTG-GENL, SIGA-MTY, SCT-SPGG e INFONL | Resultados de manifestación del ente público. | *No iniciado* |
| Generar un informe de seguimiento a la implementación de la guía. | 1/05/2024 | 30/06/2024 | CTG-GENL, SIGA-MTY, SCT-SPGG-INFONL-CONL | Informe de seguimiento a la guía. | *No iniciado* |
| ***Agregue las filas necesarias*** | | | | | |