## Tabelle1
TH OWL / IDS SDSD: SC PUT Smart City Partizipation und Usability Toolbox Meilensteinplan Stand 10.10.2023
WMA (Kyra Albrecht) |  | ? | ? | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100%
SHK/WHF1 Stunden/Woche |  | ? | ? | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h |  | 5h | 5h | 5h | 5h |  | 5h | 5h | 5h
SHK/WHF2 Stunden/Woche |  | ? | ? | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h |  | 5h | 5h | 5h | 5h |  | 5h | 5h | 5h
ARBEITSPAKET : PARTIZIPATION, USABILITY, TESTING, FEEDBACK, METHODENKOFFER | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
5.1 Planung: Zeitliche Planung, Koordination und Organisation der Durchführung und Zusammenarbeit, von Workshops und Veranstaltungen, inhaltliche Vorbereitung, Recherchen
5.2 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Workshops
5.3 Feedbackeinarbeitung in Abstimmung mit Team Häusler
5.4 Erstellen von Testumgebungen, Vorbereitung Forschungsinstrumente und Ablauf Tests
5.5 Durchführung UI/UX Tests
5.6 Evaluation UI/UX Tests
5.7 Dokumentation Testergebnisse
5.8 Erstellen Methodenkoffer | [18 empty] | ? |  |  |  |  | ?