## Base
Información |  |  |  |  | Programación |  |  |  | Ejecución |  |  |  | Cumplimiento de lo programacdo |  |  |  | Avance en la ejecución
Compromiso | Entidad | Hito | Hito_Desc | Acción | Prog_2021 | Prog_2022 | Prog_2023 | Total_Prog | Avance_anual_2021 | Avance_anual_2022 | Avance_anual_2023 | Total_avance_2021_2022 | Porcentaje de cumplimiento general (al corte) | Porcentaje de cumplimiento 2021 | Porcentaje de cumplimiento 2022 | Porcentaje de cumplimiento 2023 | Porcentaje de avance 2021-2023 | Ponderación vertical acciones % | Avance ponderado acumulado%
Bogotá 50/50: Ruta de paridad de género en el gobierno abierto | Secretaría de la Mujer | 1 | Paridad en instancias de participación ciudadana | Realizar acciones de asistencia técnica para promover la paridad en las instancias de participación local y Distrital y sus secretarias técnicas. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 100% | 100% | 100% |  | 66.67% | 16.67% | 11.11%
Bogotá 50/50: Ruta de paridad de género en el gobierno abierto | Secretaría de la Mujer | 2 | Visibilización de la acción política colectiva de las mujeres | Acompañar técnicamnete a las Edilesas del distrito con el fin de promover acciones para la conformación de bancadas verticales e informales de mujeres. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 100% | 100% | 100% |  | 66.67% | 16.67% | 11.11%
Bogotá 50/50: Ruta de paridad de género en el gobierno abierto | Secretaría de la Mujer | 3 | Liderazgo y empoderamiento político de las mujeres | Implementar la Clinica Política Liderar Par, desarrolando ciclos de formación dirigido a lideresas que buscan integrar o hacen parte de instancias de participación ciudadania y espacios de toma de decisión nacional, distrital y local. | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 | 1361 | 1282 |  | 2643 | 73.42% | 113.4% | 106.8% |  | 73.42% | 16.67% | 12.24%
Bogotá 50/50: Ruta de paridad de género en el gobierno abierto | Secretaría de la Mujer | 4 | Actores políticos relevantes discuten sobre la paridad y el derecho a la participación política de las mujeres | Crear y asistir técnicamente a la Mesa Distrital Multipartidaria de Género para la promoción de la paridad y la igualdad de las mujeres en los partidos políticos | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 |  | 7 | 58.33% | 100% | 75% |  | 58.33% | 16.67% | 9.722%
Bogotá 50/50: Ruta de paridad de género en el gobierno abierto | Secretaría de la Mujer | 5 | Los recursos públicos frente a los cuales la ciudadanía puede presupuestar de manera participativa, priorizan los derechos de las mujeres | Asistir Técnicamente a actores locales en planeación y presupuesto participativo sensible al género | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.67% | 16.67%
Bogotá 50/50: Ruta de paridad de género en el gobierno abierto | Secretaría de la Mujer | 5 | Los recursos públicos frente a los cuales la ciudadanía puede presupuestar de manera participativa, priorizan los derechos de las mujeres | Conformar veedurías ciudadanas de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos. | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 287 |  | 287 | 191.3% | 100% | 191.3% | 100% | 130.4% | 16.67% | 21.74%
Territorios de innovación y participación en salud - TIPS | Secretaría Distrital de Salud | 1 | Creación y desarrollo de espacios de relacionamiento entre la Secretaría Distrital de Salud y la ciudadanía, análogos y digitales, para la promoción y la garantía del derecho a la participación en salud. | Creación y desarrollo del ambiente digital de TIPS | 60 | 20 | 20 | 100 | 50 | 20 |  | 70 | 70% | 83.33% | 100% |  | 61.11% | 25% | 15.28%
Territorios de innovación y participación en salud - TIPS | Secretaría Distrital de Salud | 1 | Creación y desarrollo de espacios de relacionamiento entre la Secretaría Distrital de Salud y la ciudadanía, análogos y digitales, para la promoción y la garantía del derecho a la participación en salud. | Edición y publicación del “Periódico Participación al Día” con involucramiento y toma de decisiones de la ciudadanía. | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |  | 6 | 66.67% | 100% | 100% |  | 66.67% | 25% | 16.67%
Territorios de innovación y participación en salud - TIPS | Secretaría Distrital de Salud | 2 | Co-creación e innovación para el fortalecimiento de capacidades sociales e inteligencia colectiva en el diseño de implementación de proyectos de iniciativa ciudadana y comunitaria. | Co-creación de proyectos de iniciativa comunitaria para el fortalecimiento de la participación en salud en los territorios, teniendo en cuenta organizaciones con enfoque poblacional, diferencial y de género. | 25 | 40 | 35 | 100 | 25 | 40 |  | 65 | 65% | 100% | 100% |  | 66.67% | 25% | 16.67%
Territorios de innovación y participación en salud - TIPS | Secretaría Distrital de Salud | 2 | Co-creación e innovación para el fortalecimiento de capacidades sociales e inteligencia colectiva en el diseño de implementación de proyectos de iniciativa ciudadana y comunitaria. | Co-creación de proyectos de iniciativa comunitaria para el fortalecimiento de la participación en salud en los territorios, teniendo en cuenta organizaciones con enfoque poblacional, diferencial y de género. Implementados | 25 | 40 | 35 | 100 | 25 | 15 |  | 40 | 40% | 100% | 37.5% |  | 45.83% | 25% | 11.46%
Información y participación para la seguridad víal | Secretaría Distrital de Movilidad | 1 | Divulgación, socialización y gestión de la información de las acciones generadas por el sector movilidad a escala local. | Divulgar, socializar y gestionar la información de las acciones generadas por el sector movilidad a escala local | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 88.6667 | 88.67% | 100% | 100% | 66% | 88.67% | 11.11% | 9.852%
Información y participación para la seguridad víal | Secretaría Distrital de Movilidad | 1 | Divulgación, socialización y gestión de la información de las acciones generadas por el sector movilidad a escala local. | Realizar jornadas informativas dirigidas a un público específico y encaminadas a: 1) Brindar una respuesta oportuna frente a una solicitud de la ciudadanía sobre los temas competentes a la Secretaría Distrital de Movilidad; 2) Brindar información sobre las características y dinámicas inherentes a la ejecución de proyectos por parte de la secretaria y el sector; y 3) Informar sobre los cambios y alternativas relacionadas con la movilidad en zonas específicas a razón de la implantación de proyectos o medidas particulares. En lo posible, estas actividades se desarrollarán con la compañía de las Alcaldías Locales o las entidades que tengan competencia en los temas a desarrollar. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 88.6667 | 88.67% | 100% | 100% | 66% | 88.67% | 11.11% | 9.852%
Información y participación para la seguridad víal | Secretaría Distrital de Movilidad | 1 | Divulgación, socialización y gestión de la información de las acciones generadas por el sector movilidad a escala local. | Realizar jornadas de sociaización de los procesos de gestión a escala local o distrital que tienen como finalidad el desarrollo de escenarios de retroalimentación de las acciones, medidas, proyectos o programas de la Secretaría Distrital de Movilidad. Estas jornadas pueden ser complementarias de las jornadas de información o divulgación a la ciudadanía, y buscan generar canales de información bidireccionales. Las jornadas de socialzación pueden recurrir a diferentes metodologías y escenarios, que incluyen recorridos, reuniones, visitas en campo, mesas de trabajo, entre otros. Igualmente, en estas jornadas de socialización se busca construir los canalés de diálogo, participación con la población directa o indirectamente involucrada en la ejecución de proyectos y promover escenarios de articulación al interior de la Entidad, como procesos de coordinación interinstitucional a nivel local o distrital. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100% | 100% | 200% | 0% | 100% | 11.11% | 11.11%
Información y participación para la seguridad víal | Secretaría Distrital de Movilidad | 2 | Canales de participación y control social para la movilidad | Adelantar acciones de seguimiento y control ciudadano: Son las actividades relacionadas con el seguimiento al desarrollo del proceso y estrategia de la rendición de cuentas, así como la evaluación de las acciones institucionales tanto por los participantes como de los representantes de la entidad. También incluyen el seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de participación ciudadana con los grupos de valor y de interés, y la evaluación de la contribución de la rendición de cuentas a la gestión de la entidad bajo un enfoque de resultado impacto. Adicionalmente, con el fin de realizar un seguimiento a los compromisos pactados entre la ciudadanía y la Secretaría de Movilidad, esta última realiza un proceso de retroalimentación de dichos compromisos resultantes de las audiencias públicas, a través de la plataforma COLIBRÍ, herramienta de la Veeduría Distrital que dinamiza el diálogo entre las dos partes, genera alertas de posibles incumplimientos, y realiza propuestas de mejora en la gestión pública. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 11.11% | 7.407%
Información y participación para la seguridad víal | Secretaría Distrital de Movilidad | 2 | Canales de participación y control social para la movilidad | Llevar a cabo audiencias públicas y escenarios de control social: Es la puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, de acuerdo con las actividades definidas en la planeación que permita el dialogo con la ciudadanía. El dialogo ciudadano es el primer paso en el que la ciudadanía puede expresar cuáles son las necesidades de la comunidad en materia de movilidad, logrando que estas inquietudes sean gestionadas al interior de la entidad con las dependencias correspondientes o las entidades del sector competentes. El resultado de esta gestión es lo que se presenta en la rendición de cuentas. En estos diálogos se ejecutan las acciones de publicación, difusión y comunicación de información, así como el desarrollo de espacios de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 11.11% | 7.407%
Información y participación para la seguridad víal | Secretaría Distrital de Movilidad | 2 | Canales de participación y control social para la movilidad | Habilitar canales de control social y rendición de cuentas | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 11.11% | 7.407%
Información y participación para la seguridad víal | Secretaría Distrital de Movilidad | 3 | Proceso de formación y educación ciudadana para la participación | Elaborar un módulo que cuente con información relevante y de interés para la ciudadanía sobre el tema de seguridad vial, la normativa vigente, el Código Nacional de Tránsitos y las acciones que realiza la Secretaría de Movilidad frente al tema, promoviendo cambios conductuales en torno a la perspectiva de la visión cero, una política internacional que rechaza la pérdida de vidas en el tráfico y que capacita sobre temas como: pasar por cruces peatonales, reducir la velocidad, el por qué y para qué de las señales de tránsito, la normativa, entre otros. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 11.11% | 7.407%
Información y participación para la seguridad víal | Secretaría Distrital de Movilidad | 3 | Proceso de formación y educación ciudadana para la participación | Elaborar un módulo de movilidad incluyente y accesible que busca identificar la importancia de los componentes del sistema de movilidad para garantizar el derecho a la movilidad digna de todos los actores viales, teniendo en cuenta la diversidad humana y sin barreras para todas las personas. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 11.11% | 7.407%
Información y participación para la seguridad víal | Secretaría Distrital de Movilidad | 3 | Proceso de formación y educación ciudadana para la participación | Elaborar un módulo de Movilidad Sostenible: Incluye contenidos relacionados con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial del N° 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, que permitan establecer interrelaciones de las dinámicas de la movilidad para el desarrollo sostenible desde los ámbitos medioambientales y socioculturales, tales como sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles, con especial énfasis en las necesidades de las personas en situación vulnerable y de aquellos que requieren un enfoque diferencial. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 11.11% | 7.407%
Inteligencia colectiva para la resignificación del espacio público | Secretaría Distrital del Hábitat | 1 | Conocer y que nos conozcan | Identificar la ruta de viaje: Reconocimiento de problemáticas y necesidades territoriales asociadas a la comprensión del territorio en perspectiva de sus poblaciones a fin de responder de forma pertinente acogiendo y valorando la diversidad y las oportunidades de respuesta que impacten efectivamente en la calidad de vida de las personas en los territorios. | 6 | 9 | 5 | 20 | 6 | 4 |  | 10 | 50% | 100% | 44.44% |  | 48.15% | 20% | 9.63%
Inteligencia colectiva para la resignificación del espacio público | Secretaría Distrital del Hábitat | 1 | Conocer y que nos conozcan | Acercamiento territorial: socialización de las estrategias de intervención en los territorios priorizados y/o recorridos territoriales y/o talleres con actores sociales, propendiendo por la inclusión, el reconocimiento de los interlocutores y la generación de escenarios de retroalimentación, de manera que la entidad y la ciudadanía logren canales útiles para el diálogo y el trabajo colaborativo. | 30 | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 |  | 55 | 55% | 100% | 62.5% |  | 54.17% | 20% | 10.83%
Inteligencia colectiva para la resignificación del espacio público | Secretaría Distrital del Hábitat | 2 | Cocrear y Diseñar | Planeación y desarrollo de acciones que promuevan la integración social, la participación ciudadana para la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones del hábitat. | 30 | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 |  | 55 | 55% | 100% | 62.5% |  | 54.17% | 20% | 10.83%
Inteligencia colectiva para la resignificación del espacio público | Secretaría Distrital del Hábitat | 2 | Cocrear y Diseñar | Construir sobre lo construido: Intervención en los territorios y activación comunitaria | 30 | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 |  | 55 | 55% | 100% | 62.5% |  | 54.17% | 20% | 10.83%
Inteligencia colectiva para la resignificación del espacio público | Secretaría Distrital del Hábitat | 3 | Aprender y apropiar | Entregar obras y convertirlas en los espacios adecuados para la toma información de las percepciones y retroalimentación de las comunidades con respecto al desarrollo del proceso | 30 | 40 | 30 | 100 | 30 | 15 |  | 45 | 45% | 100% | 37.5% |  | 45.83% | 20% | 9.167%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 1 | Estrategia pedagógica para la apropiación ciudadana de TIC y generación de capacidades para la democracia digital, centrado en la compresión del presupuesto y la gestión local | Crear estrategias de cualificación en manejo de la plataforma https://participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co/ en relación con el módulo de presupuestos participativos | 11023 |  |  | 20000 | 11023 | 0 |  | 11023 | 55.12% | 100% | 100% |  | 66.67% | 6.667% | 4.444%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 1 | Estrategia pedagógica para la apropiación ciudadana de TIC y generación de capacidades para la democracia digital, centrado en la compresión del presupuesto y la gestión local | Desarrollar un Curso Presupuestos Participativos (Moodle) en la Escuela de Participación de IDPAC, que permita la cualificación de la participación ciudadana de los ciudadanos en el ejercicio |  | 2000 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 0% |  | 33.33% | 6.667% | 2.222%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 2 | Difusión, convocatoria e inscripciones | Inscribir y autenticar personas mayores de 14 años en plataforma https://participacion. gobiernoabiertobogota.gov.co | 128000 | 75000 |  | 150000 | 128000 | 138410 |  | 266410 | 177.6% | 100% | 184.5% |  | 94.85% | 6.667% | 6.323%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 2 | Difusión, convocatoria e inscripciones | Garantizar la participación de ciudadanos con dificultades de acceso a las TIC, cada alcaldía local debe garantizar por lo menos un punto presencial para las inscripciones de ciudadanos |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 100% | 100% | 100% |  | 66.67% | 6.667% | 4.444%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 3 | Consulta, discusión, priorización y registro de propuestas | Fortalecer el proceso de elaboración de propuestas ciudadanas, realizando “laboratorios cívicos”, los cuales son espacios de pedagogía, cualificación y construcción colectiva de propuestas ciudadanas. A su vez, buscan garantizar no solo el registro de propuestas sino ayudar al aprendizaje sobre la planeación local. En dichos laboratorios se busca impulsar ejercicios de ideación y co-creación que pongan en marcha acciones de colaboración para la búsqueda de soluciones públicas que contribuyan a fortalecer el papel de la ciudadanía y la costrucción de propuestas |  | 150 |  | 20 |  | 150 |  | 150 | 750% | 100% | 100% |  | 66.67% | 6.667% | 4.444%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 3 | Consulta, discusión, priorización y registro de propuestas | Garantizar que se registren propuestas ciudadanas elegibles por localidad |  | 570 |  | 30 |  | 3527 |  | 3527 | 11757% | 100% | 618.8% |  | 239.6% | 6.667% | 15.97%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 3 | Consulta, discusión, priorización y registro de propuestas | Llevar a cabo acciones de inclusión para grupos poblacionales y diferenciales y de equidad de género | 76 | 380 |  | 20 | 76 | 556 |  | 632 | 3160% | 100% | 146.3% |  | 82.11% | 6.667% | 5.474%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 3 | Consulta, discusión, priorización y registro de propuestas | Implementar una estrategia de inclusión metodológica de grupos diferenciales y poblacionales con metodologías presenciales análogas |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 100% | 100% | 100% |  | 66.67% | 6.667% | 4.444%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 3 | Consulta, discusión, priorización y registro de propuestas | Emitir conceptos preliminares por medio de los cuales los sectores evalúen la viabilidad técnica de las propuestas |  | 1 |  | 100% |  | 1 |  | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 66.67% | 6.667% | 4.444%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 3 | Consulta, discusión, priorización y registro de propuestas | Llevar a cabo espacios de socialización de las propuestas objeto de priorización, a través de foros, conversatorios, etc. El objetivo de estos espacios es dar a conocer a la ciudadanía el objetivo y alcance de las propuestas |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 100% | 100% | 100% |  | 66.67% | 6.667% | 4.444%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 4 | Consolidación, publicación de inversiones priorizadas e incorporación en el presupuesto del Fondos de Desarrollo Local para 2021 | Elaborar y publicar las actas de acuerdo participativo, donde se recojan las decisiones ciudadanas, las cuales serán suscritas entre la administración, instancias de participación de la comunidad con acompañamiento de la Veeduría Distrital | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 40 | 200% | 100% | 100% |  | 66.67% | 6.667% | 4.444%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 4 | Consolidación, publicación de inversiones priorizadas e incorporación en el presupuesto del Fondos de Desarrollo Local para 2021 | Formular y aplicar un índice de desempeño en presupuestos participativos, el cual tendrá resultados anuales de medición |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 100% | 100% |  | 66.67% | 6.667% | 4.444%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 4 | Consolidación, publicación de inversiones priorizadas e incorporación en el presupuesto del Fondos de Desarrollo Local para 2021 | Desarrollar un módulo de seguimiento de presupuestos participativos en plataforma GAB que incluya un tablero de control y mejoras ciu dadanas a resultados no conformes | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 200% | 100% | 100% |  | 66.67% | 6.667% | 4.444%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 4 | Consolidación, publicación de inversiones priorizadas e incorporación en el presupuesto del Fondos de Desarrollo Local para 2021 | Incorporar Acuerdos Participativos a la Estrategia de Rendición de Cuentas de Alcaldías Locales, en los cuales se incorpore la presentación de resultados de presupuestos participativos, por lo menos una vez por año. | 0 | 20 |  | 20 | 0 | 20 |  | 20 | 100% | 100% | 100% |  | 66.67% | 6.667% | 4.444%
Democratización de la inversiones locales | Secretaría Distrital de Gobierno | 4 | Consolidación, publicación de inversiones priorizadas e incorporación en el presupuesto del Fondos de Desarrollo Local para 2021 | Elaborar y publicar avance en proyectos de inversión presupuestos participativos con formato de datos abiertos y realizar ejercicios de aprovechamiento y analítica |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 100% | 100% | 100% |  | 66.67% | 6.667% | 4.444%
[13 empty] | 1133% |  |  |  | 78.88% |  | 78.88%
100
67

## Gobierno
Compromiso | Democratización de la inversiones locales
Etiquetas de fila | Suma de Avance ponderado acumulado% | Promedio de Porcentaje de avance 2021-2023
1 | 0% | 0%
Crear estrategias de cualificación en manejo de la plataforma https://participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co/ en relación con el módulo de presupuestos participativos | 0% | 0%
Desarrollar un Curso Presupuestos Participativos (Moodle) en la Escuela de Participación de IDPAC, que permita la cualificación de la participación ciudadana de los ciudadanos en el ejercicio | 0% | 0%
2 | 8.545% | 64.09%
Inscribir y autenticar personas mayores de 14 años en plataforma https://participacion. gobiernoabiertobogota.gov.co | 6.323% | 94.85%
Garantizar la participación de ciudadanos con dificultades de acceso a las TIC, cada alcaldía local debe garantizar por lo menos un punto presencial para las inscripciones de ciudadanos | 2.222% | 33.33%
3 | 25.89% | 64.73%
Fortalecer el proceso de elaboración de propuestas ciudadanas, realizando “laboratorios cívicos”, los cuales son espacios de pedagogía, cualificación y construcción colectiva de propuestas ciudadanas. A su vez, buscan garantizar no solo el registro de propuestas sino ayudar al aprendizaje sobre la planeación local. En dichos laboratorios se busca impulsar ejercicios de ideación y co-creación que pongan en marcha acciones de colaboración para la búsqueda de soluciones públicas que contribuyan a fortalecer el papel de la ciudadanía y la costrucción de propuestas | 2.222% | 33.33%
Garantizar que se registren propuestas ciudadanas elegibles por localidad | 13.75% | 206.3%
Llevar a cabo acciones de inclusión para grupos poblacionales y diferenciales y de equidad de género | 3.251% | 48.77%
Implementar una estrategia de inclusión metodológica de grupos diferenciales y poblacionales con metodologías presenciales análogas | 2.222% | 33.33%
Emitir conceptos preliminares por medio de los cuales los sectores evalúen la viabilidad técnica de las propuestas | 2.222% | 33.33%
Llevar a cabo espacios de socialización de las propuestas objeto de priorización, a través de foros, conversatorios, etc. El objetivo de estos espacios es dar a conocer a la ciudadanía el objetivo y alcance de las propuestas | 2.222% | 33.33%
4 | 8.889% | 26.67%
Elaborar y publicar las actas de acuerdo participativo, donde se recojan las decisiones ciudadanas, las cuales serán suscritas entre la administración, instancias de participación de la comunidad con acompañamiento de la Veeduría Distrital | 2.222% | 33.33%
Formular y aplicar un índice de desempeño en presupuestos participativos, el cual tendrá resultados anuales de medición | 0% | 0%
Desarrollar un módulo de seguimiento de presupuestos participativos en plataforma GAB que incluya un tablero de control y mejoras ciu dadanas a resultados no conformes | 2.222% | 33.33%
Incorporar Acuerdos Participativos a la Estrategia de Rendición de Cuentas de Alcaldías Locales, en los cuales se incorpore la presentación de resultados de presupuestos participativos, por lo menos una vez por año. | 2.222% | 33.33%
Elaborar y publicar avance en proyectos de inversión presupuestos participativos con formato de datos abiertos y realizar ejercicios de aprovechamiento y analítica | 2.222% | 33.33%
Total general | 43.33% | 43.33%
Compromiso | Democratización de la inversiones locales
Etiquetas de fila | Total programado | Avance acumulado | Porcentaje de avance acumulado
1 | 2000 | 0 | 0%
Crear estrategias de cualificación en manejo de la plataforma https://participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co/ en relación con el módulo de presupuestos participativos | 0 | 0 | 0%
Desarrollar un Curso Presupuestos Participativos (Moodle) en la Escuela de Participación de IDPAC, que permita la cualificación de la participación ciudadana de los ciudadanos en el ejercicio | 2000 | 0 | 0%
2 | 75020 | 198430 | 64.09%
Inscribir y autenticar personas mayores de 14 años en plataforma https://participacion. gobiernoabiertobogota.gov.co | 75000 | 198410 | 94.85%
Garantizar la participación de ciudadanos con dificultades de acceso a las TIC, cada alcaldía local debe garantizar por lo menos un punto presencial para las inscripciones de ciudadanos | 20 | 20 | 33.33%
3 | 1141 | 4274 | 64.73%
Fortalecer el proceso de elaboración de propuestas ciudadanas, realizando “laboratorios cívicos”, los cuales son espacios de pedagogía, cualificación y construcción colectiva de propuestas ciudadanas. A su vez, buscan garantizar no solo el registro de propuestas sino ayudar al aprendizaje sobre la planeación local. En dichos laboratorios se busca impulsar ejercicios de ideación y co-creación que pongan en marcha acciones de colaboración para la búsqueda de soluciones públicas que contribuyan a fortalecer el papel de la ciudadanía y la costrucción de propuestas | 150 | 150 | 33.33%
Garantizar que se registren propuestas ciudadanas elegibles por localidad | 570 | 3527 | 206.3%
Llevar a cabo acciones de inclusión para grupos poblacionales y diferenciales y de equidad de género | 380 | 556 | 48.77%
Implementar una estrategia de inclusión metodológica de grupos diferenciales y poblacionales con metodologías presenciales análogas | 20 | 20 | 33.33%
Emitir conceptos preliminares por medio de los cuales los sectores evalúen la viabilidad técnica de las propuestas | 1 | 1 | 33.33%
Llevar a cabo espacios de socialización de las propuestas objeto de priorización, a través de foros, conversatorios, etc. El objetivo de estos espacios es dar a conocer a la ciudadanía el objetivo y alcance de las propuestas | 20 | 20 | 33.33%
4 | 45 | 45 | 26.67%
Elaborar y publicar las actas de acuerdo participativo, donde se recojan las decisiones ciudadanas, las cuales serán suscritas entre la administración, instancias de participación de la comunidad con acompañamiento de la Veeduría Distrital | 20 | 20 | 33.33%
Formular y aplicar un índice de desempeño en presupuestos participativos, el cual tendrá resultados anuales de medición | 0 | 0 | 0%
Desarrollar un módulo de seguimiento de presupuestos participativos en plataforma GAB que incluya un tablero de control y mejoras ciu dadanas a resultados no conformes | 1 | 1 | 33.33%
Incorporar Acuerdos Participativos a la Estrategia de Rendición de Cuentas de Alcaldías Locales, en los cuales se incorpore la presentación de resultados de presupuestos participativos, por lo menos una vez por año. | 20 | 20 | 33.33%
Elaborar y publicar avance en proyectos de inversión presupuestos participativos con formato de datos abiertos y realizar ejercicios de aprovechamiento y analítica | 4 | 4 | 33.33%
Total general | 78206 | 202749 | 43.33%
Compromiso | Democratización de la inversiones locales
Etiquetas de fila | Porcentaje de avance acumulado
1 | 0%
Crear estrategias de cualificación en manejo de la plataforma https://participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co/ en relación con el módulo de presupuestos participativos | 0%
Desarrollar un Curso Presupuestos Participativos (Moodle) en la Escuela de Participación de IDPAC, que permita la cualificación de la participación ciudadana de los ciudadanos en el ejercicio | 0%
2 | 64.09%
Inscribir y autenticar personas mayores de 14 años en plataforma https://participacion. gobiernoabiertobogota.gov.co | 94.85%
Garantizar la participación de ciudadanos con dificultades de acceso a las TIC, cada alcaldía local debe garantizar por lo menos un punto presencial para las inscripciones de ciudadanos | 33.33%
3 | 64.73%
Fortalecer el proceso de elaboración de propuestas ciudadanas, realizando “laboratorios cívicos”, los cuales son espacios de pedagogía, cualificación y construcción colectiva de propuestas ciudadanas. A su vez, buscan garantizar no solo el registro de propuestas sino ayudar al aprendizaje sobre la planeación local. En dichos laboratorios se busca impulsar ejercicios de ideación y co-creación que pongan en marcha acciones de colaboración para la búsqueda de soluciones públicas que contribuyan a fortalecer el papel de la ciudadanía y la costrucción de propuestas | 33.33%
Garantizar que se registren propuestas ciudadanas elegibles por localidad | 206.3%
Llevar a cabo acciones de inclusión para grupos poblacionales y diferenciales y de equidad de género | 48.77%
Implementar una estrategia de inclusión metodológica de grupos diferenciales y poblacionales con metodologías presenciales análogas | 33.33%
Emitir conceptos preliminares por medio de los cuales los sectores evalúen la viabilidad técnica de las propuestas | 33.33%
Llevar a cabo espacios de socialización de las propuestas objeto de priorización, a través de foros, conversatorios, etc. El objetivo de estos espacios es dar a conocer a la ciudadanía el objetivo y alcance de las propuestas | 33.33%
4 | 26.67%
Elaborar y publicar las actas de acuerdo participativo, donde se recojan las decisiones ciudadanas, las cuales serán suscritas entre la administración, instancias de participación de la comunidad con acompañamiento de la Veeduría Distrital | 33.33%
Formular y aplicar un índice de desempeño en presupuestos participativos, el cual tendrá resultados anuales de medición | 0%
Desarrollar un módulo de seguimiento de presupuestos participativos en plataforma GAB que incluya un tablero de control y mejoras ciu dadanas a resultados no conformes | 33.33%
Incorporar Acuerdos Participativos a la Estrategia de Rendición de Cuentas de Alcaldías Locales, en los cuales se incorpore la presentación de resultados de presupuestos participativos, por lo menos una vez por año. | 33.33%
Elaborar y publicar avance en proyectos de inversión presupuestos participativos con formato de datos abiertos y realizar ejercicios de aprovechamiento y analítica | 33.33%
Total general | 43.33%
25

## Hábitat
Compromiso | Inteligencia colectiva para la resignificación del espacio público
Etiquetas de fila | Suma de Avance ponderado acumulado% | Promedio de Porcentaje de avance 2021-2023
1 | 20.46% | 51.16%
Identificar la ruta de viaje: Reconocimiento de problemáticas y necesidades territoriales asociadas a la comprensión del territorio en perspectiva de sus poblaciones a fin de responder de forma pertinente acogiendo y valorando la diversidad y las oportunidades de respuesta que impacten efectivamente en la calidad de vida de las personas en los territorios. | 9.63% | 48.15%
Acercamiento territorial: socialización de las estrategias de intervención en los territorios priorizados y/o recorridos territoriales y/o talleres con actores sociales, propendiendo por la inclusión, el reconocimiento de los interlocutores y la generación de escenarios de retroalimentación, de manera que la entidad y la ciudadanía logren canales útiles para el diálogo y el trabajo colaborativo. | 10.83% | 54.17%
2 | 21.67% | 54.17%
Planeación y desarrollo de acciones que promuevan la integración social, la participación ciudadana para la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones del hábitat. | 10.83% | 54.17%
Construir sobre lo construido: Intervención en los territorios y activación comunitaria | 10.83% | 54.17%
3 | 9.167% | 45.83%
Entregar obras y convertirlas en los espacios adecuados para la toma información de las percepciones y retroalimentación de las comunidades con respecto al desarrollo del proceso | 9.167% | 45.83%
Total general | 51.3% | 51.3%
Compromiso | Inteligencia colectiva para la resignificación del espacio público
Etiquetas de fila | Total programado | Avance acumulado | Porcentaje de avance acumulado
1 | 120 | 65 | 51.16%
Identificar la ruta de viaje: Reconocimiento de problemáticas y necesidades territoriales asociadas a la comprensión del territorio en perspectiva de sus poblaciones a fin de responder de forma pertinente acogiendo y valorando la diversidad y las oportunidades de respuesta que impacten efectivamente en la calidad de vida de las personas en los territorios. | 20 | 10 | 48.15%
Acercamiento territorial: socialización de las estrategias de intervención en los territorios priorizados y/o recorridos territoriales y/o talleres con actores sociales, propendiendo por la inclusión, el reconocimiento de los interlocutores y la generación de escenarios de retroalimentación, de manera que la entidad y la ciudadanía logren canales útiles para el diálogo y el trabajo colaborativo. | 100 | 55 | 54.17%
2 | 200 | 110 | 54.17%
Planeación y desarrollo de acciones que promuevan la integración social, la participación ciudadana para la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones del hábitat. | 100 | 55 | 54.17%
Construir sobre lo construido: Intervención en los territorios y activación comunitaria | 100 | 55 | 54.17%
3 | 100 | 45 | 45.83%
Entregar obras y convertirlas en los espacios adecuados para la toma información de las percepciones y retroalimentación de las comunidades con respecto al desarrollo del proceso | 100 | 45 | 45.83%
Total general | 420 | 220 | 51.3%
0.5
10

## Movilidad
Compromiso | Información y participación para la seguridad víal
Etiquetas de fila | Suma de Avance ponderado acumulado% | Promedio de Porcentaje de avance 2021-2023
1 | 24.07% | 72.22%
Divulgar, socializar y gestionar la información de las acciones generadas por el sector movilidad a escala local | 6.481% | 58.33%
Realizar jornadas informativas dirigidas a un público específico y encaminadas a: 1) Brindar una respuesta oportuna frente a una solicitud de la ciudadanía sobre los temas competentes a la Secretaría Distrital de Movilidad; 2) Brindar información sobre las características y dinámicas inherentes a la ejecución de proyectos por parte de la secretaria y el sector; y 3) Informar sobre los cambios y alternativas relacionadas con la movilidad en zonas específicas a razón de la implantación de proyectos o medidas particulares. En lo posible, estas actividades se desarrollarán con la compañía de las Alcaldías Locales o las entidades que tengan competencia en los temas a desarrollar. | 6.481% | 58.33%
Realizar jornadas de sociaización de los procesos de gestión a escala local o distrital que tienen como finalidad el desarrollo de escenarios de retroalimentación de las acciones, medidas, proyectos o programas de la Secretaría Distrital de Movilidad. Estas jornadas pueden ser complementarias de las jornadas de información o divulgación a la ciudadanía, y buscan generar canales de información bidireccionales. Las jornadas de socialzación pueden recurrir a diferentes metodologías y escenarios, que incluyen recorridos, reuniones, visitas en campo, mesas de trabajo, entre otros. Igualmente, en estas jornadas de socialización se busca construir los canalés de diálogo, participación con la población directa o indirectamente involucrada en la ejecución de proyectos y promover escenarios de articulación al interior de la Entidad, como procesos de coordinación interinstitucional a nivel local o distrital. | 11.11% | 100%
2 | 11.11% | 33.33%
Adelantar acciones de seguimiento y control ciudadano: Son las actividades relacionadas con el seguimiento al desarrollo del proceso y estrategia de la rendición de cuentas, así como la evaluación de las acciones institucionales tanto por los participantes como de los representantes de la entidad. También incluyen el seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de participación ciudadana con los grupos de valor y de interés, y la evaluación de la contribución de la rendición de cuentas a la gestión de la entidad bajo un enfoque de resultado impacto. Adicionalmente, con el fin de realizar un seguimiento a los compromisos pactados entre la ciudadanía y la Secretaría de Movilidad, esta última realiza un proceso de retroalimentación de dichos compromisos resultantes de las audiencias públicas, a través de la plataforma COLIBRÍ, herramienta de la Veeduría Distrital que dinamiza el diálogo entre las dos partes, genera alertas de posibles incumplimientos, y realiza propuestas de mejora en la gestión pública. | 3.704% | 33.33%
Llevar a cabo audiencias públicas y escenarios de control social: Es la puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, de acuerdo con las actividades definidas en la planeación que permita el dialogo con la ciudadanía. El dialogo ciudadano es el primer paso en el que la ciudadanía puede expresar cuáles son las necesidades de la comunidad en materia de movilidad, logrando que estas inquietudes sean gestionadas al interior de la entidad con las dependencias correspondientes o las entidades del sector competentes. El resultado de esta gestión es lo que se presenta en la rendición de cuentas. En estos diálogos se ejecutan las acciones de publicación, difusión y comunicación de información, así como el desarrollo de espacios de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés. | 3.704% | 33.33%
Habilitar canales de control social y rendición de cuentas | 3.704% | 33.33%
3 | 11.11% | 33.33%
Elaborar un módulo que cuente con información relevante y de interés para la ciudadanía sobre el tema de seguridad vial, la normativa vigente, el Código Nacional de Tránsitos y las acciones que realiza la Secretaría de Movilidad frente al tema, promoviendo cambios conductuales en torno a la perspectiva de la visión cero, una política internacional que rechaza la pérdida de vidas en el tráfico y que capacita sobre temas como: pasar por cruces peatonales, reducir la velocidad, el por qué y para qué de las señales de tránsito, la normativa, entre otros. | 3.704% | 33.33%
Elaborar un módulo de movilidad incluyente y accesible que busca identificar la importancia de los componentes del sistema de movilidad para garantizar el derecho a la movilidad digna de todos los actores viales, teniendo en cuenta la diversidad humana y sin barreras para todas las personas. | 3.704% | 33.33%
Elaborar un módulo de Movilidad Sostenible: Incluye contenidos relacionados con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial del N° 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, que permitan establecer interrelaciones de las dinámicas de la movilidad para el desarrollo sostenible desde los ámbitos medioambientales y socioculturales, tales como sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles, con especial énfasis en las necesidades de las personas en situación vulnerable y de aquellos que requieren un enfoque diferencial. | 3.704% | 33.33%
Total general | 46.3% | 46.3%
Compromiso | Información y participación para la seguridad víal
Etiquetas de fila | Total programado | Avance acumulado | Porcentaje de avance acumulado
1 | 201 | 176.5 | 72.22%
Divulgar, socializar y gestionar la información de las acciones generadas por el sector movilidad a escala local | 100 | 87.5 | 58.33%
Realizar jornadas informativas dirigidas a un público específico y encaminadas a: 1) Brindar una respuesta oportuna frente a una solicitud de la ciudadanía sobre los temas competentes a la Secretaría Distrital de Movilidad; 2) Brindar información sobre las características y dinámicas inherentes a la ejecución de proyectos por parte de la secretaria y el sector; y 3) Informar sobre los cambios y alternativas relacionadas con la movilidad en zonas específicas a razón de la implantación de proyectos o medidas particulares. En lo posible, estas actividades se desarrollarán con la compañía de las Alcaldías Locales o las entidades que tengan competencia en los temas a desarrollar. | 100 | 87.5 | 58.33%
Realizar jornadas de sociaización de los procesos de gestión a escala local o distrital que tienen como finalidad el desarrollo de escenarios de retroalimentación de las acciones, medidas, proyectos o programas de la Secretaría Distrital de Movilidad. Estas jornadas pueden ser complementarias de las jornadas de información o divulgación a la ciudadanía, y buscan generar canales de información bidireccionales. Las jornadas de socialzación pueden recurrir a diferentes metodologías y escenarios, que incluyen recorridos, reuniones, visitas en campo, mesas de trabajo, entre otros. Igualmente, en estas jornadas de socialización se busca construir los canalés de diálogo, participación con la población directa o indirectamente involucrada en la ejecución de proyectos y promover escenarios de articulación al interior de la Entidad, como procesos de coordinación interinstitucional a nivel local o distrital. | 1 | 1.5 | 100%
2 | 9 | 3 | 33.33%
Adelantar acciones de seguimiento y control ciudadano: Son las actividades relacionadas con el seguimiento al desarrollo del proceso y estrategia de la rendición de cuentas, así como la evaluación de las acciones institucionales tanto por los participantes como de los representantes de la entidad. También incluyen el seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de participación ciudadana con los grupos de valor y de interés, y la evaluación de la contribución de la rendición de cuentas a la gestión de la entidad bajo un enfoque de resultado impacto. Adicionalmente, con el fin de realizar un seguimiento a los compromisos pactados entre la ciudadanía y la Secretaría de Movilidad, esta última realiza un proceso de retroalimentación de dichos compromisos resultantes de las audiencias públicas, a través de la plataforma COLIBRÍ, herramienta de la Veeduría Distrital que dinamiza el diálogo entre las dos partes, genera alertas de posibles incumplimientos, y realiza propuestas de mejora en la gestión pública. | 3 | 1 | 33.33%
Llevar a cabo audiencias públicas y escenarios de control social: Es la puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, de acuerdo con las actividades definidas en la planeación que permita el dialogo con la ciudadanía. El dialogo ciudadano es el primer paso en el que la ciudadanía puede expresar cuáles son las necesidades de la comunidad en materia de movilidad, logrando que estas inquietudes sean gestionadas al interior de la entidad con las dependencias correspondientes o las entidades del sector competentes. El resultado de esta gestión es lo que se presenta en la rendición de cuentas. En estos diálogos se ejecutan las acciones de publicación, difusión y comunicación de información, así como el desarrollo de espacios de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés. | 3 | 1 | 33.33%
Habilitar canales de control social y rendición de cuentas | 3 | 1 | 33.33%
3 | 9 | 3 | 33.33%
Elaborar un módulo que cuente con información relevante y de interés para la ciudadanía sobre el tema de seguridad vial, la normativa vigente, el Código Nacional de Tránsitos y las acciones que realiza la Secretaría de Movilidad frente al tema, promoviendo cambios conductuales en torno a la perspectiva de la visión cero, una política internacional que rechaza la pérdida de vidas en el tráfico y que capacita sobre temas como: pasar por cruces peatonales, reducir la velocidad, el por qué y para qué de las señales de tránsito, la normativa, entre otros. | 3 | 1 | 33.33%
Elaborar un módulo de movilidad incluyente y accesible que busca identificar la importancia de los componentes del sistema de movilidad para garantizar el derecho a la movilidad digna de todos los actores viales, teniendo en cuenta la diversidad humana y sin barreras para todas las personas. | 3 | 1 | 33.33%
Elaborar un módulo de Movilidad Sostenible: Incluye contenidos relacionados con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial del N° 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, que permitan establecer interrelaciones de las dinámicas de la movilidad para el desarrollo sostenible desde los ámbitos medioambientales y socioculturales, tales como sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles, con especial énfasis en las necesidades de las personas en situación vulnerable y de aquellos que requieren un enfoque diferencial. | 3 | 1 | 33.33%
Total general | 219 | 182.5 | 46.3%
87

## Salud
Compromiso | Territorios de innovación y participación en salud - TIPS
Etiquetas de fila | Suma de Avance ponderado acumulado% | Promedio de Porcentaje de avance 2021-2023
1 | 31.94% | 63.89%
Creación y desarrollo del ambiente digital de TIPS | 15.28% | 61.11%
Edición y publicación del “Periódico Participación al Día” con involucramiento y toma de decisiones de la ciudadanía. | 16.67% | 66.67%
2 | 28.12% | 56.25%
Co-creación de proyectos de iniciativa comunitaria para el fortalecimiento de la participación en salud en los territorios, teniendo en cuenta organizaciones con enfoque poblacional, diferencial y de género. | 16.67% | 66.67%
Co-creación de proyectos de iniciativa comunitaria para el fortalecimiento de la participación en salud en los territorios, teniendo en cuenta organizaciones con enfoque poblacional, diferencial y de género. Implementados | 11.46% | 45.83%
Total general | 60.07% | 60.07%
Compromiso | Territorios de innovación y participación en salud - TIPS
Etiquetas de fila | Suma de Porcentaje de cumplimiento general (al corte)
1 | 136.7%
Creación y desarrollo del ambiente digital de TIPS | 70%
Edición y publicación del “Periódico Participación al Día” con involucramiento y toma de decisiones de la ciudadanía. | 66.67%
2 | 105%
Co-creación de proyectos de iniciativa comunitaria para el fortalecimiento de la participación en salud en los territorios, teniendo en cuenta organizaciones con enfoque poblacional, diferencial y de género. | 65%
Co-creación de proyectos de iniciativa comunitaria para el fortalecimiento de la participación en salud en los territorios, teniendo en cuenta organizaciones con enfoque poblacional, diferencial y de género. Implementados | 40%
Total general | 241.7%
0.44444
0.62

## Mujer
Compromiso | (Todas)
Etiquetas de fila | Suma de Avance ponderado acumulado% | Promedio de Porcentaje de avance 2021-2023
1 | 11.11% | 66.67%
Realizar acciones de asistencia técnica para promover la paridad en las instancias de participación local y Distrital y sus secretarias técnicas. | 11.11% | 66.67%
2 | 11.11% | 66.67%
Acompañar técnicamnete a las Edilesas del distrito con el fin de promover acciones para la conformación de bancadas verticales e informales de mujeres. | 11.11% | 66.67%
3 | 12.24% | 73.42%
Implementar la Clinica Política Liderar Par, desarrolando ciclos de formación dirigido a lideresas que buscan integrar o hacen parte de instancias de participación ciudadania y espacios de toma de decisión nacional, distrital y local. | 12.24% | 73.42%
4 | 9.722% | 58.33%
Crear y asistir técnicamente a la Mesa Distrital Multipartidaria de Género para la promoción de la paridad y la igualdad de las mujeres en los partidos políticos | 9.722% | 58.33%
5 | 38.41% | 115.2%
Asistir Técnicamente a actores locales en planeación y presupuesto participativo sensible al género | 16.67% | 100%
Conformar veedurías ciudadanas de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos. | 21.74% | 130.4%
Total general | 82.59% | 82.59%
Compromiso | (Todas)
Etiquetas de fila | Suma de Porcentaje de avance 2021-2023
1 | 66.67%
Realizar acciones de asistencia técnica para promover la paridad en las instancias de participación local y Distrital y sus secretarias técnicas. | 66.67%
2 | 66.67%
Acompañar técnicamnete a las Edilesas del distrito con el fin de promover acciones para la conformación de bancadas verticales e informales de mujeres. | 66.67%
3 | 73.42%
Implementar la Clinica Política Liderar Par, desarrolando ciclos de formación dirigido a lideresas que buscan integrar o hacen parte de instancias de participación ciudadania y espacios de toma de decisión nacional, distrital y local. | 73.42%
4 | 58.33%
Crear y asistir técnicamente a la Mesa Distrital Multipartidaria de Género para la promoción de la paridad y la igualdad de las mujeres en los partidos políticos | 58.33%
5 | 230.4%
Asistir Técnicamente a actores locales en planeación y presupuesto participativo sensible al género | 100%
Conformar veedurías ciudadanas de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos. | 130.4%
Total general | 495.5%
0.66667